| 附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马尾区居家社区养老服务集成改革试点任务分解责任清单 |
| 重点任务 | 改革事项 | 主要内容 | 牵头 单位 | 配合 单位 | 推进措施和目标 | 完成时限 |
| 一、坚持“三个统筹” | （一）统筹构建多层次养老服务格局 | 1.推进城市社区嵌入式家园（农村区域性养老服务中心)—居家社区养老服务照料中心—社区居家养老服务站（农村幸福院）三级三类养老服务设施布局，在城市构建“15分钟居家社区养老服务圈”、农村基本形成乡镇有“中心”，村有“院”的服务网络。 | 区民政局 各镇（街） |  | 开展居家社区养老服务照料中心养老服务站设施建设“回头看”，确保街道和中心乡镇居家社区养老服务照料中心覆盖率100%；社区居家养老服务站覆盖率100%。 | 2020-2022年 |
|  | （二）统筹“软硬件”建设 | 2.完善“四同步”（同步规划、同步建设、同步验收、同步交付）工作规则，分期开发的项目优先建设配套；多个配建面积较小的住宅区可整合集中配建指标；配建养老服务设施无偿移交给所在地街道办事处或镇政府，无偿用于社区养老服务。 | 区自然资源 和规划局 | 区住建局 区民政局 各镇（街） | 1.按照福州市制定出台或修改完善的养老服务设施配建“四同步”工作规则，落实相关配建规定。 | 持续推进 |
|  |  | 3.民政部门先期介入新建住宅区养老服务规划布点，参与新建住宅区的规划设计审核和竣工验收，履行监管职责。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.探索实行党建、文化、卫生、体育、养老等“一栋楼”服务，提高公共服务设施的使用效率。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.补齐城区老旧、新建小区养老服务设施短板、由政府采取追缴、置换和购置的方式按标准配建到位，实现每千人拥有养老服务设施使用面积达50平方米以上。 |  |  | 2.开展养老服务设施配建落实情况“回头看”，确保养老服务设施按标准配建、移交到位。 | 2020-2022年 每年开展一次 |
| 一、坚持“三个统筹” | （二）统筹“软硬件”建设 | 6.结合老旧小区改造，做好老旧居住区域无障碍改造、支持无电梯老旧住宅加装电梯、实施老年人居家适老改造工程，重点保障特困、高龄、失能、残疾老年人家庭。 | 区住建局 | 区自然资源 和规划局 各镇（街） | 1.按照市里出台的适老化改造内容清单落实。 2.明确适老化改造流程，进一步简化加装电梯申请维修资金程序，对符合规划指标条件且业主同意加装电梯的老旧住宅实施适老化改造。 3.每年按照老旧小区改造计划进行无障碍和适老化改造。 | 2020-2022年 |
|  |  | 7.逐步推进城乡老年人“六助一护”（助餐、助浴、助洁、助急、助行、上门照护）服务全覆盖。 | 区民政局 各镇（街） |  | 将“六助一护”服务内容纳入居家社区养老服务照料中心等级评定标准，并将服务开展情况与运营补贴挂钩。 | 2020-2022年 |
|  |  | 8.通过养老服务设施运营方供应、养老机构辐射服务、餐饮企业参与、中央厨房配送、兴建长者食堂等模式，加快城区社区老年助餐体系建设。 | 区民政局 各镇（街） | 区市场监管局 | 1.全区居家社区养老服务照料中心100%嵌入助餐功能；全区至少培育引进2家以上老年助餐服务企业。 2.区市场监管局牵头推动餐饮企业参与老年人助餐服务，建立老年人助餐服务企业名录库，建立健全准入和退出机制。 | 2020-2022年 |
|  |  | 9.依托品牌家政服务企业规范开展居家上门服务。 | 区商务局 | 各镇（街） | 推动家政服务企业参与老年人居家上门等养老服务，建立家政服务企业为老名录库、建立健全准入和退出机制。 | 持续推进 |
|  |  | 10.支持综合医院、社区卫生服务中心、家庭医生服务团队开展老年人健康体检、就医咨询、上门巡诊、康复护理等服务。 | 区卫健局 | 各镇（街） | 老年人家庭签约率不低于60%，全区医疗机构上门为老健康医疗服务覆盖率达到100%。 | 持续推进 |
|  |  | 11.完善特殊老年人关爱制度，建立台账和应急处理机制 | 区民政局 各镇（街） |  | 依托“三留守平台”健全完善农村留守老年人信息台账，探索完善农村留守老年人家庭探访制度。 | 持续推进 |
| 一、坚持“三个统筹” | （三）统筹资源融合发展 | 12.支持养老机构承接居家社区养老服务设施运营管理，鼓励养老机构延伸居家社区养老服务项目，为居家社区养老服务组织提供技术指导、专业培训等，实现优势互补和信息互联互通。 | 区民政局 各镇（街） | 区财政局 | 根据市相关政策，完善养老机构财政补贴，并延伸至承担居家社区养老服务机构，使其享受与居家社区养老服务机构同等补助政策。 | 2020-2022年 |
|  |  | 13.推动居家社区养老服务机构与医疗卫生机构毗邻建设。 | 区自然资源 和规划局 | 区民政局 区卫健局 各镇（街） | 2020年后，新建社区配建的养老服务设施和医疗卫生设施毗邻建设率达到80%。 | 2020年并持续推进 |
|  |  | 14.鼓励医疗卫生机构开展养老服务。推进养老机构与周边医疗卫生机构建立签约合作机制。 | 区卫健局 | 各镇（街） | 制定医养结合签约服务规范，明确合作内容、方式、费用及双方责任，完善医养签约监督机制。至2022年，区内二级以上综合性医院设置老年病科比例达50%以上；二级以下医疗机构逐步开展医养结合服务；医疗机构签约合作率达100%。 | 2020-2022年 |
|  |  | 15.探索开展“家庭病床”试点，推荐区医疗卫生机构和医务人员与老年人家庭建立签约服务关系，完善相关服务管理、技术等规范以及建设运营政策，建立上门服务标准，规范合同范本。 | 区卫健局 区医保局 | 各镇（街） | 推动开展老年人家庭病床服务，以试点带动，逐步向全区推广，至2022年家庭病床服务区覆盖率达100%。 | 2020-2022年 |
|  |  | 16.建立社区医生（村医）参与健康养老服务激励机制。 | 区卫健局 | 各镇（街） | 建立社区医生（村医）参与健康养老服务激励机制。 | 2020年12月 |
|  |  | 17.以社区为平台、社会组织为载体、社会工作者为支撑（三社联动）、组建“养老顾问”队伍。 | 区民政局 | 各镇（街） | 推动社工为老服务，至2022年，每千名老年人配备1名社会工作者。 | 2020-2022年 |
|  |  | 18.探索建立党员、青年志愿者“结对帮扶”和“时间银行”等志愿服务制度，对接老年人养老服务需求，参与空巢、留守、孤寡老年人关爱服务。 | 区委文明办 团区委 区委组织部 区直机关党工委 | 各镇（街） | 建立健全党员、青年志愿者与社团困难老年人“结对帮扶”制度和养老志愿服务“时间银行”制度，至2022年，养老服务志愿者达300名以上。 | 2020-2022年 |
| 一、坚持“三个统筹” | （三）统筹资源融合发展 | 19.改造提升农村幸福院等互助型养老服务模式，充分发挥乡贤、邻里优势，培育兼职（志愿）和低偿（无偿）相结合的互助队伍，逐步增加互助内容和扩大互助范围。 | 区民政局 | 各镇（街） | 1.探索互助式养老，鼓励老年人根据喜好及相互约定，自愿开展多种形式的互助式养老。 2.引入社会工作者等专业力量，根据老年人不同特点，开展互助小组服务。 | 持续推进 |
| 二、突出“四个创新” | （四）创新养老项目供地模式 | 20.制定规范利用存量资源加大养老服务设施供给的工作指引，存量商服用地等其他用地用于养老服务设施建设的，允许按照适老化设计要求调整户均面积、租赁期限、车位配比及消防审验等土地和规划要求；鼓励利用集体建设用地通过出让、租赁、入股等方式发展养老服务设施。 | 区自然资源 和规划局 | 各镇（街） | 制定规范利用存量资源加大养老服务设施供给的工作指引。 | 2020年12月 |
|  |  | 21.出台养老项目用地供地基准价的规定，合理限定用地价格比例。 | 区自然资源 和规划局 | 各镇（街） | 出台养老项目用地供地基准价的规定。 | 2020年12月 |
|  |  | 22.探索采取“限房价、限地价，竞养老服务设施配建面积”的供应方式出让住宅用地，鼓励建设老年公寓、宿舍等居住用房，推进“全龄化社区”建设。 | 区自然资源 和规划局 | 各镇（街） | 探索“限房价、限地价，竞养老服务设施配建面积”的供应方式出让住宅用地。 | 2021年12月 |
|  | （五）创新养老服务投融资模式 | 23.畅通货币信贷政策传导机制，引导商业银行加大对养老服务企业的信贷支持力度。 | 区金融办 |  | 支持商业银行开发针对养老服务行业的特色信贷产品，探索建立养老金融事业部，加大对养老服务企业的信贷支持力度。 | 持续推进 |
|  |  | 24.支持商业银行与中小微企业政府性融资担保机构开展合作，为养老服务机构提供增信支持。 | 区金融办 |  | 推出符合养老服务机构需求的担保贷款产品。 | 持续推进 |
|  |  | 25.激励商业银行、保险机构融入养老服务改革积极性，发挥资金优势，创新养老服务投融资服务模式。 | 区金融办 |  | 鼓励保险机构发挥保险资金期限长、成本低的优势，参与养老服务。支持条件成熟的商业银行、投资机构参与养老金管理。 | 持续推进 |
| 二、突出“四个创新” | （五）创新养老服务投融资模式 | 26.支持发展成熟的优质养老服务企业拓展直线融资渠道。 | 区金融办 |  | 支持发展成熟的优质养老服务企业通过发行公司债、中期票据、短期融资券、上市IPO等方式拓展直接融资渠道。 | 持续推进 |
|  | （六）创新养老服务人才培养模式 | 27.引导各类院校特别是职业院校（含技工学校)设置养老服务相关专业或开设相关课程。在普通高校开设健康服务与管理、中医养生学、中医康复学等相关专业，按规定落实减免学费、补助生活费等资助政策。鼓励高等院校、科研所成立养老服务研究机构，引导区内高校与养老服务机构合作共建养老服务从业人员实训基地。 | 区教育局 |  | 1.10%以上的院校设置养老服务类相关专业或开设相关课程。 2.设置养老服务类相关专业或开设相关课程的高校100%建立实训基地。 | 2020-2022年 |
|  |  | 28.加强对养老服务机构负责人、管理人员、护理员的入职和在职培训。制定完善养老护理岗位入职和在职奖补政策。 | 区民政局 | 区人社局 各镇（街） | 1.实施养老服务机构入职和在职培训计划，每年培训不少于25人次。 2.按照市民政局推动建立的养老护理岗位入职和在职奖补政策，落实相关规定，到2022年逐步向全区推广。 | 2020-2022年并持续推进 |
|  |  | 29.设立养老服务公益性岗位，配强配齐社区助老员。 | 区民政局 | 各镇（街） | 采取政府购买服务的方式，每个街道、乡镇配置至少一名助老员。 | 持续推进 |
|  |  | 30.健全精准引才机制，建立引进紧缺急需养老服务人才奖励制度。对养老服务机构招用就业困难人员，签订劳动合同并缴纳社会保险费的，按规定给予社会保险补贴。落实就业见习补贴政策，对见习期留用率达50%的养老服务机构见习单位，适当提高就业见习补贴标准。 | 区人社局 | 区住建局 各镇（街） 区民政局 | 1.建立引进紧缺急需养老服务人才奖励制度，区住建局将养老行业人才纳入公共租赁住房、定向配租对象。 2.对养老服务机构招用就业困难人员，签订劳动合同并缴纳社会保险费的，按规定给予社会保险补贴。 3.落实就业见习补贴政策。 | 2020年12月 |
|  | (七)创新智慧养老服务模式 | 31.扶持一批智慧养老企业，鼓励支持企业研究生产可穿戴、便携式检测、居家养老监护等智慧养老设备，推进新一代信息技术和智能硬件产品在养老服务领域深度运用，打造马尾区智慧养老服务品牌。 | 区工信局 |  | 1.支持从事智慧养老、智慧健康的企业认定马尾区物联网企业，并给予政策支持。 2.鼓励智慧健康养老企业申报各级示范项目，提升企业的品牌影响力。 | 持续推进 |
| 三、健全“四项制度” | （八）完善财政投入机制 | 32.统筹养老服务财政资金，采取项目补助、以奖代补等方式，加大对养老服务重点领域和重点项目的资助、扶持，更大力度支持现有运营养老服务企业加快发展。 | 区民政局 | 区财政局 各镇（街） | 落实养老服务领域扶持政策。 | 持续推进 |
|  |  | 33.健全完善养老服务机构一次性开办补助、床位运营和流量运营分类补贴等政策；适当提升经济和特殊困难老年人养老服务补贴标准。 | 区民政局 | 区财政局 各镇（街） | 根据市里完善的养老服务补贴政策，落实相关规定。 | 持续推进 |
|  |  | 34.不断加大政府购买养老服务力度。 | 区民政局 各镇（街） | 区财政局 | 1.继续推进城乡社区居家养老政府购买服务。由各乡镇（街道）根据《福州市人民政府办公厅关于加快推进城乡社区居家养老专业化服务的通知》《中共马尾区委员会 福州市马尾区人民政府 关于加快养老事业发展的实施方案的通知》等文件开展政府购买居家养老服务。 2、落实市里出台的政府购买服务实施意见，明确服务范围和内容。 | 持续推进 |
|  |  | 35.持续减轻养老服务税费负担及有关收费负担。 | 区税务局 |  | 非营利性养老机构取得的收入，符合规定的免征企业所得税。对养老服务机构从2019年6月1日起提供社区养老服务取得的收入，免征增值税，并在计算应纳税所得额时，减按90%计入收入总额。 | 持续推进 |
|  |  | 36.健全养老服务机构购买综合责任保险和老年人购买意外伤害保险补贴政策，扩大保险覆盖面，提高养老服务机构和老年人抵抗风险能力。 | 区民政局 | 区财政局 各镇（街） | 扩大养老机构责任保险制度覆盖面，将居家社区养老服务机构纳入政府补助范围。 | 2021年12月 |
|  | （九）建立长期护理保险制度 | 37.建立以单位和个人缴费为主的筹资机制，研究通过财政等其他筹资渠道对特殊困难退休职工予以资助，鼓励发展商业性长期护理保险产品。 | 区医保局 | 区财政局 区人社局 区卫健委 区民政局 各镇（街） | 建立长期护理保险制度，至2022年，全区推广覆盖基本医疗保险参保人员。 | 2020-2022年 |
|  |  | 38.建立养老服务需求评估机制，指导医疗机构规范开展老年人能力综合评估，评估结果作为老年人享受补贴、接受基本养老服务的依据。 | 区卫健局 | 各镇（街） | 建立全区统一的老年人护理需求评估制度，培育评估机构库，明确评估标准和流程。 | 2020年12月 |
|  |  | 39.建立与居家、社区、机构和住院护理等相适宜的长期照护服务内容和支付标准。 | 区医保局 | 各镇（街） | 建立健全长期照护服务内容和支付标准。 | 2021年12月 |
| 三、健全“四项制度” | （十）创新社会参与机制 | 40.全面放开养老服务市场，集中清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。 | 区民政局 | 各镇（街） | 梳理妨碍养老服务统一市场和公平竞争的规定和做法，完善养老服务机构投资指南和养老服务政策措施清单。 | 2020年12月 |
|  |  | 41.鼓励社会力量采取独资、股份制、PPP等模式投资建设养老服务机构。 | 区民政局 | 区财政局 各镇（街） | 民营养老服务机构占比达80%以上。 | 2020-2022年 |
|  |  | 42.支持国有企业布局养老服务产业，鼓励通过兼并重组、连锁经营、承接政府购买服务等方式做大做强，着力打造本土养老机构品牌。 | 区国资中心 | 区民政局 区商务局 各镇（街） | 1.支持国企参与养老服务产业布局，将养老服务视同主业，涉及相关养老服务产业投资行为，由企业遵循市场规律自行决策。 2.积极引导国企参与助餐服务及养老服务机构建设运营。 | 2020年12月并持续推进 |
|  |  | 43.全面实行“三个无偿”（行政事业单位闲置用房不低于20%无偿用于养老服务、社区用房不低于50%无偿用于养老服务、公建配套的养老服务设施无偿提供给社会力量运营），支持居家社区养老服务发展。 | 区机关事务中心 区民政局 | 各镇（街） | 建立闲置用房信息互通机制，区机关中心每年开展行政事业单位闲置用房摸底，按不低于20%的比例无偿用于养老服务。 | 2020-2022年 |
| 四、构建“三个体系” | （十一）构建更高层次地方标准体系 | 44.对标国家标准体系，建立科学规范、特色鲜明的福州居家养老服务标准体系。 | 区民政局 | 区市场监管局 各镇（街） | 落实市里出台的养老服务领域地方标准体系建设指南。 | 持续推进 |
|  |  | 45.鼓励居家社区养老服务机构制定高于国家、行业或地方标准的企业标准，建立完善消防、食品、医疗、设备安全管理制度，有效支撑养老服务领域持续发展。 | 区民政局 | 区市场监管局 各镇（街） | 宣传贯彻国家、省级、市级及养老行业标准，鼓励养老服务机构制定企业标准并推动上升为地方标准。 | 持续推进 |
|  | （十二）构建更加科学质量评估体系 | 46.建立养老服务质量第三方评估制度，对机构服务质量、老年人满意度等内容进行评定，促进服务规范化管理和运作。 | 区民政局 各镇（街） |  | 落实市里建立的养老服务机构等级评定制度。 | 持续推进 |
|  |  | 47.加强评估结果应用，将评估结果作为领取政府补助、市场退出判定的评价依据，促进行业竞争、优胜劣汰，构建“能进能出”的公平营商环境。 | 区民政局 各镇（街） |  | 落实市里建立的养老服务机构市场退出机制。 | 持续推进 |
| 四、构建“三个体系” | （十三）构建更加严格综合监管体系 | 48.科学制定“履职照单免责、失职照单问责”的责任清单，落实属地管理、部门监督、行业自律，建立跨部门协同监管机制，完善事中、事后监管制度。 | 区民政局 | 区消防救援大队 区市场监管局 区卫健局 各镇（街） | 1.区民政局牵头推动综合监管制度，落实市里制订的养老服务机构服务检查要求、标准、整改建议。 2.区消防救援大队负责做好养老服务机构消防安全监管工作，落实市里制订的养老服务机构消防安全标准化管理体系建设指南，消防安全检查要求、标准、整改建议。 3.区市场监管局负责养老服务机构食品安全监管工作，落实市里制订的养老服务机构食品安全标准化管理体系建设指南，食品安全检查要求、标准、整改建议。 4.区卫健局负责养老服务机构医疗服务监管工作，落实市里制订的养老服务机构医疗服务管理体系建设指南，医疗检查要求、标准、整改建议。 | 持续推进 |
|  |  | 49.健全“双随机、一公开”工作机制，加大对违规行为的查处惩戒力度。 | 区民政局 | 区市场监管局 区卫健局 区消防救援大队 各镇（街） | 健全“双随机、一公开”工作机制 | 持续推进 |
|  |  | 50.加强从事居家养老服务的家政服务行业诚信体系建设 | 区商务局 | 各镇（街） | 落实市里出台的家政服务行业信用体系建设实施方案 | 2020年12月 |
| 五、强化工作保障 | （十四）加强组织领导 | 51.坚持“一把手”亲自抓，组建由区委、区政府领导任组长，相关政府部门和单位主要负责同志任成员的养老服务集成改革试点工作领导小组。 | 区深改办 | 区民政局 | 成立养老服务集成改革试点工作领导小组。 | 2020年12月 |
|  |  | 52.健全完善区级居家养老指导服务机构，选优配强养老工作力量，确保有机构、有场地、有人员、有经费，发挥全区和区域养老服务运营枢纽和指挥平台作用。 | 区委编办 区民政局 | 各镇（街） | 结合我区实际，选优配强养老工作力量，确保有机构、有场地、有人员、有经费。 | 持续推进 |
|  | （十五）扩大舆论宣传 | 53.加大宣传力度，提高居家社区养老新兴模式的社会认同感，积极争取公众的信任和理解。着力提升一线养老服务从业人员社会尊严，加强对养老服务业发展过程中涌现出的先进典型宣传报道，激励年轻人在养老服务领域创新创业。 | 区委宣传部 区民政局 | 各镇（街） | 将养老服务从业人员纳入全区先进典型宣传报道范围，在各级媒体开展我区养老服务发展宣传报道。 | 持续推进 |
|  |  | 54.大力支持养老志愿服务，发挥党员志愿服务模范作用，鼓浓社会敬老爱老氛围。 | 区委组织部 区委文明办 | 团区委 各镇（街） | 将养老志愿服务纳入党员超市，开展老年人微心愿活动。 | 持续推进 |
|  |  | 55.广泛开展人口老龄化国情教育，老龄观教育列入区党课教育内容。 | 区卫健局（老龄办） 区委组织部 | 各镇（街） | 区卫健局（老龄办）每年组织敬老月活动；2021年底前区委组织部将老龄观教育列入区级党课教育内容。 | 持续推进 |
|  |  | 56.建立养老服务褒扬机制，鼓励将养老服务工作纳入各类荣誉评选范围。 | 区人社局 区总工会 | 各镇（街） | 将养老从业人员纳入“劳模”“五一先锋岗”等各类荣誉评选范围。 | 持续推进 |
|  | （十六）强化督促检查 | 57.加强对发展养老服务工作的督促检查，养老服务工作纳入各级党委、政府绩效考核范围，主要指标实施通报制度，确保人员、经费、目标、责任落实，按时、优质完成各项改革目标任务。 | 区民政局 | 各镇（街） | 将养老服务工作纳入区政府对乡镇（街道）绩效考核内容。 | 持续推进 |
|  |  | 58.区民政局要会同效能部门对本实施方案的落实情况进行督促检查和跟踪分析，重大事项及时向区委、区政府报告。 | 区民政局 | 区效能办 各镇（街） | 加强对养老服务工作的督促检查，对工作落后的乡镇（街道）实行问责。 | 持续推进 |