## 省
2018年 1-8月列入省重点进展情况
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资(万元) | 目前进展情况
| 合计8项 |  | 593567
一、在建项目（7项） |  |  | 563567
1 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2015-2018 | 184000 | 完成
2 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 35000 | 冷库及办公楼桩基已完成，正在进行地下室土方开挖，已完成50%
3 | 马尾科乐通冷链物流 | 2016-2019 | 39400 | A-1库外墙板铺设完成80%；A-2库进行管道试压、消防联动试验；A-3库办公区瓷砖施工完成60%；A-4综合楼装修完成95%。
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 26600 | 正在进行长柄水闸结构施工，全线抛石压载水上抛填、排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。
5 | 阳光学院五期 | 2017-2020 | 30000 | 已基本完成
6 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 2016-2020 | 78000 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
7 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 170567 | 模板安装、梁板砼浇筑完成、梁板钢筋绑扎。
二、预备项目（1项） |  |  | 30000
1 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2019 | 30000 | 工规报建已完成，在进行工程量清单编制