## 市
2018年1-8月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 总投资 (万元) | 目前进展情况
合计 |  |  | 7154467
一、在建项目 |  |  | 3991679
1 | ★琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2015-2018 | 184000 | 电气照明工程完成100%；交安设施工程完成100%；
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2020 | 141839 | 纵一南路完成路基施工；渡亭河完成水泥搅拌桩80%；横四路完成水泥搅拌桩90%；渡亭路完成水泥搅拌站98%；纵三路完成水泥搅拌桩67%；横一路褥垫层及路基完成68%
3 | 琅岐市政基础设施改造项目 | 2016-2018 | 37800 | 基本完工
4 | 马尾市政基础设施改造提升工程 | 2016-2020 | 46900 | 亭江10号改扩建工程：K0+565-K0+580石方破除。K0+685-K0+700段基坑土方回填。君山西路北段道路工程：完成君山中桥0号桥台台背砂砾石回填。
5 | 罗星路改造工程一期 | 2017-2018 | 9600 | 完成50%道路中分带景观灯、路灯安装工作；完成50%雨水主管清淤工作。
6 | 沿山东路改扩建工程一期 | 2017-2018 | 12800 | 1、K0+000至K0+600段、支路1下面层沥青混凝土已施工完成。2、K0+020至K0+200段人行道及通信管道正在施工。3、二十四中路口雨水管道正在施工。
7 | 琅岐公交枢纽站 | 2017-2019 | 10400 | 地下室，一层至六层砌体工程；主体七层至屋架结构完成。
8 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 14000 | 污泥浓缩池土方开挖完成，砖胎膜砌筑完成30%；原水管道①段土方开挖完成，管道安装完成90%。
9 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 13300 | 董安村隧洞：完成明洞5米，进尺24.8米（暂停施工）；幸福水库支洞口：场地平整完成，洞脸开挖完成。
10 | 闽江马尾对台综合客运码头1#~3#泊位工程及客运楼 | 2017- 2020 | 38190 | 客运楼已完成封顶工作。正在进行墙体砌筑工作。
11 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 26600 | 正在进行长柄水闸结构施工，全线抛石压载水上抛填、排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。
12 | 福州市马尾区天台水库工程 | 2015-2018 | 11200 | 大坝目前最高已砌筑至▽110m；坝体预留施工缝施工；泄洪洞平洞已完成，竖井一期混凝土浇筑完毕，竖井二期金结于九月份开始。
13 | 马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 2017-2018 | 11500 | 正在对景观四分区（万下水闸段）进行绿化景观施工，分区一木栈道施工及人行桥施工，雨洪调蓄池已封底。
14 | ★马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 2015-2018 | 178000 | 项目已竣工。
15 | ★马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 2016-2020 | 78000 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
16 | ★马尾科乐通冷链物流 | 2016-2020 | 39400 | A-1库外墙板铺设完成80%、进行风机、升降平台及防火卷帘安装；A-2库进行管道试压、消防联动试验；A-3库办公区瓷砖施工完成60%、装修施工完成；A-4综合楼装修完成95%，进行洁具安装；室外道路浇筑完成90%。
17 | 出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016-2018 | 29693 | 已竣工。
18 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 330000 | 三期主体结构已全部封顶.
19 | 华润紫云府项目 | 2015-2020 | 160820 | 69地块已单竣；70地块：结构封顶,砌体。
20 | 名城八区 | 2016-2018 | 260000 | 项目玻璃幕墙已基本安装完成，进入初验阶段。
21 | 沁园春.水岸君山 | 2006-2019 | 305200 | B-III：B15~B21、A3~A11已落架，B6~B13、B1~B3在进行主体施工。
22 | 正荣·悦澜山 | 2016-2018 | 70000 | 已单竣。
23 | 滨海星商务中心 | 2015-2018 | 27000 | 项目外墙装饰已基本完成，进入初验阶段。
24 | 琅岐九龙商业中心 | 2015-2018 | 60000 | 已完成竣工验收。
25 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 2015-2018 | 301054 | 1#-8#、10#、19#-30#已交付，11#-18#、31#-56#公共部分精装修施工，区内景观施工
26 | ★深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 35000 | 正进行地下室土方开挖，已完成50%
27 | 海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 2017-2020 | 30000 | 冷库及试验车间、生产车间、宿舍楼已建设完成，具体进行了初验等相关工作
28 | ★福州开发区物联网产业园 | 2017-2019 | 195000 | 桩基工程已全部施工完成；梁板砼浇筑、模板安装。
29 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2017-2019 | 59500 | 1、签订屋面防水合同.2、签订新增的楼板拆除合同。
30 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017-2019 | 46000 | 内装的已完成70%，预计在9月中完成；室处管架的部分已全部完成；道路工程已完成60%，预计在9月中全部完成
31 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 15000 | 上部五层建设。
32 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 162761 | 高层1#-7#外立面施工；8#-15#主体结构封顶，砌体施工，17#-21#外立面施工，22#-29#主体结构施工完成97%；
33 | 鼎鑫财富中心 | 2017-2019 | 29300 | 地下室土方开挖；一级边坡喷锚完成；二级边坡土方开挖完成；二级边坡东侧，北侧钢筋板扎完成；二级北侧喷锚施工中
34 | 三木中心 | 2017-2019 | 60000 | 上部建设
35 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2015-2018 | 161000 | 建坂锦苑已竣工
36 | 马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2014-2018 | 126822 | 南区已竣工验收
37 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 55900 | 1#楼二层至四层墙柱混凝土浇筑完成；2#楼地下室及首层高压配电房地坪砼浇筑完成，3#楼出入口消防道路石方破除完成。
38 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 210000 | 方案设计
39 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 230000 | 完成征迁交地
40 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 60000 | 冲孔桩:8.14号，7根，累计240根。8.15号，预计成孔6根。
41 | 天马山生态公园 | 2017-2018 | 15800 | 项目已竣工。
42 | 马尾区社会福利中心 | 2017-2019 | 6900 | 力争本月底完成地下室底板验收。完成工程量
43 | 马尾教育工程 | 2014-2019 | 38100 | 完成墙体砌筑、屋面防水、地下室施工，现进行外墙粉刷、贴砖等施工。
44 | ★阳光学院五期 | 2017-2019 | 37000 | 主体竣工
45 | 和平中心小学 | 2016-2018 | 20300 | 已竣工。
二、计划新开工项目 |  |  | 1758288
1 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 2018-2021 | 32800 | 正在对海洲海域进行征迁评估。
2 | 琅岐山语城 | 2018-2020 | 250000 | 目前土地证、用地规划许可证，规划总平及方案、工规许可证以及招投标工作已完成
3 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 12400 | 、杆线迁改及征迁工作已开展；完成检测单位的招投标工作；正在进行人员备案相关工作
4 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 30400 | 现场完成交桩；完成检测单位招投标工作；正在进行人员备案的相关工作
5 | 铁南东路二期道路工程 | 2018-2019 | 46600 | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。
6 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 18700 | 2#桥1#墩桩基施工，空心板梁预制；1#桥4#台桩基施工。
7 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 24000 | 已完成项目施工前期准备工作，待亭江镇交地后立即进场施工
8 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2018-2019 | 16800 | 已完成项目选址、项目立项、施工图审查等工作。目前正在开展清单控制价评审、工程招标文件编制等工作。
9 | 万科新拍地块（沁园春水岸君山D地块） | 2018-2020 | 160000 | 交地清表
10 | 名城港湾九区 | 2018-2020 | 110300 | 现场到15根管桩，临时水已通，临电未通，围墙喷淋系统完成80%，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。
11 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 54300 | 6#7#8#9#楼外墙油漆施工，2#3#5#1011#楼主体结构封顶，1#楼未开工。
12 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 228988 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成60%，7#-13#、19#主体结构施工完成40%；
13 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 15000 | 设备型号已确定，部分设备已下单。
14 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 2018-2019 | 30000 | 工规报建已完成，在进行工程量清单编制
15 | 液晶模组产线整合项目 | 2018-2018 | 28000 | 项目设备安装已完成，进入调试阶段。
16 | 朏头和上、下德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 700000 | 已签约完成3877户
三、前期预备项目 |  |  | 1404500 |  | 0
1 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 250000 | 本月琅岐项目商业模型及协议专项上了市长会及马尾区会议，获得了领导认可。下一步待江书记向市政府常务会及市委常委会汇报后确定商业模型，完成协议签署
2 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 |  | 300000 | 正在对海洲海域进行征迁评估。
3 | 闽白线改扩建工程 |  | 15000 | 正在进行选线工作。
4 | 阳光学院六期 |  | 55000 | 上报林地项目名称审批，待召开征地村民代表大会
5 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 11000 | 设备采购中，部分设备已签订采购合同。
6 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 500000 | 前期准备中
7 | 福州世贸中心项目 |  | 100000 | 公司已设立，在进行规划指标调整。
8 | 马尾中学 |  | 15000 | 征地协调中
9 | 闽安历史文化名城二期 |  | 15000 | 前期规划中
10 | 中旌外滩 |  | 32800 | 规划审批进行中
11 | 琅岐院前路工程 |  | 80700 | 正在进行红线报批
12 | 琅岐国际学校 |  | 30000 | 建设方案待定