## 市
2018年 1 -9月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 目前进展情况
一、在建项目 |  | 45
1 | ★琅岐雁行江路及环岛路东段 | 环岛路东段长6.15公里;雁行江路长7.58公里，道路、桥梁及交通设施等附属工程；含中小桥6座，涵洞9座，共同管沟7.38千米 | 2015-2018 | 完成
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 用地981亩，包括9条总长10.28公里市政道路工程、总长1.295公里河道整治工程和总面积33.18万平方米绿化工程。 | 2016-2020 | 滨江西路污水主管道220~600；横四路桥梁西侧格梁浇筑完成；横一路桥梁右侧完成张拉；纵三路380~500碎石完成摊铺；横一路K1+080-1+440完成碎石摊铺。
3 | 琅岐市政基础设施改造项目 | 八一七路、平安路延伸段、通和路、江滨路、省道201线等 | 2016-2018 | 基本完工
4 | 马尾市政基础设施改造提升工程 | 亭江镇村居污水管网改造工程、亭江10号路改扩建工程、君山西路北段、城区内大修工程等 | 2016-2020 | 亭江10号路改扩建工程：土石方破除，挡墙施工，承台土方开挖外运
5 | 罗星路改造工程一期 | 道路改造全长3948.929米，改造宽度40米。道路设计等级为城市主干路，设计速度为50公里/小时。该项目用地规模总计172866.0平方米。分二期 | 2017-2018 | 验收完毕
6 | 沿山东路改扩建工程一期 | 道路起点接沿山西路与联安路交叉口，自南向北前进，终点接登龙路，设计长度1455.353米，设计宽度16米，等级为城市支路，设计速度为20公里/小时，项目分期进行 | 2017-2018 | 验收完毕。
7 | 琅岐公交枢纽站 | 用地20.16亩，总建筑面积17502平方米，新建综合服务楼、售票大厅、候车厅及配套设施。 | 2017-2019 | 已完成3至8层内墙、地下室顶棚2/3面积刮腻子施工；水、电、暖通、智能、弱电、消防等安装已完成20%。
8 | 琅岐新水厂 | 幸福水库至净水厂厂区原水管道约730米及规模为日供水5万m3/d净水厂 | 2017-2019 | 污泥浓缩池土方开挖完成，砖胎膜砌筑完成，垫层混凝土施工完成，底板钢筋绑扎完成；原水管道①段土方开挖完成，管道安装完成"
9 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 塘坂引水二期工程（马尾段）设计规模为14-10万m3/d，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56千米 | 2017-2019 | 董安村隧洞：完成明洞5米，进尺24.8米（无施工）；幸福水库支洞口：场地平整完成，洞脸开挖完成。
10 | 闽江马尾对台综合客运码头1#~3#泊位工程及客运楼 | 用地239亩，总建筑面积1.1万平方米，1#泊位建设5000吨级对台客货泊位1个（水工结构按靠泊20000GT客滚船设计），2#、3#泊位建设500GT“小三通”客运泊位2个。另建设对台客运码头配套建设客运楼1.5万平方米 | 2017- 2020 | 正在进行幕墙龙骨施工。
11 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.7km，堤顶宽度4.6m，堤顶高程7.8m，防浪墙顶高程8.8m；新建长柄涵洞一座，3孔，单孔净宽4m，设计流量103m3/s；防潮标准为50年一遇的二级堤防 | 2016-2019 | 正在进行长柄水闸结构施工，全线抛石压载水上抛填、排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。
12 | 福州市马尾区天台水库工程 | 砌石双曲拱坝，总库容为318.05万m³，其中防洪库容为213.78万m³，兴利库容为94.61万m³，最大坝高77.5m。小（1）型水库。工程设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准采用500年一遇。 | 2015-2018 | 大坝目前最高已砌筑至▽113m；坝体预留施工缝施工；泄洪洞平洞已完成，竖井一期混凝土浇筑完毕，竖井二期金结预埋件已预埋完成。
13 | 马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 整治君竹河，整治长1665米，其中君竹明渠治理段长1165米，君西支渠治理段长500米。 | 2017-2018 | 雨洪调蓄池：顶面模板与钢筋安装已完成90%，本月底完成雨洪调蓄池封顶。
14 | ★马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 引进先进的生产及研发软硬件，年新增触控显示屏盖板8000万片（以14"计）的生产能力，拟先在现在厂房安装生产线。 | 2015-2018 | 项目已竣工。
15 | ★马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 总建筑面积168672平方米，新建2座冷库、生产车间及辅助设施，购置生产、加工设备，形成年加工水产品8万吨、果蔬7万吨，冷藏水产品、果蔬15万吨的能力 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
16 | ★马尾科乐通冷链物流 | 用地200.05亩，新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施 | 2016-2020 | A-1库火烧板安装完成75%；室外绿化施工完成40%、标志标识准备施工。
17 | 出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 占地54.09亩，总建筑面积约6.1万平方米，拟建2栋四层保税的保税仓库 | 2016-2018 | 已竣工
18 | 正荣.御品中央 | 用地100.55亩，总建筑面积25.33万平方米，新建住宅、商业网点、集中商业、SOHO及配套设施 | 2015-2019 | 三期主体结构已全部封顶.
19 | 华润紫云府项目 | 用地面积65.7亩，总建筑面积14.9万平方米，由两个地块组成。分69地块和70地块。拟规划建设8栋29-33层宅，5栋11层，12栋5-8层多层住宅，以及底商与独立商业 | 2015-2020 | 69地块已单竣；70地块：7#楼结构封顶,砌体
20 | 名城八区 | 用地面积91.32亩，总建筑面积24.7万平方米，新建十栋33层住宅楼 | 2016-2018 | 已竣工。
21 | 沁园春.水岸君山 | 用地面积915.3亩，总建筑面积40.094万平方米（含地下室）。项目分A、B、C三区，项目产品为联排、连院、双拼、独栋、小高层、高层、花园洋房等。 | 2006-2019 | B1~B3在进行主体工作，B8、B9、B12、B13、B5、A2砌体施工中。
22 | 正荣·悦澜山 | 占地37亩，总建筑面积4.7万平方米。由A、B、C共3各地块组成A地块为2栋5层SOHO，B地块为1栋5层SOHO，C地块为7栋7～11层住宅楼、1栋2F商业用房和周边附属地下室组成 | 2016-2018 | 已单竣。
23 | 滨海星商务中心 | 占地14亩，新建商务写字楼及配套设施，总建筑面积4.7万平方米 | 2015-2018 | 项目幕墙安装基本完成，进入初验阶段。
24 | 琅岐九龙商业中心 | 用地面积63亩，总建筑面积为10.436万平方米，新建商业、商务酒店、办公楼等 | 2015-2018 | 竣工验收
25 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 占地200亩，总建筑面积30.79万平方米，建设商品房 | 2015-2018 | 1#-8#、10#、19#-30#已交付，11#-18#、31#-56#公共部分精装修施工，区内景观施工
26 | ★深海时代产业园项目 | 占地78.46亩，项目总建筑面积11.5万平方米。建设深海时代产业园项目，包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 正进行地下室土方开挖，已完成73%
27 | 海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 建设大型海洋产品深加工基地，主要经营海洋生物养殖加工，产品研发、销售及物流配套。一期先建设加工车间、生活楼、办公楼、冷库 | 2017-2020 | 冷库及试验车间、生产车间及宿舍楼已建设完成，正进行初验。
28 | ★福州开发区物联网产业园 | 用地112亩，总建筑面积24万平方米，新建设物联网产业园拟建设研发试验楼、孵化中心、生产实验车间和标准厂房，同时适当配置人才公寓、外口公寓、餐饮、休闲娱乐等公共服务配套设施。 | 2017-2019 | 模板安装、梁板砼浇筑
29 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 建设包括芯片测试实验室、基带测试、射频测试、能耗测试、协议一致性测试以及电磁兼容测试等空间，以及技术研发、跨国视频培训等业务模块。 | 2017-2019 | 已经到位68台，采购进行中9台，预购24台。
30 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 利有公司现有土地，扩建创新研究院实验室3630平方米。通过我司专业技术人员及引进高端设备，研发新型柔性显示持技术，开拓国内产业发展。 | 2017-2019 | 无尘室的17号已开始设备MOVE IN中；外围道路已全部施工完成；各区域施工均全部完成，LOBBY的施工进行中。预计10/中完成
31 | 福建移动通信技术研发项目 | 用地面积10亩，新建实验室、研发室、新技术展示厅及配套设施，总建筑面积20000平方米，研制开发新一代移动通信技术。 | 2017-2020 | 上部八层建设
32 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设商品房 | 2017-2020 | 水、电、暖通、智能、弱电、消防等安装已完成20%。
33 | 鼎鑫财富中心 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积30969平方米 | 2017-2019 | 1号楼基坑土方完成60%；1号楼承台土方完成40%
34 | 三木中心 | 占地28.12亩，总建筑面积约83200平方米，总高23层 | 2017-2019 | 上部建设
35 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 用地104亩，总建筑面积26.9万平方米，其中魁协新苑建筑面积15.2万平方米，建坂锦苑建筑面积11.7万平方米 | 2015-2018 | 建坂锦苑：验收通过；魁协新苑地下室完成人防工程施工，地下室地坪漆已完成四道施工。
36 | 马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 占地83.79亩，总建筑面积14万平方米。新建保障性住房及配套设施。 | 2014-2018 | 验收完毕。
37 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 总用地面积约32.69亩，总建筑面积78483.16㎡，其中住宅面积62706.31㎡，安置户765套，设计3幢28-30层的建筑。 | 2014-2019 | 3#楼出入口消防道路石方清运及平整完成，锚杆开始施工。
38 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 占地222亩，征收面积21.6万㎡，征收户数1778户，建设安置房约14万平方米 | 2017-2020 | 已完成施工发布中标通知书，监理邀请招标挂标完成。
39 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 占地面积388亩，拆迁总面积15.87万平方米，其中住宅面积14.09万平方米，工业建筑面积1.78万平方米。 | 2017-2019
40 | 快洲安置房 | 用地41.5亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房 | 2017-2020 | 累计391根，剩余12根。9.19号，预计成孔2根。
41 | 天马山生态公园 | 步道、园路及广场、管理房、停车场、给排水、夜景照明、园林绿化等。 | 2017-2018 | 已竣工。
42 | 马尾区社会福利中心 | 用地面积26亩，总建筑面积20121平方米，其中一期工程新建一幢社会福利中心大楼及其配套设施，集孤老供养、孤儿养育、优抚保障、社会救助和社会养老等功能为一体。 | 2017-2019 | 东南侧西南侧独立基础施工，南楼基础开挖，石方清运。
43 | 马尾教育工程 | 海屿小学、罗星儿童学园、亭江中学二期、二附中科艺楼、罗星中心小学扩容工程、马尾实验幼儿园附属楼等。 | 2014-2019 | 土方开挖、石方破除、外运。
44 | ★阳光学院五期 | 用地面积67.1亩，总建筑面积5.76万平方米。新建4幢教学楼、3幢学生公寓、1幢体育馆及配套设施， | 2017-2019 | 已竣工验收。
45 | 和平中心小学 | 占地33亩，总建筑面积2.558万平方米；新建综合楼、教学楼、体育馆及配套设施。 | 2016-2018 | 已竣工验收投入使用
二、计划新开工项目 |  | 16
1 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围垦形成陆域面积297.58公顷，其中B区防潮工程新建东侧护岸长3425米，新建排涝水闸1座，净宽15米 | 2018-2021 | 市里领导已批示该项目暂缓。
2 | 琅岐山语城 | 占地154.6亩，总建筑面积18.0万平方米，项目以高层、小高层、多层住宅及底商等物业形态为主 | 2018-2020 | 土地证、用地规划许可证，规划总平及方案、工规许可证、招投标、以及施工许可证已完成
3 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 路线起点位于水厂北侧、规划河道东侧现状水泥道路处，经规划二路、规划一路、小康路和规划四路，终点与通和路相交，路线总长1963米 | 2018-2019 | 杆线迁改及征迁工作已开展；正在进行水泥搅拌桩施工。
4 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 道路总长2.8公里，宽度40米，道路按双向四车道设计，结合非机动车道和人行道，道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等 | 2018-2019 | 正在进行水泥搅拌桩施工；正在进行质量安全备案相关材料的收集工作
5 | 铁南东路二期道路工程 | 2000×（12-16）总长2000米，宽12~16米米，包含道路、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、交通及安全设施等 | 2018-2019 | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。现暂缓实施。
6 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 总长2048米，宽12~16米，包含道路、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、交通及安全设施等 | 2018-2019 | 完成1#桥4-4#桩基浇筑水下砼、2#桥1#墩基坑继续开挖、墩台钢筋制作安装。
7 | 长安工业园区康庄大道北段 | 道路全长1075.371米，宽度40米。建设内容：道路、下穿综合管廊、雨水排涝泵站、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等. | 2018-2019 | 完成下穿罗长高速的桥身检测工作。
8 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 道路全长269米，修建宽度24米。建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。 | 2018-2019 | 已开工。
9 | 万科新拍地块（沁园春水岸君山D地块） | 商住用地，项目占地11.36万方，实际占地面积170亩，容积率1.4，总计容建面15.90万方。 | 2018-2020
10 | 名城港湾九区 | 商住用地 | 2018-2020 | 桩基施工。
11 | 三木幸福里 | 总用地面积19143.706平米，实际用地面积19143.706平米，建筑占地面积5360.24平米。 | 2018-2020 | 2#3#5#1011#楼砌体完成50%。
12 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 占地232亩，总建筑面积27万平方米，建设商品房 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，7#-13#、19#主体结构施工完成55%；
13 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 购置设备，建设新一代汽车智能硬件电子实验室，扩建生产线，形成年产300万套基于LTE制式车联网控制单元的目标。 | 2018-2020 | 在进行生产设备采购，部分设备已到位
14 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 星云公司新能源汽车电子工况及自动化产线研发、生产及销售。 | 2018-2019 | 生产设备采购中，在进行招投标工作。
15 | 液晶模组产线整合项目 | 利用现有厂房，建设无尘室、洁净室、工业废水池等配套设施；新增1条5～20寸多尺寸兼容工业控制屏生产线和1条多功能中小尺寸车载用屏生产线，年新增360万片中小尺寸液晶模组。 | 2018-2018 | 竣工。
16 | 朏头和上、下德片棚户区改造及周边配套建设 | 拆迁面积80.3万平方米（其中45.923万平方米）、征迁户数3214户、交地面积350亩 | 2018-2019 | 已签约完成4450户
三、前期预备项目 |  | 12 |  |  | 0
1 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 总建筑面积13万平方米，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、飞天绳索等活动设施及配套住宿。 |  | 待江书记向市政府常务会及市委常委会汇报后确定商业模型，完成协议签署
2 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 | 建设智慧创意复合功能区，工程先进行围海造地工程，形成陆域面积297.58公顷，填方量约为1800万m³,吹沙造地1500亩。 |  | 市里领导已批示该项目暂缓。
3 | 闽白线改扩建工程 | 项目起点位于闽安村旧104国道交叉口处，终点位于白眉村附近，东部快速通道落地互通处。项目全长约6公里，规划宽度16米 |  | 正在进行选线工作。
4 | 阳光学院六期 | 新建教学楼、学生公寓、综合楼、体育馆及配套设施 |  | 区国土局整理材料上报市国土局(区规划局进行选址意见书重新办理）。
5 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | 租赁、改造厂房6500平方米，购置生产、检测设备260台（套），形成年产智能终端产品80万台、通信设备产品200套的能力。 |  | 生产设备采购中。
6 | 马尾港务地块综合开发项目 | 总用地面积约456亩，初步设计建设建筑面积90万平方米，总投资约50亿元。按照“前港、中区、后城”的样板布局来规划建设。 |  | 前期准备中
7 | 福州世贸中心项目 | 拟利用LG地块建设福州世贸中心项目，建设住宅及商务办公楼宇 |  | 项目地块规划指标调整中。
8 | 马尾中学 | 占地100亩，总建筑面积5万平方米，新建一所完中校。 |  | 继续协调省农业厅地块置换征地问题
9 | 闽安历史文化名城二期 | 二期沿河拆迁及建设 |  | 前期规划
10 | 中旌外滩 | 用地面积154.6亩。新建住宅、商业及其配套设施，总建筑面积259699平方米。 |  | 规划审批进行中
11 | 琅岐院前路工程 | 总长1.0公里，规划道路红线宽40米。道路等级为城市主干路、双向四车道、非机动及人行道。道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等 |  | 正在编制方案
12 | 琅岐国际学校 | 拟征地210亩，拟新建一所国际学校 |  | 建设方案待定