## 本月
| 10 | 月
2018年 1-10月区重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 建设年限 | 项目最新进展情况
合计 |  |  | 198
一、区住建局填报 |  |  | 9
1 | 在建 | ☆正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期主体结构已全部封顶.
2 | 在建 | ☆正荣·悦澜山 | 2016-2018 | 已单竣。
3 | 在建 | ☆沁园春.水岸君山 | 2015-2019 | B-III：B15~B21、A2~A11、B6、B7、B10、B11、B22、B23、A1已落架，B1~B3已封顶，B8、B9、B12、B13、B5砌体施工。
4 | 在建 | ☆华润紫云府项目 | 2015-2020 | 69地块已单竣； 70地块：结构封顶,砌体完成。
5 | 计划新开工 | ☆三木幸福里 | 2018-2020 | 6#7#8#9#楼落架，2#3#5#10#11#楼砌体完成100%，1#楼未开工。
6 | 计划新开工 | ☆臻麓园（君竹后山D地块） | 2018-2020 | 现场收地青苗丈量完成并清理，迁坟完成约200具，东侧地块地基处理施工中，拟建规划道路进展缓慢，施工道路受阻。
7 | 计划新开工 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 打桩机施工：管桩：300根，方桩250
8 | 计划新开工 | 天马紫阙湾（马尾02-D-05号部分地块住宅用地） | 2018-2020 | A18#主体结构完成至三层结构，A16#地下室钢筋模板施工，A17#一层结构施工，A2、A3场地土石方施工。
9 | 计划新开工 | 翡利公馆（青洲旧屋改C地块） | 2018-2020 | 2#楼东侧18层梁板模板施工；1#楼2层墙柱模板施工；3#楼1层墙柱钢筋施工；
二、区市政管理处填报 |  |  | 11
10 | 在建 | 亭江10号路改扩建工程 | 2016-2018 | 一级护坡石方破除中。二级护坡菱形骨架钢筋、模板完成，等待混凝土浇捣。中桥0#桥台承台完成，墙身钢筋、模板施工中。挡土墙完成98%。
11 | 在建 | 亭江镇村居污水管网改造工程 | 2016-2018 | 准备验收
12 | 在建 | ☆马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 2017-2018 | 串珠公园建设基本完成，雨洪调蓄池地下部分建设基本完成。
13 | 在建 | 君山西路北段道路工程 | 2017-2018 | 完成K0+380-K0+632级配碎石、第一层水稳施工，。完成桥面铺装施工。
14 | 计划新开工 | ☆市政基础设施提升改造 | 2018-2018 | 君山西北段污水管延伸工程施工中。
15 | 计划新开工 | 快安、青洲及长安污水厂一级A提标改造工程 | 2018-2018 | 已完成
16 | 计划新开工 | 马江园区青洲路大修 | 2018-2018 | 清单控制价已审核，区领导要求暂停实施
17 | 计划新开工 | 君山F地块周边市政道路配套设施 | 2018-2019 | 施工中
18 | 计划新开工 | 磨溪河整治工程 | 2018-2020 | 初设及概算文本已出，送发改局批复，施工图已图审
19 | 前期预备 | 联安路大修工程 |  | 前期工作
20 | 前期预备 | 济安东路改造工程 |  | 前期工作
三、区园林局填报 |  |  | 3
21 | 在建 | ☆天马山生态公园（续建） | 2017-2018 | 已竣工
22 | 计划新开工 | 天马山生态公园垃圾场及内环建设项目（人行景观天桥） | 2018-2019 | 已完成地勘工作，正进行工可及项目建议书编制工作。
23 | 计划新开工 | 魁岐山地公园及配套用房 | 2018-2018 | 项目暂缓，拟取消。
四、区交通局填报 |  |  | 2
24 | 在建 | 福州市马尾大桥及其接线工程（马尾段） | 2014-2018 | 完成桩基562根（占比98.2%），承台203个（占比93.9%），墩身212个（占比95.0%），箱梁浇筑63联（占比94.0%）。
25 | 在建 | 福平铁路（马尾段） | 2014-2018 | 完成桩基240根（占比100%）；墩身23个（占比100%）；承台23个（占比100%）；连续梁1074.1m（占比96%）。
五、区农林水局填报 |  |  | 5
26 | 计划新开工 | 琅岐生猪养殖场标准化建设升级改造项目 | 2018-2018 | 已完工。
27 | 计划新开工 | 琅岐休闲农业建设项目 | 2018-2018 | 已完工。
28 | 计划新开工 | 马尾区森林病虫害防治与人工更新造林项目 | 2018-2018 | 已全部完成。
29 | 计划新开工 | 马尾区水系整治项目（魁岐河等河道综合整治项目） | 2018-2020 | 已清淤28000方。
30 | 前期预备 | 马尾区长安投资区防洪排涝工程8#排洪沟整治工程 |  | 前期准备
六、区教育局填报 |  |  | 13
31 | 在建 | 马尾实验小学 | 2014-2018 | 竣工验收投入使用
32 | 在建 | ☆和平中心小学 | 2016-2018 | 竣工验收投入使用
33 | 在建 | 罗星儿童学园 | 2017-2018 | 铝合金门窗制安完成；一层雨披钢骨架施工；油漆施工；室内水电施工。
34 | 在建 | 亭江中学二期 | 2017-2018 | 土方开挖、外运；石方破除、外运；挡墙分段施工。
35 | 在建 | ★阳光学院五期 | 2017-2018 | 竣工验收投入使用
36 | 计划新开工 | 罗星中心小学扩容工程 | 2018-2019 | 细化总平方案，准备初勘进场，准备立项。
37 | 计划新开工 | 开发区职专实训楼 | 2018-2019 | 项目总评规划报批；与福建众合开发设计公司就设计方案做最后拍板，及签订设计合同。
38 | 前期预备 | 阳光学院六期 |  | 区国土局整理材料上报市国土局。
39 | 前期预备 | 阳光学院七期 |  | 报区政府确定业主及红线范围
40 | 前期预备 | 二附中科艺楼 |  | 准备高压移杆工作、项目设计工作，准备总平方案报批的前期工作。
41 | 前期预备 | ☆马尾中学 |  | 继续协调省农业厅地块置换征地问题
42 | 前期预备 | 二附小体艺馆 |  | 区领导尚未同意方案，待进一步沟通，确定下一步工作计划。
43 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 |  | 建设方案待定
七、区经信局填报 |  |  | 7
44 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017-2019 | 无尘室设备MOVE IN中。
45 | 在建 | 智能支付研究中心项目 | 2016-2018 | 项目研发结束。
46 | 在建 | 聚合物固体片式电容器产业化扩建项目 | 2017-2018 | 竣工投产。
47 | 在建 | 运维母港物联网基地项目 | 2016-2020 | 完成主体设计80%，正在进行部分连接处焊接加固
48 | 在建 | 物联网智能感知识别与支付技术创新平台及产业化 | 2017-2019 | 项目研发结束。
49 | 计划新开工 | 水产品加工生产及配套技术改造 | 2018-2018 | 改造到位，竣工投产。
50 | 计划新开工 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 完成大楼加固设计；启动大楼加固施工；完成楼顶旧防水层的拆除，后续进行广告牌加固，顶层设备及楼板防水工程
八、区卫计局填报 |  |  | 4
51 | 计划新开工 | 马尾区域医疗服务技术平台提升项目 | 2018-2018 | 已完成部分设备购置
52 | 计划新开工 | 琅岐卫生院改造提升项目 | 2018-2020 | 正在规划用地审批和医院总平设计中
53 | 计划新开工 | 市一医院琅岐院区 | 2018-2018 | 已完成部分设备购置
54 | 前期预备 | 马尾区中医院建设项目 |  | 经论证项目现址不具备装修改造条件,无法实施.目前上报区政府项目撤消中.
九、区公安局填报 |  |  | 1
55 | 在建 | 福州市马尾区公安局业务技术用房 | 2016-2018 | 幕墙、附属配套设施施工
十、区民政局填报 |  |  | 2
56 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心 | 2017-2019 | 正在进行地下室墙柱和底板施工
57 | 前期预备 | 福建第一福利中心 |  | 省政府审批中
十一、区科技局填报 |  |  | 1
58 | 在建 | 福州辰星药业有限公司“二期改扩建”项目 | 2017-2018 | 已完工
十二、区商务局填报 |  |  | 4
59 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车租赁项目 | 2018-2020 | 设备购买
60 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车共享出行配送项目 | 2018-2020 | 设备购买
61 | 计划新开工 | 同城优服新能源同城物流配送项目 | 2018-2020 | 设备购买
62 | 前期预备 | 深免商城 |  | 目前项目地块的总规调整正在上报之中。
十三、区船政文化管理处填报 |  |  | 1
63 | 前期预备 | ☆马尾造船厂片区建筑加固改造开发 |  | 项目概念性规划设计
十四、罗星街道填报 |  |  | 2
64 | 在建 | 海关海警业务用房 | 2017-2018 | 主体封顶
65 | 计划新开工 | 君竹河沿岸景观提升 | 2018-2018 | 完成
十五、马尾镇填报 |  |  | 5
66 | 计划新开工 | 福马路拓宽改造工程 | 2018-2020 | 鼓山隧道、马尾隧道南洞加固，综合管廊实验段施工
67 | 计划新开工 | 福马路两侧绿化工程 | 2018-2019 | 报市政府方案审定。
68 | 计划新开工 | 朏头棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成890户
69 | 计划新开工 | 上德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成1024户
70 | 计划新开工 | 下德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成2536户
十六、亭江镇填报 |  |  | 7
71 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2018 | PTC管桩完成122424m；CFG桩完成348503.5m；小直径灌注桩完成55814.6m；砂桩完成61662.5m
72 | 计划新开工 | ☆悦江湾（正荣亭江新拍地块） | 2018-2020 | 8#9#主体形象工程已达预售要求
73 | 前期预备 | 长兴工业园（一期） |  | 正在施工图审查
74 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 |  | 项目用地正在选址
75 | 前期预备 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 项目用地正在选址
76 | 前期预备 | 房地产项目 |  | 已拍地
77 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 项目用地正在选址
十七、高新园区填报 |  |  | 32
78 | 在建 | ☆滨海星商务中心 | 2016-2018 | 项目已竣工
79 | 在建 | 光电元器件和模块扩建 | 2016-2018 | 已竣工
80 | 在建 | ☆东江欣居 | 2016-2018 | 项目已竣工
81 | 在建 | ☆名城八区 | 2016-2020 | 项目已竣工
82 | 在建 | 马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 2015-2018 | 已竣工
83 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 上部十一层建设
84 | 在建 | 颐豪酒店 | 2017- 2018 | 在进行酒店公共水电施工，方案设计修改中
85 | 计划新开工 | 福州新莲花医院二期 | 2018-2018 | 已竣工
86 | 计划新开工 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 2018-2019 | 本月将完成招投标工作
87 | 计划新开工 | 金融档案及信息智能管理基地二期 | 2018-2018 | 项目已竣工
88 | 计划新开工 | 闽台房车营地开发项目 | 2018-2018 | 房车泊位和房车营位基已完成85%，帐篷营位已建成，已购置7台房车，其中已建成10个集装箱样板房。
89 | 计划新开工 | 福州宏昌混凝土搅拌站 | 2018-2018 | 项目已竣工
90 | 计划新开工 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 主体已封顶
91 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产 | 2018-2018 | 已竣工
92 | 计划新开工 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 在进行生产设备采购，设备已到位
93 | 计划新开工 | ☆液晶模组产线整合项目 | 2018-2018 | 项目已竣工
94 | 计划新开工 | 新鑫钢构 | 2018-2019 | 承台施工完成，目前在生产钢结构配件，上部五层施工
95 | 计划新开工 | 水质检测传感器项目 | 2018-2019 | 设备已进场，同时在办理施工许可证
96 | 计划新开工 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 厂房改造装修已完成，部分设备已到位
97 | 计划新开工 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 设备采购阶段，设备陆续到位
98 | 计划新开工 | 申万融资租赁项目 | 2018-2019 | 已签订网约车采购合同，网约车已到位50%
99 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 |  | 协调200米空管问题
100 | 前期预备 | 世海远洋渔业项目 |  | 已入驻大德广场办公
101 | 前期预备 | ☆新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 生产设备考察中
102 | 前期预备 | ☆福州世贸中心项目 |  | 公司已设立，等待土地挂拍
103 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 |  | 一期（1.76亩）已协议出让取得，等待二期土地（2.74亩）出让
104 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 |  | 总平方案设计中
105 | 前期预备 | 高特扩建项目 |  | 总平方案设计中
106 | 前期预备 | 革新厂三期 |  | 办理立项中
107 | 前期预备 | 腾景光电产业园 |  | 已签订地块成交确认书
108 | 前期预备 | 超宏自动化设备项目 |  | 已签订地块成交确认书
109 | 前期预备 | 福光扩建项目 |  | 总平方案设计中
十八、马江园区填报 |  |  | 9
110 | 在建 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1号楼已建4层
111 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2018 | 已安装部分附属设备
112 | 计划新开工 | 中铝冷轧机改造（二期） | 2018-2018 | 已竣工
113 | 计划新开工 | 昇兴金属涂印制罐生产线技术改造 | 2017-2018 | 已竣工
114 | 计划新开工 | 食品安全可追溯电子交易平台 | 2017-2019 | 已竣工
115 | 计划新开工 | 立推式铸锭加热炉、张力辊激光毛化设备建设项目 | 2017-2018 | 已竣工
116 | 计划新开工 | 海工配套设备研发制造项目 | 2018－2018 | 已竣工
117 | 前期预备 | 肉品加工生产线项目 | 2018-2019 | 正在与青洲村洽谈庙宇搬迁事项
118 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
十九、长安园区填报 |  |  | 10
119 | 在建 | 信通游艇项目 | 2014-2020 | 7#-28#等23楼主体结构封顶。
120 | 在建 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 冷库及办公楼桩基已完成，正在进行地下室土方开挖，已完成90%
121 | 在建 | ☆海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 2017-2020 | 冷库及试验车间、生产车间及宿舍楼已建设完成，正进行验收及管道预埋已完成20%。
122 | 在建 | 优利克二期 | 2017-2018 | 已竣工
123 | 在建 | ☆中海盛水产加工项目 | 2015-2018 | 正进行设备安装，已完成65%
124 | 在建 | WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机建设项目 | 2017-2019 | 已完成第五台套设备安装，正进行第一台套设备调试，已完成10%
125 | 计划新开工 | 马尾亭江游艇码头（信通游艇湾） | 2018-2020 | 企业防洪论证及防洪堤安全论证已完成，初步方案审图中、航道评估中，已完成70%
126 | 计划新开工 | 雪人食用冰及全冷链平台项目 | 2018-2020 | 已完成施工图设计，正在进行施工图审图
127 | 计划新开工 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2020 | 正进行分段施工，已完成50%
128 | 计划新开工 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2020 | 正进行分段加工，已完成50%
二十、琅岐经济区填报 |  |  | 37
129 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目一期（香海新城A区） | 2015-2018 | 1#-8#、10#、19#-30#已交付，11#-18#、31#-56#公共部分精装修施工，区内景观施工
130 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 高层1#-7#外立面施工；8#-15#主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷施工，17#-21#外立面施工，22#-29#主体结构封顶，砌体施工；
131 | 在建 | ☆琅岐公交枢纽站 | 2017-2018 | 完成八层至屋面砌体工程；上部水、电、通风等管线安装完成；地下室天棚油漆（除面漆外）
132 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2018 | 完成站内主控楼基础施工，完成站内围墙砌筑施工。
133 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 2#清水池土方开挖完成，边坡喷锚施工完成，主体结构施工完成，1#清水池B区土方开挖完成，垫层混凝土浇筑完成，B区底板钢筋制安
134 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 进行地下室底板垫层施工。
135 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 隧道完成贯通，桥梁施工已基本进入T梁预制及架设阶段，路基基本填筑到位
136 | 在建 | ★琅岐雁行江路 | 2016-2018 | 已竣工
137 | 在建 | ☆琅岐九龙商业中心 | 2015-2018 | 竣工验收
138 | 在建 | ☆琅岐基础设施改造项目 | 2016-2018 | 已竣工。
139 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2020 | 滨江西路雨水主管完成至K0+800-K1+000，污水管完成至K0+960-K1+200；纵一南路碎石弯沉试验。
140 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 4#工作井→6#接收井方向已贯通，长度1213米；6#工作井-7#接收井方向顶进24米，遇岩层，目前在清障施工。
141 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2020 | 院前路水稳层施工1000米；渡亭路桥梁完成两座承台施工；院前路桥完成张拉工作。
142 | 在建 | 红光湖景观公园 | 2016-2018 | 已竣工验收。
143 | 计划新开工 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，7#-13#、19#主体结构施工完成65%
144 | 计划新开工 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩施工6500米
145 | 计划新开工 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩施工已经完成360根；双向水泥搅拌桩完成670根
146 | 计划新开工 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 2018-2020 | 正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓）
147 | 计划新开工 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 土地证、用地规划许可证，规划总平及方案、工规许可证、招投标、以及施工许可证已完成
148 | 前期预备 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 |  | 农转用已批复，启动征地工作;完成地勘，进行施工图设计
149 | 前期预备 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 |  | 招投标工作已结束，目前正在做图纸设计
150 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 |  | 工可已批复
151 | 前期预备 | 雁行江河道整治工程 |  | 该项目待定。
152 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） |  | 正在进行工可的编制及红线图的报批工作
153 | 前期预备 | 琅岐镇村道提升改造工程 |  | 商业街道路提升改造工程：招投标工作已结束，目前正在做图纸设计
154 | 前期预备 | 琅岐经济区污水收集工程 |  | 已完成招投标工作，目前在公示阶段。
155 | 前期预备 | 琅岐截污工程（闽琅三镇） |  | 已完成招投标工作，目前在公示阶段。
156 | 前期预备 | ☆院前路 |  | 正在编制方案
157 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 |  | 该项目待定，具体进展情况无，8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
158 | 前期预备 | 金凤路 |  | 现场已完成全部打裂压稳施工，并已完成水稳层施工400米
159 | 前期预备 | 城开2号路延伸段 |  | 图纸会审已完成，正在进行人员备案等相关工作
160 | 前期预备 | 商业街道路提升改造工程 |  | 招投标工作已结束，目前正在做图纸设计
161 | 前期预备 | ☆国际生鲜智慧产业城 |  | 暂不参与挂牌，如流拍后再跟进
162 | 前期预备 | 山水六旗文旅小镇 |  | 项目经市政府常务会及市委常委会通过，待下月进行正式协议的签署。
163 | 前期预备 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 项目经市政府常务会及市委常委会通过，待下月进行正式协议的签署。
164 | 前期预备 | ☆中旌外滩 |  | 规划审批进行中
165 | 前期预备 | ☆市民农庄特色小镇 |  | 项目经市政府常务会及市委常委会通过，待下月进行正式协议的签署。
二十一、出口加工区填报 |  |  | 3
166 | 在建 | ★汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
167 | 在建 | ★科乐通冷链物流 | 2016-2020 | 目前，该项目主体工程竣工。
168 | 计划新开工 | 出口加工区基础配套设施及景观提升工程 | 2018-2018 | 海关监管仓库设备改造项目10月9日开标。海关巡查道、给排水管网改造工程已进入施工图图审阶段。
二十二、区建发公司填报 |  |  | 12
169 | 在建 | ☆马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2014-2018 | 南区：单体竣工。北区：A1-3、A7-12#楼单体竣工，A4、5、6#楼土建收尾。
170 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房 | 2014-2019 | 1#楼十一层至十五层墙柱混凝土浇筑完成；幼儿园架空层混凝土浇筑完成；3#楼出入口消防道路石方清运及平整完成。
171 | 在建 | ☆沿山东路改扩建工程一期 | 2017-2018 | 二十四中路口雨污水管道已施工完成，电力及通信井正在施工。
172 | 在建 | ☆罗星路改造工程一期 | 2017-2018 | 完成95%道路中分带景观灯、路灯安装工作。
173 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2017-2019 | 2#桥0#台盖梁、1#墩盖梁浇筑砼；2#桥3#台3-2#桩基打桩；完成铁南西路三期桩号K1+040~K1+255段雨水管道。
174 | 计划新开工 | 长安工业园区6号路（海文铭公司段）工程 | 2018-2018 | K0+180_K0+080段换填完成 、路面雨水口完成；K0+080-K0+223段碎石摊铺完成 。
175 | 计划新开工 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 完成南段新大陆一号段人行道破除，及管线预埋
176 | 计划新开工 | 马尾区君山北道路工程 | 2018-2019 | 设计单位正在修编项目建议书暨工程可行性研究报告，开展项目征地前期工作。
177 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2018-2019 | 清单控制价及招标文件编制工作完成，施工招标已完成，监理招标已完成。
178 | 计划新开工 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 进行CFG桩开挖施工。
179 | 前期预备 | ☆闽白线改扩建工程 |  | 选线。
180 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造 |  | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。
二十三、区房地产公司填报 |  |  | 3
181 | 在建 | ☆出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016-2018 | 竣工验收
182 | 前期预备 | 朏头上下德安置型商业房 |  | 待交地后展开前期报批工作
183 | 前期预备 | ☆闽安历史文化名村二期工程 |  | 前期工作
二十四、区工业建总填报 |  |  | 6
184 | 在建 | ☆马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2015-2018 | 竣工
185 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2018 | 1#五层梁板钢筋绑扎；2#楼九层墙柱十层梁板模板安装；3#楼十五层梁板钢筋绑扎，砌体施工至七层。
186 | 在建 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | SMW支护桩已完成348米，完成总量的56%。表面土方已外运约10000立方米。
187 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 未交地
188 | 前期预备 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期工作
189 | 前期预备 | 国资商务大楼项目 |  | 前期工作
二十五、区水建发填报 |  |  | 9
190 | 在建 | ☆马尾区天台水库工程 | 2015-2018 | 大坝目前最高已砌筑至▽116.3m；清库工作正在进行；溢流面3# 4#墩完成4/5 。
191 | 在建 | ★闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行长柄水闸结构施工、堆沙压载。
192 | 在建 | 闽江下游马尾亭江防洪防潮工程堤后道路 | 2016-2019 | 全线排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。
193 | 在建 | 马尾区亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2017-2019 | 正在做桩基试验；排洪渠右岸桩号0+250至0+490，左岸0+200至0+320水泥搅拌桩施工已完成，准备做渠墙基础试验。
194 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2018 | 正在安装2#-3#泊位风雨廊
195 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位客运楼及口岸查验等配套设施项目 | 2017-2018 | 正在进行石材挂贴工作
196 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2018 | 签订合同，正在进行施工图编制，正在进行预埋件施工。
197 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头侯工楼、服务楼、边检楼项目及配套设施项目 | 2018-1019 | 招投标工作已完成，项目开工，
198 | 计划新开工 | 琅岐滨江西路（对台码头段） | 2018-1019 | 桥梁处填筑桩基平台石渣；部分路段抽池塘水。
10