## 市
2018年 1 -10月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 目前进展情况
一、在建项目
1 | ★琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2015-2018 | 已竣工
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2020 | 滨江西路污水管完成1300m，雨水完成1100米、横四路完成水稳400m，级配碎石层900m、横一路完成完成桥梁桥面铺装，路缘石400m。
3 | 琅岐市政基础设施改造项目 | 2016-2018 | 基本完工
4 | 马尾市政基础设施改造提升工程 | 2016-2020 | 君山西路北段道路工程：准备进行沥青铺设。亭江10号路改扩建工程：路基整平换填，桥梁施工。马尾体育馆北停车场：水稳层施工。
5 | 罗星路改造工程一期 | 2017-2018 | 竣工，验收完毕
6 | 沿山东路改扩建工程一期 | 2017-2018 | 竣工，验收完毕。
7 | 琅岐公交枢纽站 | 2017-2019 | 室外工程（围墙、绿化、雨污管等）扫尾；室内装饰装修扫尾
8 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 反冲洗泵房滤池土方开挖，承台砖胎膜砌筑，滤池底板钢筋制安完成，模板安装完成40%，反冲洗泵房屋面模板安装完成80%。
9 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 顶管完成长度1397米；6#工作井-7#接收井方向遇岩层，目前在清障施工。
10 | 闽江马尾对台综合客运码头1#~3#泊位工程及客运楼 | 2017- 2020 | 幕墙龙骨已完成，干挂幕墙石材已基本完成
11 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行长柄围堰破除和堵口段施工，斜坡段水上抛石、堆沙压载正在进行
12 | 福州市马尾区天台水库工程 | 2015-2018 | 竣工
13 | 马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 2017-2018 | 已基本完成串珠公园建设。雨洪调蓄池：已完成养护，正在建设管理用房；上游截污：河道东西两侧沿河截污已全部完成。
14 | ★马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 2015-2018 | 项目已竣工。
15 | ★马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 2016-2020 | 项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
16 | ★马尾科乐通冷链物流 | 2016-2020 | 目前，该项目已竣工。
17 | 出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016-2018 | 项目已竣工
18 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期主体结构已全部封顶.
19 | 华润紫云府项目 | 2015-2020 | 69地块已单竣；70地块：结构封顶,砌体。
20 | 名城八区 | 2016-2018 | 项目已竣工。
21 | 沁园春.水岸君山 | 2006-2019 | B-III：B15~B21、A1~A11、B6、B7、B8、B9、B10、B11、B22、B23已落架，B1~B3砌体施工，B12、B13、B5墙体粉刷施工。
22 | 正荣·悦澜山 | 2016-2018 | 项目已竣工
23 | 滨海星商务中心 | 2015-2018 | 项目已竣工。
24 | 琅岐九龙商业中心 | 2015-2018 | 与琅岐镇政府对接交付手续。
25 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 2015-2018 | 项目已竣工
26 | ★深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 冷库地下室开挖及基坑支护工作已完成，正在地下室一层水泥灌注；办公楼进行开挖及基坑支护工作
27 | 海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 2017-2020 | 已竣工。
28 | ★福州开发区物联网产业园 | 2017-2019 | 1#十一层墙柱十二层模板安装、2#楼十五层墙柱砼浇注完成，砌体施工，外幕墙施工。
29 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2017-2019 | 1、正在进行防水施工、新发现楼板裂缝，楼板修复周期延长2、启动门窗及外墙施工采购。3、工人已进场结构加固
30 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017-2019 | 本周搬入PVD和CVD设备，各设备厂商正进行装机调机。
31 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 上部十四层施工。
32 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 高层1#-7#外立面施工；8#-15#主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷施工，17#-29#外立面施工
33 | 鼎鑫财富中心 | 2017-2019 | 1、地下室底板垫层施工完成；2、现进行底板施工中；
34 | 三木中心 | 2017-2019 | 上部建设
35 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2015-2018 | 竣工
36 | 马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2014-2018 | 已竣工，验收完毕。
37 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼十六层至二十一层砼浇筑完成，三层砌体施工完成；3#楼出入口挡墙砼浇筑完成。
38 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 监理合同已经签订，现场正在搭建临时设施。
39 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 完成征迁交地
40 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 正在进行土方开挖，砍桩，抽水，清理承台。
41 | 天马山生态公园 | 2017-2018 | 已竣工。
42 | 马尾区社会福利中心 | 2017-2019 | 桩基施工
43 | 马尾教育工程 | 2014-2019 | 部分竣工，亭江中学二期土石方开挖，挡墙施工。
44 | ★阳光学院五期 | 2017-2019 | 项目已竣工
45 | 和平中心小学 | 2016-2018 | 项目已竣工
二、计划新开工项目
1 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 2018-2021 | 正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓）
2 | 琅岐山语城 | 2018-2020 | 目前土地证、用地规划许可证，规划总平及方案、工规许可证、招投标、以及施工许可证已完成
3 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩37446米
4 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩6468米，水泥搅拌桩34615米
5 | 铁南东路二期道路工程 | 2018-2019 | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后进行后续工作，现暂缓实施。
6 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 1#桥2-5 #墩桩基入岩。
7 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K600-K660段回填；进行K600-K660段CFG桩试机。
8 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2018-2019 | 正在施工中。
9 | 万科新拍地块（沁园春水岸君山D地块） | 2018-2020 | 试桩清表
10 | 名城港湾九区 | 2018-2020 | 打桩机施工：管桩：657根，方桩403；支护施工
11 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 6#7#8#9#楼落架，2#3#5#10#11#楼外墙粉刷完成50%，1#楼未开工（市政规划路未施工完成故影响1#楼施工）。
12 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%， 7#-13#、19#主体结构施工完成70%；
13 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 在进行生产设备采购，设备已到位，安装中。
14 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 2018-2019 | 技改已开始。施工合同已签订，施工许可证基本办理完成，施工队现已进场平整地块。
15 | 液晶模组产线整合项目 | 2018-2018 | 项目已竣工。
16 | 朏头和上、下德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成4450户
三、前期预备项目
1 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 11月9日已签署正式协议，在研究启动区项目（望江楼改造项目）商业模型。
2 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 |  | 正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓）
3 | 闽白线改扩建工程 |  | 正在进行选线工作。
4 | 阳光学院六期 |  | 征地中
5 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 设备采购中，部分已开始安装。
6 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 前期准备中
7 | 福州世贸中心项目 |  | 公司已设立，等待地块挂牌。
8 | 马尾中学 |  | 协调用地置换问题。
9 | 闽安历史文化名城二期 |  | 前期准备中
10 | 中旌外滩 |  | 规划审批进行中
11 | 琅岐院前路工程 |  | 正在编制方案
12 | 琅岐国际学校 |  | 待进一步确定建设方案