## 本月
| 12 | 月
2018年 1-12月列入区重点项目进展情况
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 建设年限 | 项目最新进展情况 | 建设内容与规模
1 | 在建 | ☆正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期主体结构已全部封顶. | 用地100.55亩，总建筑面积25.33万平方米，新建住宅、商业网点、集中商业、SOHO及配套设施
2 | 在建 | ☆正荣·悦澜山 | 2016-2018 | 已单竣。 | 占地37.5亩，总建筑面积43399.95平方米，建设内容：由A、B、C共3个地块组成，其中A地块为2栋5层的SOHO，B地块为1栋5层SOHO编号，C地块为7栋7～11层住宅楼、1栋2F商业用房和部分住宅楼（2#、3#、5#）周边附属地下室组成
3 | 在建 | ☆沁园春.水岸君山 | 2015-2019 | B-III：B5~B23、A1~A11已落架，B1~B3墙体粉刷施工。 | B-III区：建筑占地面积17356平米、实用地面积128871.92；C-II区：实用地面积107926.6、建筑占地面积14806.9；
4 | 在建 | ☆华润紫云府项目 | 2015-2020 | 69地块已单竣；70地块结构封顶,砌体抹灰。 | 用地面积43852㎡，建筑面积149097㎡，拟筹建为住宅项目。其中，69地块拟规划建设4栋33层高层住宅，4栋5-6层多层住宅，以及底商与独立商业；70地块拟规划建设4栋29-33层高层住宅，5栋11层高层住宅，8栋7-8层小高层住宅，以及底商与独立商业。
5 | 计划新开工 | ☆三木幸福里 | 2018-2020 | 6#7#8#9#楼落架，2#3#5#10#已落架，11#楼外墙粉刷完成70%。 | 总用地面积19143.706平米，实际用地面积19143.706平米，建筑占地面积5360.24平米。
6 | 计划新开工 | ☆臻麓园（君竹后山D地块） | 2018-2020 | 挖孔桩施工中。 | 商住用地，项目占地11.36万方，实际占地面积11.36万方，容积率1.4，总计容建面15.90万方。
7 | 计划新开工 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 桩基施工已全部完成，并支护施工完成90%。准备开挖土方。 | 商住用地
8 | 计划新开工 | 天马紫阙湾（马尾02-D-05号部分地块住宅用地） | 2018-2020 | 现场A18#屋面结构模板安装，A16#一层结构施工，A17#五层墙柱结构施工，A2、A3场地土石方施工，A6#-A9#土石方施工。 | 土地面积36014.2平米，居住用地
9 | 计划新开工 | 翡利公馆（青洲旧屋改C地块） | 2018-2020 | 2#楼6、7层砌体施工；1#楼10层墙柱钢筋立焊；3#楼8层墙柱模板施工。 | 住宅用地、商业用地、服务设施用地土地面积18808.99平米。
10 | 在建 | 亭江10号路改扩建工程 | 2016-2018 | 已完工。 | 道路全长773.56米，宽26米，包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、施工管线工程、道路照明、绿化工程、支护工程等
11 | 在建 | 亭江镇村居污水管网改造工程 | 2016-2018 | 准备验收 | 截污管道、路面破除及修复、提升泵井等
12 | 在建 | ☆马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 2017-2018 | 已完工。 | 1、沿河截污及初雨截流工程；2、河道底泥清淤及沿河垃圾拦截清理；3、生态系统恢复工程；4、生态补水；5、内涝防治工程；6、景观改造工程。
13 | 在建 | 君山西路北段道路工程 | 2017-2018 | 已完工。 | 道路设计长度631.743米，道路修建宽度12米，等级为城市支路，设计速度为20公里/小时。
14 | 计划新开工 | ☆市政基础设施提升改造 | 2018-2018 | 师大二附中涝点整治已完工；魁岐西支路便道已竣工验收；铁板支路已完工； | 1.马尾区君山西路北段污水管网延伸工程；2.马尾易涝区智能监测体系平台及监测设施建设等；3.马尾体院馆北侧绿地停车场及钟瑛路路边停车场
15 | 计划新开工 | 快安、青洲及长安污水厂一级A提标改造工程 | 2018-2018 | 已完成 | 一、高效沉淀池+Leopold深床滤池工艺；二、连续流砂反硝化过滤系统；三、高效沉淀池+滤布滤池工艺；四、高效沉淀池+D型滤池工艺
16 | 计划新开工 | 磨溪河整治工程 | 2018-2020 | 拆迁工作进行中，场地平整 | 全程约2.56km，主要治理内容包括沿河两岸截污工程，河道清淤工程，水位调控工程，景观整治工程和智慧水务等内容。
17 | 前期预备 | 马江园区青洲路大修 |  | 清单控制价已审核，区领导要求暂停实施 | A段设计长度663.91米，B段设计长度722.981米，道路设计宽度40米，道路设计总为长度1386.891米，建设内容：道路工程、交通工程、排水工程等。
18 | 前期预备 | 君山F地块周边市政道路配套设施 |  | 前期工作 | 福州市马尾区F地块市政配套道路工程概况：位于福州市马尾区三木水岸君山小区，为三木F地块配套道路，路长170米宽12米
19 | 前期预备 | 联安路大修工程 |  | 前期工作 | 联安路大修工程
20 | 前期预备 | 济安东路改造工程 |  | 前期工作 | 济安东路改造工程
21 | 在建 | ☆天马山生态公园（续建） | 2017-2018 | 已竣工 | 建设天马山生态公园（续建）基础设施
22 | 计划新开工 | 天马山生态公园垃圾场及内环建设项目（人行景观天桥） | 2018-2019 | 设计单位正根据可研评估报告修改可研报告。 | 建设人一座人行景观天桥
23 | 计划新开工 | 魁岐山地公园及配套用房 | 2018-2018 | 项目暂缓，拟取消。 | 绿化景观、停车场及配套管理用房等。其中绿化景观面积3797㎡，配套管理用房总建筑面积1250㎡。
24 | 在建 | 福州市马尾大桥及其接线工程（马尾段） | 2014-2018 | 完成桩基562根（占比98.2%），承台208个（占比96.3%），墩身217个（占比97.3%），箱梁浇筑66联（占比98.5%）。 | 马尾大桥及其南北接线工程，南岸接线长1.936公里，北岸接线长2.782公里（含上机场二期路线长1.729公里），跨江大桥长1.684公里。
25 | 在建 | 福平铁路（马尾段） | 2014-2018 | 共完成桩基240根（占比100%）；墩身23个（占比100%）；承台23个（占比100%）；连续梁1094.1m（占比98.1%）；隧道成洞米2324m，完成总量的100%。 | 设计钢栈桥215米，混凝土集中拌和站1处，新鼓山隧道出口段294延米，区间路基69.735延米，闽江特大桥桩基240根，承台及明挖基础23个，墩台23个，68+128+68连续梁2联，48+89+48连续梁1联，48+80+48连续梁1联，110+198+110连续梁1/3联。
26 | 计划新开工 | 琅岐生猪养殖场标准化建设升级改造项目 | 2018-2018 | 已完工。 | 占地约100亩，总建设面积27000㎡,升级改造面积49056.2㎡，具体建设内容：猪栏升级改造；环保设施升级改造；其他设施建设
27 | 计划新开工 | 琅岐休闲农业建设项目 | 2018-2018 | 已完工。 | 占地约300亩，温室大棚95亩，建设配套设施面积约1.1万平方米（停车场、游客服务中心、餐厅、民宿、亲子乐园、烧烤园、休闲栈道、景观园等）
28 | 计划新开工 | 马尾区森林病虫害防治与人工更新造林项目 | 2018-2018 | 已全部完成。 | 森林病虫害防治及综合防治配套措施和造林、珍贵阔叶树补植套种总株数计划30万株等
29 | 计划新开工 | 马尾区水系整治项目（魁岐河等河道综合整治项目） | 2018-2020 | 清淤工程已完成，第二标段目前正在进行截污工程，道路工程施工。 | 开展马尾区内河整治项目，整治提升魁岐河、沃头浦河等河道。包括驳岸沿线管网、景观整治及水系治理。
30 | 前期预备 | 马尾区长安投资区防洪排涝工程8#排洪沟整治工程 |  | 前期准备 | 实施东岐村7#排洪渠以东长安村片区高水高排系统建设；计划整治排洪沟长度1.31km，两岸采用浆砌石挡墙。
31 | 在建 | 马尾实验小学 | 2014-2018 | 竣工验收投入使用 | 用地32.94亩，总建筑面积为2.1万平方米，将新建教学楼、教研楼、科技楼、体艺馆、图书馆等，并配套建设200米田径场及相关体育运动场所、人防地下室等附属设施
32 | 在建 | ☆和平中心小学 | 2016-2018 | 竣工验收投入使用 | 占地33亩，总建筑面积2.558万平方米；新建综合楼、教学楼、体育馆及配套设施。
33 | 在建 | 罗星儿童学园 | 2017-2018 | 主体竣工验收 | 占地6.4亩，总建筑面积0.7927万平方米，新建教学楼及配套设施
34 | 在建 | 亭江中学二期 | 2017-2018 | 土方开挖、外运；石方破除、外运；挡墙分段施工。 | 用地19.79亩，拟新建300米塑胶环形跑道、东侧主席台与看台、西侧100米塑胶风雨跑道、篮球场、跳投区及乒乓球场地、学校大门、围墙、景观以及绿化工程等
35 | 在建 | ★阳光学院五期 | 2017-2018 | 竣工验收投入使用 | 用地面67.1亩，总建筑面积7.71万平方米。新建2幢教学楼、3幢学生公寓、1幢综合楼及配套设施。
36 | 计划新开工 | 罗星中心小学扩容工程 | 2018-2019 | 桩基施工 | 新建综合楼0.54万平方米
37 | 计划新开工 | 开发区职专实训楼 | 2018-2019 | 桩基施工 | 新建实训楼0.9932万平方米
38 | 前期预备 | 阳光学院六期 |  | 土地农转用材料省国土厅审核完毕，已缴费，等待正式批复。 | 新建教学楼、学生公寓、综合楼、体育馆及配套设施
39 | 前期预备 | 阳光学院七期 |  | 报区政府确定业主及红线范围 | 新建教学楼、体育馆及配套设施
40 | 前期预备 | 二附中科艺楼 |  | 进行总平方案专家会审，根据专家意见修改设计图纸。 | 用地31.8亩，总建筑面积0.55万平方米，规划建设科艺楼及相配套的基础设施及室外附属工程（含高压电力移杆）
41 | 前期预备 | ☆马尾中学 |  | 继续协调省农业厅地块置换征地问题 | 占地100亩，总建筑面积5万平方米，新建一所完中校。
42 | 前期预备 | 二附小体艺馆 |  | 区领导尚未同意方案，待进一步沟通，确定下一步工作计划。 | 占地11.03亩，总建筑面积6094平方米，新建一所体艺楼。
43 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 |  | 建设方案待定 | 拟征地210亩，拟新建一所国际学校
44 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017-2019 | 购置设备结束，安装到位，准备项目研发。 | 利有公司现有土地，扩建创新研究院实验室3630平方米。实验线从塑胶基板、封装、离型、应力模拟等技术全面展开，搭配有机材料、量子点材料研究，从LCD至AMOLED，提升至柔性AMOLED/QLED。
45 | 在建 | 智能支付研究中心项目 | 2016-2018 | 项目研发结束。 | 占地面积5682平方米，建筑面积11364平方米。项目通过将支付与其他交易结合，提供智能POS产品，提供商户的一揽子综合解决方案。
46 | 在建 | 聚合物固体片式电容器产业化扩建项目 | 2017-2018 | 竣工投产。 | 利用现有厂房，购置生产加工设备，建设一条生产线，形成年产聚合物固体片式电容器1亿只的能力。
47 | 在建 | 运维母港物联网基地项目 | 2016-2020 | 该项目已完工，平台船交付使用。 | 打造2艘海上风电一体化平台施工船，并建基地，基地占地1200亩，岸线2000米，建设安装运维母港码头、仓储物流中心、集约化办公服务中心、信息中心、生活配套中心和物流堆场等
48 | 在建 | 物联网智能感知识别与支付技术创新平台及产业化 | 2017-2019 | 项目研发结束。 | 利用现有厂房27169平方米，购置软硬件设备，研发建设物联网智能感知条码识别与支付创新平台，形成年产150万台支付设备，30万台条码识读芯片的能力。
49 | 计划新开工 | 水产品加工生产及配套技术改造 | 2018-2018 | 改造到位，竣工投产。 | 新购厂房、设备、技改一条生产能力达2000吨的水产品加工生产线，及建设电子信息平台等。
50 | 计划新开工 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 因设备数量有所调整，截止2019年4月预计需要完成96项设备的采购，目前已到位70项，采购进行中8项，预购18项。 | 建设包括芯片测试实验室、基带测试、射频测试、能耗测试、协议一致性测试以及电磁兼容测试等空间，以及技术研发、跨国视频培训等业务模块。
51 | 计划新开工 | 马尾区域医疗服务技术平台提升项目 | 2018-2018 | 已经竣工 | 医学影像中心、心电诊断中心、病理检验中心、消毒检验中心、临床检验中心、远程会诊中心“六中心”相关场所提升改造及设备购置
52 | 计划新开工 | 市一医院琅岐院区 | 2018-2018 | 已经竣工 | 配套设施及设备投入
53 | 前期预备 | 马尾区中医院建设项目 |  | 经论证项目现址不具备装修改造条件,无法实施.目前上报区政府项目撤消中. | 利用马尾镇卫生院现址改扩建（新增1100平方，病床数为50张）及购置基本设备
54 | 在建 | 福州市马尾区公安局业务技术用房 | 2016-2018 | 竣工 | 占地10.08亩，总建筑面积14973平方米，新建马尾区公安局业务技术用房
55 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心 | 2017-2019 | 正在进行主体一层梁柱施工 | 用地面积26亩，总建筑面积2万平方米，其中一期工程新建一幢社会福利中心大楼及其配套设施，集孤老供养、孤儿养育、优抚保障、社会救助和社会养老等功能为一体。
56 | 前期预备 | 福建第一福利中心 |  | 省政府审批中 | 用地面积181亩，总建筑面积8万平方米，拟建福建省第一福利中心，面向社会。
57 | 在建 | 福州辰星药业有限公司“二期改扩建”项目 | 2017-2018 | 已完工 | 占地22亩，总建筑面积1.5万平方米，项目包括：1.扩建固体口服致敬生产车间；2.扩建中药提取车间：3.新建外用搽剂生产车间；4.预备液体制剂车间；5.增加仓储面积等
58 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车租赁项目 | 2018-2020 | 设备购买 | 租赁场地600平方米，建设办公场所，并购置新能源汽车5000辆，提供汽车租赁服务。
59 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车共享出行配送项目 | 2018-2020 | 设备购买 | 租赁场地100平方米，建设办公场所，并购置新能源汽车900辆，提供共享出行服务。
60 | 计划新开工 | 同城优服新能源同城物流配送项目 | 2018-2020 | 设备购买 | 租赁场地1000平方米，建设办公场所和仓库，并购置新能源汽车600辆，提供同城物流配送服务。
61 | 前期预备 | 深免商城 |  | 目前项目地块的总规调整正在上报之中。 | 拟在快安片区征地100亩，建筑面积11万平方米，建设免税旅游综合体项目，包括市内免税店、免税品展示中心、跨境商品O2O体验商城，免税商品消费体验区。
62 | 前期预备 | ☆马尾造船厂片区建筑加固改造开发 |  | 项目概念性规划设计 | 加固改造马尾造船厂内厂房等建筑
63 | 在建 | 海关海警业务用房 | 2017-2018 | 完成 | 占地面积9.95亩，建设海警业务用房1幢。
64 | 计划新开工 | 君竹河沿岸景观提升 | 2018-2018 | 完成 | 房屋征迁工程
65 | 计划新开工 | 福马路拓宽改造工程 | 2018-2020 | 完成福马路交通导改工作；完成施工场所及设置工作；完成综合管廊、辅道改造、隧道拓宽等工程总量30% | 包含道路、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、交通及安全设施等
66 | 计划新开工 | 福马路两侧绿化工程 | 2018-2019 | 报市政府方案审定。 | 福马路两侧绿化工程
67 | 计划新开工 | 朏头棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成890户 | 拆迁面积16.3万平方米、征迁户数890户、交地面积153.6亩
68 | 计划新开工 | 上德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成1024户 | 拆迁面积18.4万平方米、征迁户数1024户、交地面积176.6亩
69 | 计划新开工 | 下德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成2536户 | 拆迁面积45.6万平方米、征迁户数2536户、交地面积437.76亩
70 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2018 | 隧道已贯通，二衬、电缆沟及隧道进口洞门墙已完成，左右洞路面砼已完成； | 土地征收1472.15亩，房屋征收3.5万平方米及道路建设
71 | 计划新开工 | ☆悦江湾（正荣亭江新拍地块） | 2018-2020 | 目前9#6层己封顶，8#14层墙柱，桩基基本完成 | 占地面积388亩，拆迁面积15.87万平方米，规划建设安置房
72 | 前期预备 | 长兴工业园（一期） |  | 正在施工图审查 | 用地面积18.46亩。新建三幢工业标准厂房及配套设施，总建筑面积19688平方米。
73 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 |  | 项目用地正在选址 | 计划用地50亩
74 | 前期预备 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 项目用地正在选址 | 拟新征工业用地面积约303.24亩，建设生产车间、仓库及配套建设25万平方，建设50000吨冷库，建设非生产类建筑（包含科研、办公及宿舍等）2.5万平方，总建筑面积为30万平方米
75 | 前期预备 | 房地产项目 |  | 已拍地 | 收储土地105.2亩
76 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 项目用地正在选址 | 预计征地58亩用于建设生产基地，建设约3万平方米的厂房及配套的办公室、员工生活区。
77 | 在建 | ☆滨海星商务中心 | 2016-2018 | 项目已竣工 | 用地14亩，建筑面积3.2万平方米，建设运通星经济总部大楼
78 | 在建 | 光电元器件和模块扩建 | 2016-2018 | 已竣工 | 租赁、改造厂房550平方米，购置生产及检测设备21台（套）；建设加工光学元器件、模块生产线，形成年产光学元器件、模块500万片（件）的能力。
79 | 在建 | ☆东江欣居 | 2016-2018 | 项目已竣工 | 用地面积67.6亩，新建住宅及配套设施，总建筑面积193769平方米，其中计容面积153315平方米，不计容面积40454平方米。
80 | 在建 | ☆名城八区 | 2016-2020 | 项目已竣工 | 用地面积91.32亩，新建住宅及配套设施，总建筑面积247237平方米，其中计容面积194817平方米，不计容面积52420平方米。其中5%为商业配套
81 | 在建 | 马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 2015-2018 | 已竣工 | 利用现有厂房及配套设施，购置生产、加工设备24台套，建设3条生产线，生产触控显示屏盖板及3D玻璃。
82 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 已封顶。 | 用地面积10亩，新建实验室、研发室、新技术展示厅及配套设施，总建筑面积20000平方米，研制开发新一代移动通信技术。
83 | 在建 | 颐豪酒店 | 2017- 2018 | 在进行酒店公共水电施工，方案设计修改中 | 酒店规模定位：客房数量约185间，包括会议室、健身房、洗衣房等配套设施，总建筑面积约13867.93㎡。
84 | 计划新开工 | 福州新莲花医院二期 | 2018-2018 | 项目已竣工 | 租赁万友消防新场地，依托厦门莲花医院的医资条件，并与台湾医疗专家合作，打造高端医疗产业园二期。
85 | 计划新开工 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 2018-2019 | 桩基施工中。 | 星云公司新能源装备智能制造及自动化产线研发、生产及销售。
86 | 计划新开工 | 金融档案及信息智能管理基地二期 | 2018-2018 | 项目已竣工 | 建设福州银行档案及数据智能管理基地二期，为福州各大银行提供档案及数据托管一体化解决方案。租赁百事达独栋大楼（3-6层），租期十年。
87 | 计划新开工 | 闽台房车营地开发项目 | 2018-2018 | 项目已完成竣工。 | 新建房车泊位30个、房车营位30个、帐篷营位50个、集装箱营位20个，组装木屋10座及配套设施。
88 | 计划新开工 | 福州宏昌混凝土搅拌站 | 2018-2018 | 项目已竣工 | 利用原沥青搅拌站，改建成混凝土搅拌站，购置设备，年生产商品混凝土60万立方米。
89 | 计划新开工 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 已封顶，内外墙砌体，龙骨安装中。 | 用地14亩，建筑面积4.8万平方米，建设海峡大健康产业O2O电子商务大厦
90 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产 | 2018-2018 | 已竣工 | 改造厂房3000平方米，购置设备，建设2条碳酸饮料生产线，形成年产碳酸饮料25万吨的能力
91 | 计划新开工 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 在进行生产设备采购，设备已到位，安装中。 | 研发车身以太网，CANFD等车联网新兴技术，购置设备，建设新一代汽车智能硬件电子实验室，扩建生产线，形成年产300万套基于LTE制式车联网控制单元的目标。
92 | 计划新开工 | ☆液晶模组产线整合项目 | 2018-2018 | 项目已竣工 | 利用现有厂房，建设无尘室、洁净室、工业废水池等配套设施；新增1条5～20寸多尺寸兼容工业控制屏生产线和1条多功能中小尺寸车载用屏生产线，年新增360万片中小尺寸液晶模组。
93 | 计划新开工 | 新鑫钢构 | 2018-2019 | 承台施工完成，目前在生产钢结构配件，上部五层施工 | 在原厂区内新建约16层钢结构厂房，建筑面积约1.6万平方
94 | 计划新开工 | 水质检测传感器项目 | 2018-2019 | 设备已进场，同时在办理施工许可证 | 新建厂房及配套设施，总建筑面积9431平方米，购置研发、生产、检测、包装设备，建设6条智能传感器生产线，年产水质检测传感器10万台。
95 | 计划新开工 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 厂房改造装修已完成，设备已到位 | 建筑面积1万平方米，建设加工光通信器件和模块的集成生产线，形成年产各类光通讯器件之高速收/发模块、光有源器件、光无源器件和模块总数2000万个（件）的能力。
96 | 计划新开工 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 设备采购阶段，设备陆续到位，安装中。 | 租赁厂房，购置研发生产检测设备，建设锂离子电池智能生产线及研发实验中心。
97 | 计划新开工 | 申万融资租赁项目 | 2018-2019 | 项目已完成 | 拟投资购置300部网约车，作为租赁使用。
98 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 |  | 协调200米空管问题 | 项目位于马尾区快安41号地，规划建设一幢高200米超高层商务办公楼宇。
99 | 前期预备 | 世海远洋渔业项目 |  | 已入驻大德广场办公 | 计划在2018年建造12艘渔船。
100 | 前期预备 | ☆新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 生产设备考察中 | 租赁、改造厂房6500平方米，购置生产、检测设备260台（套），形成年产智能终端产品80万台、通信设备产品200套的能力。
101 | 前期预备 | ☆福州世贸中心项目 |  | 公司已设立，等待土地挂拍 | 拟利用LG地块建设福州世贸中心项目，建设住宅及商务办公楼宇
102 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 |  | 一期（1.76亩）已协议出让取得，等待二期土地（2.74亩）出让 | 用地约10亩，总建筑面积1.06万平方米，共7层，其中1-2层为生产加工配套冷藏库，3-7层为生产加工厂房及生产配套用房
103 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 |  | 总平方案设计中 | 拟在厂区空地新建厂房
104 | 前期预备 | 高特扩建项目 |  | 总平方案设计中 | 计划利用原厂房进行扩建及改造
105 | 前期预备 | 革新厂三期 |  | 办理立项中 | 总投资6000万元，建设高端品牌4S汽车销售中心项目。项目建成后年销售收入预计5亿元，实现利税2000万元以上，就业人数100人。
106 | 前期预备 | 腾景光电产业园 |  | 已交地，在进行勘测定界，地灾评估已委托中介；建设用地规划许可已申请。 | 拟购置新地块
107 | 前期预备 | 超宏自动化设备项目 |  | 已交地，在办理立项。 | 拟购置新地块
108 | 前期预备 | 福光扩建项目 |  | 总平方案设计中 | 拟在厂区空地新建厂房，扩大生产产能。
109 | 在建 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1号楼已建4层 | 占地28.12亩，总建筑面积约83200平方米，总高23层
110 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2018 | 已完成部分设备安装 | 投资2500万元，对原镀锡生产线进行改造，新增其他类型薄板生产能力
111 | 计划新开工 | 中铝冷轧机改造（二期） | 2018-2018 | 已竣工 | 由1850冷轧机改成2300冷轧机
112 | 计划新开工 | 昇兴金属涂印制罐生产线技术改造 | 2017-2018 | 已竣工 | 项目建成后形成年新增彩印铁700万张；制罐5400万只；铝盖6.25亿只
113 | 计划新开工 | 食品安全可追溯电子交易平台 | 2017-2019 | 已竣工 | 依托现有海峡水产品交易中心A区现货交易区，购置软硬件设备，建设食品安全可追溯电子交易平台。
114 | 计划新开工 | 立推式铸锭加热炉、张力辊激光毛化设备建设项目 | 2017-2018 | 已竣工 | 购置1套500吨立推式铸锭加热炉，1套张力辊激光毛化设备。增加热轧产能3.5万吨，优化原高精铝板带工程项目设计25万吨的产品方案。
115 | 计划新开工 | 海工配套设备研发制造项目 | 2018－2018 | 已竣工 | 福州大学机械工程及自动化学院与福建东南造船有限公司联合研发,重点开展深海工程装备一体化监测及控制系统等关键装备的产业化。
116 | 前期预备 | 肉品加工生产线项目 | 2018-2019 | 正在与青洲村洽谈庙宇搬迁事项 | 和盛公司拟新购地10亩，搭建一条肉品加工生产线
117 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。 | 总用地面积约456亩，初步设计建设建筑面积90万平方米，总投资约50亿元。项目依托马尾港区优势和船政文化历史底蕴，按照“前港、中区、后城”的样板布局来规划建设。
118 | 在建 | 信通游艇项目 | 2014-2020 | 7#-28#等28楼主体结构封顶。 | 用地为84.64亩，建筑面积为14万平方米，建设游艇项目，新建商务办公楼，商业网点，企业总部及配套设施，泊位不少于20个
119 | 在建 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 冷库地下室一层已完成；办公楼基础开挖及基坑支护工作完成 | 占地面积78.46亩，建成后总建筑面积约115000㎡。10万吨不间断冷链物流仓储，无接缝冷链精深加工，深海食品研发中心、电商中心、产品展示及烹饪体验中心、城市厨房冷链配送等。
120 | 在建 | ☆海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 2017-2020 | 已竣工投产 | 建设大型海洋产品深加工基地，主要经营海洋生物养殖加工，产品研发、销售及物流配套。一期先建设加工车间、生活楼、办公楼、冷库。
121 | 在建 | 优利克二期 | 2017-2018 | 已竣工 | 新建两幢五金制造车间及一幢研发大楼，总建筑面积约2.5万平方米
122 | 在建 | ☆中海盛水产加工项目 | 2015-2018 | 已竣工投产 | 收购元盛厂房并进行相关配套及水产加工建设
123 | 在建 | WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机建设项目 | 2017-2019 | 已完成第五台套设备安装，正进行第一台套设备调试，已完成90% | 新增主要生产加工设备28台套及WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机生产线2条，形成8000台WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机建设生产规模
124 | 计划新开工 | 马尾亭江游艇码头（信通游艇湾） | 2018-2020 | 企业防洪论证及防洪堤安全论证已完成，初步方案审图中、航道评估中，已完成98% | 建设游艇泊位68个，该泊位采用浮桥式结构，港池外侧建设浮动式方波提350米，上游侧建设游艇起重平台总长107.07米，港池面积40720平方米
125 | 计划新开工 | 雪人食用冰及全冷链平台项目 | 2018-2020 | 桩基动工 | 拟选址原元富纺织42.54亩地块，建设雪人食用冰及全冷链平台项目
126 | 计划新开工 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2020 | 正进行船台搭载，已完成80% | 设计、建造HC8653A型118米远洋渔业冷藏船、运输船各1艘，形成7500m3海产品储存能力及太平洋公海至国内的远洋物流运输能力。
127 | 计划新开工 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2020 | 正进行船舶下水，已完成10% | 设计、建造HC8256型66米围网渔船10艘，每艘鱼舱容量950m3，配套海产品加工设备，形成印度洋公海海产品捕捞及加工一体化能力。
128 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目一期（香海新城A区） | 2015-2018 | 1#-8#、10#、19#-30#已交付，11#-18#、31#-56#单体竣工验收合格 | 占地200亩，总建筑面积30.79万平方米，建设商品房
129 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 高层1#-29#外立面施工 | 占地150亩，总建筑面积22.98万平方米，建设商品房
130 | 在建 | ☆琅岐公交枢纽站 | 2017-2018 | 完工 | 用地20.16亩，总建筑面积17502平方米，新建综合服务楼、售票大厅、候车厅及配套设施。
131 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2018 | 本月完成站内道路施工，完成配电楼一层柱浇筑，二层梁孔钢筋绑扎。 | 占地5.48亩，总建筑面积0.32万平方米，以及本期新建50MVA变压器2台，110kV出线2回，分别“T”接 在110kV红山～琅岐I、II回线路；10kV出线28回
132 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 原水管道①、②、③、⑤段管道安装完成，④段管道安装完成60%。 | 幸福水库至净水厂厂区原水管道约730米及规模为日供水5万m3/d净水厂
133 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 地下室底板施工中,1#楼底板已完成70%面积施工 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积3.1万平方米
134 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 路基标段施工已接近尾声，路面、机电、房建标段已开始施工。 | 本项目起于连江洋门，止于闽侯青口，设计为高速公路
135 | 在建 | ★琅岐雁行江路 | 2016-2018 | 已竣工 | 雁行江路长7.58公里，道路、桥梁、涵洞、给排水、电气照明、景观绿化、及交通设施等附属工程；含中小桥6座，涵洞13座。
136 | 在建 | ☆琅岐九龙商业中心 | 2015-2018 | 已验收 | 用地63亩，总建筑面积为10.4万平方米，建设商业中心、商务酒店、办公楼
137 | 在建 | ☆琅岐基础设施改造项目 | 2016-2018 | 已竣工。 | 八一七路、平安路延伸段、通和路、江滨路、省道201线。
138 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2020 | 滨江西路雨污水主管全部完成，路基完成300m；横四路完成水稳基本全部完成；横一路水稳基本全部完成，完成桥梁栏杆安装好，非机动车道透水混凝土。 | 用地981亩，包括9条总长10.28公里市政道路工程、总长1.295公里河道整治工程和总面积33.18万平方米绿化工程
139 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 顶管完成长度1675米；董安村洞口累计进尺89米；吴庄村支洞口累计进尺56米。 | 塘坂引水二期工程（马尾段）设计规模为14-10万m3/d，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56千米
140 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2020 | 院前路仅剩沥青未施工；渡亭路桥梁正在进行桥梁钢筋的绑扎；院前路桥完成全部工程量；规划二路仅剩沥青路面未施工。 | 基础设施建设，土地平整
141 | 在建 | 红光湖景观公园 | 2016-2018 | 已竣工验收。 | 占地面积966亩，公园景观建设
142 | 计划新开工 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 1#-5#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成70%，6#、17#、18#主体结构施工完成30%；7#-10#、19#主体结构施工完成70%； 11#-13#楼主体结构封顶； | 占地231亩，总建筑面积39.56万平方米，建设商品房
143 | 计划新开工 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 完成水泥搅拌桩56855米 | 项目位于琅岐岛幸福水库南侧，路线总长1648.000米。本项目根据道路等级和红线宽度共分为2段：18米（双向两车道），设计时速30公里/小时；30米（双向四车道），设计时速40公里/小时。
144 | 计划新开工 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩8078米，水泥搅拌桩41225米 | 道路全长2.36km，宽40m，为城市主干道，设计时速50km/h。沿线共布置桥梁3座（26m小桥一座、90m与44m中桥各一座）、涵洞6道。
145 | 前期预备 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 |  | 目前正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓） | 项目自一期围垦（A区）海堤北端经外海滩地沿北向延伸至金砂机砖二厂东侧约300m处，到达规划环岛路，堤线总长3.425km。新建排涝劳团水闸1座，净宽15m。
146 | 计划新开工 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 桩基施工完成，6#-10#，22#，25#地上主体施工，其余楼栋正在地下室及基础施工中 | 占地154.6亩，总建筑面积18.0万平方米，项目以高层、小高层、多层住宅及底商等物业形态为主
147 | 前期预备 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 |  | 确定设计最终方案开展施工图设计；建设用地划拨许可材料提交马尾区国土局，按流程进行审批，与预算编制单位签订委托合同。 | 建设一栋二层业务用房、风廓线雷达观测用地、人工影响气象作业区和30m×30m观测场以及卫星接收站等，业务用房总高度9.0米，总建筑面积748.0平方米。
148 | 前期预备 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 |  | 进行现场管线排查及踏勘工作 | 北起通和路，南至雁行江路。本项目长450米，规划宽度20米。
149 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 |  | 正在进行初步设计及概算的编制 | 项目起于通和路，终点止于商业街。路线总长700米，宽度为18米。
150 | 前期预备 | 雁行江河道整治工程 |  | 该项目待定，具体进展情况无，建议年中调整删除该项目。 | 雁行江主河道的疏通清淤、两岸堤防建设及两侧景观绿化设施建设；对雁行江北侧主要支流的疏通清淤及两岸堤防建设
151 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） |  | 准备报送初步设计及概算到相关部门 | 海峡旅游综合开发基础设施滨江西路工程为城市次干路，设计速度为30km/h，红线宽度30m，总长约580米（含院前路及沃浦西路交叉口）。
152 | 前期预备 | 琅岐镇村道提升改造工程 |  | 通和路、雁行江主干道连接线工程：进行现场管线排查及踏勘工作；管委会东侧规划道路：正在进行初步设计及概算的编制；商业街道路提升改造工程：进行现场管线排查及踏勘工作 | 对琅岐镇现有村道进行提升改造
153 | 前期预备 | 琅岐经济区污水收集工程 |  | 龙台河截污管道完成300米。 | 含新建污水提升泵站4座，泵站主要包括格栅间及提升泵房、配电间及值班室（含除臭装置）等。其中1#污水提升泵站设计规模为0.8万m3/d，2#污水提升泵站设计规模为1.2万m3/d；3#污水提升泵站设计规模为2.0万m3/d，4#污水提升泵站设计规模为1.5万m3/d；
154 | 前期预备 | 琅岐截污工程（闽琅三镇） |  | 龙台河截污管道完成300米。 | 通过对连般河、上岐河、劳丰河、幸福河水系截污整治，经污水提升泵站或污水主干管汇入琅岐污水处理厂进行处理。闽琅三镇共计划建设De110-De600污水管道约18.963公里。
155 | 前期预备 | ☆院前路 |  | 正在编制方案 | 总长1.0公里，规划道路红线宽40米。道路等级为城市主干路、双向四车道、非机动及人行道。道路下敷设雨污水管、给水管、电力电信管及燃气管等
156 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 |  | 选址意见书已批复，用地预审已批复。该项目待定，8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。 | 全长约710米，宽度30米，沿路包含一座桥梁，道路等级为城市次干道。渡亭路，全长约605米，宽度30米，沿路包含一座桥梁，道路等级为城市次干道。
157 | 前期预备 | 金凤路 |  | 正在进行面层施工 | 琅岐金凤路道路改造工程全长4.72公里。共分AB两段。其中A段北起环岛路，往南至金砂村村口，A段修建长约3.64公里，改造宽度为5米。B段接A路终点，往东南接至现状村道，修建长度约1.08公里，改造宽度为5米。
158 | 前期预备 | 城开2号路延伸段 |  | 正在进行人员备案等相关工作 | 该条路包含在雁行江北岸综合整治PPP项目中，4#路与6#路之间约520米路段。
159 | 前期预备 | 商业街道路提升改造工程 |  | 进行现场管线排查及踏勘工作计 | 起点位于镇政府前，终点至坂顶村道相交，路线呈东西走向，路线总长1604.035米。道路沿线分别与7条规划道路、2条规划河道相交。按现状对路面进行沥青改造，并敷设电力、通讯、给水、污水等管线。
160 | 前期预备 | ☆国际生鲜智慧产业城 |  | 启动区用地挂牌已流拍，下一阶段根据土地成本情况，我司再定决策 | 规划选址中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块，占地约3000亩。拟整合四大产业联盟打造一个集合B2B和B2C的海洋产业供应链平台，在集聚产业资源的同时为琅岐国际生态旅游岛提供大商业配套。
161 | 前期预备 | 山水六旗文旅小镇 |  | 启动首开项目的整体策划及设计工作，待12月26日举行开工仪式。 | 项目拟选址琅岐岛，计划投资10亿元以上，运用国际化新城运营理念，创立区域领先性的新城市旅游经济模式。
162 | 前期预备 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 启动首开项目的整体策划及设计工作，待12月26日举行开工仪式。 | 总建筑面积13万㎡，引入法国最知名的旅游品牌中心公园，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、穹顶市集、丛林探险、儿童魔幻屋、室内运动场等活动设施及配套住宿。
163 | 前期预备 | ☆中旌外滩 |  | 规划审批进行中 | 用地面积154.6亩。新建住宅、商业及其配套设施，总建筑面积259699平方米。
164 | 前期预备 | ☆市民农庄特色小镇 |  | 启动首开项目的整体策划及设计工作，待12月26日举行开工仪式。 | 建设市民农庄及其配套设施
165 | 在建 | ★汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。 | 项目占地面积73.9亩，总建筑面积约15.3万平方米。新建10万吨级零下-24℃低温冷库、5万吨0-5℃恒温温冷库、电子商务商品生产车间、欧盟认证的精深加工车间、自贸生产中心、研发及数控中心
166 | 在建 | ★科乐通冷链物流 | 2016-2020 | 主体竣工。 | 该项目用地总面积200.5亩。项目建成集港口运输、办公总部、食品包装、加工服务、多温区储存、交叉转运、订单配货、全程冷链物流配送和增值服务。
167 | 计划新开工 | 出口加工区基础配套设施及景观提升工程 | 2018-2018 | 项目建设全面完成，通过初验，目前处于终验整改阶段。 | 出口加工区基础配套设施及景观提升工程（消防系统改造、绿化提升、场地硬化、办公楼周边地面沉降修复、海关巡逻道、海关监管监控设施等）
168 | 在建 | ☆马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2014-2018 | 南区：竣工验收。北区：单体竣工验收完成。 | 总用地面积55864.7㎡（约83.79亩），总建筑面积约140854.73㎡,总安置户1356套。其中：南区用地面积5523.7㎡（约8.28亩），总建筑面积19888.32㎡，其中住宅面积16328.43㎡，安置户192套，设计1幢25层的建筑；北区用地面积50341㎡（约75.51亩），总建筑面积约120966.41㎡，其中住宅面积97294.95㎡，安置户1164套，设计12幢7-18层的建筑。
169 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房 | 2014-2019 | 1#楼二十二层至二十六层砼浇筑完成，四至九层砌体施工完成；幼儿园架空层外墙砌体及抹灰施工完成。 | 总用地面积21794.7㎡(约32.69亩)，总建筑面积78483.16㎡，其中住宅面积62706.31㎡，安置户765套，设计3幢28-30层的建筑。
170 | 在建 | ☆沿山东路改扩建工程一期 | 2017-2018 | K0+300至K0+654段人行道路面正在施工。 | 全长784.737米，建设内容包括道路改扩建、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信排管、绿化、交通及安全设施等。
171 | 在建 | ☆罗星路改造工程一期 | 2017-2018 | 已完工。 | 长度约为2608米，道路标准宽度40米，道路等级为城市主干道。建设内容包括道路、排水、电气及照明、绿化、交通及安全设施等。
172 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2017-2019 | 完成1#桥桩基30根（总30根）；2#桥桩基11根（总12根）；完成1#桥0#、4#台身、1#墩身混凝土浇筑，2#桥0#台身、1#墩身混凝土浇筑。 | 全长2252米，设计宽度24米。建设内容包括道路、桥梁、给排水、电气及照明、绿化、交通及安全设施等。
173 | 计划新开工 | 长安工业园区6号路（海文铭公司段）工程 | 2018-2018 | 已完工。 | 长度212.943米，宽度32m，建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等
174 | 计划新开工 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 儒江西路路口（大德广场侧人行道）路缘石砌筑B型84米，C型84米，打无砂硂垫层150㎡。 | 全长374.68米；南段起于葆桢路与儒江西路交叉口，终点为葆桢路与江滨路交叉口，将该交叉口改造为与江滨路主路平交，全长410.74米，宽度为32米，建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。
175 | 计划新开工 | 马尾区君山北道路工程 | 2018-2019 | 该项目已完成选址意见书、项目用地红线图办理、项目立项办理。设计单位正在编制初步设计概算文本。 | 福州市马尾区君山D地块配套市政道路工程初步方案总长约1.5公里，道路宽度（12米，2*4.5米混行车道+0.75边沟+2.25人行道），道路起点接东南侧F地块道路终点，终点接万科地块，项目含道路、交通、涵洞、绿化、给排水、土石爆破工程。
176 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2018-2019 | 清单控制价及招标文件编制工作完成，施工招标已完成，监理招标已完成。待征地工作完成后开展下一步工作。 | 道路全长269米，修建宽度24米。建设内容：道路、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等。
177 | 计划新开工 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | K600-K660段CFG桩施工完成1050根；K320-K450段小口径灌注桩施工完成167根。 | 道路全长1075.371米，宽度40米。建设内容：道路、下穿综合管廊、雨水排涝泵站、给排水管道、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等.
178 | 前期预备 | ☆闽白线改扩建工程 |  | 选线。 | 项目起点位于闽安村旧104国道交叉口处，终点位于白眉村附近，东部快速通道落地互通处。项目全长约6公里，规划宽度16米
179 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造 |  | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。 | 征迁安置房建设
180 | 在建 | ☆出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016-2018 | 竣工验收 | 占地54.09亩，总建筑面积约6.1万平方米，拟建2栋四层保税的保税仓库。
181 | 前期预备 | 朏头上下德安置型商业房 |  | 待交地后展开前期报批工作 | 占地1.48万平方米，建筑面积4.74万平方米，拟建三幢安置型商业房
182 | 前期预备 | ☆闽安历史文化名村二期工程 |  | 前期工作 | 闽安历史文化名村二期工程
183 | 在建 | ☆马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2015-2018 | 竣工 | 占地104亩，总建筑面积26.9万平方米，魁协新苑15.2万平方米7栋，建坂锦苑11.7万平方米有万五栋
184 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2018 | 1#十六层梁板砼浇筑完成；2#楼二十层梁板钢筋绑扎，砌体施工，外幕墙施工；3#楼二十一层墙柱二十二层模板安装，砌体施工，外幕墙施工。 | 用地112亩，总建筑面积24万平方米，新建设物联网产业园拟建设研发试验楼、孵化中心、生产实验车间和标准厂房，同时适当配置人才公寓、外口公寓、餐饮、休闲娱乐等公共服务配套设施。
185 | 在建 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 上周已完成:基坑土方开挖完成5%,完成土方总量的75%。2#楼垫层完成 | 项目用地征收20亩
186 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 监理合同已经签订，现场正在搭建临时设施。 | 占地118亩，征收面积16.2万平方米，900户。
187 | 前期预备 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期工作 | 土地收储、征迁安置房建设
188 | 前期预备 | 国资商务大楼项目 |  | 前期工作 | 新建商务办公
189 | 在建 | ☆马尾区天台水库工程 | 2015-2018 | 大坝主体已完工，顺利封顶 | 砌石双曲拱坝，总库容为318.05万m³，其中防洪库容为213.78万m³，兴利库容为94.61万m³，最大坝高76.5m。小（1）型水库。工程设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准采用500年一遇。
190 | 在建 | ★闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在堵口段施工，斜坡段水上抛石、堆沙压载正在进行. | 新建堤防2.7km，堤顶宽度4.6m，堤顶高程7.8m，防浪墙顶高程8.8m；新建长柄涵洞一座，3孔，单孔净宽4m，设计流量103m3/s；本工程是防潮标准为50年一遇的二级堤防
191 | 在建 | 闽江下游马尾亭江防洪防潮工程堤后道路 | 2016-2019 | 全线排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。 | 堤后道路为城市次干路，道路全长约2.5km，红线宽度29m，其中临海一侧设置11.5m的滨江休闲带，全线双向4车道；建设内容包括：道路、桥涵、给排水、景观绿化和交通设施等工程。
192 | 在建 | 马尾区亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2017-2019 | 泵站水闸基础桩施工已完成桩基试验，泵站主泵房已浇筑至-2.4高程；排洪渠右岸桩号0+250至0+490，左岸0+200至0+320水泥搅拌桩施工已完成，右岸0+600至0+750正在进行搅拌桩施工。 | 2#渠下游出口段1km的整治工程、新建南搬水闸和南搬排涝站
193 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2018 | 预制场完成，1#泊位主体完成。2#-3#泊位已完成 | 本工程位于琅岐岛南兜村附近，使用岸线348m，用海155亩，其中1#泊位为5000吨级客货泊位，2#、3#泊位为500GT的客运泊位，用地面积为216亩。
194 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位客运楼及口岸查验等配套设施项目 | 2017-2018 | 客运楼主体已完成，正进行客运楼内部装修收尾工作 | 本工程位于琅岐岛南兜村附近，客运区占地面积约54.9亩，客运楼建筑面积约为15000㎡，主要包含客运楼、站前广场，停车场三大部分建设内容。
195 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2018 | 正在进行预埋件施工,已向厂家定制专业智能化设备 | 关检单位的口岸查验设备及客运区、货运区的智能化系统。
196 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头侯工楼、服务楼、边检楼项目及配套设施项目 | 2018-1019 | 前期两站备案及施工许可手续办理；施工项目部场地硬化完成；施工现场正进行场地换填土工作； | 候工楼建筑面积为7800㎡，服务楼建筑面积6560㎡，边检综合楼建筑面积为：1700㎡，业务用房、海关监管仓库、篮球场、公厕等室外工程共计5800㎡
197 | 计划新开工 | 琅岐滨江西路（对台码头段） | 2018-1019 | 桥梁桩基已完成约50%；桥水泥搅拌桩桩机已进场3台，准备施打搅拌桩；回填砂工作已完成约40%； | 起点接海航段滨江西路，终点止于规划24米道路，道路本次建设长度约960米，规划宽度30米，同时在K0+080处设置1座约32米的预应力空心板梁桥。项目匡算总投资约1.15亿元。
12