附件

马尾区2018年提升环境空气质量专项行动任务分解表

| 一级指标 | 二级指标 | 措施及任务要求 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提高大气环境监测预警应急能力 | （一）健全大气环境监测网络建设 | 1.在辖区建设空气质量微型站。 | 2018年12月31日 | 区环保局 |
|  |  | 2.加强VOCs大气环境监测能力建设。 | 长效管理 | 区环保局 |
|  | （二）提高轻微污染天气防范和应急处置能力 | 加强空气质量预警、预报能力，根据《马尾区轻微污染天气应对办法》和《马尾区臭氧污染应对办法（试行）》，一旦达到应急响应条件，立即启动相应措施。 | 长效管理 | 区环保局 区住建局 区城管局 区经信局 区市场监管局 区园林局 区环卫处 各镇（街） 各园区 |
| 二、加强工业企业大气污染治理 | （一）加快推进挥发性有机污染物整治工作 | 1.2018年继续推动一批挥发性有机物重点治理工程。 | 2018年12月31日 | 区环保局 各园区 |
|  |  | 2.完成《福州市挥发性有机物污染整治工作方案》中下达的重点企业的挥发性有机物整治工作。 | 2018年6月30日 | 区环保局 各园区 |
|  |  | 3.全区挥发性有机物排放重点监管企业完成“一企一策”工作。 | 2018年6月30日 | 区环保局 各园区 |
|  |  | 4. 督促辖区内所有加油站及油库于5月10日前安装水喷雾系统。水喷雾系统应安装在加油站顶棚四周，每个喷淋头间隔1米以内，并做到2个喷淋头之间的水雾全覆盖。 | 2018年5月10日 | 区环保局 |
|  | （二）严格重点NOx排放源管理 | 1.加大高排放行业和国控、省控重点企业的监管力度。加强监督性监测和在线监测数据监管，严厉打击偷排、漏排、超标排放和在线监测数据造假行为。 | 长效管理 | 区环保局 各园区 |
|  |  | 2.加强各类锅炉、炉窑污染整治，确保各类污染物达标排放。 | 长效管理 | 区经信局 区环保局 |
|  |  | 3.建成区及工业园区2蒸吨/h以上（含）10蒸吨/h以下燃油锅炉、燃生物质锅必须安装SO2和NOx在线监控设施；其他区域10蒸吨/h以上（含）锅炉必须安装SO2、NOx和烟尘在线监控设施；城区2蒸吨以下燃生物质、燃油锅炉必须安装视频监控系统。 | 2018年12月31日 | 区环保局 区经信局 各园区 |
|  | （三）实施错峰生产 | 强化6家重点企业（大通机电有限公司、福人木业（福州）有限公司、福建省大地管桩有限公司、昇兴集团股份有限公司、福州开发区钜联鞋业有限公司、中铝瑞闽股份有限公司）环境监管及错峰生产措施，鼓励和指导相关企业调整生产计划、实施错峰生产措施或者应急响应期间减产、停产措施。 | 长效管理 | 区环保局 区经信局 各园区 |
|  | （四）加强加油站的监督管理工作 | 加强加油站油气回收治理长效管理，确保油气回收装置正常运行。 | 长效管理 | 区环保局 |
| 三、加强扬尘控制长效管理 | (一) 实施施工扬尘监管专项行动 | 1.进一步加强建筑工地、拆迁工地的扬尘污染管理督查力度，将防尘措施的落实列入建设工地文明施工达标考核。 | 长效管理 | 区住建局 各镇（街） |
|  |  | 2.重点整治拆迁工地扬尘污染问题，所有拆迁工地必须配套抑尘设备，可以采取建设高空喷雾压尘、雾炮喷淋等措施，拆除后应立即覆盖，防止扬尘。 | 长效管理 | 各镇（街） |
|  |  | 3.健全扬尘控制网格化管理机制，督促建设单位建立内部扬尘管理机制。 | 长效管理 | 区住建局 区城管局 区环保局 各镇（街） |
|  |  | 4.根据省住建厅发布的《福建省建设工程施工现场扬尘防治与监测技术规程》，规范工地扬尘在线监测设备监管，对福州市工地扬尘在线监控平台进行优化升级，应用监控平台对施工单位扬尘污染防治过程进行监督管理。 | 长效管理 | 区住建局 |
|  |  | 5.大力开展绿色建筑行动，推广使用预制装配式混凝土结构进行房屋建造。到2018年底，全区实现装配式建筑占新建建筑的建筑面积比例达到20%以上。全区新建建筑地上总建筑面积1万平米以上项目应按《福州市人民政府关于加强发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综[2017]1164号）规定标准实施。 | 长效管理 | 区住建局 |
|  |  | 6.学校、医院、体育馆、商场、写字楼等新建公共建筑优先采用钢结构建筑。 | 长效管理 | 区住建局 区卫计局 区教育局 区文体局 |
|  | (二) 开展城市道路扬尘控制专项行动 | 1.优化道路保洁方案，强化重点区域（龙山中学、大拇指公司、马江医院、亭江镇政府、亭江第二中心小学等周边2公里范围内）道路及104国道马尾段的清洗和洒水作业，保持道路湿润。 | 长效管理 | 区环卫处 马尾公路分局 各镇（街） |
|  |  | 2.提升城市绿化净化能力，及时淋洗城区内被粉尘覆盖严重的树木和植被。扩大城市建成区绿地规模，减少松属和杉属针叶类树种的种植。 | 长效管理 | 区园林局 |
|  | (三) 开展渣土车扬尘污染专项行动 | 1.加强渣土装载管理。施工单位（建设单位）必须与渣土运输公司签订平车出场协议，做到渣土车平车出场。 | 长效管理 | 区住建局 区城管局 |
|  |  | 2.加大渣土车查处力度。对运输过程中发现的渣土滴洒漏等各类违法行为，严格按照福州市人民政府《关于严厉打击渣土处置违法行为的通告》（榕政〔2017〕1号）等有关规定实施处罚。 | 长效管理 | 区城管局 |
| 四、开展机动车、非道路移动机械监管专项行动 | （一）推进老旧车淘汰工作 | 2.开展老旧车淘汰补贴。根据《提前淘汰报废“老旧车”经济补偿方案》开展补贴工作，区财政部门预拨足够的财政资金用于国Ⅲ老旧柴油货运车辆的淘汰补贴。 | 按序时进度 | 区商务局 区环保局 区财政局 区交通局 区交警大队 各镇（街） |
|  | （二）加强机动车尾气排放监管 | 1.加强冒黑烟车辆的监管，加大对冒黑烟车辆的处罚力度。 | 长效管理 | 区交警大队 区环保局 各镇（街） |
|  |  | 2.加强货运车辆的监督管理工作，在重要路段节点设置路检点，开展货运车辆监督检查工作。 | 长效管理 | 区交警大队 区环保局 |
|  |  | 3.加强公交车、客运车、货运车、渣土车停放地尾气检测，配合上级部门开展抽查工作。 | 长效管理 | 区环保局 区交通局 区城管局 区交警大队 |
|  | （三）加大加油站油品抽查力度 | 开展加油站油品抽查，加油站抽查率不低于50%，对供应达不到国五标准车用汽油、柴油的加油站要限期整改，并予以处罚。 | 长效管理 | 区市场监管局 |
|  | (四)加强非道路移动机械的管理 | 各类工地禁止使用锤击桩。 | 长效管理 | 区住建局 |
| 六、开展餐饮油烟污染整治专项行动 | （一）加强餐饮企业日常环境监管 | 1.加强餐饮企业日常环境监管，推进餐饮服务单位排污许可证登记工作。 | 长效管理 | 区环保局 区城管局 区市场监管局 |
|  |  | 2.建立污染源在线监控平台，预留餐饮油烟、重点监控企业、锅炉大气污染物、水质监控等监控端口，实现网格化管理。 | 2018年8月31日 | 区环保局 |
|  |  | 3.分步推进餐饮服务单位安装油烟净化装置，确保餐饮油烟稳定达标排放。2018年8月31日前，完成城区大型餐饮服务单位（公司）、内河沿岸餐饮服务单位（公司）、群众投诉强烈的餐饮服务单位油烟在线监控安装工作,并接入各区的污染源在线监控平台。 | 2018年8月31日 | 区环保局 区城管局 区市场监管局 |
|  | （二）全面取缔露天烧烤摊 | 全面取缔露天烧烤摊位。 | 长效管理 | 区城管局 各镇（街） |
| 七、开展焚烧垃圾专项整治行动 | 加强焚烧垃圾面源污染治理 | 完善区、镇（街道）、村（社区）三级联动机制，梳理垃圾焚烧易发地责任清单，从治本入手，消除垃圾和焚烧问题。同时，加强对环卫和绿化人员的管理，禁止焚烧树叶和垃圾。 | 长效管理 | 区城管局 区农林水局 区环保局 区园林局 区环卫处 各镇（街） |
| 八、全力推进清洁能源替代工作 | （一）大力推广使用新能源和清洁能源车辆 | 优先在公交车、出租车推广使用新能源和清洁能源车辆，完成2018年度纯电动公交车更新任务。 | 2018年12月31日 | 区交通局 |
|  | （二）开展港口岸电建设工作 | 继续推广使用港口岸电设施，到2020年90%的港作船舶、公务船舶靠泊使用岸电，50 %的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力。 | 长效管理 | 福州港口管理局马尾分局 |
| 九、严控“两高”项目落地 | 严控“两高”项目 | 优化产业结构与布局，严控高污染、高耗能项目落地，全面完成省政府下达的落后产能淘汰任务。 | 长效管理 | 区发改局 区经信局 区商务局 |