## 省
2018年 1-10月省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 目前进展情况
合计8项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2015-2018 | 已竣工
2 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 冷库地下室开挖及基坑支护工作已完成，正在地下室一层水泥灌注；办公楼进行开挖及基坑支护工作
3 | 马尾科乐通冷链物流 | 2016-2019 | 竣工。
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行长柄围堰破除和堵口段施工，斜坡段水上抛石、堆沙压载正在进行
5 | 阳光学院五期 | 2017-2020 | 竣工验收投入使用
6 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
7 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#十一层墙柱十二层模板安装、2#楼砌体施工，外幕墙施工、3#楼砌体施工，外幕墙施工。
二、预备项目（1项）
1 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2019 | 技改已开始。施工合同已签订，施工许可证基本办理完成，施工队现已进场平整地块。