## 区
2018年 1-11月区重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 建设年限 | 项目最新进展情况
合计 |  |  | 197
一、区住建局填报 |  |  | 9
1 | 在建 | ☆正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期主体结构已全部封顶.
2 | 在建 | ☆正荣·悦澜山 | 2016-2018 | 已单竣。
3 | 在建 | ☆沁园春.水岸君山 | 2015-2019 | B-III：B15~B21、A1~A11、B6、B7、B8、B9、B10、B11、B22、B23已落架，B1~B3砌体施工，B12、B13、B5墙体粉刷施工。
4 | 在建 | ☆华润紫云府项目 | 2015-2020 | 69地块已单竣；70地块：7#-12#楼结构封顶，砌体完成,抹灰。
5 | 计划新开工 | ☆三木幸福里 | 2018-2020 | 6#7#8#9#楼落架，2#3#5#10#11#楼外墙粉刷完成50%，1#楼未开工。
6 | 计划新开工 | ☆臻麓园（君竹后山D地块） | 2018-2020 | 东侧地块地基处理施工中，拟建规划道路进展缓慢，施工道路受阻。
7 | 计划新开工 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 打桩机施工：管桩：657根，方桩403；支护施工
8 | 计划新开工 | 天马紫阙湾（马尾02-D-05号部分地块住宅用地） | 2018-2020 | A18#主体结构完成至五层结构，A16#一层结构施工，A17#三层墙柱结构施工，A2、A3场地土石方施工。
9 | 计划新开工 | 翡利公馆（青洲旧屋改C地块） | 2018-2020 | 1#楼7层梁板钢筋施工；3#楼6层梁板模板施工；5#楼地下室负二层墙柱、负一层梁板模板施工；
二、区市政管理处填报 |  |  | 11
10 | 在建 | 亭江10号路改扩建工程 | 2016-2018 | 通信管道完成30%，电力管道完成20%；路基处理完成40%。
11 | 在建 | 亭江镇村居污水管网改造工程 | 2016-2018 | 准备验收
12 | 在建 | ☆马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 2017-2018 | 雨洪调蓄池控制室建设中，其他基本完成。
13 | 在建 | 君山西路北段道路工程 | 2017-2018 | 完成桥头搭板施工，完成桥台锥坡施工，完成路灯安装。
14 | 计划新开工 | ☆市政基础设施提升改造 | 2018-2018 | 君山西北段污水管延伸工程施工中。
15 | 计划新开工 | 快安、青洲及长安污水厂一级A提标改造工程 | 2018-2018 | 已完成
16 | 计划新开工 | 马江园区青洲路大修 | 2018-2018 | 清单控制价已审核，区领导要求暂停实施
17 | 计划新开工 | 君山F地块周边市政道路配套设施 | 2018-2019 | 施工中
18 | 计划新开工 | 磨溪河整治工程 | 2018-2020 | 清单控制价已审核，已挂标
19 | 前期预备 | 联安路大修工程 |  | 前期工作
20 | 前期预备 | 济安东路改造工程 |  | 前期工作
三、区园林局填报 |  |  | 3
21 | 在建 | ☆天马山生态公园（续建） | 2017-2018 | 已竣工
22 | 计划新开工 | 天马山生态公园垃圾场及内环建设项目（人行景观天桥） | 2018-2019 | 已根据专家意见完成施工图修改，正进行施工图图审工作。
23 | 计划新开工 | 魁岐山地公园及配套用房 | 2018-2018 | 项目暂缓，拟取消。
四、区交通局填报 |  |  | 2
24 | 在建 | 福州市马尾大桥及其接线工程（马尾段） | 2014-2018 | 完成桩基562根（占比98.2%），承台207个（占比95.8%），墩身215个（占比96.4%），箱梁浇筑64联（占比95.5%）。
25 | 在建 | 福平铁路（马尾段） | 2014-2018 | 完成桩基240根（占比100%）；墩身23个（占比100%）；承台23个（占比100%）；连续梁1084.1m（占比97.2%）。
五、区农林水局填报 |  |  | 5
26 | 计划新开工 | 琅岐生猪养殖场标准化建设升级改造项目 | 2018-2018 | 已完工。
27 | 计划新开工 | 琅岐休闲农业建设项目 | 2018-2018 | 已完工。
28 | 计划新开工 | 马尾区森林病虫害防治与人工更新造林项目 | 2018-2018 | 已全部完成。
29 | 计划新开工 | 马尾区水系整治项目（魁岐河等河道综合整治项目） | 2018-2020 | 清淤工程已完成，河道沿线景观改造正在进行施工。
30 | 前期预备 | 马尾区长安投资区防洪排涝工程8#排洪沟整治工程 |  | 前期准备
六、区教育局填报 |  |  | 13
31 | 在建 | 马尾实验小学 | 2014-2018 | 竣工验收投入使用
32 | 在建 | ☆和平中心小学 | 2016-2018 | 竣工验收投入使用
33 | 在建 | 罗星儿童学园 | 2017-2018 | 主体竣工验收
34 | 在建 | 亭江中学二期 | 2017-2018 | 土方开挖、外运；石方破除、外运；挡墙分段施工。
35 | 在建 | ★阳光学院五期 | 2017-2018 | 竣工验收投入使用
36 | 计划新开工 | 罗星中心小学扩容工程 | 2018-2019 | 用地预审办理完结，细化总平方案，准备初勘进场，准备立项。
37 | 计划新开工 | 开发区职专实训楼 | 2018-2019 | 项目总平待规划批复；与福建众合开发设计公司就设计方案做最后确定，准备签订设计合同。
38 | 前期预备 | 阳光学院六期 |  | 区国土局已上报市国土局农转用手续。
39 | 前期预备 | 阳光学院七期 |  | 报区政府确定业主及红线范围
40 | 前期预备 | 二附中科艺楼 |  | 进行总平方案专家会审，根据专家意见修改设计图纸。
41 | 前期预备 | ☆马尾中学 |  | 继续协调省农业厅地块置换征地问题
42 | 前期预备 | 二附小体艺馆 |  | 区领导尚未同意方案，待进一步沟通，确定下一步工作计划。
43 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 |  | 建设方案待定
七、区经信局填报 |  |  | 7
44 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017-2019 | 土建/机建开始进入验收前的内部初整改阶段，消防验收预计12月完成；本周搬入PVD和CVD设备，各设备厂商正进行装机调机。
45 | 在建 | 智能支付研究中心项目 | 2016-2018 | 项目研发结束。
46 | 在建 | 聚合物固体片式电容器产业化扩建项目 | 2017-2018 | 竣工投产。
47 | 在建 | 运维母港物联网基地项目 | 2016-2020 | 主体装修完成，已完成船舶护舷的修改，船舶基本达到交船状态
48 | 在建 | 物联网智能感知识别与支付技术创新平台及产业化 | 2017-2019 | 项目研发结束。
49 | 计划新开工 | 水产品加工生产及配套技术改造 | 2018-2018 | 改造到位，竣工投产。
50 | 计划新开工 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 正在进行防水施工、新发现楼板裂缝，楼板修复周期延长；启动门窗及外墙施工采购；工人已进场结构加固
八、区卫计局填报 |  |  | 3
51 | 计划新开工 | 马尾区域医疗服务技术平台提升项目 | 2018-2018 | 已经竣工
52 | 计划新开工 | 市一医院琅岐院区 | 2018-2018 | 已经竣工
53 | 前期预备 | 马尾区中医院建设项目 |  | 经论证项目现址不具备装修改造条件,无法实施.目前上报区政府项目撤消中.
九、区公安局填报 |  |  | 1
54 | 在建 | 福州市马尾区公安局业务技术用房 | 2016-2018 | 竣工
十、区民政局填报 |  |  | 2
55 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心 | 2017-2019 | 正在进行地下室顶板施工
56 | 前期预备 | 福建第一福利中心 |  | 省政府审批中
十一、区科技局填报 |  |  | 1
57 | 在建 | 福州辰星药业有限公司“二期改扩建”项目 | 2017-2018 | 已完工
十二、区商务局填报 |  |  | 4
58 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车租赁项目 | 2018-2020 | 设备购买
59 | 计划新开工 | 同城优服新能源汽车共享出行配送项目 | 2018-2020 | 设备购买
60 | 计划新开工 | 同城优服新能源同城物流配送项目 | 2018-2020 | 设备购买
61 | 前期预备 | 深免商城 |  | 目前项目地块的总规调整正在上报之中。
十三、区船政文化管理处填报 |  |  | 1
62 | 前期预备 | ☆马尾造船厂片区建筑加固改造开发 |  | 项目概念性规划设计
十四、罗星街道填报 |  |  | 2
63 | 在建 | 海关海警业务用房 | 2017-2018 | 装修
64 | 计划新开工 | 君竹河沿岸景观提升 | 2018-2018 | 完成
十五、马尾镇填报 |  |  | 5
65 | 计划新开工 | 福马路拓宽改造工程 | 2018-2020 | 鼓山隧道、马尾隧道南洞加固，综合管廊实验段施工
66 | 计划新开工 | 福马路两侧绿化工程 | 2018-2019 | 报市政府方案审定
67 | 计划新开工 | 朏头棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成890户
68 | 计划新开工 | 上德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成1024户
69 | 计划新开工 | 下德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成2536户
十六、亭江镇填报 |  |  | 7
70 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2018 | PTC管桩完成122424m；CFG桩完成348503.5m；小直径灌注桩完成55814.6m；砂桩完成61662.5m；桩帽、桩顶系梁完成22126个。
71 | 计划新开工 | ☆悦江湾（正荣亭江新拍地块） | 2018-2020 | 9#6层己封顶，8#14层墙柱，桩基基本完成
72 | 前期预备 | 长兴工业园（一期） |  | 正在施工图审查
73 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 |  | 项目用地正在选址
74 | 前期预备 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 项目用地正在选址
75 | 前期预备 | 房地产项目 |  | 已拍地
76 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 项目用地正在选址
十七、高新园区填报 |  |  | 32
77 | 在建 | ☆滨海星商务中心 | 2016-2018 | 项目已竣工
78 | 在建 | 光电元器件和模块扩建 | 2016-2018 | 已竣工
79 | 在建 | ☆东江欣居 | 2016-2018 | 项目已竣工
80 | 在建 | ☆名城八区 | 2016-2020 | 项目已竣工
81 | 在建 | 马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 2015-2018 | 已竣工
82 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 上部十四层建设
83 | 在建 | 颐豪酒店 | 2017- 2018 | 在进行酒店公共水电施工，方案设计修改中
84 | 计划新开工 | 福州新莲花医院二期 | 2018-2018 | 项目已竣工
85 | 计划新开工 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 2018-2019 | 技改已开始。施工合同已签订，施工许可证基本办理完成，施工队现已进场平整地块。
86 | 计划新开工 | 金融档案及信息智能管理基地二期 | 2018-2018 | 项目已竣工
87 | 计划新开工 | 闽台房车营地开发项目 | 2018-2018 | 已完成。
88 | 计划新开工 | 福州宏昌混凝土搅拌站 | 2018-2018 | 项目已竣工
89 | 计划新开工 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 已封顶，外墙砌体
90 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产 | 2018-2018 | 已竣工
91 | 计划新开工 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 在进行生产设备采购，设备已到位，安装中。
92 | 计划新开工 | ☆液晶模组产线整合项目 | 2018-2018 | 项目已竣工
93 | 计划新开工 | 新鑫钢构 | 2018-2019 | 承台施工完成，目前在生产钢结构配件，上部五层施工
94 | 计划新开工 | 水质检测传感器项目 | 2018-2019 | 设备已进场，同时在办理施工许可证
95 | 计划新开工 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 厂房改造装修已完成，设备已到位
96 | 计划新开工 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 设备采购阶段，设备陆续到位，开始安装。
97 | 计划新开工 | 申万融资租赁项目 | 2018-2019 | 网约车已到位，项目已完成
98 | 前期预备 | 国脉时代广场二期 |  | 协调200米空管问题
99 | 前期预备 | 世海远洋渔业项目 |  | 已入驻大德广场办公
100 | 前期预备 | ☆新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 生产设备考察中
101 | 前期预备 | ☆福州世贸中心项目 |  | 公司已设立，等待土地挂拍
102 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 |  | 一期（1.76亩）已协议出让取得，等待二期土地（2.74亩）出让
103 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 |  | 总平方案设计中
104 | 前期预备 | 高特扩建项目 |  | 总平方案设计中
105 | 前期预备 | 革新厂三期 |  | 办理立项中
106 | 前期预备 | 腾景光电产业园 |  | 已交地，在进行勘测定界，地灾评估已委托中介；建设用地规划许可已申请。
107 | 前期预备 | 超宏自动化设备项目 |  | 已交地，在办理立项。
108 | 前期预备 | 福光扩建项目 |  | 总平方案设计中
十八、马江园区填报 |  |  | 9
109 | 在建 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1号楼已建4层
110 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2018 | 已安装部分附属设备
111 | 计划新开工 | 中铝冷轧机改造（二期） | 2018-2018 | 已竣工
112 | 计划新开工 | 昇兴金属涂印制罐生产线技术改造 | 2017-2018 | 已竣工
113 | 计划新开工 | 食品安全可追溯电子交易平台 | 2017-2019 | 已竣工
114 | 计划新开工 | 立推式铸锭加热炉、张力辊激光毛化设备建设项目 | 2017-2018 | 已竣工
115 | 计划新开工 | 海工配套设备研发制造项目 | 2018－2018 | 已竣工
116 | 前期预备 | 肉品加工生产线项目 | 2018-2019 | 正在与青洲村洽谈庙宇搬迁事项
117 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
十九、长安园区填报 |  |  | 10
118 | 在建 | 信通游艇项目 | 2014-2020 | 7#-28#等25楼主体结构封顶。
119 | 在建 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 冷库地下室开挖及基坑支护工作已完成，正在地下室一层水泥灌注；办公楼进行开挖及基坑支护工作
120 | 在建 | ☆海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 2017-2020 | 正在进行设备安装及调试
121 | 在建 | 优利克二期 | 2017-2018 | 已竣工
122 | 在建 | ☆中海盛水产加工项目 | 2015-2018 | 已竣工投产
123 | 在建 | WSTK系列稀土永磁高效节能同步电机建设项目 | 2017-2019 | 已完成第五台套设备安装，正进行第一台套设备调试，已完成60%
124 | 计划新开工 | 马尾亭江游艇码头（信通游艇湾） | 2018-2020 | 企业防洪论证及防洪堤安全论证已完成，初步方案审图中、航道评估中，已完成90%
125 | 计划新开工 | 雪人食用冰及全冷链平台项目 | 2018-2020 | 桩基工程
126 | 计划新开工 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2020 | 正进行船台搭载，已完成20%
127 | 计划新开工 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2020 | 正进行船台搭载，已完成70%
二十、琅岐经济区填报 |  |  | 37
128 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目一期（香海新城A区） | 2015-2018 | 1#-8#、10#、19#-30#已交付，11#-18#、31#-56#公共部分精装修收尾阶段，区内景观施工
129 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 高层1#-7#外立面施工；8#-15#主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷施工，17#-29#外立面施工
130 | 在建 | ☆琅岐公交枢纽站 | 2017-2018 | 室外工程（围墙、绿化、雨污管等）扫尾；室内装饰装修扫尾
131 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2018 | 完成站内道路施工，完成主变基础施工。
132 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 原水管道①、②、③、⑤段管道安装完成，④段管道安装完成40%。
133 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 地下室底板垫层施工完成；现进行底板施工中；
134 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 路基标段施工已接近尾声，路面、机电、房建标段已开始施工。
135 | 在建 | ★琅岐雁行江路 | 2016-2018 | 已竣工
136 | 在建 | ☆琅岐九龙商业中心 | 2015-2018 | 竣工验收。
137 | 在建 | ☆琅岐基础设施改造项目 | 2016-2018 | 已竣工。
138 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2020 | 滨江西路污水管完成1300m，雨水完成1100米。横四路完成水稳400m，级配碎石层900m。横一路完成完成桥梁桥面铺装，路缘石400m。
139 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 董安村隧洞：完成明洞5米，进尺24.8米（待爆破）；幸福水库支洞口：场地平整完成，洞脸开挖完成。
140 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2020 | 综合管廊完成主体结构530米，剩余97米； 8、沃浦西路水泥搅拌桩完成总量73%，雨污管道完成495米，占总量50%； 规划二路已完成全部水稳层的摊铺工作。
141 | 在建 | 红光湖景观公园 | 2016-2018 | 已竣工验收。
142 | 计划新开工 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，7#-13#、19#主体结构施工完成70%；
143 | 计划新开工 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩37446米
144 | 计划新开工 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩6468米，水泥搅拌桩34615米
145 | 计划新开工 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 2018-2020 | 目前正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓）
146 | 计划新开工 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 目前土地证、用地规划许可证，规划总平及方案、工规许可证、招投标、以及施工许可证已完成，已拿到7、8#楼销售许可证
147 | 前期预备 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 |  | 农转用已批复，完成征地补偿费及征地工作经费的补缴;完成地勘资料送审出具报告，根据勘察报告进行施工图设计
148 | 前期预备 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 |  | 进行现场管线排查及踏勘工作
149 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 |  | 正在进行初步设计及概算的编制
150 | 前期预备 | 雁行江河道整治工程 |  | 该项目待定，具体进展情况无，建议年中调整删除该项目。
151 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） |  | 工可已批复，正在进行初设文本的编制
152 | 前期预备 | 琅岐镇村道提升改造工程 |  | 商业街道路提升改造工程：进行现场管线排查及踏勘工作
153 | 前期预备 | 琅岐经济区污水收集工程 |  | 已完成招投标工作，目前在公示阶段。
154 | 前期预备 | 琅岐截污工程（闽琅三镇） |  | 已完成招投标工作，目前在公示阶段。
155 | 前期预备 | ☆院前路 |  | 正在编制方案
156 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 |  | 该项目待定，具体进展情况无，8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
157 | 前期预备 | 金凤路 |  | 正在进行面层施工
158 | 前期预备 | 城开2号路延伸段 |  | 图纸会审已完成，正在进行人员备案等相关工作
159 | 前期预备 | 商业街道路提升改造工程 |  | 进行现场管线排查及踏勘工作计
160 | 前期预备 | ☆国际生鲜智慧产业城 |  | 启动区用地挂牌已流拍，下一阶段根据土地成本情况，我司再定决策
161 | 前期预备 | 山水六旗文旅小镇 |  | 11月9日已签署正式协议，在研究启动区项目（规划展示馆）商业模型。
162 | 前期预备 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 11月9日已签署正式协议，在研究启动区项目（望江楼改造项目）商业模型。
163 | 前期预备 | ☆中旌外滩 |  | 规划审批进行中
164 | 前期预备 | ☆市民农庄特色小镇 |  | 11月9日已签署正式协议，在研究启动区项目（花海项目）商业模型。
二十一、出口加工区填报 |  |  | 3
165 | 在建 | ★汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
166 | 在建 | ★科乐通冷链物流 | 2016-2020 | 竣工。
167 | 计划新开工 | 出口加工区基础配套设施及景观提升工程 | 2018-2018 | 正抓紧推进后续项目建设。
二十二、区建发公司填报 |  |  | 12
168 | 在建 | ☆马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2014-2018 | 南区：竣工验收；北区：土建收尾，室外总体正在施工。自来水设备，电力外线管道正在施工。
169 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房 | 2014-2019 | 1#楼十六层至二十一层砼浇筑完成，三层砌体施工完成；3#楼出入口挡墙砼浇筑完成。
170 | 在建 | ☆沿山东路改扩建工程一期 | 2017-2018 | K0+300至K0+654段电力通信排管工程已全部施工完成。
171 | 在建 | ☆罗星路改造工程一期 | 2017-2018 | 完成2100m道路拓宽段混凝土面层浇筑、路缘石安装、人行道铺砖、过街管施工沥青路面摊铺工作。
172 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2017-2019 | 完成1#桥2-1#墩桩基浇筑水下砼、2#桥2-4#桩基施工、铁南西路三期桩号K1+325~K1+370段污水管道。
173 | 计划新开工 | 长安工业园区6号路（海文铭公司段）工程 | 2018-2018 | 进行K0-K60段稳定层施工。
174 | 计划新开工 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 南段左幅侧分带开挖换填；北段：通信管铺设完毕。
175 | 计划新开工 | 马尾区君山北道路工程 | 2018-2019 | 设计单位已完成修编项目建议书暨可行性研究报告。
176 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2018-2019 | 清单控制价及招标文件编制工作完成，施工招标已完成，监理招标已完成。
177 | 计划新开工 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 进行K600-K660段CFG桩试机；K500-K600段CFG试桩。
178 | 前期预备 | ☆闽白线改扩建工程 |  | 选线。
179 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造 |  | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作。
二十三、区房地产公司填报 |  |  | 3
180 | 在建 | ☆出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016-2018 | 竣工验收
181 | 前期预备 | 朏头上下德安置型商业房 |  | 待交地后展开前期报批工作
182 | 前期预备 | ☆闽安历史文化名村二期工程 |  | 前期工作
二十四、区工业建总填报 |  |  | 6
183 | 在建 | ☆马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2015-2018 | 竣工
184 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2018 | 1#十一层墙柱十二层模板安装、2#楼砌体施工，外幕墙施工、3#楼砌体施工，外幕墙施工。
185 | 在建 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 正在进行土方开挖，砍桩，抽水，清理承台。
186 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 监理合同已经签订，现场正在搭建临时设施。
187 | 前期预备 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期工作
188 | 前期预备 | 国资商务大楼项目 |  | 前期工作
二十五、区水建发填报 |  |  | 9
189 | 在建 | ☆马尾区天台水库工程 | 2015-2018 | 清库工作正在进行。
190 | 在建 | ★闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行长柄围堰破除和堵口段施工，斜坡段水上抛石、堆沙压载正在进行
191 | 在建 | 闽江下游马尾亭江防洪防潮工程堤后道路 | 2016-2019 | 全线排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。
192 | 在建 | 马尾区亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2017-2019 | 排洪渠右岸桩号0+250至0+490，左岸0+200至0+320水泥搅拌桩施工已完成，准备做渠墙基础试验。
193 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2018 | 正在安装2#-3#泊位风雨廊
194 | 在建 | ☆闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位客运楼及口岸查验等配套设施项目 | 2017-2018 | 幕墙龙骨已完成，干挂幕墙石材已基本完成
195 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2018 | 正在进行预埋件施工
196 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头侯工楼、服务楼、边检楼项目及配套设施项目 | 2018-1019 | 施工项目部正在进行场地平整,施工现场进行部分场地平整清表工作；
197 | 计划新开工 | 琅岐滨江西路（对台码头段） | 2018-1019 | 钢筋预制场进行场地整平，硬化；桥梁桩基平台平整；钢筋笼预制，桩基就位准备钻孔。
11