## Sheet1
马尾市政工程中心2026年1-9月区重点（攻坚）项目进展情况表
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2026年工作目标 |  |  |  | 1-上月 完成投资 （万元） | 本月完成投资 （万元） | 1-本月完成投资 （万元） | 占年度 计划 (%) | 与序时进度比较 (%) | 实际开工 时间 | 实际竣工 时间 | 项目最新进展情况
[5 empty] | 计划投资 (万元) | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 进 度
十六、市政工程中心填报
1 | 在建 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 2022-2027 | 32945 | 800 | 已开工 | 2027年 | 第一季度：完成快安路及周边部分排水管道修复； 第二季度：完成中档路及周边部分排水管道修复； 第三季度：完成快安路及周边排水管道修复； 第四季度：完成中档路及周边排水管道修复。 | 669 | 83 | 752 | 0.94 | 0.94 | 2022年 |  | 其中青洲污水厂项目9月23日，项目初步设计及概算 经区发改局批复。施工图编制中。
2 | 新建 | 力唐海参预制品制造项目 | 2026-2027 | 30100 | 14500 | 7 | 2027年 | 第一季度：筹措资金； 第二季度：项目备案； 第三季度：开始厂房建造并购置部分设备； 第四季度：完成厂房建造及其中二条自动化生产线。 | 16206 | 2158 | 18364 | 1.2665 | 1.2665 | 2026年1月 |  | 正在进行厂房装修
3 | 预备 | 马尾区老城区可持续发展城市排水体系再生工程 | 2027-2029 | 8000 | 0 | 2027年 | 2029年 | 第一季度：项目方案论证； 第二季度：编制项目建议书； 第三季度：可行性研究报告； 第四季度：初步设计。 | - |  | - |  |  |  |  | 9月23日，项目初步设 计及概算经区发改局批复。
4 | 预备 | 马尾区市政路桥大修工程 | 2027-2029 | 4000 | 0 | 2027年 | 2029年 | 第一季度：项目方案论证； 第二季度：编制项目建议书； 第三季度：可行性研究报告； 第四季度：初步设计。 | - |  | - |  |  |  |  | 规划院方案设计中（建议暂缓）
5 | 预备 | 马尾区老城区排水设施综合提升工程 | 2027-2029 | 6000 | 0 | 2027年 | 2029年 | 第一季度：项目方案论证； 第二季度：编制项目建议书； 第三季度：可行性研究报告； 第四季度：初步设计。 | - |  | - |  |  |  |  | 9月23日，项目初步设计概算文件已送至区发改局窗口，9月29日召开项目初步设计及概算专家评审会。