附件

2024年琅岐种业产业园建设项目验收情况公开表

| 序号 | 承担单位 | 项目名称 | 项目完成情况 | 实际投资（万元） | 财政补助资金（万元） | 验收结论 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州市琅岐经济区新金东农场 | 葡萄新品种种植培育 | 项目实际投资43.03万元。示范种植葡萄面积70亩，示范品种为阳光玫瑰、巨峰，购买苗种10833株，聘请专业技术人员等费用12万元。 | 43.03 | 20 | 通过 | 2025.12.5 |
| 2 | 福州市乡村文旅发展有限公司 | 琅岐种业基地有机肥改良土壤及新品种示范 | 项目实际投资40.11万元。增施完全发酵腐熟禽畜粪便和生物有机肥改良土壤。增加品种口感和提高品种产量，更充分体现品种特征特性，为品种推广提供真实可靠的数据支撑;采用水肥一体化设备种植，达到节水减肥的目的;组织召开甘薯等现场观摩会3场。 | 40.11 | 20 | 通过 | 2025.12.5 |
| 3 | 福建蔬美农业科技有限公司 | 蔬菜新品种无土水培种植推广 | 项目实际投资43.10万元，引进炎秀青梗菜、闽蔬玛莉亚401浓绿生菜等优质品种;筛选出试验营养液配方1个(保密);购元素水溶肥等20吨;育苗穴盘25000个，育苗基质4500包。 | 43.10 | 20 | 通过 | 2025.12.5 |
| 4 | 万农高科集团有限公司 | 玉米新品种试验示范推广 | 项目实际投资42.16万元。土地平整20亩，种植试验玉米新品种206个，筛选出万甜糯278、万鲜甜2403、京甜糯605等6个优势品种，举办玉米现场观摩会1场，客户参观52人/次。 | 42.16 | 20 | 通过 | 2025.12.5 |
| 5 | 福州立信种苗有限公司 | 琅岐鲜食玉米新品种选育与展示示范 | 项目实际投资43.52万元。改良土壤130亩，展示新品种210个，创制新材料、筛选新组合一批。组织召开现场观摩会1场。 | 43.52 | 20 | 通过 | 2025.12.5 |