## 省
2018年 1-10月省重点进展情况
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 目前进展情况
合计8项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2015-2018 | 已竣工
2 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 冷库及办公楼桩基已完成，正在进行地下室土方开挖，已完成90%
3 | 马尾科乐通冷链物流 | 2016-2019 | 目前，该项目主体工程竣工。
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行长柄水闸结构施工、堆沙压载。
5 | 阳光学院五期 | 2017-2020 | 竣工验收投入使用
6 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
7 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#五层梁板钢筋绑扎；2#楼九层墙柱十层梁板模板安装；3#楼十五层梁板钢筋绑扎，砌体施工至七层。
二、预备项目（1项）
1 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2019 | 本月将完成招投标工作