## 市
2018年 1 -10月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 目前进展情况
一、在建项目
1 | ★琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2015-2018 | 已竣工
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2020 | 滨江西路雨水主管完成至K0+800-K1+000，污水管完成至K0+960-K1+200。
3 | 琅岐市政基础设施改造项目 | 2016-2018 | 基本完工
4 | 马尾市政基础设施改造提升工程 | 2016-2020 | 尾水管完成90%，污水管完成70%。5、K0+280-K0+510路基换填，碎石摊铺完成50%。
5 | 罗星路改造工程一期 | 2017-2018 | 验收完毕
6 | 沿山东路改扩建工程一期 | 2017-2018 | 验收完毕。
7 | 琅岐公交枢纽站 | 2017-2019 | 完成八层至屋面砌体工程。
8 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 2#清水池土方开挖完成，边坡喷锚施工完成，主体结构施工完成，1#清水池B区土方开挖完成，垫层混凝土浇筑完成，B区底板钢筋制安。
9 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 4#工作井→6#接收井方向已贯通，长度1213米；6#工作井-7#接收井方向顶进24米，遇岩层，目前在清障施工。
10 | 闽江马尾对台综合客运码头1#~3#泊位工程及客运楼 | 2017- 2020 | 正在进行石材挂贴工作
11 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 正在进行长柄水闸结构施工，全线抛石压载水上抛填、排水板基础处理完毕，堆沙压载正在进行。
12 | 福州市马尾区天台水库工程 | 2015-2018 | 大坝目前最高已砌筑至▽116.3m；清库工作正在进行；溢流面3# 4#墩完成4/5 。
13 | 马尾君竹河综合治理和运营维护PPP项目 | 2017-2018 | 雨洪调蓄池：已完成封顶，目前正在养护中；上游截污：河道东西两侧沿河截污已全部完成。
14 | ★马尾触控显示屏材料器件二期扩建项目 | 2015-2018 | 项目已竣工。
15 | ★马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商 | 2016-2020 | 项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
16 | ★马尾科乐通冷链物流 | 2016-2020 | A-1库火烧板安装完成、油漆施工完成30%；A-2、A-3库和A-4库室外绿化施工完成60%、标志标识施工完成75。
17 | 出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016-2018 | 已竣工
18 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期主体结构已全部封顶.
19 | 华润紫云府项目 | 2015-2020 | 69地块已单竣；70地块：结构封顶,砌体完成。
20 | 名城八区 | 2016-2018 | 项目已竣工。
21 | 沁园春.水岸君山 | 2006-2019 | B-III：B15~B21、A2~A11、B6、B7、B10、B11、B22、B23、A1已落架，B1~B3已封顶，B8、B9、B12、B13、B5砌体施工。
22 | 正荣·悦澜山 | 2016-2018 | 已单竣。
23 | 滨海星商务中心 | 2015-2018 | 基本竣工。
24 | 琅岐九龙商业中心 | 2015-2018 | 竣工验收
25 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 2015-2018 | 1#-8#、10#、19#-30#已交付，11#-18#、31#-56#公共部分精装修施工，区内景观施工
26 | ★深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 正进行冷库地下室开挖及基坑支护工作，已完成90%
27 | 海文铭海洋科技、生物技术研发项目 | 2017-2020 | 已竣工。
28 | ★福州开发区物联网产业园 | 2017-2019 | 1#五层梁板钢筋绑扎；2#楼九层墙柱十层梁板模板安装；3#楼十五层梁板钢筋绑扎，砌体施工至七层。
29 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2017-2019 | 完成楼顶旧防水层的拆除，后续进行广告牌加固，顶层设备及楼板防水工程
30 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017-2019 | 无尘室设备MOVE IN中；光阻涂布机及有机材料涂布机，已进入，正在装机中。
31 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 上部十一层施工。
32 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 高层1#-7#外立面施工；8#-15#主体结构封顶，砌体施工完成，内外墙粉刷施工，17#-21#外立面施工，22#-29#主体结构封顶，砌体施工；
33 | 鼎鑫财富中心 | 2017-2019 | 进行地下室底板垫层施工。
34 | 三木中心 | 2017-2019 | 上部建设
35 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2015-2018 | 竣工
36 | 马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2014-2018 | 已竣工验收
37 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼十一层至十五层墙柱混凝土浇筑完成；幼儿园架空层混凝土浇筑完成；3#楼出入口消防道路石方清运及平整完成，边坡锚杆浇筑完成。
38 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 监理招标完成，监理中标公示已发出。
39 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 完成征迁交地
40 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 冲孔桩已完成，SMW支护桩已完成348米，完成总量的56%。表面土方已外运约10000立方米。
41 | 天马山生态公园 | 2017-2018 | 已竣工。
42 | 马尾区社会福利中心 | 2017-2019 | 地下室主体施工
43 | 马尾教育工程 | 2014-2019 | 土方开挖、外运；石方破除、外运；挡墙分段施工。
44 | ★阳光学院五期 | 2017-2019 | 竣工验收投入使用。
45 | 和平中心小学 | 2016-2018 | 竣工验收投入使用
二、计划新开工项目
1 | ★福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 2018-2021 | 正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓）
2 | 琅岐山语城 | 2018-2020 | 主体施工中。
3 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩施工6500米
4 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩施工已经完成360根；双向水泥搅拌桩完成670根
5 | 铁南东路二期道路工程 | 2018-2019 | 待马尾镇完成项目用地范围内房屋征收工作后，进行后续工作，现暂缓实施。
6 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成铁南西路三期桩号K1+040~K1+255段雨水管道、K1+200~K1+305段污水管道。
7 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K0-K620段行道树及苗木清表工作；完成K0–K600段围挡施工；进行CFG桩开挖施工。
8 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2018-2019 | 正在施工中
9 | 万科新拍地块（沁园春水岸君山D地块） | 2018-2020
10 | 名城港湾九区 | 2018-2020 | 桩基施工。
11 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 6#7#8#9#楼落架，2#3#5#10#11#楼砌体完成100%，1#楼未开工（市政规划路未施工完成故影响1#楼施工）。
12 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，7#-13#、19#主体结构施工完成65%；
13 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 生产设备采购中，部分设备安装中。
14 | ★新能源汽车电池和储能电池装备智能制造项目 | 2018-2019 | 设备采购中，同时在进行招投标工作。
15 | 液晶模组产线整合项目 | 2018-2018 | 项目已竣工。
16 | 朏头和上、下德片棚户区改造及周边配套建设 | 2018-2019 | 已签约完成4450户
三、前期预备项目
1 | ★琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 项目经市政府常务会及市委常委会通过，待下月进行正式协议的签署。
2 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 |  | 正在对海洲海域进行征迁评估。（项目已暂缓）
3 | 闽白线改扩建工程 |  | 正在进行选线
4 | 阳光学院六期 |  | 区国土局整理农转用材料上报市国土局。
5 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 生产设备采购中。
6 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 前期准备中
7 | 福州世贸中心项目 |  | 公司已设立，，等待地块挂牌。
8 | 马尾中学 |  | 继续跟进落实用地方案。
9 | 闽安历史文化名城二期 |  | 前期规划中
10 | 中旌外滩 |  | 规划审批进行中
11 | 琅岐院前路工程 |  | 正在编制方案
12 | 琅岐国际学校 |  | 等待确定方案