## 省
2018年 1-12月列入省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 目前进展情况
合计8项
一、在建项目（7项）
1 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 雁行江路长7.58公里，按城市主干道标准建设，双向六车道；环岛路东段长6.15公里，按城市主干道标准建设，双向六车道 | 2015-2018 | 已竣工
2 | 马尾深海时代产业园项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 2017-2020 | 冷库地下室一层已完成；办公楼基础开挖及基坑支护工作完成
3 | 马尾科乐通冷链物流 | 总建筑面积21万平方米.新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施 | 2016-2019 | 主体竣工。
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇 | 2016-2019 | 正在堵口段施工，斜坡段水上抛石、堆沙压载正在进行.
5 | 阳光学院五期 | 总建筑面积5.76万平方米，新建4幢教学楼、3幢学生公寓、1幢体育馆及配套设施 | 2017-2020 | 竣工验收投入使用
6 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 总建筑面积16.8万平方米，新建2座冷库及生产车间、辅助设施等，购置生产、加工设备，年加工水产品8万吨、果蔬7万吨，冷藏水产品、果蔬15万吨 | 2016-2020 | 完成一期地下室工程、二期桩基工程。目前，项目业主积极与央企开展投资合作，正在密切跟踪项目合作推进情况。
7 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 新建设物联网产业园，包括多层综合生产中心、服务中心楼、楼内设计展示中心、会议中心、服务及管委会用房、园区食堂、配套公寓等，总建筑面积26.9万平方米。 | 2017-2019 | 1#十六层梁板砼浇筑完成；2#楼二十层梁板钢筋绑扎，砌体施工，外幕墙施工；3#楼二十一层墙柱二十二层模板安装，砌体施工，外幕墙施工。
二、预备项目（1项）
1 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 建设厂房，总建筑面积约6万平方米，建成后生产新能源汽车电池和储能电池的装备智能制造。 | 2018-2019 | 桩基施工中。