## 市
市重点4月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设 年限 | 目前进展情况
1 | 船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 项目已完成总工程量75%以上，单体建筑方面已完成1—8#楼基础、主体钢结构和屋面等施工，正在进行1—8#楼外立面施工；景观方面已完成室外地下管网铺设，正在进行道路硬化、园林绿化等施工
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库基础完成95%，钢结构安装完成40%,B-4库四层楼面完成80%,B-2双层库排架搭设完成75%、一层模板完成50%、单层库桩基完成60%,B-5库基础完成75%、截桩完成75%
3 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | B-1库基础完成95%，钢结构安装完成40%,B-4库四层楼面完成80%,B-2双层库排架搭设完成75%、一层模板完成50%、单层库桩基完成60%,B-5库基础完成75%、截桩完成75%
4 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
5 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 封顶
6 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2019 | 冷库上部四层建设；1#、2#办公楼上部五层建设
7 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016-2019 | 1、滨江西路路基回填完成； 2、横四路、横一路绿化种植完成30%； 3、渡亭路综合管廊全部完成，水稳层全部完成； 4、河道开挖及挡墙施工基本完成。
8 | 琅岐新水厂 | 2017-2019 | 二级泵房及配电间内墙抹灰完成，腻子施工完成，玻璃窗扇安装完成；脉冲澄清池外墙抹灰完成，面砖施工完成40%；滤池满水试验完成，外墙抹灰完成，面砖施工完成。
9 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 2017-2019 | 沉井完成工程量的80%，顶管完成工程量的58%；输水隧洞完成50%。
10 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018-2020 | 完成一楼二楼砌砖墙面粉刷；已启动消防、弱电施工；已启动外墙修缮工作
11 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2018-2019 | 新购进TEG电性量测设备调试中
12 | 福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 内外墙砌体，龙骨安装中。
13 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 2017-2020 | 高层1#-3#、7#已落架。5#、6#、8#-29#外立面施工完成70%
14 | 鼎鑫财富中心 | 2018-2020 | 一楼主体施工完成，下半月二楼主体开始施工建设
15 | 三木中心 | 2017-2019 | 1#楼十一层结构模板完成（屋面层模板完成）；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
16 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼第二十三至二十八层室内墙体砌筑施工完成，十五至二十八层构造柱完成，二十六至二十八层外墙腻子完成。
17 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 目前进行办理工程规划及雨污临时排放许可等事项，并同步收集整理申请施工许可所需要的相关文件。
18 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 2017-2019 | 扫尾阶段。
19 | 快洲安置房 | 2017-2020 | 地下室柱墙钢筋完成10%,完成总量的95%。地下室顶板模板、钢筋完成10%,完成总量90%。地下室顶板砼完成30,完成总量的70%。3#楼二层梁砼完成。1#楼三层梁板钢筋完成。
20 | 马尾区社会福利中心 | 2018-2019 | 北楼五层主体结构施工预计4月完成并封顶，南楼基础施工及土石方锯切，预计4月进入施工阶段。
21 | 琅岐山语城 | 2018-2022 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
22 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩完成30%；桥梁桩基全部完成。
23 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2020 | 高压旋喷桩完成，搅拌桩完成25%。
24 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成1#桥桥头小直径桩基进场施工39根，累计221根。完成1#桥预制空心板梁9片。完成规划路人行道铺装、沥青路面（底层、中层）。完成镇冰路B型路沿石安装、沥青路面（底层、中层）、行道树。完成铁南西路三期桩号K0+285~K0+400段雨水管道。
25 | 长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成K0+450-720段CFG桩施工共计2644根。K0+320-450段小直径灌注桩施工完成560根。完成K0+471-561、K0+591-651雨水主管施工。完成K0+468-648污水主管施工。
26 | 万科臻麓园 | 2018-2021 | 场地平整、挡墙及基础施工.
27 | 名城港湾九区 | 2018-2021 | 土方开挖、部分地下室地板浇筑、部分地下室负二层墙柱钢筋绑扎、3号楼已完成至正负零
28 | 三木幸福里 | 2018-2020 | 项目已单竣。
29 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 2018-2020 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%，其中67#、80#、81#主体结构施工完成30%；7#-13#、19#主体结构施工完成80%；
30 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 设备安装调试中。
31 | 磨溪河整治工程（一期) | 2018-2020 | 桩基施工
32 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | 2018-2019 | Ⅱ标段完成施工围挡1750米，土方造坡整平22000平方米，道路电力井完成5口，电力缆沟完成190米，雨水井及雨水管安装完成。正在进行道路换填、园路垫层及铺装、植被种植等。
33 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 2018-2020 | 加固已竣工，扩容项目现总平方案报批，进行管综会审。
34 | 璞悦湾 | 2018-2021 | 桩基施工中。
35 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 2018-2021 | 项目通过阶段性验收，部分投产，后续设备持续进场扩建改造。
36 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2018-2020 | 产线升级改造中。
37 | 招商雍景湾 | 2018-2020 | 7#楼地上11层梁板浇筑完毕；9#楼地上9层梁板浇筑完毕；8#楼14层梁板浇筑完毕；1#2#楼地上7层梁板浇筑完毕；3#5#6#地上6层梁板浇筑完毕；10三层梁板浇筑完毕；11#12#13#二层梁板浇筑完毕。
38 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装10%
39 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | 目前现场A18#结构封顶，A16#二层结构施工，A17#结构封顶，A2、A3场地土石方施工，A6#-A9#土石方施工。
1 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 2019-2020 | 移交手续已经完成，部分拆除工作已经开始
2 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 准备签署征地补偿协议书。
3 | 田园综合体一期 | 2019-2020 | 施工图设计即将完成
4 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
5 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2019-2020 | 桩基施工80%
6 | 华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | 本月已投基板20片下去，预计6月份有成品产出。
7 | 君竹北片棚改 | 2019-2019 | 征迁中
8 | 龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 审批中
9 | 快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 审批中
10 | 快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 审批中
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备安装中
12 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 前期工作。
13 | 农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 场地平整、装修中
14 | 省直机关保障房项目 | 2019-2022 | １、用地的控规调整已报市政府；2、农用地转用地地审批由自然资源厅已报省政府。
15 | 通和路A段扩宽工程 | 2019-2021 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
16 | 小康路 | 2019-2020 | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
17 | 马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 已召开初步设计概算专家评审会议，设计单位正在修改设计概算文本。
18 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 1、正在进行马尾造船厂段钢便桥挡土墙、交通便道路面水稳层施工；给水、燃气、弱电等管线正在迁改。
19 | 通和路延伸段道路工程 | 2019-2020 | 正在进行初步设计及概算的编制
20 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
21 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 2019-2022 | 施工队和施工设备陆续进场，在进行桩基施工准备。
22 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 4月28日完成施工标开标工作。
1 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 正在完善控规
2 | 福州世贸中心项目 |  | 前期工作。
3 | 闽安历史文化名城二期 |  | 前期工作准备中
4 | 琅岐国际学校 |  | 待确定用地方案
5 | 马尾港务地块综合开发项目 |  | 前期工作。
6 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批，项目已暂停。
7 | 国脉时代广场二期 |  | 前期报批中。
8 | 山水六旗文旅小镇 |  | 正在完善控规
9 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 |  | 该项目不具可行性，已取消。
10 | 马尾飞毛腿亭江工业园 |  | 前期工作中。
11 | 阳光学院七期 |  | 区自然资源局已回复项目用地问题，需报区政府研究。
12 | 院前路 |  | 编制前期方案中
13 | 蓝湾小镇 |  | 项目控规方案落琅岐总规三月中旬已过专家会
14 | 朏头安置房 |  | 前期工作。
15 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期工作。
16 | 海洋生物产业园建设项目 |  | 前期工作