## 省
省重点4月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 冷库上部四层建设；1#、2#办公楼上部五层建设
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 新建6座钢架库房及配套设施，总建筑面积9万平方米 | B-1库静载完成50%，B-2双层库基础完成75%。B-4库排架搭设及模板已完成、外架搭设完成50%。B-3库桩基已完成、基础施工10%。B-1库基础完成25%
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 新建设物联网产业园，包括多层综合生产中心、服务中心楼、楼内设计展示中心、会议中心、服务及管委会用房、园区食堂、配套公寓等，总建筑面积26.9万平方米 | 1#-5#楼砌体施工，内装施工，外幕墙施工；6#-9#楼内装施工，外幕墙施工；10#楼砌体施工，外幕墙施工。
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 建设厂房，总建筑面积约6万平方米，建成后生产新能源汽车电池和储能电池的装备智能制造 | 地下室开挖。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 项目新建学生公寓2幢、综合楼3幢、教学楼1幢及其配套设施，总建筑面积16.88万平方米 | 准备签署征地补偿协议书。