## 省
省重点5月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 冷库上部六层建设；1#、2#办公楼上部七层建设
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库垫层浇筑完成90%、机电消防管道安装20%；B-4库外墙砌筑完成25%；B-3库钢结构主结构安装60%；B-5库基础施工完成50%。
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#-10#楼砌体施工，内装施工，外幕墙施工。
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | 地下室开挖。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 区政府已同意支付六期征地补偿款，待区财政走流程。