## 省
省重点项目6月进展情况
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 2017-2020 | 冷库上部八层建设；1#、2#办公楼上部九层建设
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2016-2019 | B-1库墙面板完成25%、墙体粉刷完成75%。B-3库机电及消防安装30%。B-4库外墙砌筑完成95%、墙体粉刷完成33%。B-2单层库钢结构安装完成95%。
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2019 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 2017-2019 | 1#-10#楼内装施工、外幕墙施工；6-10#楼室外铺装地面、种植地面施工完成。
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 2018-2020 | 低层厂房已封顶，高层厂房地下室施工。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 2019-2020 | 土地款已支付到位，办理用地批准书。