## 本月
区重点项目6月进展情况
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 建设年限 | 项目最新进展情况
1 | 在建 | ☆臻麓园 | 2018-2021 | 场地平整、基础及地下室施工.
2 | 在建 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 土方开挖、1号楼及周边副楼完成至±0.00、2号楼及周边副楼顶板钢筋绑扎、3号楼已完成至6层.
3 | 在建 | ☆三木幸福里 | 2017-2019 | 项目已单竣。
4 | 在建 | 翡利公馆 | 2018-2020 | 1#、3#楼二构砌筑施工；2#楼内外墙抹灰、涂料施工；5#楼13层主体结构施工；
5 | 在建 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一、地块二边坡施工。
6 | 在建 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 三期已单竣。
7 | 在建 | 华润紫云府项目 | 2015-2019 | 70地块已单竣。
8 | 在建 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 2016-2020 | 场地平整。
9 | 在建 | ☆璞悦湾区 | 2018-2021 | 1#、2#楼、23#、27#~28#楼桩基及地基处理已完成，检测完成；26#楼冲孔灌注桩完成；3#冲孔灌注桩完成92根（总120根）；5#楼冲孔灌注桩完成94根（总122根）。
10 | 在建 | 悦江湾 | 2018-2020 | 8#楼二次结构完成9#楼完成80%；1#楼区域桩基施工完成76.67%（剩余部分为独立基础和人工挖孔墩）。 2#楼区域土方开挖完成50%，桩基检测完成50%。
11 | 在建 | ☆招商雍景湾 | 2018-2021 | 7#楼地上17层梁板浇筑完毕；9#楼地上16层梁板浇筑完毕；8#楼20层梁板浇筑完毕；1#楼地上15层梁板浇筑完毕2#楼地上16层梁板浇筑完毕。
12 | 在建 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1#楼主体结构封顶完成2-5层墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
13 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 高层1#-3#、7#已落架。5#、6#、8#-29#外立面施工完成80%
14 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 1#-6#、17#、18#、20#-39#、50#-89#桩基施工完成65%；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成30%；
15 | 在建 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 桩基工程已完成，地下室施工，部分楼栋上部主体施工
16 | 在建 | 福州未来城 | 2018-2020 | 6#楼：五层大面积砌体；7#楼：屋面层模板安装；8#楼：屋面层梁板模板安装完成；9#楼：三层梁板钢筋绑扎；10#楼：三层墙柱钢筋绑扎完成；11#楼：地下室顶板模板安装；13#楼：地下室底板垫层完成。
17 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 2018-2020 | 18#楼：二层墙柱钢筋绑扎安装；19#楼：地下室底板钢筋绑扎。
18 | 在建 | 福州-雅居乐花园 | 2018-2020 | 1#楼屋面层梁板支模架搭设；2#楼屋面构架层施工；5#楼八层梁板模板安装；6#楼六层梁板模板安装完成60%；16#、18#、19#楼五层砌体砌筑；21#楼外立面真石漆施工；
19 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 2018-2020 | 土方开挖.
20 | 在建 | 海祥·琅琴湾（三期） | 2018-2019 | 1#-5#楼公共装修完成2~屋面层；6#7#公共装修完成6~屋面层；8#-9#楼公共装修完成6~屋面层。
21 | 计划新开工 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 正在进行马尾造船厂段交通导改便道路面施工，罗星塔站雨污水管施工；给水、燃气、弱电等管线正在迁改，园林树木正在迁移。
22 | 前期预备 | 中旌外滩 |  | 规划审批进行中
23 | 计划新开工 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 2019-2019 | 景观平台基础施工
24 | 计划新开工 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 2019-2019 | 排水管涵检测
25 | 计划新开工 | 福马线快洲道口平改立工程 | 2019-2019 | 完成线路加固孔桩共计挖了110米，k422+171打高压旋喷桩作业面完成，k422+27施工范围钢筋水泥地面完成拆除，k422+295开挖作业面
26 | 计划新开工 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 现场临时围挡开始施工
27 | 计划新开工 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 2019—2020 | 正进行清单控制价编制、项目立项等前期手续。
28 | 前期预备 | 福州机场第二高速公路项目 |  | 根据《福州滨海新城建设总指挥部第74次例会纪要》，会议原则同意机场第二高速项目暂缓开工，但前期相关工作仍继续推进。
29 | 在建 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | 2018-2019 | 一标段清淤工程已完成，二标段已完成截污1500米，完成绿化面积7000平方，准备进行水稳层的铺设
30 | 计划新开工 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 2019-2019 | 已完工，设备已投入使用。
31 | 计划新开工 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019-2019 | 部分项目正在进行预算评审。
32 | 计划新开工 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019-2019 | 已落实帮扶措施及项目，已到位宁夏固原市原州区帮扶资金1597.5万。项目已动工12个。
33 | 在建 | 亭江中学二期 | 2018-2019 | 土石方挖运；次入口处、大台阶处挡土墙施工；运动场排水沟砼浇筑；消防通道路面平整夯实，水电安装。
34 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 2018-2019 | 竣工验收投入使用
35 | 计划新开工 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 2019-2020 | 自然资源和规划局办理土地划拨和用地批准书；发改办理概算及初设审批。
36 | 计划新开工 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 2019-2020 | 护坡K6、K2段施工；初设及概算按专家评审意见进行修编后报发改审批已批复；管综规划待批。
37 | 计划新开工 | ★阳光学院六期 | 2019-2020 | 土地款已支付到位，办理用地批准书。
38 | 计划新开工 | 二附中科艺楼 | 2019-2020 | 开工建设。
39 | 计划新开工 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 2019-2020 | 图审本周内出具报告；资金手续申请；临时箱变施工邀请招标工作；市勘测院面积测绘工作。
40 | 前期预备 | 迁建儒江小学 |  | 落实用地，设计方案设计中。
41 | 前期预备 | 马尾中学 |  | 继续跟进落实用地方案
42 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 |  | 等待确定方案
43 | 前期预备 | 二附小体艺馆 |  | 完成初步方案设计，拟报领导审定。
44 | 前期预备 | ☆阳光学院七期 |  | 区政府已开会研究，需由区教育局明确学院性质，区自然资源局拟文上报。
45 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017- 2019 | 之前购进的研发设备仍在调试中
46 | 在建 | 福建海风装备制造基地 | 2018- 2021 | 正在进行山体边坡防护、覆绿工程以及主梁顶升施工工作
47 | 在建 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018- 2020 | 吊顶完成70%；地面工程完成60%；消防、弱电工程完成80%
48 | 在建 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 2018- 2021 | 项目通过阶段性验收，部分投产，后续设备持续进场扩建改造。
49 | 在建 | 节能环保生产线改造 | 2018-2020 | 已完成5台漆包设备的安装和调试
50 | 在建 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 2018-2020 | 大部件主船体分段完成6个完整性结构剩余6个正在拼装焊接，计划26日上船台；桩靴已全部上胎架，正在焊接；桩腿完成约120米焊接。
51 | 计划新开工 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | 柔性基板现已完成基本开发；OLED封装：膜质验证初展开
52 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 2018-2019 | 正进行1#楼的砌墙及地下室内装施工。2#-3#楼进行至二层楼板钢筋及模板施工
53 | 计划新开工 | ☆福州世贸中心项目 | 2019-2021 | 4月16日外方来我区与自然资源局沟通了解有关项目地块的规划指标，及规划设计应注意的事项，准备着手办理规划设计方案。
54 | 在建 | ☆船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 已完成总工程量约70%，单体建筑正在进行外立面（真石漆、线条等）施工；景观方面正在进行室外园林绿化与泛光照明等施工。
55 | 计划新开工 | 世纪苑征迁 | 2019-2019 | 拆旧施工队伍已进场
56 | 计划新开工 | ☆君竹北片棚改 | 2019-2019 | 拆迁补偿款正在陆续发放中。
57 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 2018-2020 | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面已经开始施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成，机电安装完成40%
58 | 计划新开工 | ☆龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 土地报批阶段
59 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 土地报批阶段
60 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 土地报批阶段
61 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2019 | 路面工程：水稳层摊铺36000平方米，级配碎石下基层3500平方米；房建工程：完成桩基81根，完成地梁施工；
62 | 计划新开工 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 2019-2019 | 该项目已完成东岐村43户民房征迁工作；涉及到2户长安村地面物青苗补偿，目前已签约1户，剩余1户仍在沟通协商中。
63 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 2019-2020 | 配合管政办深入园区所属的村听取收储的意见；配合征迁工程处做好设备搬迁评估工作。
64 | 前期预备 | ☆海洋生物产业园建设项目 |  | 已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
65 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
66 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 |  | 待区里协调项目用地事宜
67 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 项目已竣工。
68 | 在建 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 2018-2021 | 低层厂房已封顶，高层厂房地下室施工。
69 | 在建 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 在进行外墙幕墙安装工作。
70 | 在建 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 设备已安装完成，调试中。
71 | 在建 | 新鑫钢构 | 2018-2020 | 承台施工完成，在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 2018-2020 | 桩基施工。
73 | 在建 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 项目已竣工。
74 | 在建 | 福州智慧水务物联网项目 | 2018-2020 | 智能水表、流量计等设备安装已完成，基本竣工。
75 | 在建 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 2018-2020 | 调试中，项目已竣工。
76 | 在建 | 颐豪酒店 | 2018-2020 | 酒店公共水电施工已完成，在进行客房、会议室等配套设施的装修改造。
77 | 计划新开工 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 2019-2022 | 地下室施工。
78 | 计划新开工 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 2019-2020 | 设备调试中，已竣工。
79 | 计划新开工 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 2019-2020 | 厂房改造，设备已到位安装中。
80 | 计划新开工 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2019-2020 | 设备采购安装中。
81 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 2019-2019 | 产线已安装完成，已竣工。
82 | 计划新开工 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 2019-2020 | 厂房改造中，设备购置。
83 | 计划新开工 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 2019-2021 | 上部一层建设中。
84 | 计划新开工 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 2019-2021 | 桩基施工中。
85 | 前期预备 | ☆国脉时代广场二期 |  | 协调200米高层建设空管问题
86 | 前期预备 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 |  | 项目前期准备
87 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 |  | 总平方案设计中
88 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 |  | 总平方案设计中
89 | 前期预备 | 高特扩建项目 |  | 总平方案设计中
90 | 前期预备 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 |  | 环评办理中
91 | 前期预备 | 福光扩建项目 |  | 总平方案设计中
92 | 前期预备 | 智能制造产业园 |  | 项目洽谈中
93 | 前期预备 | 中冠智能大数据产业园 |  | 拟购置物联网产业孵化中心办公场所，项目前期准备
94 | 前期预备 | 中检集团海西检验检测基地 |  | 正在察看合适项目用地
95 | 前期预备 | 智能档案管理中心 |  | 项目前期准备
96 | 前期预备 | 大德广场商务酒店 |  | 项目前期准备
97 | 前期预备 | 科盟教育研发中心 |  | 项目前期准备
98 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2019 | 已竣工
99 | 计划新开工 | 肉品加工生产线项目 | 2019-2019 | 项目土地还没正式交付使用
100 | 计划新开工 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 主体建设
101 | 计划新开工 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 已竣工
102 | 计划新开工 | ☆农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 设备正在安装
103 | 计划新开工 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 2019-2020 | 主体建设
104 | 计划新开工 | 清梳联普络生产线的改建 | 2019-2019 | 项目已竣工
105 | 计划新开工 | 豪源食品冷库项目 | 2019-2020 | 项目已竣工
106 | 计划新开工 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 2019-2020 | 设备采购中
107 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
108 | 在建 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 冷库上部八层建设；1#、2#办公楼上部九层建设
109 | 在建 | 信通游艇项目 | 2014-2022 | 2、12#、13#、15#外立面已完成70%
110 | 在建 | 信通游艇项目二期 | 2018-2022 | 一区楼砖胎模砌筑完成30%
111 | 在建 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2019 | 正进行船台合拢50%
112 | 在建 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2019 | 正进行拉线镗孔60%
113 | 在建 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2018-2020 | 3号综合楼桩基验收30%
114 | 在建 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装50%
115 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 2018-2021 | 污水池、消防池改造10%
116 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 2018-2020 | 设备采购及安装80%
117 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 2018-2020 | 正进行拉线镗孔10%
118 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 2018-2020 | 正进行船台装焊80%
119 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2019 | 消防水池模板拆除，电容器安装，接地变设备安装，电气二次设备安装，
120 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 二级泵房水泵安装完成80%；反冲洗泵房水泵安装完成80%。
121 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 一楼主体施工完成，二楼主体施工建设完成；三楼主体施工。
122 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 正在进行路面、房建、机电、绿化等配套工程的施工。
123 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 沉井完成工程量的85%，顶管完成工程量的70%；输水隧洞完成65%。
124 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2019 | 滨江西路路基回填完成；横四路、横一路绿化完成；渡亭路综合管廊全部完成，人行道透水砖完成；河道开挖及挡墙施工基本完成。
125 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2019 | 院前路完成沥青施工；渡亭路完成水稳层施工；渡亭南路及规划二路完成沥青路面施工；综合管廊全部完成
126 | 在建 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩完成45%；正在进行桥梁施工。
127 | 在建 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 高压旋喷桩完成，搅拌桩完成37%。
128 | 在建 | 金凤路 | 2018-2019 | 路面工程完成2公里，剩余30%未完成
129 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 2018-2019 | 桥梁灌注桩开始施工
130 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 2018-2022 | 一期工程将于6月下旬进行项目竣工验收；二期目施工图设计已完成，准备提交第三方图审机构审核。
131 | 计划新开工 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 2019-2020 | 已对海屿及凤窝截污管道施工
132 | 计划新开工 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 2019-2020 | 已对土头尾河及东升河进行截污管道施工
133 | 计划新开工 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 2019-2020 | 水泥搅拌桩试桩结束，施工图正在图审
134 | 计划新开工 | 商业街道路提升改造工程 | 2019-2020 | 水泥路面修复完成30%
135 | 计划新开工 | ☆通和路延伸段道路工程 | 2019-2021 | 正在进行初步设计及概算的编制
136 | 计划新开工 | ☆省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 该项目用地控制性规划方案由市规划局、马尾区政府报福州市政府。
137 | 计划新开工 | ☆田园综合体花海项目 | 2019-2019 | 大部分清表、围挡工作已经完成，正在进行清淤换填及土方填筑
138 | 计划新开工 | ☆望江楼度假村改造 | 2019-2019 | 三层及四层吊顶板全部拆除完成，门窗拆除80%，正在进行墙体拆除
139 | 计划新开工 | 琅岐文旅体验中心项目 | 2019-2019 | 正在进行便道、场地及河道填筑片石、沙包土，钢筋笼绑扎，桩基准备开孔
140 | 计划新开工 | ☆通和路A段扩宽工程 | 2019-2020 | 正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
141 | 计划新开工 | ☆小康路 | 2019-2020 | 正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
142 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 2019-2021 | 完成预算编制，待财审
143 | 计划新开工 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 2019-2021 | 总平方案规划报批审核中；地质勘探进场施工。
144 | 计划新开工 | 琅岐自贸区商务大楼 | 2019-2021 | 正在设计中
145 | 计划新开工 | ☆蓝湾小镇 | 2019-2027 | 正在进行省级田园综合体申报的准备工作
146 | 计划新开工 | 金砂乡村振兴 | 2019-2020 | 发改委立项，EPC招标工作启动
147 | 计划新开工 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 2019-2019 | 开始凤窝、上岐片区施工。
148 | 前期预备 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 正在完善控规
149 | 前期预备 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） |  | 正在完善控规
150 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 |  | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 前期预备 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 |  | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 |  | 已完成招投标工作，正在组织施工单位进场，并同步进行初步设计及概算的编制工作
153 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） |  | 已完成初步设计及概算的批复
154 | 前期预备 | ☆院前路 |  | 编制前期方案中
155 | 前期预备 | 香海佳园二期（安置房） |  | 正在申报前期材料
156 | 前期预备 | 宏龙海洋企业形象馆 |  | 业主放弃原项目选址地
157 | 前期预备 | 海洋智慧总部 |  | 业主放弃原项目选址地
158 | 前期预备 | 进口海洋商品展示体验综合馆 |  | 业主放弃原项目选址地
159 | 在建 | 百世物流科技 | 2018-2019 | 该项目已完工投产。
160 | 计划新开工 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 2019-2020 | B-1库墙面板完成25%、墙体粉刷完成75%。B-3库机电及消防安装30%。B-4库外墙砌筑完成95%、墙体粉刷完成33%。B-2单层库钢结构安装完成95%。
161 | 计划新开工 | 网易考拉海购福州项目 | 2019-2019 | 分拣等智能设备安装已完成，仓库监控系统和考拉电商平台系统调试工作正在进行中。
162 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 1#楼13-17层外墙抹灰完成，15-20层内墙抹灰完成，12-16层铝合金窗框安装完成。
163 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 完成1#、2#桥桥头小直径桩基施工50根，累计完成643根；完成铁南西路三期桩号K0+840-K0+980段路基平整；完成铁南西路三期桩号K0+840-K1+470段级配碎石垫层。
164 | 在建 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 已竣工。
165 | 在建 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 完成CFG桩施工共计3600根；完成小直径灌注桩施工完成834根；完成K0+471-651段雨水主管施工；完成K0+468-678段污水主管施工；进行K0+450-720段CFG桩桩帽施工。
166 | 计划新开工 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 2019-2019 | 场地平整已完成、准备搭建临时设施。
167 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 已完成施工及监理单位招标工作，待征地工作完成后开展下一步工作。
168 | 计划新开工 | ☆马尾区君山北道路工程 | 2019-2020 | 正在进行施工图审查与清单控制价编制。
169 | 计划新开工 | 日昌路南段道路工程 | 2019-2019 | 正在办理选址意见书。
170 | 计划新开工 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
171 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
172 | 计划新开工 | 马尾区济安东路道路工程 | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
173 | 计划新开工 | 马尾区上岐路道路工程 | 2019-2020 | 正在办理选址意见书。
174 | 计划新开工 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 正在编制初步方案。
175 | 前期预备 | 闽白线道路改扩建工程 |  | 前期工作
176 | 前期预备 | 沿山东路改扩建工程（二期） |  | 前期工作
177 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 |  | 前期工作
178 | 前期预备 | 铁南东路二期道路工程 |  | 前期工作
179 | 前期预备 | 洪塘路道路工程 |  | 前期工作
180 | 前期预备 | ☆朏头安置房 |  | 前期工作
181 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2019 | 1#-10#楼内装施工、外幕墙施工；6-10#楼室外铺装地面、种植地面施工完成。
182 | 在建 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 1#楼18层梁板砼完成。2#楼14层梁板砼完成。3#楼18层梁板模板完成。5#楼17层梁砼完成。6#楼15层柱、墙模板完成。
183 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 桩基工程共完成671根。
184 | 前期预备 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 |  | 前期工作
185 | 在建 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2020 | 完成全线堤基处理和抛石压载；悬臂式挡墙和2+400-2+600段复合式挡墙已施工完成。正在进行堆载预压。
186 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 2016-2020 | 完成全线堤基处理及长柄涵洞结构施工，正在进行堆载预压。
187 | 在建 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2018-2019 | 南搬泵站主泵房已浇筑至5.68高程，边墙已浇筑至5.68高程，边墙已浇筑至3.6高程；新南搬水闸正进行交通桥、检修桥模板制作、钢筋制作。
188 | 在建 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 2018-2019 | 水泥搅拌桩已完成约23.5万米；已完成部分检测；桥梁31根桩基全部完成，并完成声波检测、0#桥台承台已浇筑完成，2#桥台浇筑完成；1#桥墩完成7根，完成1#盖梁。
189 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 2018-2019 | 候工楼正进行载荷板试验；服务楼进行一层柱、二层模板钢筋安装；水泵房外立面已经完成并已落架；候工楼区域进行回填砂施工
190 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2019 | 1#~3#泊位工程已施工完成，2#、3#泊位码头已完成交工验收；防洪堤加固提升工程已完成；1#-3#泊位清淤完成
191 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2019 | 正在配合服务楼机修车间项目进行弱电预埋
192 | 计划新开工 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 2019-2019 | 配电房正在进行内外墙装饰；正在进行电缆铺设，一期工程已通过供电局竣工验收并送电。二期工程待后水变电站扩建工程建成并后入使用后实施。
193 | 计划新开工 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 2019-2019 | 工可编制完成；预算及施工图已送财审。
194 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 2019-2020 | 项目前期
195 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 2019-2020 | 项目前期
196 | 计划新开工 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 2019-2020 | 项目前期
197 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 2019-2021 | 已委托福州市水利水电开发公司编制工程设计方案，向行业主管局做了汇报后设计方案整改中
198 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 2019-2020 | 项目前期
199 | 前期预备 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） |  | 项目前期
200 | 前期预备 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 项目前期
201 | 前期预备 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 |  | 项目前期