## 省
2019年 1-11月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计6项
一、在建项目（5项）
1 | 马尾深海时代产业园项目 | 正进行冷库设备采购及安装30%
2 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | B-1库地坪完成75%、办公区装修完成50%。B-2双层模板及钢筋完成95%、楼面浇筑完成75%。B-3库腻子施工完成80%、地坪桩完成50%。B-5库墙体砌筑完成20%
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
4 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 竣工
5 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 上部已封顶。
二、预备项目（1项）
1 | 阳光学院六期 | 管综审核；土石方开挖。