## 市
2019年 1-11月市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
一、续建项目
1 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 已完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
2 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 道路完成初步验收，正在整改；交安、红绿灯基本完成；河道完成初验；总体绿化种植乔木、灌木完成约85%。
3 | 琅岐新水厂 | 已竣工
4 | 塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井施工完成，剩余1座接收坑，顶管完成工程量的100%，内防腐完成约2300米；输水隧洞开挖完成99%，垫层完成99%，隧洞钢筋砼衬砌累计完成221米。
5 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 主体已完成。室外景观正在施工。
6 | 琅岐海峡水厂接线道路工程 | 水泥搅拌桩完成70%；挡墙施工完成24%； K1+427-K1+648段完成水稳铺设。
7 | 沈海高速复线连接线道路工程 | 路基完成30%；双向水泥搅拌桩完成50%；拉森钢板桩施工完成。
8 | 铁南西路三期及周边道路工程 | 完成铁南西路三期、镇冰路、规划路、葆桢路行道树种植。
9 | 长安工业园区康庄大道北段 | 完成主车道CFG桩施工；完成K0+040-678段雨污管施工；完成K0+460-680段路基施工；
10 | 磨溪河整治工程（一期) | 天桥桩基施工，通信管施工
11 | 马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期） | I标段清淤工程已全部完成，II标段截污工程完成管道安装1050m；道路工程完成路面沥青施工及配套安装；景观部分完成铺装18300㎡；绿化工程完成乔木种植1780棵，灌木种植3160棵，地被种植23000㎡。
12 | 新能源汽车动力锂电池检测系统产业化项目 | 项目已封顶。
13 | 马尾深海时代产业园项目 | 1#、2#办公楼外立面完成25%。
14 | 中国·福州物联网开放实验室二期 | 完成实验室3号楼装修项目，完成设备安装。
15 | 华映柔性显示创新研究中心实验室 | 购买设备已搬入，持续调机实验中，该项目已竣工。
16 | 福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
17 | 基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 项目已竣工。
18 | 智能硬件锂离子电池组项目 | 项目已购进18650型电芯模块自动化组装生产线、自动分选设备、保护板测试设备等设备600台/套，已安装调试530台/套，下一步准备引进定制CCD检测、自动化线体等持续进行自动化改造升级。
19 | 基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 第二条产线改造升级中。
20 | 顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 完成设备调试10%
21 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | B-1库油漆施工完成50%；B-4库地坪找坡及浇筑完成33%；B-2库ALC板打磨完成75%、装修完成95%；B-5库粉刷完成100%。
22 | 中国（福州）物联网产业孵化中心一期 | 竣工
23 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 | 项目高层1#-3#、7#已落架，零星修补；5#、6#、8#-29#外立面施工完成；景观进场施工完成15%；
24 | 鼎鑫财富中心 | 1#楼八楼主体施工完成，现进入九楼主体施工阶段
25 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工。
26 | 三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,目前在进行室内墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段，累计成桩145根（总桩数146根）。
27 | 琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
28 | 万科臻麓园 | 土石方、基础及主体施工阶段。
29 | 名城港湾九区 | 1号楼完成16层、2号楼完成19楼、3号楼完成21层.
30 | 三木幸福里 | 已竣工。
31 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 | 6#、17#、18#、25#、26#、67#、78#、79#、80#、82#、83#主体结构封顶；2#、3#、5#地下室结构施工；57#-62#、68#-72#地下室结构施工；7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成，外立面施工完成30%
32 | 璞悦湾 | 一期：桩基：2#楼补桩完成1根，总计53根；支护：支护完成80%，达开挖条件；二期：桩基：10#楼管桩2根试桩试验；
33 | 招商雍景湾 | 一、所有楼栋结构封顶。二、1#2#3#5#6#7#8#9#，砌体完成，外墙抹灰，烟囱安装；三、地下室1#2#3#5#6#砌体体完成。
34 | 船政特色历史文化街区 | 基本完成 正在进行扫尾工作
35 | 马尾区社会福利中心 | 进行室内装修和水电安装
36 | 罗星中心小学教学楼加固改造及扩容工程 | 扩容项目桩基检测
37 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 | 冲孔灌注桩共完成1695根；目前累计完成静载9根，抗拔3根；正在进行三轴水泥土搅拌桩施工，完成83幅。
38 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 | 已竣工
39 | 快洲安置房 | 1#楼抹灰完成至15层；2#楼抹灰完成至17层；3#楼抹灰完成至18层；5#楼抹灰完成至15层；6#楼抹灰完成至18层；地下室喷淋管道完成80%。地下室室内抹灰完成。室内栏杆完成30%。
二、计划新开工项目
1 | 通和路A段扩宽工程 | 土地平整
2 | 小康路 | 现场水泥搅拌桩试桩机械设备已进场。
3 | 马尾区君山北道路工程 | 1、项目清表完成。2、施工便道修筑约1400米。3、配合罗星街道加快推进剩余地面物及坟墓迁移补偿工作。
4 | 通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
5 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 正在进行马江渡站围护桩施工，罗星塔站三轴搅拌桩施工，电力、燃气、弱电等管线迁改，园林树木迁移。
6 | 高新工业园区胐头路南段道路工程 | 场地平整已完成；临时设施施工已完成；破除后的水泥块已外运50%的工程量；K+30-K+80段雨水管道管槽上部放坡已施工完成；雨水管材已进场。
7 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 正在编制施工图
8 | 光电子关键与核心元器件和模块建设项目 | 上部建设中。
9 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 已完成静载，已建成冷库上部2层
10 | 华映柔性显示创新实验室二期 | IGZO电性实验，持续验证。
11 | 海中舟水产品冷链加工物流项目 | 正在安装设备
12 | 望江楼度假村改造及展示馆 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡。
13 | 田园综合体一期 | 完成土方填筑20万m³、园路9500m、微地形整理10.5万m2、种植花卉10.5万m2、乔灌木种植1200棵，小品工程12处、钢桥3座
14 | 海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 项目已竣工。
15 | 农时通智慧物联港 | 已完成部分场所装修、设备进场
16 | 天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 主体施工
17 | 阳光学院六期 | 土石方开挖
18 | 君竹北片棚改 | 已征收完毕，房屋已拆除
19 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目（快安二） | 已完工交付
20 | 福州未来城（龙门村） | 主体施工
21 | 世茂上德郡（快安一期） | 主体施工
22 | 省直机关保障房项目 | 福州市政府已审批通过该项目用地控制性规划方案。目前正在与马尾区相关部门协调土地协议出让价格事宜。
三、前期预备项目
1 | 闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 该项目涉及海域，国家政策的原因无法审批，项目已暂停
2 | 马尾亭江防洪防潮工程（二期）旧堤除险加固 | 该项目不具可行性，已取消
3 | 院前路 | 编制前期方案中
4 | 国脉时代广场二期 | 总平方案调整中。
5 | 马尾飞毛腿亭江工业园 | 前期工作中。
6 | 海洋生物产业园建设项目 | 项目投资方还在进一步考察项目中
7 | 蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
8 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
9 | 福州世贸中心项目 | 等待外方设计方案回复
10 | 马尾港务地块综合开发项目 | 前期工作
11 | 闽安历史文化名城二期 | 前期规划中。
12 | 琅岐国际学校 | 未达成投资建设意向，项目取消
13 | 朏头安置房 | 前期规划中。
14 | 罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期准备工作
15 | 阳光学院七期 | 红线图调整
16 | 山水六旗文旅小镇 | 正在完善控规