## 本月
2019年 1-11月区重点项目进展情况表
序号 | 建设 情况 | 项目名称 | 项目最新进展情况
合计
一、区住建局填报
1 | 在建 | ☆臻麓园 | 土石方施工、基础及主体施工.
2 | 在建 | ☆名城港湾九区 | 1号楼完成16层、2号楼完成19楼、3号楼完成21层.
3 | 在建 | ☆三木幸福里 | 项目已单竣。
4 | 在建 | 翡利公馆 | 1#、2#、3#楼外立面装饰施工，5#楼外墙落架完成，内墙抹灰施工，6#楼幼儿园砌体施工，7#楼商业外墙抹灰施工完成；
5 | 在建 | 天马紫阙湾 | A17#、A18#结构封顶，A16#二层结构施工。 地块一道路施工，地块一土石方施工，地块二边坡挡墙施工。
6 | 在建 | 正荣.御品中央 | 三期已单竣。
7 | 在建 | 华润紫云府项目 | 70地块已单竣。
8 | 在建 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 七层结构施工。
9 | 在建 | ☆璞悦湾区 | 一期2#楼补桩完成1根，总计53根；27#楼四层梁板钢筋完成，28#楼屋面层梁板模板完成；二期10#楼管桩2根试桩试验；
10 | 在建 | 悦江湾 | 8#、9#楼结构封顶完成，8#楼二次结构完成9#楼完成80%；3#楼三层墙柱模板安装完成70%；2#、5#五层梁板浇筑完成
11 | 在建 | ☆招商雍景湾 | 1#2#3#5#6#7#8#9#，砌体完成，外墙抹灰，内墙粉刷，烟囱安装、电气配管；地下室砌体体完成。
12 | 在建 | ☆三木中心 | 1#楼主体结构封顶完成,室内墙体砌砖；2#3#楼在进行主楼桩基工程施工阶段。
13 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 项目高层1#-3#、7#已落架，零星修补；5#、6#、8#-29#外立面施工完成；景观进场施工完成15%；
14 | 在建 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 66#、17#、18#、25#、26#、67#、78#、79#、80#、82#、83#主体结构封顶7#-13#、15#、19#主体结构已封顶，砌体施工完成，外立面施工完成30%
15 | 在建 | ☆琅岐山语城 | 地下室施工，部分楼栋上部主体施工.
16 | 在建 | 福州未来城 | 1#基础砖胎膜砌筑；5#基础钢筋绑扎；6#楼：外墙油漆施工；7#楼、8#楼：7#砌筑完成、屋面层二结构施工；8#砌筑完成、三层二结构施工。
17 | 在建 | 福州未来城财富中心 | 18#十六层梁板钢筋绑扎；19#十四层梁板模板安装；
18 | 在建 | 福州-雅居乐花园 | 1#-16#楼外墙腻子施工、真石漆施工；17-19#、20#、21#楼落架完成
19 | 在建 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 1#楼六层框架模板安装完成；2#楼七层框架模板安装完成；3#5#8#9#10#楼主体结构封顶，开始砌体施工；6#7#楼七层框架混凝土浇筑完成。
20 | 在建 | 海祥·琅琴湾（三期） | 已单竣。
21 | 计划新开工 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 正在进行马江渡站围护桩施工，罗星塔站三轴搅拌桩施工，电力、燃气、弱电等管线迁改，园林树木迁移。
22 | 前期预备 | 中旌外滩 | 规划审批进行中
二、区市政工程中心填报
23 | 计划新开工 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 天桥桩基施工，通信管施工
24 | 计划新开工 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 旺岐路雨水箱涵底板混凝土浇筑完成，旧路面破除；仙芝路水泥稳定层摊铺
25 | 计划新开工 | 福马线快洲道口平改立工程 | k422+227左侧U型防撞墙浇筑混凝土，右侧安装栏杆并开始。右侧U型槽福端马尾端浇筑混凝土。框架开始装修。
三、区园林中心填报
26 | 计划新开工 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 灌注桩桩基累计完成18根；人工挖孔桩桩基累计完成12根；3-1#、6-1#、18-1#、19-1#桩基开孔施工。
27 | 计划新开工 | 三江口大桥互通周边景观提升 | A地块已完成地形平整、乔木种植及施有机肥。给水灌溉管线已预埋。B地块原地形清整外弃，准备土方回填。
四、区交通局填报
28 | 前期预备 | 福州机场第二高速公路项目 | 省交通厅、省发改委、福州市人民政府联合批复福州机场第二高速公路项目初步设计。
五、区农业农村局填报
29 | 在建 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | I标段清淤工程已全部完成，II标段截污工程完成管道安装1050m；道路工程完成路面沥青施工及配套安装。
30 | 计划新开工 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 已完工，设备已投入使用。
31 | 计划新开工 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019年已完成项目39个，8个项目在扫尾。
32 | 计划新开工 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019年对口帮扶任务已完成
六、区教育局填报
33 | 在建 | 亭江中学二期 | 已竣工。
34 | 在建 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 竣工验收投入使用
35 | 计划新开工 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 桩基检测，施工图图审，人防审批。
36 | 计划新开工 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | K3挡墙浇孔桩砼及锚锁；
37 | 计划新开工 | ★阳光学院六期 | 管综审核；土石方开挖。
38 | 计划新开工 | 二附中科艺楼 | 工程桩施工收尾；桩基检测。
39 | 计划新开工 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 控制价已送审；进行消防报建工作；准备施工招标；
40 | 前期预备 | 迁建儒江小学 | 变更项目为大拇指地块马尾第二实验小学 编制项目建议书及可研报告；委托建科院对预留办公楼进行结构性鉴定。
41 | 前期预备 | 马尾中学 | 11月13日，根据市里要求，区领导召开专题会议研究讨论拟置换选址方案。 已划出三块可建设用地，拟用于置换，其中亭江地块46亩、琅岐地块47.5亩、快安地块22亩。
42 | 前期预备 | ☆琅岐国际学校 | 未达成投资建设意向，项目取消
43 | 前期预备 | 二附小体艺馆 | 已立项，办理规划总平图报批。
44 | 前期预备 | ☆阳光学院七期 | 红线图调整
七、区工信局填报
45 | 在建 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 购买设备已搬入，持续调机实验中，该项目已竣工。
46 | 在建 | 福建海风装备制造基地 | 疏浚工程，已建1#泊位码头港池疏浚完成1/2；陆域场地水稳层施工正在进行；道路工程，码头主通道开挖及水稳层施工完成1/2
47 | 在建 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 完成实验室3号楼装修项目，完成设备安装
48 | 在建 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 项目已购进18650型电芯模块自动化组装生产线、自动分选设备、保护板测试设备等设备600台/套，已安装调试530台/套。
49 | 在建 | 节能环保生产线改造 | 已完成6台漆包机安装工作，第七台正在安装中。
50 | 在建 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 本月底运维平台预计下水试运行
51 | 计划新开工 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | IGZO电性实验，持续验证。
八、区民政局填报
52 | 在建 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 一期项目1#楼正进行最后一道外墙真石漆施工，内部消防、水电安装工程及门窗工程；4#楼正进行斜屋面保温层施工、3#楼正进行主体屋面施工。2#楼内部水电、消防安装。
九、区商务局填报
53 | 计划新开工 | ☆福州世贸中心项目 | 等待外方设计规划方案。
十、区船政文化管理委员会填报
54 | 在建 | ☆船政特色历史文化街区 | 已完成单体建筑建设、石材铺贴、竹木栈道铺设，商户进场装修，正在进行零星扫尾工作。
十一、罗星街道填报
55 | 计划新开工 | 世纪苑征迁 | 已拆平
56 | 计划新开工 | ☆君竹北片棚改 | 已全部签订征收补偿协议，并拆除房屋
十二、马尾镇填报
57 | 在建 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 马尾隧道北洞开挖及支护已贯通，洞内路面拓宽施工；鼓山1号隧道北洞土建全部完成。
58 | 计划新开工 | ☆龙门村棚改区改造 | 土地报批已过
59 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 土地报批已过
60 | 计划新开工 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 土地报批已过
十三、亭江镇填报
61 | 在建 | 东部快速通道（马尾段） | 路基路面PTC管桩完成127142m；CFG桩完成348488m；小直径灌注桩完成56850m；砂桩完成104467m；钉型搅拌桩12560米；桩帽系梁完成25440个。
62 | 计划新开工 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 已竣工
63 | 计划新开工 | 长盈工业园收储 | 已动员各村，下一步将根据招商对接情况启动收储工作
64 | 前期预备 | ☆海洋生物产业园建设项目 | 区里拟安排在两高以北100亩土地中作为项目用地，目前亭江镇已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
65 | 前期预备 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） | 区里拟安排在两高以北200亩土地中作为项目用地，目前亭江镇已完成亭江镇两高以北的征迁工作，正着手进行该地块上违章建筑的拆违工作。
66 | 前期预备 | 智能家居产品包生产项目 | 待区里协调项目用地事宜
十四、高新园区填报
67 | 在建 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 项目已竣工。
68 | 在建 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 上部已封顶。
69 | 在建 | 华亨国际商务中心 | 项目已竣工。
70 | 在建 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 设备调试中，项目已竣工。
71 | 在建 | 新鑫钢构 | 在生产钢结构配件，上部建设中。
72 | 在建 | 水质检测传感器项目 | 上部建设中。
73 | 在建 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 项目已竣工。
74 | 在建 | 福州智慧水务物联网项目 | 项目已竣工。
75 | 在建 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 项目已竣工。
76 | 在建 | 颐豪酒店 | 在进行客房、会议室等配套设施的装修改造。
77 | 计划新开工 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 上部建设阶段。
78 | 计划新开工 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 已竣工。
79 | 计划新开工 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 项目已竣工。
80 | 计划新开工 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 一条产线升级已完成。
81 | 计划新开工 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 产线已安装完成，已竣工。
82 | 计划新开工 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 厂房改造已完成，设备购置。
83 | 计划新开工 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 已封顶，外墙施工中。
84 | 计划新开工 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 项目已封顶，外墙施工中。
85 | 前期预备 | ☆国脉时代广场二期 | 总平方案设计修改中。协调西侧绿轴打通事宜。
86 | 前期预备 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目 | 项目前期准备
87 | 前期预备 | 鑫金鑫水产品加工项目 | 总平方案设计中
88 | 前期预备 | 新三捷扩建项目 | 总平方案设计中
89 | 前期预备 | 高特扩建项目 | 总平方案设计中
90 | 前期预备 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产 | 环评办理中
91 | 前期预备 | 福光扩建项目 | 总平方案设计中
92 | 前期预备 | 智能制造产业园 | 项目洽谈中
93 | 前期预备 | 中冠智能大数据产业园 | 项目前期准备
94 | 前期预备 | 中检集团海西检验检测基地 | 等待项目用地挂拍
95 | 前期预备 | 智能档案管理中心 | 项目前期准备
96 | 前期预备 | 大德广场商务酒店 | 客房、会议室装修已完成，现已投入使用，项目已竣工。
97 | 前期预备 | 科盟教育研发中心 | 项目前期准备
十五、马江园区填报
98 | 在建 | 镀锡生产线技术改造 | 已竣工
99 | 计划新开工 | 肉品加工生产线项目 | 项目土地还没正式交付使用
100 | 计划新开工 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 主体建设
101 | 计划新开工 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 已竣工
102 | 计划新开工 | ☆农时通智慧物联港 | 已竣工
103 | 计划新开工 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 已竣工
104 | 计划新开工 | 清梳联普络生产线的改建 | 已竣工
105 | 计划新开工 | 豪源食品冷库项目 | 已竣工
106 | 计划新开工 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 已竣工
107 | 前期预备 | ☆马尾港务地块综合开发项目 | 正在开展项目规划设计、土地收储等前期工作。
十六、长安园区填报
108 | 在建 | ★深海时代项目 | 正进行冷库设备采购及安装30%
109 | 在建 | 信通游艇项目 | 1#，15#，29#,19#外立面完成70%
110 | 在建 | 信通游艇项目二期 | 二区楼砖胎模砌筑完成30%
111 | 在建 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 已竣工投产，船舶已下水。
112 | 在建 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 已竣工投产，船舶已下水。
113 | 在建 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 3号综合楼静载完成75%
114 | 在建 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 进行设备调试30%
115 | 在建 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 污水池、消防池改造80%
116 | 在建 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 正在进行设备调试70%
117 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 正在进行下水试验55%
118 | 在建 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 正进行船台合拢90%
十七、琅岐经济区填报
119 | 在建 | 琅岐西部11万伏变电站 | 一、二次验收及消缺整改工作。
120 | 在建 | ☆琅岐海峡水厂 | 脉冲澄清池设备调试，加药间次氯酸钠溶液池、溶解池设备调试；鼓风机房、反冲洗水泵设备调试。
121 | 在建 | ☆鼎鑫财富中心 | 1#楼八楼主体施工完成，现进入九楼主体施工阶段
122 | 在建 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 已通车。
123 | 在建 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 沉井施工完成，剩余1座接收坑，顶管完成工程量的100%，内防腐完成约2300米；输水隧洞开挖完成99%，垫层完成99%，隧洞钢筋砼衬砌累计完成221米。
124 | 在建 | ☆自贸区基础设施开发 | 道路完成初步验收，正在整改；交安、红绿灯基本完成；河道完成初验；总体绿化种植乔木、灌木完成约85%。
125 | 在建 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 景观桥外防锈漆完成50%，桥面方钢安装完成50%。
126 | 在建 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 水泥搅拌桩完成70%；挡墙施工完成24%；K1+427-K1+648段完成水稳铺设。
127 | 在建 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 路基完成30%；双向水泥搅拌桩完成50%；拉森钢板桩施工完成。
128 | 在建 | 金凤路 | 完成凤窝村雨水管道施工及雨水井砌筑，圆管涵施工。
129 | 在建 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 完成0号台、2号台承台浇筑工作。
130 | 在建 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 智慧水利系统已完成90%；软件部分共计11套软件开发完成，并通过第三方检验检测机构评测。
131 | 计划新开工 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 凤窝村截污工程累计完成922米;金砂段累计管道敷设1592.5米。云龙本月累计完成355米；污水管网累计完成4021米。4#泵站沉井第一节施工完成。
132 | 计划新开工 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 土头尾河截污修复工程，检查井全部修复完成；新建管道完成322米。下岐河木桩施工35米。
133 | 计划新开工 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 水泥搅拌桩试桩结束，施工图正在图审；完成门口场地硬化。
134 | 计划新开工 | 商业街道路提升改造工程 | 完成全线沥青摊铺
135 | 计划新开工 | ☆通和路延伸段道路工程 | 水泥搅拌桩试桩结束
136 | 计划新开工 | ☆省直机关保障房项目 | 福州市政府已审批通过该项目用地控制性规划方案。目前正在与马尾区相关部门协调土地协议出让价格事宜。
137 | 计划新开工 | ☆田园综合体花海项目 | 完成土方填筑20万m³、园路9500m、微地形整理10.5万m2、种植花卉10.5万m2、乔灌木种植1200棵，小品工程12处、钢桥3座
138 | 计划新开工 | ☆望江楼度假村改造 | 完成拆除工程9144㎡；外墙工程6000㎡、暖通工程9144m2、水电工程9144㎡、消防工程9144㎡。
139 | 计划新开工 | 琅岐文旅体验中心项目 | 完成80根桩基、施工便道及临建土方工程3.5万m³、SWM工法桩174根、单轴水泥搅拌桩1714根、冠梁及支撑梁200m3，地下室开挖、钢结构100t、展陈50%。
140 | 计划新开工 | ☆通和路A段扩宽工程 | 土地平整
141 | 计划新开工 | ☆小康路 | 现场水泥搅拌桩试桩机械设备已进场。
142 | 计划新开工 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 完成观测站项目施工招标，临时用电工程招标，监理单位抽取工作
143 | 计划新开工 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 工程规划许可证正在办理；土地划拨确认正在审核办理
144 | 计划新开工 | 琅岐自贸区商务大楼 | 11月8日已取得施工许可证，计划12月打桩机进场
145 | 计划新开工 | ☆蓝湾小镇 | 正在做田园综合体的规划调整
146 | 计划新开工 | 金砂乡村振兴 | 道路提升工程完成一半，景观工程正在施工
147 | 计划新开工 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 已完工。
148 | 前期预备 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 正在完善控规
149 | 前期预备 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） | 正在完善控规
150 | 前期预备 | 星光片区基础设施工程 | 选址意见书和用地预审已批复。2018年8月2日马尾区区重点会议研究决定暂缓。
151 | 前期预备 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 | 市里领导已批示该项目暂缓。
152 | 前期预备 | 管委会东侧规划道路 | 完成初步设计及概算的批复
153 | 前期预备 | 滨江西路（海航片区） | 完成3%水稳层施工
154 | 前期预备 | ☆院前路 | 编制前期方案中
155 | 前期预备 | 香海佳园二期（安置房） | 近期在申请《建设工程规划许可证（桩基工程）》及桩基先行施工的施工许可证
156 | 前期预备 | 宏龙海洋企业形象馆 | 业主放弃原项目选址地
157 | 前期预备 | 海洋智慧总部 | 业主放弃原项目选址地
158 | 前期预备 | 进口海洋商品展示体验综合馆 | 业主放弃原项目选址地
十八、出口加工区填报
159 | 在建 | 百世物流科技 | 该项目已完工投产。
160 | 计划新开工 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | B-1库地坪完成75%、办公区装修完成50%。B-2双层模板及钢筋完成95%、楼面浇筑完成75%。B-3库腻子施工完成80%、地坪桩完成50%。B-5库墙体砌筑完成20%
161 | 计划新开工 | 网易考拉海购福州项目 | 目前该项目已完工投产。
十九、区建发公司填报
162 | 在建 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 主体已完成。室外景观正在施工。
163 | 在建 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 已竣工。
164 | 在建 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 已竣工。
165 | 在建 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 进行电力迁改施工；铁路工程已挂网招标。
166 | 计划新开工 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 已竣工。
167 | 计划新开工 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 破除后的水泥块已外运50%的工程量； K+30-K+80段雨水管道管槽上部放坡已施工完成；雨水管材已进场。
168 | 计划新开工 | ☆马尾区君山北道路工程 | 施工便道修筑约1400米。配合罗星街道加快推进剩余地面物及坟墓迁移补偿工作。
169 | 计划新开工 | 日昌路南段道路工程 | 根据区领导请示件签批意见，项目正在进行设计方案调整。
170 | 计划新开工 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 已召开初步设计评审会议，施工图准备送审。
171 | 计划新开工 | 长兴西路拓宽改造工程 | 施工图准备送审。
172 | 计划新开工 | 马尾区济安东路道路工程 | 完成初步设计概算编制，准备召开评审会议。
173 | 计划新开工 | 马尾区上岐路道路工程 | 正在编制施工图。
174 | 计划新开工 | 马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 完成项目选址意见书，实施请示文已报区政府签批。
175 | 前期预备 | 闽白线道路改扩建工程 | 前期工作
176 | 前期预备 | 沿山东路改扩建工程（二期） | 前期工作
177 | 前期预备 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 | 前期工作
178 | 前期预备 | 铁南东路二期道路工程 | 前期工作
179 | 前期预备 | 洪塘路道路工程 | 前期工作
二十、区房地产公司填报
180 | 前期预备 | ☆朏头安置房 | 前期工作
二十一、区工业建总填报
181 | 在建 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 竣工
182 | 在建 | ☆快洲安置房 | 1#楼抹灰完成至15层；2#楼抹灰完成至17层；3#楼抹灰完成至18层；5#楼抹灰完成至15层；6#楼抹灰完成至18层。
183 | 在建 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 桩基工程共完成1695根。累计完成静载9根，抗拔3根。正在进行三轴水泥土搅拌桩施工，完成83幅。
184 | 前期预备 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目 | 前期工作
二十二、区水建发填报
185 | 在建 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 完成全线堤基处理、悬臂式挡墙施工、充砂管袋填充、外抛石压载、穿堤涵管、长柄涵洞结构以及部分挡墙施工。
186 | 在建 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 完成全线堤基处理施工；完成K0+160-K0+950超载预压填筑工作，其他段堆载预压已填筑至6.0m高程以上；
187 | 在建 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 水闸工程已完成95%，其中泵站工程已完成95.2%，正在进行左岸ZA0+480～ZA0+500段施打水泥搅拌桩、YA0+080～YA0+180、YA0+510-YA0+752.81段渠墙顶仿木栏杆安装。
188 | 在建 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 道路路基基本回填完成，土石方约为60000方；5、雨污水管与检查井基本施工完成，电力、通信、自来水管道基本施工完成。
189 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 候工楼三层模板拆模完成约75%；边检楼上人屋面模板安装；服务楼砌体完成2-4层；海关仓库管桩施工完成，地梁承台混凝土浇捣完成；一层梁板模板安装。
190 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 完工
191 | 在建 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 正在配合服务楼机修车间项目进行弱电预埋
192 | 计划新开工 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 一期工程已通过供电局竣工验收并送电。
193 | 计划新开工 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 完工
194 | 计划新开工 | 魁峰排涝二站 | 正在办理规划选址和土地报批手续
195 | 计划新开工 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行可研设计编制工作
196 | 计划新开工 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 该项目已暂停实施
197 | 计划新开工 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 经区管政常务会议同意实施，正在进行可研设计编制工作
198 | 计划新开工 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 该项目已暂停实施
199 | 前期预备 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） | 项目名称已改为“亭江排洪渠整治（长安投资片区防洪治理）工程” 项目前期
200 | 前期预备 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 | 项目前期
201 | 前期预备 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 | 项目前期
#REF!