## 省重点
2023年1-3月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 形象进度
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构、暗挖段上台阶二衬结构，正在进行车站暗挖段主体结构、明挖小里程主体结构、大里程明挖段基坑开挖施工；船政文化城站完成全部围护结构，标准段主体结构完成，正在进行圆弧段主体结构施工。
2 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第五条生产线安装调试中：1、移印机电源设备铺设已完成调试；制镜机已完成，调试；剥壳机已完成调试。2、水化机、封包机、移印机、和制镜机已安装完成，正在调试。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目已完成桩基施工及地下室施工，在进行上部一层施工。
4 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部综合改造提升施工，已完成30%工程量，同时在进行生产检测设备购置工作。
5 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已封顶，在进行外墙砌体及外墙装饰施工。
6 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行土地平整和“三通一平”施工。
7 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块正在进行主体施工50%。
8 | 福州开发区新能源产业园 | 1#楼主体结构完成，5#、8#楼施工至二层梁板，2#楼基础结构完成
9 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。

## 市重点
2023年1-3月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 实际形象进度
1 | 滨海浅水湾 | 地下室砌体施工完成，消防系统安装30%；1#、5#～9#、11#、12#楼砌体施工完成，内外墙抹灰完成、外墙腻子施工完成，水电管线安装完成70%。
2 | 福建师大二附小扩容项目 | 项目现进行主体梁、柱、层板钢筋板扎、模板安装等结构施工。
3 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目已完工，已完成交通设施、绿化施工及人行道施工。
4 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目在进行外墙装修施工及内部公共工程安装施工。
5 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成5146米，完成总量69%。其中坊下河累计完成926米，红旗河截污管道累计完成1564米，土头尾河846米,下岐河292米，土头尾暗涵管道900米，连般河618米。
6 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，准备开始进行隧洞爆破施工；长安排涝：1#泵站完成主体工程的90%；2#泵站完成主体工程的85%；3#泵站完成主体工程的7%。
7 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾区园林绿化提升工程完成2023年年投入的70%。
8 | 北轩海产品深加工 | 项目主体已封顶，正在进行综合楼外墙涂料施工20%。
9 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 正在进行园路铺设，项目室内建筑改造已完成58%。
10 | 和信钢木家具制造改扩建 | 2#楼内装完成85%。8#楼外墙防水涂料完成25%，内墙墙体腻子完成25%。6#楼外墙拆架完成55%。
11 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 1＃楼室内工程全部完成，外墙漆基本上完成，准备拆外架；2#楼室内全部完成，外墙漆完成，可以拆外架了；3＃楼室内装修地砖完成65％。
12 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐乐村路道路工程水稳层完成100%，人行道透水砖完成100%，沥青路面施工完成90%。 琅岐香海佳园配套道路工程人行道施工完成100%，沥青路面施工完成100%，绿化工程施工完成30%。 琅岐小康路二期道路工程管道工程施工完成100%，路缘石完成70%，水稳层完成60%。
13 | 马尾区教育工程包 | 代表项目进行室内瓷砖、门窗安装等装修收尾，室外管网、操场等附属施工。
14 | 马尾区民政民生设施工程包 | 长者食堂已完成公共区域、厨房、餐厅等装修改造及设施设备安装。
15 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：主体封顶，外墙装修完成。卫生间瓷砖完成，楼梯瓷砖施工完成90%。1、2号冷库：主体结构封顶。外墙装饰工程完成。
16 | 扬帆厂区改扩建 | 已完成1#、2#、3#厂房建设及设备安装，竣工投产。
17 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 道路级配碎石层施工完成，正在进行水稳层施工。
18 | 华闽超低温海洋食品加工 | 生产车间主体结构完成，冷库车间A区三层楼板混凝土浇筑完成，B区三层楼板模板正在安装.
19 | 金象公馆 | 已落架，处于装饰装修阶段。
20 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程。
21 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，准备开始进行隧洞爆破施工，其他段待征迁完成后适时启动。
22 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1000米，污水管242米，1#泵站完成主体工程的90%；2#泵站完成主体工程的85%；3#泵站完成主体工程的7%，基坑支护灌注桩150根。
23 | 海上风电智能运维信息化系统 | 项目已基本完工
24 | 罗岐新苑 | 主楼冲孔灌注桩已经全部完成，地下室管桩已完成大部分。
25 | 西亭康城二期 | 目前桩基及支护施工完成百分百，冠梁及支撑梁土方开完成百分百，冠梁支撑梁钢筋及模板、混凝土浇筑完成百分百，目前等冠梁及支撑梁混凝土强度达标，在进行土方开挖
26 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 目前处于主体结构施工阶段及外墙装修阶段
27 | 青春美寓 | 目前桩基及支护施工完成百分百，冠梁及支撑梁土方开完成百分百，冠梁支撑梁钢筋及模板、混凝土浇筑完成百分百，目前等冠梁及支撑梁混凝土强度达标，在进行土方开挖。
28 | 名城港湾十区 | 主体结构施工阶段
29 | 福州船政海洋(职业)大学马尾校区 | 项目施工中
30 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目已完成精密及超精密光学加工实验中心、产线及设备调试工作，项目已竣工。
31 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工。
32 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 已完成项目主体工程及设备采购及安装，竣工投产。
33 | 马尾道路路网建设提升工程 | 长盛路、上塘路、建坂路和十位一体等工程已完工。高新工业园区排水管网工程开挖部分完成约2766M，非开挖紫光固化修复约1950米。
34 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 1．完成外立面一层防火漆95%,2．场馆主入口台阶91%,3．周边路面改造91%,4．夜景灯完成86%,5．周边景观改造82%:6．电缆管沟开挖工作及高低压柜安装完成60%。
35 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 铁东二：项目已完工；洪塘路：道路级配碎石层施工完成，正在进行水稳层施工；铁路沿线：项目室内建筑改造已完成50%。
36 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场。正在进行桩基施工。
37 | 长盈地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工。
38 | 网讯地块建设项目 | 主体结构施工阶段
39 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目已完成地下室施工，在进行上部施工及智能冷链系统设备购置工作。
40 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 桩基施工作业已完成；正在进行桩基静载检测阶段；承台土方开挖施工阶段。
41 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 购置水产精深加工专用设备，对设备进行安装调试
42 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目已基本完工
43 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已基本完工
44 | 长安LNG气化站 | 项目即将竣工，主体建筑已完成，正在进行场地绿化施工
45 | 优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 第三条生产线正在安装中：1、水化机和封包机安装已完成，目前正在调试中；2、移印机、制镜机安装已完成，目前正在调试；3、剥壳机安装已完成，目前正在调试；
46 | 凯欣广场 | 1、桩基已完成，土方开挖与人工修整已完成；2、承台、地梁砖胎膜砌筑及水泥砂浆找平已完成60%；
47 | 雪美数字农业项目 | 大棚建设已完成，蔬菜冷链冷藏、种苗繁育中心基础建设已完成，种苗繁育配套建设已完成，蔬菜冷链冷藏配套已建完成7个蔬果冷藏库，100亩设施大棚建设及蔬果冷藏库正在筹备中。
48 | 铁南路周边配套设施工程 | 正在进行停车场硬化及管线预埋、挡墙砌筑施工。已完成总工程量的70%。
49 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 正在进行路基换填压实，碎石级配层摊铺压；人行道铺设已完成80%。
50 | 榕泰商业中心建设项目 | 正在进行主体结构模板支撑加固，钢筋安装。
51 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已竣工，生产线已改造完毕，设备已安装并投付使用。
52 | 维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目在进行口腔医疗设备购置安装，部分设备开始调试。
53 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目在进行电力自动监控生产设备购置及安装施工，设备已到位。
54 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目在进行研发设备购置及安装施工，目前已完成工程量61%。
55 | 动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已基本完工
56 | 马尾至一华伦新校区 | 项目一期进行室内瓷砖、门窗安装等装修收尾，室外管网、操场等附属施工。
57 | 阳光学院商学院项目 | 二次结构完成经结构验收合格开始施工，施工内容：外架局部调整、基层处理、不同材料交接处钉钢丝网、浇水、喷浆、挂垂线、分洞口、分层抹灰、养护等。
58 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已基本完工
59 | 装配式钢结构产业基地 | 项目已基本完工
60 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 将制菌车间、烘干房等相关建筑物的室内装修工程施工完成至85%。
61 | 永格农业配套科技产业基地 | 将生产基地室内装修工程施工完成至74％。
62 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第五条生产线安装调试中：1、移印机电源设备铺设已完成调试；制镜机已完成，调试；剥壳机已完成调试。2、水化机、封包机、移印机、和制镜机已安装完成，正在调试。3、正在进行清洗机、高压蒸汽灭菌锅和离心机安装。
63 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目已完成桩基施工及地下室施工，在进行上部一层施工。
64 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。
65 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目在进行5#、6#、7#厂房基础工程施工及高层厂房地下室施工。
66 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构、暗挖段上台阶二衬结构，正在进行车站暗挖段主体结构、明挖小里程主体结构、大里程明挖段基坑开挖施工。
67 | 福州开发区新能源产业园 | 1#楼主体结构完成，5#、8#楼施工至二层梁板，2#楼基础结构完成
68 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行土地平整和“三通一平”施工。
69 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块正在进行主体施工50%。
70 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部综合改造提升施工，已完成30%工程量，同时在进行生产检测设备购置工作。
71 | 福州万洋长盈产业园项目 | 现场土地平整，桩基正在施工，已完成桩基施工60%
72 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已封顶，在进行外墙砌体及外墙装饰施工。
73 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 基础施工
74 | 中国茶港城项目 | 外架局部调整、基层处理、不同材料交接处钉钢丝网、浇水、喷浆、挂垂线、分洞口、分层抹灰、养护等
75 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 构建智能大棚300亩，改造果蔬检测间，完成当年目标70％。
76 | 军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 前期工作
77 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 前期工作
78 | 现代数字种业科技园建设项目 | 前期工作
79 | 儒江工业小区地块中学新校区扩建项目 | 项目开展前期方案设计、业主确定等前期工作。
80 | 魁岐5号地块建设项目 | 前期工作
81 | 亭江绿色小微产业园一期 | 前期工作
82 | 华润紫云府西侧地块建设项目 | 前期工作
83 | 名城港湾西南区地块建设项目 | 前期工作
84 | 马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 前期工作
85 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 项目已开工，目前正在进行外部脚手架施工，以及旧装修拆除施工。
86 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已进场施工，正在进行场地整理、便道施工、土方施工。
87 | 天航央厨食品加工项目
88 | 煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 现场土地平整，正在进行桩基施工，桩基施工进度50%
89 | 建材生产线提升改造 | 前期工作
90 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 对中频熔铝炉进行安装工作，扁铸生产线开始建设
91 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 购置物料堆叠机器人等设备，开始进行生产线建设工作
92 | 儒江工业小区地块建设项目 | 前期工作
93 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 前期工作
94 | 西亭康城商业中心 | 前期工作
95 | 长兴智能制造工业产业园 | 现场正在进行桩基施工，桩基施工进度60%
96 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 采购水产分拣设备，安装发电机组，新建低温冷库
97 | 花巷营养海洋科技产业园项目 | 前期工作
98 | 琅岐流域水系现代化生态治理 | 该项目处于前期阶段。
99 | 云龙片区文旅创意产业建设及运营 | 该项目处于前期阶段。
100 | 金砂片区现代智慧生态农业示范区 | 该项目处于前期阶段。
101 | 白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 该项目处于前期阶段。
102 | 亭江生态治理与先进环保工程 | 前期筹备亭江生态治理与先进环保工程
103 | 军航总部大楼 | 前期工作
104 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 基础垫层砼浇筑 桩芯钢筋笼制作、安放、砼浇筑
105 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目已开工，现场土地平整干净，桩基正在施工
106 | 新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 前期工作
107 | 智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 项目仓库承台土方开挖中，已完成30%，电柜车间桩基完成30%，综合楼桩基施工中。
108 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 根据最新更改的设计方案，加快购置各项设备并优化调试。
109 | 泰森食品项目 | 前期工作
110 | 占峰通风设备制造 | 已完成生产厂房购置，施工人员及机械进场，正在进行厂房改造。
111 | 精密钣金生产线项目 | 前期工作
112 | 光学元器件生产基地项目 | 开挖为桩基施工作准备 （开挖应分层、分段开挖，分层对基坑进行支护）基坑支护
113 | 美特好电子标价签制造项目 | 已完成项目前期建审手续审批，正在进行厂房改造。
114 | 东江滨公园提升改造工程 | 主要完成工程项目部驻地建设施工，目前正在进行场地整理、土方施工、地下排污管网施工。
115 | 马尾智能制造产业园二期项目 | 前期工作
116 | 励鼎水产品加工项目 | 前期工作
117 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备工作中
118 | 马尾亭江渔港工程 | 已将渔港规划保送省海洋与渔业局，待批复
119 | 福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目开展方案设计、用地等前期工作。
120 | 农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目正处于前期准备阶段。
121 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目目前在进行项目地块选址工作。
122 | 福州乐昂食品冷链基地项目 | 项目前期对接，企业查看区内土地情况
123 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目开展前期方案设计、选址等前期工作。
124 | 福州市和平中学新建项目 | 项目开展前期方案设计、选址等前期工作。
125 | 新三捷扩建项目 | 项目目前在进行前期建设方案设计工作准备。
126 | 国航远洋总部项目 | 项目目前在进行前期工作准备。
127 | 新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
128 | 医用塑料包装薄产业园 | 项目正在进行前期规划中。
129 | 泰森食品加工及供应链基地项目 | 项目正在进行前期规划中。
130 | 柯力传感器产业园项目 | 项目正在进行前期规划中。