## 信息公开
2025年1- |  |  | 6 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 已完成综合楼室内装修，正在进行设备购置及安装调试工作。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 已完成桩基施工，正在进行地下室土方开挖。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 主体已封顶，砌体抹灰工程完成，外立面完成75%。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | 土方回填完成20%；
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 1号楼变形缝施工完成95%；4号楼精装修完成95%。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | A10主体施工35% ；A01、A02装饰装修50%；B07、B08、B09、B18、B17、B25、B26、B33、B51、B58、B59、B61号楼零星收尾。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 土石方工程已完成；主楼地下室施工；养老中心、科研楼及专家楼正在进行基础施工。
8 | 市重点项目 | 多功能便民智慧生活区项目 |  | 正在招商中。
9 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 |  | 施工机械已进场，准备开工。
10 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 正在进行主体结构施工。
11 | 市重点项目 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 |  | 正在修改设计方案。
12 | 市重点项目 | 锦威商务中心项目 |  | ‌正在顶板安装铺设、层面管线预埋等施工。
13 | 市重点项目 | 金泉科技中心 |  | 垫层施工、底板导墙管道核查、基底清理、钢筋制作等
14 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 正在模板安装、侧面外架搭设。
15 | 市重点项目 | 福州万洋长盈产业园项目 |  | 项目已竣工。
16 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行一层结构施工。
17 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 地下室结构施工基本完成。
18 | 市重点项目 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 |  | 正在进行室内装修。
19 | 市重点项目 | 龙净水环境科技园二期 |  | 正在进行车间钢结构安装、检测车间砌体施工。
20 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾科创中心 |  | 已完成外立面砌体施工，正在进行外墙装修施工。
21 | 市重点项目 | 智能识别和控制系统研发生产基地 |  | 已竣工投产。
22 | 市重点项目 | 新大陆产教融合创新中心 |  | 主体已封顶，外立面已落架，正在进行外立面幕墙龙骨安装施工。
23 | 市重点项目 | 建材生产线提升改造 |  | 已完成一期厂房内部装修施工。
24 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 |  | 已完成厂房建设，正在进行厂房内部装修施工。
25 | 市重点项目 | 联东U谷·新质产业园 |  | 总平方案已基本完成。
26 | 市重点项目 | 飞毛腿智慧能源项目 |  | 正在开展地面物清理工作。
27 | 市重点项目 | 慧翰高端制造产业园项目 |  | 正在开展地面物清理工作。
28 | 市重点项目 | 恒光晶体和光学器件生产中心 |  | 正在进行洁净厂房改造及光电设备购置安装。
29 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 |  | 正在进行地块选址论证工作。
30 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 |  | 正在进行前期方案设计工作。
31 | 市重点项目 | 美食匠预制菜产业园 |  | 项目已竣工。
32 | 市重点项目 | 福州和盛食品有限公司牛羊肉生产线加工改造项目 |  | 正在进行桩基施工。
33 | 市重点项目 | 恒昌水产品冷链物流配套项目 |  | 正在进行土方开挖。
34 | 市重点项目 | 闽西南马尾智慧e谷项目 |  | 正在开展项目前期工作。
35 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 正在进行桩基施工，已完成桩基工程量的35%。
36 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 正在开展前期准备工作。
37 | 市重点项目 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 |  | 初步验收已通过，正在测绘及等待消防验收人员到现场验收。
38 | 市重点项目 | 鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 |  | 正在进行设备安装%。
39 | 市重点项目 | 锐步运动鞋成品制造基地 |  | 正在进行设备采购及安装。
40 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 正在室外工程施工。
41 | 市重点项目 | 天达菲深海鱼加工中心项目 |  | 正在进行厂房改造。
42 | 市重点项目 | 国泰光电设备制造项目 |  | 正在进行厂房改造。
43 | 市重点项目 | 榕教意林智能校服制造项目 |  | 正在进行厂房改造。
44 | 市重点项目 | 飞达高分子特种工程塑料制品制造项目 |  | 正在进行厂房改造。
45 | 市重点项目 | 声光电一体化产业园 |  | 正在进行主体结构施工。
46 | 市重点项目 | 福州马尾万洋众创城二期 |  | 正在进行主体结构施工。
47 | 市重点项目 | 琅岐岛城建基础设施工程包 |  | 院前至吴庄连接线道路工程完成软基处理，正在污水管道和雨水管道施工。
48 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 正在进行主体内外装修施工。
49 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 正在进行灌注桩施工。
50 | 市重点项目 | 年产6GWh中小动力锂电池智能产线技改项目 |  | 已完成部分设备购置。
51 | 市重点项目 | 马尾实验中学新建项目 |  | 正在进行主体墙体砌筑。
52 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 桩基施工已完成，正在进行边坡工程施工。
53 | 市重点项目 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 |  | 已通过完工验收，待竣工验收。
54 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 正在修编项目可研报告。
55 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 桩基施工中。
56 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 正在前期手续报批及勘查设计工作。
57 | 市重点项目 | 马尾区医院智能化信息中心及配套设施建设项目 |  | 正在内外装饰装修。
58 | 市重点项目 | 福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目 |  | 正在外围装饰、内围精装修。
59 | 市重点项目 | 育德轩建设项目 |  | 正在现场主体结构混凝土浇筑施工。
60 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在前期工作准备。
61 | 市重点项目 | 马尾区马江渡广场景观提升工程 |  | 项目已竣工。
62 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) |  | 一标段已完工。
63 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) |  | 一、二标段已基本完工。
64 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) |  | 一、二标段已基本完工。
65 | 市重点项目 | 罗岐新苑 |  | 主体砌体已完成80%，装饰装修已完成20%,室外景观已完成10%。
66 | 市重点项目 | 东南汽车零部件产业园 |  | 项目前期筹划中。
67 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 |  | 项目前期谋划中。
68 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工。
69 | 区重点项目 | 邻鹿健康产业园 |  | 项目已竣工。
70 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 员工宿舍已封顶，正在进行厂房上部六层施工。
71 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 正在进行洁净厂房改造及设备购置。
72 | 区重点项目 | 粤浦科创中心 |  | 正在进行桩基施工。
73 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 |  | 正在进行厂房改造装修施工。
74 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 正在开展项目前期工作。
75 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 已完成项目主体工程施工，正在进行规划验收。
76 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 隧洞已贯通，桥梁墩柱已完成施工。
77 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 |  | 正在场地平整。
78 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 正在进行管网及附属工程施工。
79 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 正在进行围墙瓷砖铺贴。
80 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 勘察、设计、造价、监理等全过程咨询挂标中。
81 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 正在进行可研编制。
82 | 区重点项目 | 福州兴欣海能源销售有限公司加油站项目 |  | 上部结构施工中。
83 | 区重点项目 | 冷链物流及食品加工产业园项目 |  | 项目前期谋划中。
84 | 区重点项目 | 中科纳米产业园项目 |  | 项目前期谋划中。
85 | 区重点项目 | 晶体材料及精密智能制造项目 |  | 项目前期谋划中。
86 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 正在进行车站主体结构施工。