## 信息公开
2025年1- |  |  | 7 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 已竣工并投入使用。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 正在进行地下室支护施工。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 主体封顶，砌体抹灰工程完成，外立面施工完成80%。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | A、B库架空层结构施工完成；土方回填完成80%。
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 1#楼变形缝施工安装完成；2#楼制冷打冷降温完成98%；4#楼精装修完成98%及正在进行室外工程。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | A10主体施工完成50%；A01、A02装饰完成60%；B07、B08、B09、B18、B17、B25、B26、B33、B51、B58、B59、B61号楼零星收尾；A03打桩60%。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 感染楼，发热门诊，行政楼已封顶，正在室内装修施工；养老中心、医技楼主体结构基本完成；地下室二层结构基本完成；病房楼主体结构正在有序施工中。
8 | 市重点项目 | 多功能便民智慧生活区项目 |  | 地块正在进行收储工作。
9 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 |  | 正在进行桩基施工。
10 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 3#楼已经封顶，1#、2#楼施工。
11 | 市重点项目 | 福州天马山卫星地球站及爱国主义教育基地 |  | 目前已交地未开工，业主正在修改设计方案。
12 | 市重点项目 | 名城五区西南地块建设项目 |  | 外墙粉刷作业、门窗与预留洞口收口、连廊顶棚腻子施工、室外场地硬化等。
13 | 市重点项目 | 金泉科技中心 |  | 正在导墙与止水钢板安装。
14 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 正在主体结构施工。
15 | 市重点项目 | 福州万洋长盈产业园项目 |  | 已竣工。
16 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行主体结构施工。
17 | 市重点项目 | 能源综合补给中心 |  | 正进行站房、便利店、仓储用房、管理用房的地基打桩施工。
18 | 市重点项目 | 光电子关键与核心元器件建设项目（二期） |  | 已竣工。
19 | 市重点项目 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 |  | 正在进行设备购置。
20 | 市重点项目 | 龙净水环境科技园二期 |  | 5号检测车间主钢结构安装完成，4号车间基础钢筋混凝土施工完成，正在进行主钢结构安装。
21 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾科创中心 |  | 正在进行外立面装饰施工。
22 | 市重点项目 | 智能识别和控制系统研发生产基地 |  | 项目已竣工投产。
23 | 市重点项目 | 新大陆产教融合创新中心 |  | 项目已封顶，正在进行外墙幕墙安装及外立面施工。
24 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 |  | 已完成主体建设，正在进行室内厂房改造装修施工。
25 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 |  | 正在进行地块选址论证工作及前期准备工作。
26 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 |  | 正在进行前期方案设计以及相关筹备工作。
27 | 市重点项目 | 恒昌水产品冷链物流配套项目 |  | 正正在进行桩基施工。
28 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 正在进行桩基施工。
29 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 正在开展前期准备工作。
30 | 市重点项目 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 |  | 正在做消防验收以及规划验收中。
31 | 市重点项目 | 鑫旭达新型不锈钢板材制造项目 |  | 已竣工投产。
32 | 市重点项目 | 锐步运动鞋成品制造基地 |  | 已竣工投产。
33 | 市重点项目 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 |  | 正在进行场地平整及现场爆破。
34 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 正在室外工程及管道施工。
35 | 市重点项目 | 声光电一体化产业园 |  | 正在进行主体工程建设。
36 | 市重点项目 | 琅岐渡亭里 |  | 正进行钢筋绑扎与混凝土浇筑作业。
37 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 正在进行室内外装修施工。
38 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 办公楼二层楼面钢筋完成，机电预埋完成；厂房土方开挖完成10%。
39 | 市重点项目 | 电力成套开关设备装配项目 |  | 正进行安装调试。
40 | 市重点项目 | 年产6GWh中小动力锂电池智能产线技改项目 |  | 购买全自动钢网检测机、X-RAY检测机等设备并进行安装调试
41 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 边坡支护及挡墙完成80%；土方内转运完成90%；山体石方破除完成20%。
42 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 业主单位正在根据专家意见修编项目可研报告。
43 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 正在进行桩基施工。
44 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 正在推进其他前期手续报批及后续勘查、设计工作。
45 | 市重点项目 | 育德轩建设项目 |  | 正在进行主体结构混凝土浇筑施工。
46 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在前期工作准备中。
47 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区长安工业园区排水管网工程(一期) |  | 一标段已经完工。
48 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) |  | 一、二标段已基本完工。
49 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) |  | 一、二标段已基本完工。
50 | 市重点项目 | 罗岐新苑 |  | 装饰装修已完成50%，室外景观已完成20%。
51 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 |  | 项目前期谋划中。
52 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工，已开始营业。
53 | 区重点项目 | 邻鹿健康产业园 |  | 已竣工。
54 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 宿舍已封顶，在进行厂房上部建设施工。
55 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 正在进行厂房内部改造装修及洁净厂房改造。
56 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 正开展前期准备工作。
57 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 正进行消防验收。
58 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 |  | 项目前期谋划中。
59 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 |  | 项目前期谋划中。
60 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 正在进行生产线设备安装。
61 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 正在进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
62 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 |  | 正在场地平整。
63 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 主体室内装修已完成，正在进行管网安装及室外景观及附属工程施工。
64 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 已完成围墙建设，正在进行门卫室外墙真石漆施工及强弱电铺设收尾施工。
65 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 项目已立项。
66 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 已完成可研报告编制，待专家评审。
67 | 区重点项目 | 冷链物流及食品加工产业园项目 |  | 项目前期谋划中。
68 | 区重点项目 | 中科纳米产业园项目 |  | 项目前期谋划中。
69 | 区重点项目 | 晶体材料及精密智能制造项目 |  | 项目前期谋划中。
70 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 正在进行车站主体结构施工。