## 信息公开
2025年1- |  |  | 8 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 已竣工并投入使用。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 目前正在进行地下室开挖施工。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 主体封顶，砌体抹灰工程完成，外立面完成85%。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | 高架平台一层混凝土浇筑完成50%。
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 4#楼正在进行室外工程。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | A10主体施工完成50%。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 科研楼、病房楼主体结构正在有序施工。感染楼、发热门诊楼室内外装修工程中。
8 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 |  | 施工机械进场施工，桩基工程完成30%。
9 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 1#、2#连接体裙房一层主体结构及水泥浇灌施工完成。
10 | 市重点项目 | 致力商务中心 |  | 地下负一层结构施工。
11 | 市重点项目 | 金泉科技中心 |  | 支撑体系搭设。
12 | 市重点项目 | 国瑞健康产业总部建设项目 |  | 模板拆除与结构养护。
13 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 上层结构混凝土二次浇筑。
14 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行主体三层钢筋绑扎、混凝土浇筑作业。
15 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 项目正在进行三四层柱子、梁板等主体结构施工。
16 | 市重点项目 | 琅岐侨联商务中心 |  | 主体建筑水电管道铺设。
17 | 市重点项目 | 能源综合补给中心 |  | 正在进行打桩施工。
18 | 市重点项目 | 生物技术研究及种苗产业基地 |  | 开始回填。
19 | 市重点项目 | 轻型新能源电池制造项目 |  | 已竣工。
20 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 |  | 正在进行室内装修工程改造安装，已完成95%工程量。
21 | 市重点项目 | 新能源电源保护产品智能封装项目 |  | 正在进行生产设备安装调试。
22 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 |  | 正在进行地块选址论证工作及前期准备工作。
23 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 |  | 正在进行前期方案设计以及相关筹备工作。
24 | 市重点项目 | 福州和盛食品有限公司牛羊肉生产线加工改造项目 |  | 正在进行主体建设，主体施工进度完成20%。
25 | 市重点项目 | 恒昌水产品冷链物流配套项目 |  | 正在进行桩基施工。
26 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 1#、2#楼桩基施工完成，基坑支护完成80%，土方退挖完成50%。
27 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 正在开展前期准备工作。
28 | 市重点项目 | 锐步运动鞋成品制造基地 |  | 已竣工投产。
29 | 市重点项目 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 |  | 正在进行场地平整及现场爆破。
30 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 正在水电工程施工、电梯安装、污水处理设备安装、室外工程施工。
31 | 市重点项目 | 声光电一体化产业园 |  | 正在进行主体工程建设50%。
32 | 市重点项目 | 红光湖文旅项目 |  | 场地整平、基础施工已完成，主体施工完成50%。
33 | 市重点项目 | 琅岐渡亭里 |  | 正进行上层结构钢筋绑扎与混凝土浇筑作业。
34 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 2#楼铝合金窗框安装完成90%，楼梯地板砖铺贴完成。
35 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 办公楼四层结构梁板浇筑完成。
36 | 市重点项目 | 电力成套开关设备装配项目 |  | 正在购置真空断路器等生产设备，并进行安装调试
37 | 市重点项目 | 冠泓新能源电池吸塑结构件生产项目 |  | 正在购买净化器、干冰清洗机等生产设备，并进行安装调试
38 | 市重点项目 | 年产6GWh中小动力锂电池智能产线技改项目 |  | 正在购买保护板性能测试机、紫外线镭雕机等设备，并进行安装调试
39 | 市重点项目 | 马尾实验中学新建项目 |  | 正在进行墙体粉刷及铝合金门窗安装施工。
40 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 正在进行石方开挖，边坡、基坑支护施工，地下室承台砖模、承台垫层施工。
41 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 业主单位正在根据专家意见修编项目可研报告。
42 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 正在办理新建防空地下室和施工许可证审批。
43 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 继续推进用地规划许可证、初步设计、施工图设计及审查等前期手续报批。
44 | 市重点项目 | 阳光学院七期 |  | 正在基础施工。
45 | 市重点项目 | 茶叶办公直播基地 |  | 正在进行桩基施工。
46 | 市重点项目 | 超低温金枪鱼深加工项目 |  | 正在对生产线区域进行地面硬化和防滑处理，项目有序推进中。
47 | 市重点项目 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 |  | 青洲污水处理厂一号污水泵站及周边配套管网工程已完成。
48 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在前期工作准备中。
49 | 市重点项目 | 东江滨IP融合数字文旅项目 |  | 已进场施工，完成总成量的16.53%
50 | 市重点项目 | 马尾区给排水设施综合提升工程 |  | 已完成4.5公里DN700给水管铺设。
51 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) |  | 项目已完工。
52 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) |  | 项目已完工。
53 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区产业园区基础设施提升工程(二期) |  | 沿山东路二期正在进行旧路破除，支护桩施工50%。
54 | 市重点项目 | 马尾物联网智慧园区提升改造项目 |  | 正在进行外部脚手架施工，以及内部装饰装修工程施工。
55 | 市重点项目 | 罗岐新苑 |  | 正在进行扫尾工作。
56 | 市重点项目 | 琅岐文化商务项目 |  | 前期工作已经完成，目前已进场施工。
57 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 |  | 项目前期谋划中。
58 | 区重点项目 | 长安村民俗文化活动中心 |  | 主体封顶，砌体抹灰工程完成，外立面完成85%。
59 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工。
60 | 区重点项目 | 亭江东街山东侧社会福利中心项目 |  | 项目前期谋划中。
61 | 区重点项目 | 长安村敬老院 |  | 项目前期谋划中。
62 | 区重点项目 | 鑫恒丰智慧交通服务中心 |  | 项目前期谋划中。
63 | 区重点项目 | 琅岐岛分布式光伏发电项目 |  | 正在购买保护板性能测试机、紫外线镭雕机等设备，并进行安装调试
64 | 区重点项目 | 邻鹿健康产业园 |  | 已竣工。
65 | 区重点项目 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 |  | 项目前期谋划中。
66 | 区重点项目 | 海警马尾工作站营房项目 |  | 项目前期谋划中。
67 | 区重点项目 | 金砂乡村振兴二期 |  | 项目前期谋划中。
68 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 正在进行厂房上部八层建设施工。
69 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 正在进行厂房内部改造装修及洁净厂房改造。
70 | 区重点项目 | 粤浦科创中心 |  | 正在进行砍桩施工。
71 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 |  | 正在进行厂房装修及设备搬迁工作。
72 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 项目前期准备。
73 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 消防验收已完成。
74 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 |  | 项目前期谋划中。
75 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 |  | 项目前期谋划中。
76 | 区重点项目 | 琅岐镇农村生活污水三期 |  | 该项目处于前期阶段。
77 | 区重点项目 | 琅岐地下管网修复及智慧排水信息平台项目 |  | 该项目处于前期阶段。
78 | 区重点项目 | 琅岐岛雁行江水系连通工程 |  | 该项目处于前期阶段。
79 | 区重点项目 | 琅岐镇吴庄村水系疏浚工程 |  | 该项目处于前期阶段。
80 | 区重点项目 | 琅岐文教研学基地 |  | 该项目处于前期阶段。
81 | 区重点项目 | 万农鲜食玉米繁育基地 |  | 该项目处于前期阶段。
82 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 正在进行生产线设备采购、安装和调试。
83 | 区重点项目 | 聚昌汽车零部件区域分销中心 |  | 该项目处于前期阶段。
84 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 |  | 正在进行安装调试。
85 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 正在进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
86 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 |  | 正在场地平整。
87 | 区重点项目 | 亭江康洪路 |  | 前期工作。
88 | 区重点项目 | 旧104国道闽安段道路隐患整治 |  | 前期工作。
89 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 项目已竣工。
90 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 项目已竣工
91 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 正在进行全过程工程咨询服务（含勘察、设计、预算编制、监理）挂标。
92 | 区重点项目 | 琅岐青蟹产业园 |  | 正在进行池塘改造及水渠清淤工作。
93 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 可报报告及洪水影响评价报告已编制完成。
94 | 区重点项目 | 福州兴欣海能源销售有限公司加油站项目 |  | 站房与辅助用房封顶，加油棚钢构施工中。
95 | 区重点项目 | 新魁岐地块五建设项目 |  | 正在进行池塘改造及水渠清淤工作。
96 | 区重点项目 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 |  | 正在进行进厂道路路基施工及3#变电房高低压设备安装、高压进线施工。
97 | 区重点项目 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） |  | 已完成3#渠基础处理施工及施工便道填筑工作。
98 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 正在进行车站主体结构施工。