## 信息公开
2025年1- |  |  | 9 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 已竣工并投入使用。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 正在进行地下室开挖施工，已完成30%工程量。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 主体封顶，砌体抹灰工程完成，外立面完成90%。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | 盘道四层混凝土施工完成80%；高架平台一层混凝土浇筑完成。
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 4号楼正在进行室外工程。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | 10号主体施工完成65%。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 科研楼、病房楼主体结构正在有序施工中。
8 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 |  | 地下室结构施工完成50%。
9 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 地下室结构施工完成100%。
10 | 市重点项目 | 致力商务中心 |  | 正在主体结构框架施工。
11 | 市重点项目 | 金泉科技中心 |  | 正在结构主体施工。
12 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 正在砌体砌筑。
13 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行主体四、五层钢筋绑扎及混凝土浇筑工作。
14 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 正在进行五、六层模板搭设及钢筋绑扎施工。
15 | 市重点项目 | 琅岐侨联商务中心 |  | 开始内部装饰装修工程。
16 | 市重点项目 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 |  | 项目已竣工。
17 | 市重点项目 | 轻型新能源电池制造项目 |  | 已竣工并投入使用。
18 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾科创中心 |  | 已竣工。
19 | 市重点项目 | 联东U谷·马尾智能制造产业园 |  | 已竣工。
20 | 市重点项目 | 联东U谷·新质产业园 |  | 正在进行桩基施工。
21 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 |  | 正在进行地块选址论证工作。
22 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 |  | 正在进行前期方案设计工作。
23 | 市重点项目 | 福州和盛食品有限公司牛羊肉生产线加工改造项目 |  | 正在进行主体建设。
24 | 市重点项目 | 恒昌水产品冷链物流配套项目 |  | 正在进行桩基施工。
25 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 正在地下室钢筋底板绑扎。
26 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 正在开展前期准备工作。
27 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 正在进行室外工程施工。
28 | 市重点项目 | 福州马尾万洋众创城二期 |  | 正在进行基础层建设。
29 | 市重点项目 | 垂钓基地旅游项目 |  | 正在进行池塘开挖、地形塑造与水系基础施工。
30 | 市重点项目 | 红光湖文旅项目 |  | 正在开餐厅装修。
31 | 市重点项目 | 琅岐渡亭里 |  | 正进行顶层结构钢筋绑扎与混凝土收尾作业。
32 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 正在铝合金窗框安装完成。
33 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 正在基础施工。
34 | 市重点项目 | 电力成套开关设备装配项目 |  | 购买塑壳断路器等生产设备，并进行安装调试
35 | 市重点项目 | 冠泓新能源电池吸塑结构件生产项目 |  | 购买激光切割机等生产设备，并进行安装调试
36 | 市重点项目 | 年产6GWh中小动力锂电池智能产线技改项目 |  | 购买高速贴片机等生产设备，并进行安装调试
38 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 正在边坡支护及地下室基础砖胎模砌筑。
39 | 市重点项目 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 |  | 魁峰二站工程项目已完工。
40 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 正在根据专家意见修编项目可研报告。
41 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 正在桩基施工。
42 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 正在推进用地规划许可证、初步设计、施工图设计及审查等前期手续报批。
44 | 市重点项目 | 茶叶办公直播基地 |  | 正在桩基施工。
45 | 市重点项目 | 超低温金枪鱼深加工项目 |  | 正在生产车间、冷库主体结构施工。
46 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在前期工作准备中。
47 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(二期) |  | 项目已部分完工。
48 | 市重点项目 | 亭江农村生活污水整治工程(一期) |  | 项目已部分完工。
50 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 |  | 项目前期谋划中。
51 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工并开始营业
52 | 区重点项目 | 鑫恒丰智慧交通服务中心 |  | 项目前期谋划中。
53 | 区重点项目 | 金砂乡村振兴二期 |  | 项目前期谋划中。
54 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 正在进行厂房外墙砌体施工。
55 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 正在进行厂房内部改造装修及洁净厂房改造。
56 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 |  | 正在进行厂房装修及设备购置。
57 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 项目前期谋划中。
58 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 正在进行竣工备案及档案移交。
59 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 |  | 项目前期谋划中。
60 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 |  | 项目前期谋划中。
61 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 正在进行生产线设备采购、安装和调试。
63 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 |  | 已购买协作机器人、激光器等设备，并进行安装调试
64 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 正在进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
65 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 |  | 项目前期谋划中。
66 | 区重点项目 | 亭江康洪路 |  | 项目前期谋划中。
67 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 项目已竣工。
68 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 项目已竣工
69 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 琅岐中学项目已安排进行工地围挡。
70 | 区重点项目 | 琅岐青蟹产业园 |  | 正在对现有池塘进行改造提升，并搭建温棚。
71 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 正在上报项目可研及洪水评价影响报告。
73 | 区重点项目 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 |  | 正在进行进厂道路人行道、绿化施工。
74 | 区重点项目 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） |  | 正在进行其他段土地报批工作。
75 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 正在进行车站主体结构施工。