## 信息公开
2025年1- |  |  | 10 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 已竣工并投入使用。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 目前进行上部施工。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 主体封顶。
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | 高架二层结构完成50%。
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 4#楼正在进行室外工程。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | A10#楼主体施工，A01#、A02#楼主体工程已完成。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 感染楼，发热门诊，行政楼、医技楼、养老中心、科研楼正在进行内外装饰装修。
8 | 市重点项目 | 沿山智慧市场 |  | 地下室结构施工完成。
9 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 1#、2#连接体裙房主体结构及水泥浇灌施工完成。
10 | 市重点项目 | 致力商务中心 |  | 脚手架搭设与安全防护系统搭设。
11 | 市重点项目 | 金泉科技中心 |  | 混凝土收面及拉毛处理。
12 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 墙体顶砌斜砌施工。
13 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行主体结构施工。
14 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 正在进行板面混凝土浇捣施工。
15 | 市重点项目 | 能源综合补给中心 |  | 加油站和便利商超封顶。
16 | 市重点项目 | 生物技术研究及种苗产业基地 |  | 浇筑基础混凝土。
17 | 市重点项目 | 福州飞毛腿电池工业园7#厂房建设及年产3GWH智能硬件动力锂电池产业化项目 |  | 已竣工。
18 | 市重点项目 | 轻型新能源电池制造项目 |  | 已竣工并投入使用。
19 | 市重点项目 | 建材生产线提升改造 |  | 进行厂房内部装修施工。
20 | 市重点项目 | 联东U谷·新质产业园 |  | 桩基施工。
21 | 市重点项目 | 飞毛腿智慧能源项目 |  | 厂房改造已完成35%工程量。
22 | 市重点项目 | 慧翰高端制造产业园项目 |  | 桩基施工已完成75%工程量。
23 | 市重点项目 | 恒光晶体和光学器件生产中心 |  | 在进行光电设备购置安装调试。
24 | 市重点项目 | 光电子关键与核心元器件建设项目（三期） |  | 准备进行二层厂房改造施工。
25 | 市重点项目 | 国航远洋总部项目 |  | 前期准备工作。
26 | 市重点项目 | 新三捷扩建项目 |  | 项目前期筹备工作。
27 | 市重点项目 | 福州和盛食品有限公司牛羊肉生产线加工改造项目 |  | 进行主体建设。
28 | 市重点项目 | 恒昌水产品冷链物流配套项目 |  | 二层内支撑拆除完成。
29 | 市重点项目 | 闽西南马尾智慧e谷项目 |  | 5号楼主体施工。
30 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 3号楼一层墙柱二层梁板混凝土浇捣完成。
31 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 正在开展前期准备工作。
32 | 市重点项目 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 |  | 砌体施工。
33 | 市重点项目 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 |  | 正在进行场地平整及现场爆破60%。
34 | 市重点项目 | 福州同位素医药中心项目 |  | 已竣工。
35 | 市重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 正在进行室外工程施工。
36 | 市重点项目 | 天达菲深海鱼加工中心项目 |  | 正在进行厂房改造%。
37 | 市重点项目 | 榕教意林智能校服制造项目 |  | 正在进行厂房改造。
38 | 市重点项目 | 飞达高分子特种工程塑料制品制造项目 |  | 正在进行厂房改造。
39 | 市重点项目 | 声光电一体化产业园 |  | 正在进行主体工程建设。
40 | 市重点项目 | 福州马尾万洋众创城二期 |  | 正在进行基础层建设。
41 | 市重点项目 | 琅岐渡亭里 |  | 正进行顶层结构钢筋绑扎。
42 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 外墙底漆喷涂。
43 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 主体完成。
44 | 市重点项目 | 电力成套开关设备装配项目 |  | 进行安装调试。
45 | 市重点项目 | 冠泓新能源电池吸塑结构件生产项目 |  | 进行安装调试。
46 | 市重点项目 | 年产6GWh中小动力锂电池智能产线技改项目 |  | 进行安装调试。
47 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 进行地下室结构施工。
48 | 市重点项目 | 马尾区魁岐-快安片区水系调节管理工程包 |  | 项目已完工。
49 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 正在根据专家意见修编项目可研报告。
50 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 桩基施工。
51 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 正在办理用地规划许可证和划拨决定书。
52 | 市重点项目 | 育德轩建设项目 |  | 正在进行主体施工以及砌体施工。
53 | 市重点项目 | 茶叶办公直播基地 |  | 正在进行桩基施工。
54 | 市重点项目 | 超低温金枪鱼深加工项目 |  | 主体结构已基本完成。
55 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在前期工作准备中。
56 | 市重点项目 | 马尾区给排水设施综合提升工程 |  | 已通过竣工验收。
57 | 市重点项目 | 东南汽车零部件产业园 |  | 项目前期筹划工作。
58 | 区重点项目 | 长安村民俗文化活动中心 |  | 主体封顶，砌体抹灰工程完成。
59 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工。
60 | 区重点项目 | 琅岐岛分布式光伏发电项目 |  | 进行安装调试。
61 | 区重点项目 | 邻鹿健康产业园 |  | 已竣工
62 | 区重点项目 | 高科技菌菇种苗培植产业园 |  | 已竣工
63 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 进行厂房外立面装饰施工。
64 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 |  | 进行厂房装修及设备购置搬迁工作。
65 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 正在开展前期准备工作。
66 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 进行竣工备案及档案移交。
67 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 |  | 已完成备案。
68 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 |  | 已完成备案。
69 | 区重点项目 | 琅岐镇农村生活污水三期 |  | 该项目处于前期阶段。
70 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 正在进行生产线设备采购、安装和调试。
71 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 |  | 购买模组通断测试机等设备，并进行安装调试。
72 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 进行隧道开挖和桥梁建设等工作。
73 | 区重点项目 | 国道G228线马尾琅岐养护站 |  | 桩基施工。
74 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 项目已竣工。
75 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 项目已竣工。
76 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 亭江中学正在详勘中。
77 | 区重点项目 | 琅岐青蟹产业园 |  | 正在对现有池塘进行改造提升。
78 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 已完成可研编制。
79 | 区重点项目 | 福州兴欣海能源销售有限公司加油站项目 |  | 切墙装修施工。
80 | 区重点项目 | 新魁岐地块五建设项目 |  | 正在对现有池塘进行改造提升。
81 | 区重点项目 | 福州开发区长安片区防洪排涝工程 |  | 项目已完工。
82 | 区重点项目 | 马尾区亭江镇排洪渠整治工程（亭江中心区山洪排涝二期） |  | 目前已完成3#渠宏江花园段施工。
83 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 累计6个车站主体结构封顶。
84 | 区重点项目 | 马尾青洲地下空间开发配套项目 |  | 正在进行主体施工。
85 | 区重点项目 | 快安公交场站建设项目 |  | 排水管网等配套设施建设。
86 | 区重点项目 | 魁岐站综合商业开发项目 |  | 正在进行桩基基础施工。