## 信息公开
2025年1- |  |  | 12 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾智能化新能源装备及智慧储能装备制造 |  | 已竣工并投入使用。
2 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 正在进行厂房上部六层施工。
3 | 省重点项目 | 粤浦科技·福州科创中心 |  | 已竣工并投入使用
4 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | B库三层墙体施工，A库一层墙体施工完成。
5 | 省重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 正在进行一楼厨房装修。
6 | 省重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | A10、A01、A02厂房主体工程已完成，正在进行室外管网工程。
7 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 正在进行内外装饰、装修。
8 | 市重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城二期 |  | 正在进行主体十、十一层钢筋绑扎及混凝土浇筑等施工。
9 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 正在进行主体建筑砌墙施工。
10 | 市重点项目 | 生物技术研究及种苗产业基地 |  | 正在进行内部装修工程。
11 | 市重点项目 | 海洋精工产业园 |  | 3#楼4层梁板混凝土浇筑完成，1#楼3层梁板浇筑完成50%。
12 | 市重点项目 | 正味预制菜研发中心项目 |  | 项目正在规划设计方案评审。
13 | 市重点项目 | 垂钓基地旅游项目 |  | 正在池塘护坡砌筑、各功能区域建设。
14 | 市重点项目 | 中药膳生产及物流项目 |  | 正在室内电梯安装，室外土方平整。
15 | 市重点项目 | 斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 前项目工程主体结构已完成，正在机电安装和墙体彻筑。
16 | 市重点项目 | 闽江防洪工程（琅岐雁行江片） |  | 正在根据专家意见修编项目可研报告。
17 | 市重点项目 | 清铧股份总部经济大楼 |  | 地下室的支护桩材料已进场，准备开始施工。
18 | 市重点项目 | 闽江口琅岐环境空气超级监测站 |  | 正在办理交地手续。
19 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区马江园区上岐路道路（含铁路下穿）工程 |  | 正在前期工作准备中。
20 | 市重点项目 | 东南汽车零部件产业园 |  | 正在开展项目可行性分析工作。
21 | 区重点项目 | 滨海酒店项目 |  | 项目前期准备工作中。
22 | 区重点项目 | 亭江如家酒店 |  | 项目已竣工，已开始营业。
23 | 区重点项目 | 长安村敬老院 |  | 项目前期筹划中。
24 | 区重点项目 | 鑫恒丰智慧交通服务中心 |  | 项目前期筹划中。
25 | 区重点项目 | 马尾区人民法院琅岐人民法庭 |  | 项目前期筹划中。
26 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 正在进行厂房外立面装饰施工及室内外装修。
27 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 正在进行厂房内部改造装修及洁净厂房改造。
28 | 区重点项目 | 施耐特智能制造产业园 |  | 正在进行设备购置安装调试工作。
29 | 区重点项目 | 新能源储能与人工智能双产业基地 |  | 正在进行前期进展工作。
30 | 区重点项目 | 文畅速冻调理食品精深加工 |  | 正在进行竣工备案及档案移交。
31 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造 |  | 已完成备案。
32 | 区重点项目 | 蓝威纸制品包装制造 |  | 已完成备案。
33 | 区重点项目 | 琅岐岛雁行江水系连通工程 |  | 该项目处于前期阶段。
34 | 区重点项目 | 琅岐镇吴庄村水系疏浚工程 |  | 该项目处于前期阶段。
35 | 区重点项目 | 万农鲜食玉米繁育基地 |  | 该项目处于前期阶段。
36 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 正在设备、模具购置。
37 | 区重点项目 | 聚昌汽车零部件区域分销中心 |  | 项目前期筹划中。
38 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 |  | 正在进行安装调试。
39 | 区重点项目 | 福州机场第二高速公路 |  | 正在进行隧道开挖和桥梁建设。
40 | 区重点项目 | 福建师范大学第二附属小学扩容工程 |  | 项目已竣工。
41 | 区重点项目 | 福州市和平中心小学运动场及附属配套设施项目 |  | 项目已竣工。
42 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 正在初设报批。
43 | 区重点项目 | 琅岐青蟹产业园 |  | 正在准备安装楼板。
44 | 区重点项目 | 马尾区朏头排涝闸泵工程 |  | 可研报告审查意见已批复。
45 | 区重点项目 | 福州兴欣海能源销售有限公司加油站项目 |  | 正在进行项目验收工作。
46 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程 |  | 累计完成6个车站主体结构封顶。