## 信息公开
2026年1- |  |  | 3 | 月省、市、区重点项目进展情况表
序号 | 项目类别 | 项目名称 |  | 项目最新进展情况
1 | 省重点项目 | 福州马尾万洋产业园区项目 |  | D区块主体工程建设已完成，A3A8主体施工10%。
2 | 省重点项目 | 福州经济技术开发区医院新院项目 |  | 门诊楼、病房楼、行政楼、医技楼、养老中心、科研楼正在进行内外装饰、装修。
3 | 省重点项目 | 马尾联东U谷产业园三、四期工程 |  | 正在进行室内砌体施工。
4 | 省重点项目 | 马尾供销数智集市一、二期工程 |  | 一期1#、2#商务楼二层主体结构及水泥浇灌施工完成。
5 | 省重点项目 | 马尾海洋精工产业园项目 |  | 正在进行砌体施工。
6 | 省重点项目 | 马尾智慧冷链科技产业园 |  | 正在进行室内外装修。
7 | 省重点项目 | 马尾泉源220KV及以上电压等级高压电缆附件生产 |  | 正进进行桩基施工。
8 | 省重点项目 | 马尾斯迪迈多层共挤流延薄膜项目 |  | 机电安装完成92%。
9 | 省重点项目 | 福建九州通大健康产业总部基地 |  | 正在进行分拣中心二次结构混凝土浇筑及砌体粉刷施工。
10 | 省重点项目 | 福州马尾新大陆产教融合创新中心 |  | 在进行室外景观改造施工及外立面幕墙安装施工。
11 | 省重点项目 | 马尾区面向福建纺织产业集群的综合性数字赋能平台 |  | 在进行纺织产业集群综合数字平台系统研发及设备购置工作。
12 | 市重点项目 | 源融鑫现代冷链加工产业园 |  | 已竣工。
13 | 市重点项目 | 日升广场 |  | 外墙装修工程完成，室内砖墙砌筑、室内面板铺设、主干管和桥架安装、管洞预留设置等
14 | 市重点项目 | 捷盛汽车空调控制器制造项目 |  | 完成备案及项目前期装修图纸及团队确认工作，开始厂房装修改造20%
15 | 市重点项目 | 岚盾智能照明产品研发生产中心 |  | 项目在进行厂房改造装修施工及智能照明生产设备购置。
16 | 市重点项目 | 三胜光学镜头生产线项目 |  | 该项目目前已采购部分设备，完成生产线安装的30%。
17 | 市重点项目 | 海屿文化创意园项目 |  | 地基安装工程基本完成，开始安装基础模板。
18 | 市重点项目 | 福建琅岐岛现代渔业产业园项目 |  | 项目已动工，正在进行场地平整及地面物清理等工作。
19 | 市重点项目 | 和盛楼建设项目 |  | 桩位放样、模板铺设、孔深与垂直度检测、钢筋笼制作、土方开挖等
20 | 市重点项目 | 马江剧院二期工程 |  | 工人进场开工，已完成原设备清理，正在进行设备更新、内部清理工作。
21 | 市重点项目 | 致力商务中心 |  | 主体结构标准层施工、混凝土浇筑、高强螺栓初拧与终拧、模板安装、楼承板钢筋绑扎等
22 | 市重点项目 | 供销数智集市二期 |  | 1.施工现场已完成场地平整，施工用房搭建完毕，水电线路敷设完成； 2.施工机械调试完毕进场施工；桩基工程整体完成100%； 3.地下室结构施工完成100%； 4.S1#市场完成二层结构建设；1#楼完成六层结构建设。
23 | 市重点项目 | 亭江侨商商务中心 |  | 项目主体外立面贴砖等装修工作基本已完成。
24 | 市重点项目 | 源丰大厦 |  | 室外场地硬化及养护收尾、档案整理、竣工验收等
25 | 市重点项目 | 新能源电源保护产品智能封装项目 |  | 项目已完成表面贴装设备安装调试及设备升级工作，项目已竣工投入使用。
26 | 市重点项目 | 恒光晶体和光学器件生产中心 |  | 项目已完成厂房改造施工及光电设备安装调试工作，项目已竣工。
27 | 市重点项目 | 供销数智集市 |  | 1.施工现场已完成场地平整，施工用房搭建完毕，水电线路敷设完成； 2.施工机械调试完毕进场施工。桩基工程整体完成100%。 3.地下室结构施工完成100%。 4.1#商务楼十二层、2#商务楼十一层主体结构及水泥浇灌施工完成。 5.3#楼集市主体结构封顶及外立面施工完成。 6.1#、2#连接体裙房主体结构及水泥浇灌施工完成。
28 | 市重点项目 | 年产6GWh中小动力锂电池智能产线技改项目 |  | 采购自动点胶机等设备并进行安装调试，已投产使用
29 | 市重点项目 | 马尾第一中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 项目主体结构已封顶，现已基本完成砌体结构施工，同步进行附属景观围墙基础及永久边坡支护施工。
30 | 市重点项目 | 福州经济技术开发区罗星片区城中村改造项目(一期) |  | 项目正在进行装饰装修以及景观绿化设施施工阶段。
31 | 市重点项目 | 智慧建材产业园暨江海联运枢纽 |  | 项目现场施工人员及施工机械已到场，正在进行场地平整及现场爆破85%。
32 | 区重点项目 | 拖轮码头提升改造及新建全回转拖轮项目 |  | 前期工作准备中
33 | 区重点项目 | 亿鑫商务酒店 |  | 前期工作准备中
34 | 区重点项目 | 沿山大型商超项目 |  | 前期谋划工作中
35 | 区重点项目 | 福州和盛食品有限公司牛羊肉生产线加工改造项目 |  | 项目进行主体建设，主体施工进度完成65%。
36 | 区重点项目 | 恒昌水产品冷链物流配套项目 |  | 三层内支撑拆除完成。
37 | 区重点项目 | 思朗微机器视觉自动化检测项目 |  | 项目正在开展前期工作
38 | 区重点项目 | 晨毅电气仪表设备生产项目 |  | 项目正在开展前期工作
39 | 区重点项目 | 华贵空调配件生产项目 |  | 已购买部分设备，正在装修厂房
40 | 区重点项目 | 聪未来文具智能生产线项目 |  | 项目正在开展前期工作
41 | 区重点项目 | 中科广天电力设备生产项目 |  | 项目正在开展前期工作
42 | 区重点项目 | 马尾水产品预制菜产业基地 |  | 项目正在开展前期工作
43 | 区重点项目 | 马江片区新能源光伏改造项目 |  | 项目正在开展前期工作
44 | 区重点项目 | 金属制品自动化生产线 |  | 项目正在开展前期工作
45 | 区重点项目 | 昇兴智能工厂二期 |  | 项目正在开展前期工作
46 | 区重点项目 | 中铝瑞闽股份有限公司热轧凸度质量提升改造项目 |  | 已购买部分设备，正在对热精轧进行改造
47 | 区重点项目 | 中铝瑞闽股份有限公司马尾区厂区屋顶分布式光伏发电项目 |  | 项目正在开展前期工作
48 | 区重点项目 | 华源混凝土生产线技改项目 |  | 项目正在开展前期工作
49 | 区重点项目 | 玩具车间改建项目 |  | 项目正在开展前期工作
50 | 区重点项目 | 新能源电路系统研发中心和生产基地项目 |  | 卷材地坪铺设、砌筑墙体，建筑外侧板材及脚手架锚栓固定，新旧墙交接处植筋、隐蔽工程验收等。
51 | 区重点项目 | 儒江片区便民智慧生活区项目 |  | 垫层施工、防水工程、基础钢筋绑扎、沉降后浇带施工、大体积混凝土浇筑与养护、测温监控、基础墙施工、回填土分层夯实等
52 | 区重点项目 | 金泉科技中心 |  | 景观绿化、照明系统联调、设备安装、档案文件整理、竣工验收等
53 | 区重点项目 | 斯耐特智能制造研发生产总部 |  | 前期谋划
54 | 区重点项目 | 福通顺商务综合体项目 |  | 前期谋划
55 | 区重点项目 | 沃智慧智能充电系统研发中心项目 |  | 前期谋划
56 | 区重点项目 | 极贝（福建）科技有限公司研发生产项目 |  | 植筋锚固施工、新增柱基础土方工程、基础垫层浇筑与养护、压型楼板安装、支撑体系加固等
57 | 区重点项目 | 铭万智能仓配一体化产业园 |  | 地下结构作业、测量放线、基坑降水施工、基坑支护、土方开挖、同步管线定位铺设等。
58 | 区重点项目 | 高端生殖医学中心 |  | 设备进场、场地平整、临建及配套设施施工、基础作业等
59 | 区重点项目 | 飞毛腿智慧能源项目 |  | 项目在进行厂房改造装修施工。
60 | 区重点项目 | 米立生产基地项目 |  | 项目已完成主体建设及室外综合管网施工，项目已竣工。
61 | 区重点项目 | 高储能密度聚合物片式叠层铝电解电容器技改项目 |  | 项目在进行设备购置及安装调试工作。
62 | 区重点项目 | 高性能新材料在新能源电池吸塑结构件中的应用项目 |  | 项目已完成厂房装修施工，在进行设备产线安装。
63 | 区重点项目 | 高安全低成本锂电池智能产线提升改造项目 |  | 项目在进行洁净厂房改造装修施工。
64 | 区重点项目 | 建材生产线提升改造 |  | 项目已基本完成厂房室内装修工作。
65 | 区重点项目 | 智能温控传感生产基地 |  | 项目在进行厂房改造施工，同时研发设备购置中。
66 | 区重点项目 | 三龙智能喷码机研发生产项目 |  | 项目在进行厂房改造施工，同时研发设备购置中。
67 | 区重点项目 | 万洋绿色智造产业园项目 |  | 项目前期准备
68 | 区重点项目 | 福州马尾万洋众创城二期 |  | A11-A18主体工程施工
69 | 区重点项目 | 天达菲深海鱼加工中心项目 |  | 竣工
70 | 区重点项目 | 国泰光电设备制造项目 |  | 竣工
71 | 区重点项目 | 飞达高分子特种工程塑料制品制造项目 |  | 竣工
72 | 区重点项目 | 福州（马尾）万洋科技众创城 |  | 1#2#10#准备交付，3#8#正在单体验收，5#正在二次结构建设，6#7#15#桩基已完成，B10#36#正在进行桩基施工
73 | 区重点项目 | 榕教意林智能校服制造项目 |  | 竣工
74 | 区重点项目 | 麦香小麦制品深加工产业园二期 |  | 完成设备安装调试的85%
75 | 区重点项目 | 华冷农产品及水产品冷链加工物流项目二期 |  | 完成内部装修60%
76 | 区重点项目 | 海鑫顺冷冻鲍鱼加工项目 |  | 开始厂房基础改造20%
77 | 区重点项目 | 新纪AI蓝牙眼镜智造项目 |  | 开始厂房基础改造20%
78 | 区重点项目 | 中渔深海精萃鱼片螺片精深加工项目 |  | 开始厂房基础改造20%
79 | 区重点项目 | 闽冠齿研口腔科材料制造项目 |  | 开始厂房基础改造20%
80 | 区重点项目 | 生产设备技术改造项目 |  | 正在进行厂房装修10%
81 | 区重点项目 | 金百无纺布免洗制品制造项目 |  | 正在进行厂房装修10%
82 | 区重点项目 | 运泉航空织带制造 |  | 厂房车间及办公场所装修完成20%
83 | 区重点项目 | 正点食品鸡排加工生产线扩建项目 |  | 开始生产车间装修20%
84 | 区重点项目 | 海鸿褐藻精深加工项目 |  | 正在进行厂房装修20%
85 | 区重点项目 | 鼎旭水产品加工项目 |  | 项目前期准备
86 | 区重点项目 | 莱创奥电容器制造 |  | 项目前期准备
87 | 区重点项目 | 嘉成食用植物油加工 |  | 项目前期准备
88 | 区重点项目 | 晶辉冷气机制造 |  | 项目前期准备
89 | 区重点项目 | 启祥石英钟机芯制造 |  | 项目前期准备
90 | 区重点项目 | 福建福人家居多功能展厅及研发中心 |  | 项目前期准备
91 | 区重点项目 | 摩尔按摩仪器制造 |  | 项目前期准备
92 | 区重点项目 | 赛格智能遮阳帘制造 |  | 项目前期准备
93 | 区重点项目 | 铁塔零配件维修仓储 |  | 项目前期准备
94 | 区重点项目 | 泰丰新能源汽车零部件制造项目 |  | 项目前期准备
95 | 区重点项目 | 海山水产品加工生产项目 |  | 项目已竣工投产
96 | 区重点项目 | 新一代美瞳隐形眼镜生产技术改造 |  | 设备安装调试中。
97 | 区重点项目 | 明源昌汽车零部件转口贸易项目 |  | 项目前期准备
98 | 区重点项目 | 腾捷制冷设备制造项目 |  | 项目商谈招引中。
99 | 区重点项目 | 琅岐侨联商务中心 |  | 项目已竣工，正在验收。
100 | 区重点项目 | 琅岐公路站 |  | 桩机进场，进行基础打桩工程。
101 | 区重点项目 | 琅岐人民法庭 |  | 项目前期准备
102 | 区重点项目 | 琅岐渡亭里 |  | 砌体工程基本完成，全面进入内外墙抹灰及机电安装阶段。
103 | 区重点项目 | 琅岐岛城建基础设施工程包 |  | 村内主干路水泥稳定碎石基层铺设全部完成，基层验收合格后启动沥青下面层摊铺。路缘石安装全部竣工，村内支路路基开挖启动。
104 | 区重点项目 | 智慧型水产养殖全产业链示范基地项目（暂定） |  | 该项目处于前期阶段。
105 | 区重点项目 | 智慧农业科创基地（暂定） |  | 该项目处于前期阶段。
106 | 区重点项目 | 琅岐镇现代化冷链物流与农产品电商集散枢纽项目 |  | 该项目处于备案阶段
107 | 区重点项目 | 琅岐AIGC创新港项目 |  | 该项目处于备案阶段
108 | 区重点项目 | 育德轩建设项目 |  | 育德轩正在做绿化景观收尾施工，项目处于预验收阶段。
109 | 区重点项目 | 亭江建材产业园二期 |  | 前期准备
110 | 区重点项目 | 金广创新智能产业园 |  | 前期准备
111 | 区重点项目 | 亭江建材产业园一期 |  | 前期准备
112 | 区重点项目 | 船政主题商街建设项目 |  | 正在进行桩基施工阶段。
113 | 区重点项目 | 马尾科创家园 |  | 前期准备
114 | 区重点项目 | 快安智慧农贸市场 |  | 前期准备
115 | 区重点项目 | 玺福智慧市集 |  | 前期准备
116 | 区重点项目 | 润辉马尾高端装备智造基地 |  | 前期准备
117 | 区重点项目 | 阳光商业广场项目 |  | 项目前期准备
118 | 区重点项目 | 中铝瑞闽设备提升改造项目（暂定） |  | 完成市场调研、可行性研究，为项目前期各项审批准备材料
119 | 区重点项目 | 福大紫金氢能内燃机、发电机试验室车间项目 |  | 筹集资金，为项目进行前期调研
120 | 区重点项目 | 棒垒球训练基地项目 |  | 持续优化项目设计方案
121 | 区重点项目 | 体育综合体项目 |  | 前期谋划中，正在推进区域摸排、地块初步选址对接工作。
122 | 区重点项目 | 琅岐度假村改造项目 |  | 前期谋划中
123 | 区重点项目 | 马尾国际水产供应链 |  | 前期谋划中
124 | 区重点项目 | 福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所新建项目 |  | 福州市马尾区疾病预防控制中心及卫生监督所项目进入室内精装修阶段、实验室设计方案审核阶段
125 | 区重点项目 | 福州市经济技术开发区医院医疗服务能力提升项目 |  | 项目调研论证阶段及项目建议书编辑阶段
126 | 区重点项目 | 福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院新建项目 |  | 前期准备
127 | 区重点项目 | 马尾区城区雨污水处理设施建设项目 |  | 其中青洲污水厂项目已完成可研批复，准备进行勘察设计招标。
128 | 区重点项目 | 力唐海参预制品制造项目 |  | 正在进行厂房装修
129 | 区重点项目 | 马尾区老城区可持续发展城市排水体系再生工程 |  | 已完成可研批复，准备进行勘察设计招标。
130 | 区重点项目 | 马尾区市政路桥大修工程 |  | 规划院方案设计中（建议暂缓）
131 | 区重点项目 | 马尾区老城区排水设施综合提升工程 |  | 已完成可研批复，下一步开展勘察设计招标工作
132 | 区重点项目 | 超低温金枪鱼深加工项目 |  | 项目已完成首批对接系统数据校准方案的落地执行，同步完成设备运行稳定性基线测试，形成测试报告，针对测试中发现的细微波动，优化了生产优化流程配套参数。
133 | 区重点项目 | 鱼糜制品及水产品加工生产线项目 |  | 项目进行厂房改造装修施工中。
134 | 区重点项目 | 蓝汇综合产业园 |  | 项目目前正有序推进资料收集与条款预研工作。
135 | 区重点项目 | 丰营肉牛屠宰生产线改扩建项目 |  | 开展屠宰生产线设备采购，开展项目土建。
136 | 区重点项目 | 亭江康庄路多功能停车场 |  | 开工前期准备
137 | 区重点项目 | 名城中心大型商超项目 |  | 已完成前期清场与设计优化，主体改造及配套管线施工有序推进
138 | 区重点项目 | 特变电工新能源装备项目 |  | 项目前期谋划中
139 | 区重点项目 | 创四小镇改建工程 |  | 现场施工总体平稳有序，各项工序按计划推进。楼梯基础、结构柱、梁、板混凝土浇筑大体完成，楼梯栏杆预埋件安装到位，部分栏杆、雨棚钢结构已进场安装。
140 | 区重点项目 | 岱溪水库工程 |  | 涉铁可研已编制完成，预计4月初南昌局组织评审。
141 | 区重点项目 | 马尾区海堤巩固提升工程 |  | 可研编制中
142 | 区重点项目 | 朏头片排水防涝工程 |  | 可研已审查，3月27日区资规局已召开调规论证会
143 | 区重点项目 | 马尾区教育工程包 |  | 主体已封顶转入装修阶段，现进行主体砌体施工。
144 | 区重点项目 | 马尾亭江中学及琅岐中学（高中部分）宿舍楼项目 |  | 项目初设及概算已批复，正在协调用地规划许可报批。
145 | 区重点项目 | 通宇建材码头扩建项目 |  | 开展前期工作
146 | 区重点项目 | 亭江公路综合服务区建设项目 |  | 开展前期工作
147 | 区重点项目 | 栢合医药产业园 |  | 开展前期工作
148 | 区重点项目 | 年产15GWh高容量储能系统封装集成智能制造项目 |  | 内阻测试仪等设备购置，并进行安装调试
149 | 区重点项目 | 数字化智能制造产业园项目 |  | 项目前期设计阶段
150 | 区重点项目 | 储能成套设备Pack生产线技术改造项目 |  | 采购电芯能量回馈充放电测试系统等，并进行安装调试
151 | 区重点项目 | 鸿谷未来科技产业园 |  | 与鸿谷公司进行项目洽谈阶段
152 | 区重点项目 | 中科生隆研发与试验基地（预拌流态固化土项目研发） |  | 项目处于前期筹备阶段，筹资开展可研报告
153 | 区重点项目 | 福州马尾区中铁智慧物流枢纽 |  | 前期筹备阶段
154 | 区重点项目 | 马尾区园区基础设施建设提升工程 |  | 项目土建部分完成总进度的85%；设备安装部分完成总进度的90%。
155 | 区重点项目 | 马尾区水利工程综合整治工程 |  | 完成8号渠渠墙栏杆及绿化土方回填及部分绿化种植，完成魁峰二站厂房装修及部分设备调试，完成长安防洪排涝主体结构及上部厂房基础，完成亭江排洪渠C2段河道主体。
156 | 区重点项目 | 福州经济技术开发区产业园区基础设施提升工程(二期) |  | 沿山东路二期项目雨水箱涵及污水管施工完成100%。
157 | 区重点项目 | 马尾区韧性城市提升工程 |  | 长安排水管网一二期完成高压旋喷桩约62%，加工区B路管道修复完成约50%。
158 | 区重点项目 | 马尾市政交通基础设施建设工程 |  | 朏山支路边坡修复工程完工，项目已完工。
159 | 区重点项目 | 福州经济技术开发区马江工业园区沿山东路改扩建工程（二期） |  | 沿山东路二期项目雨水箱涵及污水管施工完成100%，按时有序推进。
160 | 区重点项目 | 福州市轨道交通2号线东延线一期工程车站周边道路及场地提升改造项目 |  | 正在编制可研及设计方案，待区政府研定后启动立项工作。
161 | 区重点项目 | 高新园区智慧物网商业中心 |  | 设计方案待区政府研定后实施
162 | 区重点项目 | 马尾区亭江片区洪塘后山及周边片区产业园基础配套设施工程 |  | 车站周边道路及场地提升改造项目正在进行站点周边道路及场地路基施工，完成工程量15%。
163 | 区重点项目 | 东岐产业园配套设施提升工程 |  | 准备前期备案材料
164 | 区重点项目 | 浩溪流域高水高排项目 |  | 正在开展可研的行业审查
165 | 区重点项目 | 朏头排水防涝闸站工程 |  | 目前已完成可研行业审查，正在开展调规手续
166 | 区重点项目 | 综保区临江片区市政基础设施工程 |  | 并入马尾区亭江片区洪塘后山及周边片区产业园基础配套设施工程。（正在编制可研及设计方案，待区政府研定后启动立项工作）
167 | 区重点项目 | 福州经济技术开发区君竹环岛交通枢纽改造工程 |  | 已立项，待区政府研定后开展下一步工作。
168 | 区重点项目 | 新能源产业园二期项目 |  | 项目目前桩基施工
169 | 区重点项目 | 罗建片区城市更新配套项目 |  | 前期准备
170 | 区重点项目 | 罗星片区城中村改造项目(一期)配套基础设施项目 |  | 前期准备
171 | 区重点项目 | 船政文化城景区建设工程一期 |  | 前期准备