## 本月
2019年区重点项目表
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 2019年工作目标
1 | ☆臻麓园 | 2018-2021 | 主体结构施工
2 | ☆名城港湾九区 | 2018-2020 | 主体结构施工
3 | ☆三木幸福里 | 2017-2019 | 主体结构封顶
4 | 翡利公馆 | 2018-2020 | 结构封顶
5 | 天马紫阙湾 | 2018-2020 | 主体施工
6 | 正荣.御品中央 | 2015-2019 | 项目三期单竣
7 | 华润紫云府项目 | 2015-2019 | 2019年12月，70地块单竣
8 | 正荣·悦澜山二期（5#楼） | 2016-2020 | 二期（5#楼）开工
9 | ☆璞悦湾区 | 2018-2021 | 部分完工
10 | 悦江湾 | 2018-2020 | 部分完工
11 | ☆招商雍景湾 | 2018-2021 | 部分主体封顶
12 | ☆三木中心 | 2016-2019 | 1#楼主体结构封顶，2#3#楼地下室加固完成
13 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目二期（香海新城C区） | 2017-2020 | 外架拆除完成，景观进场施工
14 | ☆琅岐国际海岛度假综合园项目三期（香山海湾城） | 2018-2021 | 项目一期主体结构封顶，砌体施工完成，外立面施工完成50%；二期主体结构施工完成50%；
15 | ☆琅岐山语城 | 2018-2020 | 主体封顶
16 | 福州未来城 | 2018-2020 | 主体施工
17 | 福州未来城财富中心 | 2018-2020 | 主体施工
18 | 福州-雅居乐花园 | 2018-2020 | 主体施工
19 | 海祥·琅琴湾（二期）工程 | 2018-2020 | 主体施工
20 | 海祥·琅琴湾（三期） | 2018-2019 | 单体竣工
21 | ☆马尾区港口路下穿及市政基础设施配套工程 | 2019-2022 | 计划完成交通导改、管线迁改、旧高架桥拆除；部分站点及下穿基坑支护等施工。
22 | 中旌外滩
23 | ☆磨溪河整治工程（一期) | 2019-2019 | 完工
24 | 高新工业园区旺岐路及周边道路工程 | 2019-2019 | 完工
25 | 福马线快洲道口平改立工程 | 2019-2019 | 完工
26 | ☆天马山生态公园内环建设（人行天桥及周边绿化景观） | 2019-2020 | 完成进场施工
27 | 三江口大桥互通周边景观提升 | 2019—2020 | 基本完成
28 | 福州机场第二高速公路项目 |  | 完成建设前期准备，争取动工。
29 | ☆马尾区魁岐片区水系综合治理项目（一期）项目 | 2018-2019 | 完成魁峰河主干渠、魁浦明渠（104国道以南段）河道清淤、截污、绿化及景观提升。淤长1076米，完成新建道路219.76米。
30 | 福州和盛食品有限公司屠宰升级改造项目 | 2019-2019 | 完工
31 | 马尾区乡村振兴建设项目 | 2019-2019 | 完工
32 | 马尾区对口帮扶工作项目 | 2019-2019 | 完工
33 | 亭江中学二期 | 2018-2019 | 竣工验收
34 | 罗星中心小学教学楼加固改造 | 2018-2019 | 竣工验收
35 | ☆罗星中心小学扩容工程 | 2019-2020 | 地下室完成
36 | 开发区职专教学实训综合暨消防道路设施改造工程 | 2019-2020 | 完成挡墙、土石方，主体结构施工完成60%。
37 | ★阳光学院六期 | 2019-2020 | 完成挡墙、土石方，完成地下室地下室完成80%。
38 | 二附中科艺楼 | 2019-2020 | 完成高压移杆、地下室完成。
39 | 马尾实验幼儿园附属楼项目 | 2019-2020 | 地下室完成
40 | 迁建儒江小学 |  | 完成征地
41 | 马尾中学 |  | 完成征地
42 | ☆琅岐国际学校 |  | 确定方案
43 | 二附小体艺馆 |  | 完成立项
44 | ☆阳光学院七期 |  | 完成征地
45 | ☆华映柔性显示创新研究中心实验室 | 2017- 2019 | 项目研发结束
46 | 福建海风装备制造基地 | 2018- 2021 | 完成重装码头工程，1200吨吊车安装到位，正式投入使用
47 | ☆中国·福州物联网开放实验室二期 | 2018- 2020 | 完成以下实验室的建设工作： 电磁兼容暗室（3米法） OTA实验室 环境可靠性实验室 安规实验室
48 | ☆智能硬件锂离子电池组项目 | 2018- 2021 | 厂房改造完成，完成8条生产线建设
49 | 节能环保生产线改造 | 2018-2020 | 竣工
50 | 600吨级自升式海上风电大部件更换运维平台 | 2018-2020 | 大部件吊装船完成分段制作，进坞搭载，完成船体建造工程70%
51 | ☆华映柔性显示创新实验室二期 | 2019-2020 | 项目研发结束
52 | ☆马尾区社会福利中心（一期） | 2018-2019 | 一期项目竣工
53 | ☆船政特色历史文化街区 | 2018-2019 | 主体完工、绿化与景观小品完工，全面竣工验收
54 | ☆福州世贸中心项目 | 2019-2021
55 | 世纪苑征迁 | 2019-2019 | 全面完成征迁项目
56 | ☆君竹北片棚改 | 2019-2019 | 全面完成征迁项目
57 | 福马路拓宽改造工程（马尾段） | 2018-2020 | 完成2标段鼓山隧道南洞和两端连接段拓宽施工，完成快安段主路及两侧辅路拓宽改造施工。
58 | ☆龙门村棚改区改造 | 2019-2019 | 用地面积约203亩，户数约936户，总投资金额约22.5亿
59 | ☆快安村棚改区改造（一期） | 2019-2019 | 用地面积约164亩，户数约880户，总投资金额约21.5亿
60 | ☆快安村棚改区改造（二期） | 2019-2019 | 用地面积约205亩，户数约1120户，总投资金额约26.5亿
61 | 东部快速通道（马尾段） | 2015-2019 | 竣工验收
62 | 长安工业园区九号路周边地块土地收储项目 | 2019-2019 | 全面完成征迁项目
63 | 长盈工业园收储 | 2019-2020
64 | ☆海洋生物产业园建设项目 |  | 完成建设前期准备
65 | 贵泉饮用水有限责任公司建设（一期） |  | 完成建设前期准备，争取动工
66 | 智能家居产品包生产项目 |  | 完成建设前期准备，争取动工
67 | ☆福建移动通信技术研发项目 | 2017-2020 | 完成主体建设
68 | ★新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系统产业化项目 | 2018-2021 | 进入上部建设
69 | 华亨国际商务中心 | 2018-2019 | 竣工
70 | ☆基于LTE制式车联网控制单元（TCU）研发和生产 | 2018-2020 | 完成生产设备采购
71 | 新鑫钢构 | 2018-2020 | 主体封顶，进入幕墙安装阶段
72 | 水质检测传感器项目 | 2018-2020 | 厂房主体施工完成
73 | 光电元器件和模块扩建（二期） | 2018-2019 | 竣工
74 | 福州智慧水务物联网项目 | 2018-2020 | 完成智能远传水表20万台组装及安装
75 | 福州市漏损治理合同节水项目 | 2018-2020 | 漏损平台投入使用，智能流量计/压力变送器等设备安装完成70%
76 | 颐豪酒店 | 2018-2020 | 完成50%客房、会议室、健身房等配套装修。
77 | ☆光电子关键与核心元器件和模块建设项目（腾景光电产业园） | 2019-2022 | 完成地下室施工
78 | 汽车大灯、尾灯智能化生产装配产业化项目 | 2019-2020 | 完成厂房改造
79 | 新能源汽车关键部件检测认证服务中心项目 | 2019-2020 | 完成厂房改造及设备购置
80 | ☆基于自动化模组的锂聚合物电池智能制造新模式应用项目 | 2019-2020 | 完成车间改造和仓库建设，完成锂聚合物电池模组生产线10条，技术改造18条。
81 | 碳酸饮料生产项目（二期） | 2019-2019 | 竣工投产
82 | 风光储充测一体化智能电站项目 | 2019-2020 | 完成厂房改造
83 | 飞毛腿电池 工业园2#、3#厂房 | 2019-2021 | 完成地下室施工
84 | 飞毛腿工业园生活区1#宿舍扩建项目 | 2019-2021 | 主体结构完成
85 | ☆国脉时代广场二期
86 | 新大陆马尾生产基地升级扩建项目
87 | 鑫金鑫水产品加工项目
88 | 新三捷扩建项目
89 | 高特扩建项目
90 | 汽车发动机铝合金零部件智能化生产
91 | 福光扩建项目
92 | 智能制造产业园
93 | 中冠智能大数据产业园
94 | 中检集团海西检验检测基地
95 | 智能档案管理中心
96 | 大德广场商务酒店
97 | 科盟教育研发中心
98 | 镀锡生产线技术改造 | 2017-2019 | 竣工投产
99 | 肉品加工生产线项目 | 2019-2019 | 基本完成
100 | ☆海中舟水产品冷链加工物流项目 | 2019-2020 | 设备进产
101 | ☆海峡水产品交易中心智能化提升改造及配套设施建设 | 2019-2020 | 进入主体建设
102 | ☆农时通智慧物联港 | 2019-2020 | 设备进产
103 | 福港船舶港作拖轮维护一体化 | 2019-2020 | 建成一艘拖轮
104 | 清梳联普络生产线的改建 | 2019-2019 | 项目竣工
105 | 豪源食品冷库项目 | 2019-2020 | 安装部分设备
106 | 格利沃服装车间生产线改造项目 | 2019-2020 | 基本完成
107 | ☆马尾港务地块综合开发项目 |  | 推动中外运地块收储安置工作进入实质阶段，签订初步收储补偿协议。
108 | ★深海时代项目 | 2017-2020 | 上部建设
109 | 信通游艇项目 | 2014-2022 | 主体结构封顶
110 | 信通游艇项目二期 | 2018-2022 | 地下室施工
111 | 远洋渔业运输冷藏冷链物流项目 | 2018-2019 | 竣工
112 | 远洋渔业围网捕捞加工一体化项目 | 2018-2019 | 竣工
113 | ☆华冷农产品及水产品冷链加工物流项目一期 | 2018-2020 | 主体建设
114 | ☆顺翃食品全自动化超低温冷链加工项目 | 2018-2020 | 设备安装
115 | 古杉成品油储罐及输油管道改造 | 2018-2021 | 设备安装
116 | 建中4.2m矩形顶管机生产线项目 | 2018-2020 | 设备安装
117 | 远洋渔业鱿鱼捕捞、精加工项目一期 | 2018-2020 | 船体施工
118 | 远洋渔业鱿鱼捕捞及精加工项目二期 | 2018-2020 | 船体施工
119 | 琅岐西部11万伏变电站 | 2016-2019 | 电气安装及调试，竣工验收。
120 | ☆琅岐海峡水厂 | 2017-2019 | 厂区绿化及设备安装调试，进行竣工验收
121 | ☆鼎鑫财富中心 | 2016-2019 | 竣工验收
122 | 福州绕城高速东南段（琅岐） | 2015-2019 | 完成路面、房建、机电工程，具备交工通车条件
123 | ☆塘坂引水二期工程（马尾段） | 2016-2019 | 完成顶管施工；完成过江管拉管施工；完成输水隧洞施工。
124 | ☆自贸区基础设施开发 | 2016-2019 | 竣工验收
125 | 海峡旅游综合开发项目（一期） | 2016-2019 | 竣工验收
126 | ☆福州市琅岐海峡水厂接线道路工程 | 2018-2019 | 软基处理完成，桥梁桩基完成
127 | ☆沈海高速复线连接线道路工程 | 2018-2019 | 软基处理完成，桥梁桩基完成
128 | 金凤路 | 2018-2019 | 开工建设
129 | 琅岐城区道路（城开2号路延伸段）工程 | 2018-2019 | 开工建设
130 | 基于物联网的国际生态旅游岛智慧管理项目（数字琅岐) | 2018-2022 | 计划完成二期工程。
131 | 东部片区村庄截污及污水提升泵站工程 | 2019-2020 | 完成提升泵站主体建设及部分设备安装.完成河道截污及清淤工程总量的55%。
132 | 琅岐镇中心区水系整治工程 | 2019-2020 | 水系治理及清淤完成总量的55%。
133 | 通和路、雁行江主干道连接线工程 | 2019-2020 | 开工建设
134 | 商业街道路提升改造工程 | 2019-2020 | 开工建设
135 | ☆通和路延伸段道路工程 | 2019-2021 | 开工建设
136 | ☆省直机关保障房项目 | 2019-2022 | 一期项目启动
137 | ☆田园综合体花海项目 | 2019-2019 | 完工
138 | ☆望江楼度假村改造 | 2019-2019 | 完工
139 | 琅岐文旅体验中心项目 | 2019-2019 | 完成硬装部分
140 | ☆通和路A段扩宽工程 | 2019-2020 | 开工建设
141 | ☆小康路 | 2019-2020 | 开工建设
142 | 闽江口（琅岐）生态海洋气象综合观测站 | 2019-2021 | 完成业务用房和观测场的建设
143 | 琅岐公安分局业务技术用房、马尾区公安局人民警察训练基地 | 2019-2021 | 开工建设
144 | 琅岐自贸区商务大楼 | 2019-2021 | 开工建设
145 | ☆蓝湾小镇 | 2019-2027 | 项目片区规划落位，实现项目首批供地，项目示范区开工建设
146 | 金砂乡村振兴 | 2019-2020 | 完成项目市政基础设施及配套设施建设，启动农业和乡村文旅产业的前期运营。
147 | 福州绕城高速东南段（琅岐段）沿线环境整治工程 | 2019-2019 | 完成
148 | ☆琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  | 土地获取，开工建设
149 | ☆探索主题乐园（山水六旗文旅小镇） |  | 土地获取，开工建设
150 | 星光片区基础设施工程 |  | 前期报批
151 | 福州琅岐岛特色海洋经济园B区防潮工程 |  | 前期报批
152 | 管委会东侧规划道路 |  | 前期报批
153 | 滨江西路（海航片区） |  | 前期报批
154 | ☆院前路 |  | 前期报批
155 | 香海佳园二期（安置房） |  | 前期报批
156 | 宏龙海洋企业形象馆 |  | 前期报批
157 | 海洋智慧总部 |  | 前期报批
158 | 进口海洋商品展示体验综合馆 |  | 前期报批
159 | 百世物流科技 | 2018-2019 | 项目建成投入运营。
160 | ★普洛斯-科乐通现代物流中心项目 | 2019-2020 | 完成主体工程50%。
161 | 网易考拉海购福州项目 | 2019-2019 | 一期仓库建成投入运营。
162 | ☆旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 | 2014-2019 | 竣工交房
163 | ☆铁南西路三期及周边道路工程 | 2018-2019 | 竣工
164 | 高新工业园区葆桢路改扩建工程 | 2018-2019 | 竣工
165 | ☆长安工业园区康庄大道北段 | 2018-2019 | 竣工
166 | 魁浦大桥三环互通桥下绿化整治提升项目一期工程 | 2019-2019 | 开工，并完成建设
167 | ☆高新工业园区胐头路南段道路工程 | 2019-2020 | 开工
168 | ☆马尾区君山北道路工程 | 2019 -2020 | 开工
169 | 日昌路南段道路工程 | 2019-2019 | 开工
170 | 马尾区经二路道路工程（一期） | 2019-2020 | 开工
171 | 长兴西路拓宽改造工程 | 2019-2020 | 开工
172 | 马尾区济安东路道路工程 | 2019-2020 | 开工
173 | 马尾区上岐路道路工程 | 2019-2020 | 开工
174 | ☆马尾朏头路上下德片区配套路网工程 | 2019-2020 | 开工
175 | 闽白线道路改扩建工程 |  | 前期工作
176 | 沿山东路改扩建工程（二期） |  | 前期工作
177 | 快安龙门村棚户区改造市政配套项目 |  | 前期工作
178 | 铁南东路二期道路工程 |  | 前期工作
179 | 洪塘路道路工程 |  | 前期工作
180 | ☆朏头安置房
181 | ★中国（福州）物联网孵化中心 | 2017-2019 | 续建
182 | ☆快洲安置房 | 2017-2020 | 续建
183 | ☆青洲片棚户区改造及安置房项目 | 2017-2020 | 续建
184 | ☆罗星街道上岐路君竹北片安置房项目
185 | ★福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016-2020 | 完成长柄涵洞结构施工，正在进行斜坡段水下抛石施工、堵口段施工。
186 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮堤后道路工程 | 2016-2020 | 完成全线堆载预压
187 | 亭江排洪渠整治（亭江中心区山洪排涝一期）工程 | 2018-2019 | 2019年汛期前完成泵站水闸建设并投入使用，排洪渠于2019年9月前完工
188 | 福州市琅岐滨江西路（对台码头段）道路工程 | 2018-2019 | 竣工验收
189 | 闽江马尾对台综合客运码头候工楼、服务楼、边检楼及配套设施工程 | 2018-2019 | 竣工验收
190 | 闽江马尾对台综合客运码头1#-3#泊位工程 | 2017-2019 | 竣工验收
191 | 闽江马尾对台综合客运码头客运楼智能化信息系统及查验设备 | 2018-2019 | 竣工验收
192 | 对台综合客运码头配套用电项目 | 2019-2019 | 竣工验收
193 | 福州市马尾区“两高”沿线环境整治提升项目（亭江段） | 2019-2019 | 竣工
194 | 魁峰排涝二站 | 2019-2020 | 完成立项审批，完成招投标，年内开工
195 | 长安溪8#排洪渠整治工程 | 2019-2020 | 完成立项审批，完成招投标，年内开工
196 | 白眉水库下游前洋段防洪工程 | 2019-2020 | 完成立项审批，完成招投标，年内开工
197 | 马尾区上下德片区小流域防洪整治 | 2019-2021 | 完成立项审批，完成招投标，年内开工
198 | 闽江马尾对台综合客运码头灯光夜景工程 | 2019-2020 | 完成立项审批，完成招投标，年内开工
199 | 亭江中心区排涝工程（山地排洪隧洞） |  | 完成立项审批
200 | ☆闽江防洪工程琅岐雁行江片工程 |  | 完成立项审批
201 | 马尾镇104国道以北水系综合治理 |  | 完成立项审批